## Sheet1
ACTUL 5_Etapa 12 1/4"_TR 9 5/8"_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-18 | 2024-08-18 | 00:00 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza enfriamiento de soldadura de cabezal | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-18 | 2024-08-18 | 01:00 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala BOP´s |  | 15:00 |  |  |  |  | 900 | 15
2024-08-18 | 2024-08-18 | 16:00 | 17:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma probador de copas tipo F |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-18 | 2024-08-18 | 17:00 | 19:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de BOP´s | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-18 | 2024-08-18 | 19:00 | 20:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma probador de copas tipo F |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-18 | 2024-08-18 | 20:00 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-18 | 2024-08-19 | 21:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala charola ecológica |  | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-19 | 2024-08-19 | 00:00 | 02:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala charola ecológica |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-19 | 2024-08-19 | 02:00 | 07:30 | 0 | 84 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5 | [9 empty] | 3
2024-08-19 | 2024-08-19 | 07:30 | 09:05 | 84 | 84 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas del equipo de perforación | N/A | 01:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58
2024-08-19 | 2024-08-19 | 09:05 | 11:01 | 84 | 231 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 01:56 |  |  |  |  | 116 | 1.93 | [9 empty] | 3
2024-08-19 | 2024-08-19 | 11:01 | 11:17 | 231 | 259 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5", 1 lingada 0 conexión) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 28 | 105 | 1 | 28 | 2.6
2024-08-19 | 2024-08-19 | 11:17 | 11:58 | 259 | 259 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-08-19 | 2024-08-19 | 11:58 | 12:38 | 259 | 627 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5", 13 lingadas 12 conexiones) | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 368 | 552 | 13 | 28.31 | 1.97
2024-08-19 | 2024-08-19 | 12:38 | 15:21 | 627 | 627 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP | N/A | 02:43 |  |  |  |  | 163 | 2.72
2024-08-19 | 2024-08-19 | 15:21 | 16:00 | 627 | 637 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 | 15.38 | 10
2024-08-19 | 2024-08-19 | 16:00 | 17:00 | 637 | 644 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 7 | 7
2024-08-19 | 2024-08-19 | 17:00 | 18:00 | 644 | 651 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 7 | 7
2024-08-19 | 2024-08-19 | 18:00 | 19:00 | 651 | 656 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 5 | 5
2024-08-19 | 2024-08-19 | 19:00 | 20:00 | 656 | 664 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 8 | 8
2024-08-19 | 2024-08-19 | 20:00 | 21:00 | 664 | 674 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 10 | 10
2024-08-19 | 2024-08-19 | 21:00 | 22:00 | 674 | 678 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4 | 4
2024-08-19 | 2024-08-19 | 22:00 | 23:00 | 678 | 684 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 6 | 6
2024-08-19 | 2024-08-20 | 23:00 | 00:00 | 684 | 689 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 5 | 5
2024-08-20 | 2024-08-20 | 00:00 | 01:00 | 689 | 693 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4 | 4
2024-08-20 | 2024-08-20 | 01:00 | 01:52 | 693 | 702 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 | 10.38 | 9
2024-08-20 | 2024-08-20 | 01:52 | 03:00 | 702 | 702 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13
2024-08-20 | 2024-08-20 | 03:00 | 03:37 | 702 | 702 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-08-20 | 2024-08-20 | 03:37 | 22:30 | 702 | 702 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (En espera de refaccionamiento para sistema de enfriamiento en PCR ) | N/A | 18:53 |  |  |  |  | 1133 | 18.88
2024-08-20 | 2024-08-21 | 22:30 | 00:58 | 702 | 702 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real desde sitio | N/A | 02:28 |  |  |  |  | 148 | 2.47
2024-08-21 | 2024-08-21 | 00:58 | 01:00 | 702 | 705 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 | 90 | 3
2024-08-21 | 2024-08-21 | 01:00 | 01:08 | 705 | 707 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | 15 | 2
2024-08-21 | 2024-08-21 | 01:08 | 01:24 | 707 | 710 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:16 | 3 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 11.25
2024-08-21 | 2024-08-21 | 01:24 | 01:48 | 710 | 710 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-21 | 2024-08-21 | 01:48 | 01:59 | 710 | 712 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-08-21 | 2024-08-21 | 01:59 | 02:15 | 712 | 712 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 7.82°) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 712 | 0.57 | 0 | 0 | 2.33 | 5.05 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-08-21 | 2024-08-21 | 02:15 | 02:20 | 712 | 713 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-08-21 | 2024-08-21 | 02:20 | 02:27 | 713 | 713 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-21 | 2024-08-21 | 02:27 | 03:00 | 713 | 721 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:33 | 8 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 14.55
2024-08-21 | 2024-08-21 | 03:00 | 03:56 | 721 | 740 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:56 | 19 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 20.36
2024-08-21 | 2024-08-21 | 03:56 | 04:11 | 740 | 740 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8.79°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 740 | 0.78 | 0 | 0 | 5.09 | 4.34 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-08-21 | 2024-08-21 | 04:11 | 04:13 | 740 | 741 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-21 | 2024-08-21 | 04:13 | 04:20 | 741 | 741 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-21 | 2024-08-21 | 04:20 | 04:25 | 741 | 741 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-21 | 2024-08-21 | 04:25 | 05:00 | 741 | 760 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:35 | 19 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 32.57
2024-08-21 | 2024-08-21 | 05:00 | 05:13 | 760 | 768 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:13 | 8 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 36.92
2024-08-21 | 2024-08-21 | 05:13 | 05:23 | 768 | 768 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 11.74°) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 768 | 2.5 | 0 | 0 | 3.43 | 2.3 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-21 | 2024-08-21 | 05:23 | 05:25 | 768 | 769 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-21 | 2024-08-21 | 05:25 | 05:30 | 769 | 769 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-21 | 2024-08-21 | 05:30 | 05:50 | 769 | 769 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-21 | 2024-08-21 | 05:50 | 06:00 | 769 | 776 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:10 | 7 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 42
2024-08-21 | 2024-08-21 | 06:00 | 06:37 | 776 | 797 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:37 | 21 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 34.05
2024-08-21 | 2024-08-21 | 06:37 | 06:52 | 797 | 797 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza Conexión (Inc 15.11°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 797 | 0.75 | 0 | 0 | 5.75 | 5.61 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-08-21 | 2024-08-21 | 06:52 | 06:56 | 797 | 799 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-08-21 | 2024-08-21 | 06:56 | 07:04 | 799 | 799 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-21 | 2024-08-21 | 07:04 | 07:48 | 799 | 826 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:44 | 27 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 36.82
2024-08-21 | 2024-08-21 | 07:48 | 08:02 | 826 | 826 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza Conexión (Inc 18.67°) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 826 | 0.61 | 0 | 0 | 5.34 | 5.47 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-08-21 | 2024-08-21 | 08:02 | 08:04 | 826 | 827 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-21 | 2024-08-21 | 08:04 | 08:11 | 827 | 827 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-21 | 2024-08-21 | 08:11 | 08:49 | 827 | 854 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:38 | 27 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 42.63
2024-08-21 | 2024-08-21 | 08:49 | 08:59 | 854 | 854 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 21.45°) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 854 | 0.39 | 0 | 0 | 3.52 | 4.52 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-21 | 2024-08-21 | 08:59 | 09:00 | 854 | 855 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-08-21 | 2024-08-21 | 09:00 | 09:01 | 855 | 855 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-08-21 | 2024-08-21 | 09:01 | 09:05 | 855 | 855 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-21 | 2024-08-21 | 09:05 | 09:48 | 855 | 883 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:43 | 28 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 39.07
2024-08-21 | 2024-08-21 | 09:48 | 10:06 | 883 | 883 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 24.22°) | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 883 | 1.1 | 0 | 0 | 6.36 | 6.04 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
2024-08-21 | 2024-08-21 | 10:06 | 10:48 | 883 | 911 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:42 | 28 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 40
2024-08-21 | 2024-08-21 | 10:48 | 11:13 | 911 | 911 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 27.52°) | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 911 | 1.15 | 0 | 0 | 4.74 | 8.72 | 8.56 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-08-21 | 2024-08-21 | 11:13 | 12:00 | 911 | 940 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:47 | 29 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 37.02
2024-08-21 | 2024-08-21 | 12:00 | 12:18 | 940 | 940 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 30.73°) | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 940 | 1.58 | 0 | 0 | 3.88 | 5.47 | 4.7 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
2024-08-21 | 2024-08-21 | 12:18 | 12:56 | 940 | 968 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:38 | 28 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 44.21
2024-08-21 | 2024-08-21 | 12:56 | 13:14 | 968 | 968 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 33.93°) | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 968 | 0.57 | 0 | 0 | 4.7 | 7.13 | 3.46 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
2024-08-21 | 2024-08-21 | 13:14 | 13:46 | 968 | 993 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:32 | 25 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 46.88
2024-08-21 | 2024-08-21 | 13:46 | 14:03 | 993 | 993 | TP |  | N/A | Circula | Circula |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-21 | 2024-08-21 | 14:03 | 14:08 | 993 | 997 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:05 | 4 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 48
2024-08-21 | 2024-08-21 | 14:08 | 14:38 | 997 | 997 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (37.19°) | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | [10 empty] | 997 | 4.48 | 0 | 0 | 12.81 | 6.22 | 4.14 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
2024-08-21 | 2024-08-21 | 14:38 | 14:41 | 997 | 999 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-08-21 | 2024-08-21 | 14:41 | 14:52 | 999 | 999 | TNP |  | N/A | N/A | Falla tubo lavador | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-21 | 2024-08-21 | 14:52 | 15:00 | 999 | 940 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 59 | 443 | 2 | 29.5 | 3.2
2024-08-21 | 2024-08-21 | 15:00 | 15:40 | 940 | 710 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 230 | 345 | 8 | 28.75 | 3.1
2024-08-21 | 2024-08-21 | 15:40 | 16:55 | 710 | 710 | TNP-TNPI |  | N/A | N/A | Cambia tubo lavador | N/A | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-08-21 | 2024-08-21 | 16:55 | 17:00 | 710 | 739 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 2.4
2024-08-21 | 2024-08-21 | 17:00 | 17:30 | 739 | 966 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 227 | 454 | 10 | 22.7 | 2.35
2024-08-21 | 2024-08-21 | 17:30 | 17:59 | 966 | 999 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD con rot/bbo (TP 5" / reconoce fondo perforado) | Rotación y bombeo | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 33 | 68 | 2 | 16.5 | 5.22
2024-08-21 | 2024-08-21 | 17:59 | 18:00 | 999 | 1000 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-08-21 | 2024-08-21 | 18:00 | 18:31 | 1000 | 1025 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:31 | 25 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 48.39
2024-08-21 | 2024-08-21 | 18:31 | 18:51 | 1025 | 1025 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 40.66°) | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 1,025.0 | 0.54 | 0 | 0 | 3.99 | 6.86 | 5.87 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
2024-08-21 | 2024-08-21 | 18:51 | 19:00 | 1025 | 1030 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:09 | 5 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 33.33
2024-08-21 | 2024-08-21 | 19:00 | 19:31 | 1030 | 1053 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:31 | 23 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 44.52
2024-08-21 | 2024-08-21 | 19:31 | 19:49 | 1053 | 1053 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 43.9°) | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 1,053.0 | 0.57 | 0 | 0 | 5.79 | 5.63 | 3.06 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
2024-08-21 | 2024-08-21 | 19:49 | 20:00 | 1053 | 1057 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:11 | 4 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 21.82
2024-08-21 | 2024-08-21 | 20:00 | 20:34 | 1057 | 1082 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:34 | 25 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 44.12
2024-08-21 | 2024-08-21 | 20:34 | 21:00 | 1082 | 1082 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 46.9°) | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 1,082.0 | 0.46 | 0 | 0 | 10.33 | 8.86 | 3.31 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
2024-08-21 | 2024-08-21 | 21:00 | 21:07 | 1082 | 1087 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:07 | 5 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 42.86
2024-08-21 | 2024-08-21 | 21:07 | 21:20 | 1087 | 1087 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-21 | 2024-08-21 | 21:20 | 21:50 | 1087 | 1110 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:30 | 23 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 46
2024-08-21 | 2024-08-21 | 21:50 | 22:46 | 1110 | 1110 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 50.02°) | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 | [10 empty] | 1,110.0 | 0.66 | 0 | 0 | 13.41 | 30.68 | 4.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56
2024-08-21 | 2024-08-21 | 22:46 | 23:00 | 1110 | 1119 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:14 | 9 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 38.57
2024-08-21 | 2024-08-21 | 23:00 | 23:25 | 1119 | 1139 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:25 | 20 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 48
2024-08-21 | 2024-08-22 | 23:25 | 00:15 | 1139 | 1139 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 53.10°) | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 | [10 empty] | 1,139.0 | 11.4 | 0 | 0 | 23.5 | 13.3 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
2024-08-22 | 2024-08-22 | 00:15 | 00:56 | 1139 | 1167 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:41 | 28 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 40.98
2024-08-22 | 2024-08-22 | 00:56 | 01:10 | 1167 | 1167 | TP |  | N/A | N/A | Repasa Intervalo | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-22 | 2024-08-22 | 01:10 | 03:34 | 1167 | 1167 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Grabber de Top Drive ) | N/A | 02:24 |  |  |  |  | 144 | 2.4
2024-08-22 | 2024-08-22 | 03:34 | 04:00 | 1167 | 1055 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 112 | 258 | 4 | 28 | 3.5
2024-08-22 | 2024-08-22 | 04:00 | 05:00 | 1055 | 742 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 313 | 313 | 11 | 28.45 | 3.32
2024-08-22 | 2024-08-22 | 05:00 | 05:18 | 742 | 657 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 85 | 283 | 3 | 28.33 | 2.8
2024-08-22 | 2024-08-22 | 05:18 | 05:49 | 657 | 657 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Grabber de Top Drive ) | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-22 | 2024-08-22 | 05:49 | 05:53 | 657 | 629 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5" , no grafica por error en sensor bloque) | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 1.98
2024-08-22 | 2024-08-22 | 05:53 | 06:23 | 629 | 629 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Grabber de Top Drive ) | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-22 | 2024-08-22 | 06:23 | 06:26 | 629 | 601 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 2.22
2024-08-22 | 2024-08-22 | 06:26 | 06:41 | 601 | 601 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-22 | 2024-08-22 | 06:41 | 07:00 | 601 | 459 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 142 | 448 | 5 | 28.4 | 3.13
2024-08-22 | 2024-08-22 | 07:00 | 07:34 | 459 | 260 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 199 | 351 | 7 | 28.43 | 3.02
2024-08-22 | 2024-08-22 | 07:34 | 07:54 | 260 | 260 | TNP |  | N/A | N/A | Instala removedor de recortes | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-22 | 2024-08-22 | 07:54 | 08:00 | 260 | 289 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 4.63
2024-08-22 | 2024-08-22 | 08:00 | 08:08 | 289 | 374 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 85 | 638 | 3 | 28.33 | 2.65
2024-08-22 | 2024-08-22 | 08:08 | 09:29 | 374 | 374 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 01:21 |  |  |  |  | 81 | 1.35
2024-08-22 | 2024-08-22 | 09:29 | 09:39 | 374 | 459 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 85 | 510 | 3 | 28.33 | 1.92
2024-08-22 | 2024-08-22 | 09:39 | 09:51 | 459 | 459 | TNP |  | N/A | N/A | Instala removedor de recortes | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-22 | 2024-08-22 | 09:51 | 10:00 | 459 | 488 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 29 | 193 | 1 | 29 | 3.62
2024-08-22 | 2024-08-22 | 10:00 | 10:29 | 488 | 686 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 198 | 410 | 7 | 28.29 | 3.3
2024-08-22 | 2024-08-22 | 10:29 | 13:17 | 686 | 686 | TP |  | N/A | N/A | Corte y desliz | N/A | 02:48 |  |  |  |  | 168 | 2.8
2024-08-22 | 2024-08-22 | 13:17 | 14:00 | 686 | 942 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 256 | 357 | 9 | 28.44 | 2.73
2024-08-22 | 2024-08-22 | 14:00 | 14:28 | 942 | 1112 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 170 | 364 | 6 | 28.33 | 2.2
2024-08-22 | 2024-08-22 | 14:28 | 14:45 | 1112 | 1141 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD rotación y bombeo (TP 5") | Rotación y bombeo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 29 | 102 | 1 | 29 | 4.42
2024-08-22 | 2024-08-22 | 14:45 | 16:37 | 1141 | 1141 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Top Drive) | N/A | 01:52 |  |  |  |  | 112 | 1.87
2024-08-22 | 2024-08-22 | 16:37 | 17:00 | 1141 | 1055 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 86 | 224 | 3 | 28.67 | 4.9
2024-08-22 | 2024-08-22 | 17:00 | 17:47 | 1055 | 686 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 369 | 471 | 13 | 28.38 | 1.95
2024-08-22 | 2024-08-22 | 17:47 | 20:13 | 686 | 686 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Top Drive) | N/A | 02:26 |  |  |  |  | 146 | 2.43
2024-08-22 | 2024-08-22 | 20:13 | 21:00 | 686 | 1055 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 369 | 471 | 13 | 28.38 | 1.83
2024-08-22 | 2024-08-22 | 21:00 | 21:06 | 1055 | 1113 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5" grafica una por error en sensor de bloque) | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 58 | 580 | 2 | 29 | 2.3
2024-08-22 | 2024-08-22 | 21:06 | 21:50 | 1113 | 1167 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5" reconoce fondo perforado) | Rotación y bombeo | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 54 | 74 | 2 | 27 | 9.2
2024-08-22 | 2024-08-22 | 21:50 | 21:55 | 1167 | 1168 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-08-22 | 2024-08-22 | 21:55 | 22:03 | 1168 | 1168 | TP |  | N/A | N/A | Repasa Intervalo |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-22 | 2024-08-22 | 22:03 | 22:21 | 1168 | 1168 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (fuga en tubo lavador) |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-22 | 2024-08-22 | 22:21 | 23:00 | 1168 | 998 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 170 | 262 | 6 | 28.33 | 4.35
2024-08-22 | 2024-08-22 | 23:00 | 23:43 | 998 | 714 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 284 | 396 | 10 | 28.4 | 2.57
2024-08-22 | 2024-08-23 | 23:43 | 00:00 | 714 | 714 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (fuga en tubo lavador) |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28