## Sheet1
ACTUL 5_Etapa 12 1/4"_TR 9 5/8"_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-19 | 2024-08-19 | 00:00 | 02:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala charola ecológica |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-19 | 2024-08-19 | 02:00 | 07:30 | 0 | 84 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5 | [9 empty] | 3
2024-08-19 | 2024-08-19 | 07:30 | 09:05 | 84 | 84 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas del equipo de perforación | N/A | 01:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58
2024-08-19 | 2024-08-19 | 09:05 | 11:01 | 84 | 231 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 01:56 |  |  |  |  | 116 | 1.93 | [9 empty] | 3
2024-08-19 | 2024-08-19 | 11:01 | 11:17 | 231 | 259 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5", 1 lingada 0 conexión) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 28 | 105 | 1 | 28 | 2.6
2024-08-19 | 2024-08-19 | 11:17 | 11:58 | 259 | 259 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-08-19 | 2024-08-19 | 11:58 | 12:38 | 259 | 627 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5", 13 lingadas 12 conexiones) | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 368 | 552 | 13 | 28.31 | 1.97
2024-08-19 | 2024-08-19 | 12:38 | 15:21 | 627 | 627 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP | N/A | 02:43 |  |  |  |  | 163 | 2.72
2024-08-19 | 2024-08-19 | 15:21 | 16:00 | 627 | 637 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 | 15.38 | 10
2024-08-19 | 2024-08-19 | 16:00 | 17:00 | 637 | 644 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 7 | 7
2024-08-19 | 2024-08-19 | 17:00 | 18:00 | 644 | 651 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 7 | 7
2024-08-19 | 2024-08-19 | 18:00 | 19:00 | 651 | 656 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 5 | 5
2024-08-19 | 2024-08-19 | 19:00 | 20:00 | 656 | 664 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 8 | 8
2024-08-19 | 2024-08-19 | 20:00 | 21:00 | 664 | 674 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 10 | 10
2024-08-19 | 2024-08-19 | 21:00 | 22:00 | 674 | 678 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4 | 4
2024-08-19 | 2024-08-19 | 22:00 | 23:00 | 678 | 684 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 6 | 6
2024-08-19 | 2024-08-20 | 23:00 | 00:00 | 684 | 689 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 5 | 5