## Sheet1
ACTUL 5_Etapa 12 1/4"_TR 9 5/8"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-18 | 2024-08-18 | 00:00 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza enfriamiento de soldadura de cabezal | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-18 | 2024-08-18 | 01:00 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala BOP´s |  | 15:00 |  |  |  |  | 900 | 15
2024-08-18 | 2024-08-18 | 16:00 | 17:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma probador de copas tipo F |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-18 | 2024-08-18 | 17:00 | 19:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de BOP´s | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-18 | 2024-08-18 | 19:00 | 20:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma probador de copas tipo F |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-18 | 2024-08-18 | 20:00 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-18 | 2024-08-19 | 21:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala charola ecológica |  | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-19 | 2024-08-19 | 00:00 | 02:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala charola ecológica |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-19 | 2024-08-19 | 02:00 | 07:30 | 0 | 84 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5 | [9 empty] | 3
2024-08-19 | 2024-08-19 | 07:30 | 09:05 | 84 | 84 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas del equipo de perforación | N/A | 01:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58
2024-08-19 | 2024-08-19 | 09:05 | 11:01 | 84 | 231 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 01:56 |  |  |  |  | 116 | 1.93 | [9 empty] | 3
2024-08-19 | 2024-08-19 | 11:01 | 11:17 | 231 | 259 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5", 1 lingada 0 conexión) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 28 | 105 | 1 | 28 | 2.6
2024-08-19 | 2024-08-19 | 11:17 | 11:58 | 259 | 259 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-08-19 | 2024-08-19 | 11:58 | 12:38 | 259 | 627 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5", 13 lingadas 12 conexiones) | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 368 | 552 | 13 | 28.31 | 1.97
2024-08-19 | 2024-08-19 | 12:38 | 15:21 | 627 | 627 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP | N/A | 02:43 |  |  |  |  | 163 | 2.72
2024-08-19 | 2024-08-19 | 15:21 | 16:00 | 627 | 637 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 | 15.38 | 10
2024-08-19 | 2024-08-19 | 16:00 | 17:00 | 637 | 644 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 7 | 7
2024-08-19 | 2024-08-19 | 17:00 | 18:00 | 644 | 651 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 7 | 7
2024-08-19 | 2024-08-19 | 18:00 | 19:00 | 651 | 656 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 5 | 5
2024-08-19 | 2024-08-19 | 19:00 | 20:00 | 656 | 664 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 8 | 8
2024-08-19 | 2024-08-19 | 20:00 | 21:00 | 664 | 674 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 10 | 10
2024-08-19 | 2024-08-19 | 21:00 | 22:00 | 674 | 678 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4 | 4
2024-08-19 | 2024-08-19 | 22:00 | 23:00 | 678 | 684 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 6 | 6
2024-08-19 | 2024-08-20 | 23:00 | 00:00 | 684 | 689 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 5 | 5
2024-08-20 | 2024-08-20 | 00:00 | 01:00 | 689 | 693 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4 | 4
2024-08-20 | 2024-08-20 | 01:00 | 01:52 | 693 | 702 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 | 10.38 | 9
2024-08-20 | 2024-08-20 | 01:52 | 03:00 | 702 | 702 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13
2024-08-20 | 2024-08-20 | 03:00 | 03:37 | 702 | 702 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-08-20 | 2024-08-20 | 03:37 | 22:30 | 702 | 702 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (En espera de refaccionamiento para sistema de enfriamiento en PCR ) | N/A | 18:53 |  |  |  |  | 1133 | 18.88
2024-08-20 | 2024-08-21 | 22:30 | 00:58 | 702 | 702 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real desde sitio | N/A | 02:28 |  |  |  |  | 148 | 2.47
2024-08-21 | 2024-08-21 | 00:58 | 01:00 | 702 | 705 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 | 90 | 3
2024-08-21 | 2024-08-21 | 01:00 | 01:08 | 705 | 707 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | 15 | 2
2024-08-21 | 2024-08-21 | 01:08 | 01:24 | 707 | 710 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:16 | 3 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 11.25
2024-08-21 | 2024-08-21 | 01:24 | 01:48 | 710 | 710 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-21 | 2024-08-21 | 01:48 | 01:59 | 710 | 712 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-08-21 | 2024-08-21 | 01:59 | 02:15 | 712 | 712 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 7.82°) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 712 | 0.57 | 0 | 0 | 2.33 | 5.05 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-08-21 | 2024-08-21 | 02:15 | 02:20 | 712 | 713 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-08-21 | 2024-08-21 | 02:20 | 02:27 | 713 | 713 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-21 | 2024-08-21 | 02:27 | 03:00 | 713 | 721 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:33 | 8 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 14.55
2024-08-21 | 2024-08-21 | 03:00 | 03:56 | 721 | 740 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:56 | 19 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 20.36
2024-08-21 | 2024-08-21 | 03:56 | 04:11 | 740 | 740 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8.79°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 740 | 0.78 | 0 | 0 | 5.09 | 4.34 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-08-21 | 2024-08-21 | 04:11 | 04:13 | 740 | 741 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-21 | 2024-08-21 | 04:13 | 04:20 | 741 | 741 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-21 | 2024-08-21 | 04:20 | 04:25 | 741 | 741 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-21 | 2024-08-21 | 04:25 | 05:00 | 741 | 760 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:35 | 19 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 32.57
2024-08-21 | 2024-08-21 | 05:00 | 05:13 | 760 | 768 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:13 | 8 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 36.92
2024-08-21 | 2024-08-21 | 05:13 | 05:23 | 768 | 768 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 11.74°) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 768 | 2.5 | 0 | 0 | 3.43 | 2.3 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-21 | 2024-08-21 | 05:23 | 05:25 | 768 | 769 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-21 | 2024-08-21 | 05:25 | 05:30 | 769 | 769 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-21 | 2024-08-21 | 05:30 | 05:50 | 769 | 769 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-21 | 2024-08-21 | 05:50 | 06:00 | 769 | 776 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:10 | 7 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 42
2024-08-21 | 2024-08-21 | 06:00 | 06:37 | 776 | 797 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:37 | 21 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 34.05
2024-08-21 | 2024-08-21 | 06:37 | 06:52 | 797 | 797 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza Conexión (Inc 15.11°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 797 | 0.75 | 0 | 0 | 5.75 | 5.61 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-08-21 | 2024-08-21 | 06:52 | 06:56 | 797 | 799 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-08-21 | 2024-08-21 | 06:56 | 07:04 | 799 | 799 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-21 | 2024-08-21 | 07:04 | 07:48 | 799 | 826 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:44 | 27 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 36.82
2024-08-21 | 2024-08-21 | 07:48 | 08:02 | 826 | 826 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza Conexión (Inc 18.67°) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 826 | 0.61 | 0 | 0 | 5.34 | 5.47 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-08-21 | 2024-08-21 | 08:02 | 08:04 | 826 | 827 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-21 | 2024-08-21 | 08:04 | 08:11 | 827 | 827 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-21 | 2024-08-21 | 08:11 | 08:49 | 827 | 854 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:38 | 27 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 42.63
2024-08-21 | 2024-08-21 | 08:49 | 08:59 | 854 | 854 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 21.45°) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 854 | 0.39 | 0 | 0 | 3.52 | 4.52 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-21 | 2024-08-21 | 08:59 | 09:00 | 854 | 855 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-08-21 | 2024-08-21 | 09:00 | 09:01 | 855 | 855 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-08-21 | 2024-08-21 | 09:01 | 09:05 | 855 | 855 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-21 | 2024-08-21 | 09:05 | 09:48 | 855 | 883 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:43 | 28 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 39.07
2024-08-21 | 2024-08-21 | 09:48 | 10:06 | 883 | 883 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 24.22°) | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 883 | 1.1 | 0 | 0 | 6.36 | 6.04 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
2024-08-21 | 2024-08-21 | 10:06 | 10:48 | 883 | 911 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:42 | 28 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 40
2024-08-21 | 2024-08-21 | 10:48 | 11:13 | 911 | 911 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 27.52°) | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 911 | 1.15 | 0 | 0 | 4.74 | 8.72 | 8.56 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-08-21 | 2024-08-21 | 11:13 | 12:00 | 911 | 940 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:47 | 29 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 37.02
2024-08-21 | 2024-08-21 | 12:00 | 12:18 | 940 | 940 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 30.73°) | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 940 | 1.58 | 0 | 0 | 3.88 | 5.47 | 4.7 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
2024-08-21 | 2024-08-21 | 12:18 | 12:56 | 940 | 968 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:38 | 28 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 44.21
2024-08-21 | 2024-08-21 | 12:56 | 13:14 | 968 | 968 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 33.93°) | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 968 | 0.57 | 0 | 0 | 4.7 | 7.13 | 3.46 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
2024-08-21 | 2024-08-21 | 13:14 | 13:46 | 968 | 993 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:32 | 25 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 46.88
2024-08-21 | 2024-08-21 | 13:46 | 14:03 | 993 | 993 | TP |  | N/A | Circula | Circula |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-21 | 2024-08-21 | 14:03 | 14:08 | 993 | 997 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:05 | 4 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 48
2024-08-21 | 2024-08-21 | 14:08 | 14:38 | 997 | 997 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (37.19°) | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | [10 empty] | 997 | 4.48 | 0 | 0 | 12.81 | 6.22 | 4.14 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
2024-08-21 | 2024-08-21 | 14:38 | 14:41 | 997 | 999 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-08-21 | 2024-08-21 | 14:41 | 14:52 | 999 | 999 | TNP |  | N/A | N/A | Falla tubo lavador | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-21 | 2024-08-21 | 14:52 | 15:00 | 999 | 940 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 59 | 443 | 2 | 29.5 | 3.2
2024-08-21 | 2024-08-21 | 15:00 | 15:40 | 940 | 710 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 230 | 345 | 8 | 28.75 | 3.1
2024-08-21 | 2024-08-21 | 15:40 | 16:55 | 710 | 710 | TNP-TNPI |  | N/A | N/A | Cambia tubo lavador | N/A | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-08-21 | 2024-08-21 | 16:55 | 17:00 | 710 | 739 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 2.4
2024-08-21 | 2024-08-21 | 17:00 | 17:30 | 739 | 966 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 227 | 454 | 10 | 22.7 | 2.35
2024-08-21 | 2024-08-21 | 17:30 | 17:59 | 966 | 999 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD con rot/bbo (TP 5" / reconoce fondo perforado) | Rotación y bombeo | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 33 | 68 | 2 | 16.5 | 5.22
2024-08-21 | 2024-08-21 | 17:59 | 18:00 | 999 | 1000 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-08-21 | 2024-08-21 | 18:00 | 18:31 | 1000 | 1025 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:31 | 25 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 48.39
2024-08-21 | 2024-08-21 | 18:31 | 18:51 | 1025 | 1025 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 40.66°) | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 1,025.0 | 0.54 | 0 | 0 | 3.99 | 6.86 | 5.87 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
2024-08-21 | 2024-08-21 | 18:51 | 19:00 | 1025 | 1030 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:09 | 5 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 33.33
2024-08-21 | 2024-08-21 | 19:00 | 19:31 | 1030 | 1053 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:31 | 23 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 44.52
2024-08-21 | 2024-08-21 | 19:31 | 19:49 | 1053 | 1053 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 43.9°) | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 1,053.0 | 0.57 | 0 | 0 | 5.79 | 5.63 | 3.06 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
2024-08-21 | 2024-08-21 | 19:49 | 20:00 | 1053 | 1057 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:11 | 4 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 21.82
2024-08-21 | 2024-08-21 | 20:00 | 20:34 | 1057 | 1082 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:34 | 25 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 44.12
2024-08-21 | 2024-08-21 | 20:34 | 21:00 | 1082 | 1082 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 46.9°) | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 1,082.0 | 0.46 | 0 | 0 | 10.33 | 8.86 | 3.31 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
2024-08-21 | 2024-08-21 | 21:00 | 21:07 | 1082 | 1087 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:07 | 5 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 42.86
2024-08-21 | 2024-08-21 | 21:07 | 21:20 | 1087 | 1087 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-21 | 2024-08-21 | 21:20 | 21:50 | 1087 | 1110 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:30 | 23 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 46
2024-08-21 | 2024-08-21 | 21:50 | 22:46 | 1110 | 1110 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 50.02°) | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 | [10 empty] | 1,110.0 | 0.66 | 0 | 0 | 13.41 | 30.68 | 4.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56
2024-08-21 | 2024-08-21 | 22:46 | 23:00 | 1110 | 1119 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:14 | 9 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 38.57
2024-08-21 | 2024-08-21 | 23:00 | 23:25 | 1119 | 1139 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:25 | 20 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 48
2024-08-21 | 2024-08-22 | 23:25 | 00:15 | 1139 | 1139 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 53.10°) | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 | [10 empty] | 1,139.0 | 11.4 | 0 | 0 | 23.5 | 13.3 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
2024-08-22 | 2024-08-22 | 00:15 | 00:56 | 1139 | 1167 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:41 | 28 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 40.98
2024-08-22 | 2024-08-22 | 00:56 | 01:10 | 1167 | 1167 | TP |  | N/A | N/A | Repasa Intervalo | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-22 | 2024-08-22 | 01:10 | 03:34 | 1167 | 1167 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Grabber de Top Drive ) | N/A | 02:24 |  |  |  |  | 144 | 2.4
2024-08-22 | 2024-08-22 | 03:34 | 04:00 | 1167 | 1055 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 112 | 258 | 4 | 28 | 3.5
2024-08-22 | 2024-08-22 | 04:00 | 05:00 | 1055 | 742 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 313 | 313 | 11 | 28.45 | 3.32
2024-08-22 | 2024-08-22 | 05:00 | 05:18 | 742 | 657 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 85 | 283 | 3 | 28.33 | 2.8
2024-08-22 | 2024-08-22 | 05:18 | 05:49 | 657 | 657 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Grabber de Top Drive ) | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-22 | 2024-08-22 | 05:49 | 05:53 | 657 | 629 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5" , no grafica por error en sensor bloque) | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 1.98
2024-08-22 | 2024-08-22 | 05:53 | 06:23 | 629 | 629 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Grabber de Top Drive ) | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-22 | 2024-08-22 | 06:23 | 06:26 | 629 | 601 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 2.22
2024-08-22 | 2024-08-22 | 06:26 | 06:41 | 601 | 601 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-22 | 2024-08-22 | 06:41 | 07:00 | 601 | 459 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 142 | 448 | 5 | 28.4 | 3.13
2024-08-22 | 2024-08-22 | 07:00 | 07:34 | 459 | 260 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 199 | 351 | 7 | 28.43 | 3.02
2024-08-22 | 2024-08-22 | 07:34 | 07:54 | 260 | 260 | TNP |  | N/A | N/A | Instala removedor de recortes | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-22 | 2024-08-22 | 07:54 | 08:00 | 260 | 289 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 4.63
2024-08-22 | 2024-08-22 | 08:00 | 08:08 | 289 | 374 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 85 | 638 | 3 | 28.33 | 2.65
2024-08-22 | 2024-08-22 | 08:08 | 09:29 | 374 | 374 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 01:21 |  |  |  |  | 81 | 1.35
2024-08-22 | 2024-08-22 | 09:29 | 09:39 | 374 | 459 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 85 | 510 | 3 | 28.33 | 1.92
2024-08-22 | 2024-08-22 | 09:39 | 09:51 | 459 | 459 | TNP |  | N/A | N/A | Instala removedor de recortes | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-22 | 2024-08-22 | 09:51 | 10:00 | 459 | 488 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 29 | 193 | 1 | 29 | 3.62
2024-08-22 | 2024-08-22 | 10:00 | 10:29 | 488 | 686 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 198 | 410 | 7 | 28.29 | 3.3
2024-08-22 | 2024-08-22 | 10:29 | 13:17 | 686 | 686 | TP |  | N/A | N/A | Corte y desliz | N/A | 02:48 |  |  |  |  | 168 | 2.8
2024-08-22 | 2024-08-22 | 13:17 | 14:00 | 686 | 942 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 256 | 357 | 9 | 28.44 | 2.73
2024-08-22 | 2024-08-22 | 14:00 | 14:28 | 942 | 1112 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 170 | 364 | 6 | 28.33 | 2.2
2024-08-22 | 2024-08-22 | 14:28 | 14:45 | 1112 | 1141 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD rotación y bombeo (TP 5") | Rotación y bombeo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 29 | 102 | 1 | 29 | 4.42
2024-08-22 | 2024-08-22 | 14:45 | 16:37 | 1141 | 1141 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Top Drive) | N/A | 01:52 |  |  |  |  | 112 | 1.87
2024-08-22 | 2024-08-22 | 16:37 | 17:00 | 1141 | 1055 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 86 | 224 | 3 | 28.67 | 4.9
2024-08-22 | 2024-08-22 | 17:00 | 17:47 | 1055 | 686 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 369 | 471 | 13 | 28.38 | 1.95
2024-08-22 | 2024-08-22 | 17:47 | 20:13 | 686 | 686 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Top Drive) | N/A | 02:26 |  |  |  |  | 146 | 2.43
2024-08-22 | 2024-08-22 | 20:13 | 21:00 | 686 | 1055 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 369 | 471 | 13 | 28.38 | 1.83
2024-08-22 | 2024-08-22 | 21:00 | 21:06 | 1055 | 1113 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5" grafica una por error en sensor de bloque) | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 58 | 580 | 2 | 29 | 2.3
2024-08-22 | 2024-08-22 | 21:06 | 21:50 | 1113 | 1167 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5" reconoce fondo perforado) | Rotación y bombeo | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 54 | 74 | 2 | 27 | 9.2
2024-08-22 | 2024-08-22 | 21:50 | 21:55 | 1167 | 1168 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-08-22 | 2024-08-22 | 21:55 | 22:03 | 1168 | 1168 | TP |  | N/A | N/A | Repasa Intervalo |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-22 | 2024-08-22 | 22:03 | 22:21 | 1168 | 1168 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (fuga en tubo lavador) |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-22 | 2024-08-22 | 22:21 | 23:00 | 1168 | 998 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 170 | 262 | 6 | 28.33 | 4.35
2024-08-22 | 2024-08-22 | 23:00 | 23:43 | 998 | 714 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 284 | 396 | 10 | 28.4 | 2.57
2024-08-22 | 2024-08-23 | 23:43 | 00:00 | 714 | 714 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (fuga en tubo lavador) |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-23 | 2024-08-23 | 00:00 | 00:56 | 714 | 714 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (fuga en tubo lavador) | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-08-23 | 2024-08-23 | 00:56 | 01:00 | 714 | 743 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 2.3
2024-08-23 | 2024-08-23 | 01:00 | 02:00 | 743 | 1140 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 397 | 397 | 14 | 28.36 | 2.1
2024-08-23 | 2024-08-23 | 02:00 | 02:14 | 1140 | 1168 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD con rot/bbo (TP 5") | Rotación y bombeo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 28 | 120 | 1 | 28 | 2.1
2024-08-23 | 2024-08-23 | 02:14 | 02:30 | 1168 | 1168 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 56.04°) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 1,168.0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 4.72 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-08-23 | 2024-08-23 | 02:30 | 03:00 | 1168 | 1191 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:30 | 23 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 46
2024-08-23 | 2024-08-23 | 03:00 | 03:07 | 1191 | 1197 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:07 | 6 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 51.43
2024-08-23 | 2024-08-23 | 03:07 | 03:39 | 1197 | 1197 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 56.04°) | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 | [10 empty] | 1,197.0 | 6.94 | 0 | 0 | 13.01 | 5.42 | 2.46 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
2024-08-23 | 2024-08-23 | 03:39 | 04:00 | 1197 | 1214 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:21 | 17 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 48.57
2024-08-23 | 2024-08-23 | 04:00 | 04:12 | 1214 | 1225 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:12 | 11 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 55
2024-08-23 | 2024-08-23 | 04:12 | 04:29 | 1225 | 1225 | TP |  | N/A | N/A | Repasa Intervalo |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-23 | 2024-08-23 | 04:29 | 04:48 | 1225 | 1225 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Uniflex) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-23 | 2024-08-23 | 04:48 | 05:00 | 1225 | 1219 | TNP | Descubierto | N/A | N/A | Eliminar | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 6 | 30 | 1 | 6 | 6
2024-08-23 | 2024-08-23 | 04:48 | 06:00 | 1225 | 1113 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD con rot/bbo (TP 5") | Rotación y bombeo | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2 |  |  |  |  | 112 | 93 | 4 | 28 | 5.9
2024-08-23 | 2024-08-23 | 06:00 | 06:58 | 1113 | 1055 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD con rot/bbo (TP 5") | Rotación y bombeo | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 58 | 60 | 2 | 29 | 9
2024-08-23 | 2024-08-23 | 06:58 | 07:23 | 1055 | 1055 | TNP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-23 | 2024-08-23 | 07:23 | 07:33 | 1055 | 1026 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD con rot/bbo (TP 5") | Rotación y bombeo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 29 | 174 | 1 | 29 | 6.8
2024-08-23 | 2024-08-23 | 07:33 | 08:00 | 1026 | 913 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 113 | 251 | 4 | 28.25 | 3.6
2024-08-23 | 2024-08-23 | 08:00 | 08:44 | 913 | 686 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 227 | 310 | 8 | 28.38 | 3.07
2024-08-23 | 2024-08-23 | 08:44 | 10:31 | 686 | 686 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Uniflex) | N/A | 01:47 |  |  |  |  | 107 | 1.78
2024-08-23 | 2024-08-23 | 10:31 | 11:00 | 686 | 942 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 256 | 530 | 9 | 28.44 | 1.82
2024-08-23 | 2024-08-23 | 11:00 | 11:27 | 942 | 1141 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 199 | 442 | 7 | 28.43 | 2.02
2024-08-23 | 2024-08-23 | 11:27 | 12:00 | 1141 | 1212 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD con rot/bbeo (TP 5") | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 71 | 129 | 2 | 35.5 | 4.87
2024-08-23 | 2024-08-23 | 12:00 | 12:07 | 1212 | 1225 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD con rot/bbeo (TP 5" Sin cnx) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 13 | 111 | 1 | 13 | 0
2024-08-23 | 2024-08-23 | 12:07 | 12:15 | 1225 | 1225 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc 58°) | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1,225.0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2024-08-23 | 2024-08-23 | 12:15 | 12:16 | 1225 | 1226 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-08-23 | 2024-08-23 | 12:16 | 12:22 | 1226 | 1226 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-23 | 2024-08-23 | 12:22 | 13:00 | 1226 | 1254 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD |  | 00:38 | 28 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 44.21
2024-08-23 | 2024-08-23 | 13:00 | 13:02 | 1254 | 1254 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-08-23 | 2024-08-23 | 13:02 | 13:19 | 1254 | 1254 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 58°) | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 1,254.0 | 0.82 | 0 | 0 | 9.48 | 4.97 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
2024-08-23 | 2024-08-23 | 13:19 | 13:22 | 1254 | 1257 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:03 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 60
2024-08-23 | 2024-08-23 | 13:22 | 13:31 | 1257 | 1257 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-23 | 2024-08-23 | 13:31 | 14:00 | 1257 | 1281 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:29 | 24 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 49.66
2024-08-23 | 2024-08-23 | 14:00 | 14:03 | 1281 | 1283 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-08-23 | 2024-08-23 | 14:03 | 14:18 | 1283 | 1283 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 58°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 1,283.0 | 1.08 | 0 | 0 | 7.58 | 5.13 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-08-23 | 2024-08-23 | 14:18 | 14:20 | 1283 | 1285 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-08-23 | 2024-08-23 | 14:20 | 14:30 | 1285 | 1285 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-23 | 2024-08-23 | 14:30 | 15:00 | 1285 | 1311 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:30 | 26 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 52
2024-08-23 | 2024-08-23 | 15:00 | 15:03 | 1311 | 1312 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-08-23 | 2024-08-23 | 15:03 | 15:17 | 1312 | 1312 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 58°) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 1,312.0 | 0.75 | 0 | 0 | 7.16 | 4.63 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-08-23 | 2024-08-23 | 15:17 | 15:19 | 1312 | 1313 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-23 | 2024-08-23 | 15:19 | 15:29 | 1313 | 1313 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-23 | 2024-08-23 | 15:29 | 15:45 | 1313 | 1326 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:16 | 13 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 48.75
2024-08-23 | 2024-08-23 | 15:45 | 15:58 | 1326 | 1326 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-23 | 2024-08-23 | 15:58 | 16:00 | 1326 | 1328 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-08-23 | 2024-08-23 | 16:00 | 16:17 | 1328 | 1340 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:17 | 12 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 42.35
2024-08-23 | 2024-08-23 | 16:17 | 16:32 | 1340 | 1340 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 59°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 1,340.0 | 0.53 | 0 | 0 | 7.05 | 6.31 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-08-23 | 2024-08-23 | 16:32 | 16:34 | 1340 | 1342 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-08-23 | 2024-08-23 | 16:34 | 16:42 | 1342 | 1342 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-23 | 2024-08-23 | 16:42 | 17:00 | 1342 | 1357 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:18 | 15 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 50
2024-08-23 | 2024-08-23 | 17:00 | 17:18 | 1357 | 1368 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:18 | 11 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 36.67
2024-08-23 | 2024-08-23 | 17:18 | 17:42 | 1368 | 1368 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 60.04°) | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 1,368.0 | 0.5 | 0 | 0 | 14.66 | 3.72 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
2024-08-23 | 2024-08-23 | 17:42 | 17:44 | 1368 | 1370 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-08-23 | 2024-08-23 | 17:44 | 17:57 | 1370 | 1370 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-23 | 2024-08-23 | 17:57 | 18:00 | 1370 | 1373 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:03 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 60
2024-08-23 | 2024-08-23 | 18:00 | 18:35 | 1373 | 1396 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:35 | 23 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 39.43
2024-08-23 | 2024-08-23 | 18:35 | 18:58 | 1396 | 1396 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 60.53°) | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 1,396.0 | 1.15 | 0 | 0 | 14.35 | 6.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
2024-08-23 | 2024-08-23 | 18:58 | 19:00 | 1396 | 1397 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-23 | 2024-08-23 | 19:00 | 19:07 | 1397 | 1397 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-23 | 2024-08-23 | 19:07 | 19:38 | 1397 | 1425 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:31 | 28 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 54.19
2024-08-23 | 2024-08-23 | 19:38 | 20:02 | 1425 | 1425 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 60.57°) | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 1,425.0 | 1.01 | 0 | 0 | 15.12 | 6.16 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
2024-08-23 | 2024-08-23 | 20:02 | 20:03 | 1425 | 1426 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-08-23 | 2024-08-23 | 20:03 | 20:12 | 1426 | 1426 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-23 | 2024-08-23 | 20:12 | 20:53 | 1426 | 1454 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:41 | 28 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 40.98
2024-08-23 | 2024-08-23 | 20:53 | 21:30 | 1454 | 1454 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 60.84°) | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 | [10 empty] | 1,454.0 | 0.89 | 0 | 0 | 27.37 | 5.54 | 1.04 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
2024-08-23 | 2024-08-23 | 21:30 | 21:32 | 1454 | 1455 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-23 | 2024-08-23 | 21:32 | 21:36 | 1455 | 1455 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-23 | 2024-08-23 | 21:36 | 22:00 | 1455 | 1473 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:24 | 18 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 45
2024-08-23 | 2024-08-23 | 22:00 | 22:09 | 1473 | 1482 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:09 | 9 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 60
2024-08-23 | 2024-08-23 | 22:09 | 23:42 | 1482 | 1482 | TP |  | N/A | Circula | Circula desalojando burbuja de gas (reciprocando sarta) | N/A | 01:33 |  |  |  |  | 93 | 1.55
2024-08-23 | 2024-08-23 | 23:42 | 23:50 | 1482 | 1482 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 61.32°) | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1,482.0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2024-08-23 | 2024-08-23 | 23:50 | 23:51 | 1482 | 1483 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-08-23 | 2024-08-23 | 23:51 | 23:57 | 1483 | 1483 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-23 | 2024-08-24 | 23:57 | 00:00 | 1483 | 1484 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-08-24 | 2024-08-24 | 00:00 | 00:09 | 1484 | 1484 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-24 | 2024-08-24 | 00:09 | 00:40 | 1484 | 1511 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:31 | 27 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 52.26
2024-08-24 | 2024-08-24 | 00:40 | 01:07 | 1511 | 1511 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 61.67°) | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | [10 empty] | 1,511.0 | 4.88 | 0 | 0 | 15.74 | 5.4 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
2024-08-24 | 2024-08-24 | 01:07 | 01:09 | 1511 | 1512 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-24 | 2024-08-24 | 01:09 | 01:23 | 1512 | 1512 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-24 | 2024-08-24 | 01:23 | 01:55 | 1512 | 1539 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:32 | 27 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 50.63
2024-08-24 | 2024-08-24 | 01:55 | 02:22 | 1539 | 1539 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 62.51°) | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | [10 empty] | 1,539.0 | 2.42 | 0 | 0 | 16.63 | 6.55 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
2024-08-24 | 2024-08-24 | 02:22 | 02:24 | 1539 | 1540 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-24 | 2024-08-24 | 02:24 | 02:40 | 1540 | 1540 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-24 | 2024-08-24 | 02:40 | 03:00 | 1540 | 1557 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:20 | 17 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 51
2024-08-24 | 2024-08-24 | 03:00 | 03:12 | 1557 | 1567 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:12 | 10 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 50
2024-08-24 | 2024-08-24 | 03:12 | 03:37 | 1567 | 1567 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 62.51°) | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 1,567.0 | 1.63 | 0 | 0 | 14.98 | 7 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-08-24 | 2024-08-24 | 03:37 | 03:41 | 1567 | 1568 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-24 | 2024-08-24 | 03:41 | 04:13 | 1568 | 1568 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en tubo lavador) | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-24 | 2024-08-24 | 04:13 | 05:00 | 1568 | 1425 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 143 | 183 | 5 | 28.6 | 3.55
2024-08-24 | 2024-08-24 | 05:00 | 05:27 | 1425 | 1339 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 86 | 191 | 3 | 28.67 | 3.48
2024-08-24 | 2024-08-24 | 05:27 | 05:47 | 1339 | 1310 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD con rot/bbo (TP 5") | Rotación y bombeo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 29 | 87 | 1 | 29 | 0
2024-08-24 | 2024-08-24 | 05:47 | 06:14 | 1310 | 1310 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-24 | 2024-08-24 | 06:14 | 07:00 | 1310 | 1197 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD con rot/bbo (TP 5") | Rotación y bombeo | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 113 | 147 | 4 | 28.25 | 4.27
2024-08-24 | 2024-08-24 | 07:00 | 07:27 | 1197 | 1168 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD con rot/bbo (TP 5") | Rotación y bombeo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 29 | 64 | 1 | 29 | 6.22
2024-08-24 | 2024-08-24 | 07:27 | 08:08 | 1168 | 1168 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-08-24 | 2024-08-24 | 08:08 | 09:00 | 1168 | 1027 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 141 | 163 | 5 | 28.2 | 5.57
2024-08-24 | 2024-08-24 | 09:00 | 09:20 | 1027 | 914 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 113 | 339 | 4 | 28.25 | 2.03
2024-08-24 | 2024-08-24 | 09:20 | 09:35 | 914 | 914 | TNP |  | N/A | N/A | Reacomodo de tubería en peine | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-24 | 2024-08-24 | 09:35 | 10:00 | 914 | 715 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 199 | 478 | 7 | 28.43 | 2.28
2024-08-24 | 2024-08-24 | 10:00 | 10:03 | 715 | 687 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5" Sin Conexión) | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 0
2024-08-24 | 2024-08-25 | 10:03 | 00:00 | 687 | 687 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Tubo lavador) | N/A | 13:57 |  |  |  |  | 837 | 13.95
2024-08-25 | 2024-08-25 | 00:00 | 01:30 | 687 | 687 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Tubo lavador) |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-25 | 2024-08-25 | 01:30 | 02:00 | 687 | 857 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 170 | 340 | 6 | 28.33 | 2.52
2024-08-25 | 2024-08-25 | 02:00 | 03:00 | 857 | 1197 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5", no grafica 2 por error en sensor de bloque) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 340 | 340 | 12 | 28.33 | 2.33
2024-08-25 | 2024-08-25 | 03:00 | 03:05 | 1197 | 1225 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 2.35
2024-08-25 | 2024-08-25 | 03:05 | 03:23 | 1225 | 1254 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD con rot/bbo (TP 5") | Rotación y bombeo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 29 | 97 | 1 | 29 | 3.72
2024-08-25 | 2024-08-25 | 03:23 | 03:55 | 1254 | 1396 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 142 | 266 | 5 | 28.4 | 3.35
2024-08-25 | 2024-08-25 | 03:55 | 04:00 | 1396 | 1399 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | Rotación y bombeo | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 3 | 36 | 0 |  | 0
2024-08-25 | 2024-08-25 | 04:00 | 04:13 | 1399 | 1425 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | Rotación y bombeo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 26 | 120 | 1 | 26 | 4.53
2024-08-25 | 2024-08-25 | 04:13 | 04:34 | 1425 | 1510 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 85 | 243 | 3 | 28.33 | 2.05
2024-08-25 | 2024-08-25 | 04:34 | 05:00 | 1510 | 1544 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD con rot/bbo (TP 5") | Rotación y bombeo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 34 | 78 | 1 | 34 | 0
2024-08-25 | 2024-08-25 | 05:00 | 05:05 | 1544 | 1567 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD con rot/bbo (TP 5") | Rotación y bombeo | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 23 | 276 | 1 | 23 | 0
2024-08-25 | 2024-08-25 | 05:05 | 05:24 | 1567 | 1567 | TNP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-25 | 2024-08-25 | 05:24 | 05:33 | 1567 | 1568 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD con rot/bbo (TP 5", reconoce fondo perforado) | Rotación y bombeo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 1 | 7 | 1 | 1 | 0
2024-08-25 | 2024-08-25 | 05:33 | 05:40 | 1568 | 1568 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-25 | 2024-08-25 | 05:40 | 05:51 | 1568 | 1568 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-25 | 2024-08-25 | 05:51 | 06:00 | 1568 | 1577 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:09 | 9 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 60
2024-08-25 | 2024-08-25 | 06:00 | 06:25 | 1577 | 1596 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:25 | 19 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 45.6
2024-08-25 | 2024-08-25 | 06:25 | 06:56 | 1596 | 1596 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc 63.87°) | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 | [10 empty] | 1,596.0 | 1.72 | 0 | 0 | 15.32 | 7.85 | 3.33 | 0 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
2024-08-25 | 2024-08-25 | 06:56 | 07:00 | 1596 | 1600 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:04 | 4 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 60
2024-08-25 | 2024-08-25 | 07:00 | 07:37 | 1600 | 1624 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:37 | 24 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 38.92
2024-08-25 | 2024-08-25 | 07:37 | 08:05 | 1624 | 1624 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc 63.91°) | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | [10 empty] | 1,624.0 | 3.49 | 0 | 0 | 14.33 | 5.8 | 1.71 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
2024-08-25 | 2024-08-25 | 08:05 | 08:36 | 1624 | 1653 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:31 | 29 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 56.13
2024-08-25 | 2024-08-25 | 08:36 | 09:07 | 1653 | 1653 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc 63.91°) | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 | [10 empty] | 1,653.0 | 1.22 | 0 | 0 | 19.82 | 8.5 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
2024-08-25 | 2024-08-25 | 09:07 | 09:54 | 1653 | 1682 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 00:47 | 29 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 37.02
2024-08-25 | 2024-08-25 | 09:54 | 10:15 | 1682 | 1682 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc 63.91°) | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 1,682.0 | 1.78 | 0 | 0 | 11.95 | 5.57 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2024-08-25 | 2024-08-25 | 10:15 | 10:17 | 1682 | 1683 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-25 | 2024-08-25 | 10:17 | 10:23 | 1683 | 1683 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-25 | 2024-08-25 | 10:23 | 11:00 | 1683 | 1708 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:37 | 25 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 40.54
2024-08-25 | 2024-08-25 | 11:00 | 11:06 | 1708 | 1710 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-08-25 | 2024-08-25 | 11:06 | 15:04 | 1710 | 1710 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo para limpiar agujero | N/A | 03:58 |  |  |  |  | 238 | 3.97
2024-08-25 | 2024-08-25 | 15:04 | 16:00 | 1710 | 1398 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 312 | 334 | 11 | 28.36 | 2.83
2024-08-25 | 2024-08-25 | 16:00 | 17:00 | 1398 | 970 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 428 | 428 | 15 | 28.53 | 1.9
2024-08-25 | 2024-08-25 | 17:00 | 17:31 | 970 | 713 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 257 | 497 | 9 | 28.56 | 2.07
2024-08-25 | 2024-08-25 | 17:31 | 18:00 | 713 | 460 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 253 | 523 | 9 | 28.11 | 2.32
2024-08-25 | 2024-08-25 | 18:00 | 18:12 | 460 | 460 | TP |  | N/A | N/A | Elimina removedor de recortes |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-25 | 2024-08-25 | 18:12 | 18:36 | 460 | 260 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 200 | 500 | 7 | 28.57 | 2.4
2024-08-25 | 2024-08-25 | 18:36 | 18:50 | 260 | 260 | TP |  | N/A | N/A | Elimina removedor de recortes |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-25 | 2024-08-25 | 18:50 | 18:54 | 260 | 231 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 2.02
2024-08-25 | 2024-08-26 | 18:54 | 01:00 | 231 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 12 ¼" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 06:06 |  |  |  |  | 366 | 6.1 | [9 empty] | 3
2024-08-26 | 2024-08-26 | 01:00 | 03:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar sonda de registros con TP asistida | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-08-26 | 2024-08-26 | 03:30 | 06:54 | 0 | 68 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros y TP asistida | N/A | 03:24 |  |  |  |  | 204 | 3.4
2024-08-26 | 2024-08-26 | 06:54 | 07:00 | 68 | 96 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros y TP asistida (TP 5") | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 2.83
2024-08-26 | 2024-08-26 | 07:00 | 07:58 | 96 | 499 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros y TP asistida (TP 5") | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 403 | 417 | 14 | 28.79 | 2.85
2024-08-26 | 2024-08-26 | 07:58 | 08:20 | 499 | 499 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-26 | 2024-08-26 | 08:20 | 09:00 | 499 | 698 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros y TP asistida (TP 5") | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 199 | 299 | 7 | 28.43 | 3.33
2024-08-26 | 2024-08-26 | 09:00 | 11:25 | 698 | 698 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP en el inter verifica pesos en zapata de TR 13 3/8" | N/A | 02:25 |  |  |  |  | 145 | 2.42
2024-08-26 | 2024-08-26 | 11:25 | 12:00 | 698 | 841 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete sonda de registros y TP asistida (TP 5") | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 143 | 245 | 5 | 28.6 | 3.5
2024-08-26 | 2024-08-26 | 12:00 | 12:55 | 841 | 1012 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete sonda de registros y TP asistida (TP 5") | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 171 | 187 | 6 | 28.5 | 3.63
2024-08-26 | 2024-08-26 | 12:55 | 14:00 | 1012 | 1012 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-08-26 | 2024-08-26 | 14:00 | 15:00 | 1012 | 1268 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete sonda de registros y TP asistida (TP 5") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 256 | 256 | 9 | 28.44 | 3.57
2024-08-26 | 2024-08-26 | 15:00 | 15:46 | 1268 | 1495 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete sonda de registros y TP asistida (TP 5") | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 227 | 296 | 8 | 28.38 | 2.9
2024-08-26 | 2024-08-26 | 15:46 | 17:05 | 1495 | 1495 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 01:19 |  |  |  |  | 79 | 1.32
2024-08-26 | 2024-08-26 | 17:05 | 17:49 | 1495 | 1693 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete sonda de registros y TP asistida (TP 5") | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 198 | 270 | 7 | 28.29 | 3.38
2024-08-26 | 2024-08-26 | 17:49 | 18:04 | 1693 | 1693 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-26 | 2024-08-26 | 18:04 | 19:07 | 1693 | 1693 | TP |  | N/A | N/A | Toma de registros (Lanza dardo para liberar herramienta) | N/A | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05
2024-08-26 | 2024-08-26 | 19:07 | 19:16 | 1693 | 1664 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros y TP asistida (TP 5" Levanta registrando) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 29 | 193 | 1 | 29 | 7.08
2024-08-26 | 2024-08-26 | 19:16 | 20:41 | 1664 | 1664 | TP |  | N/A | N/A | Toma registros (Prueba herramientas) | N/A | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
2024-08-26 | 2024-08-26 | 20:41 | 21:00 | 1664 | 1635 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros y TP asistida (TP 5" Levanta registrando) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 29 | 92 | 1 | 29 | 8.47
2024-08-26 | 2024-08-26 | 21:00 | 22:00 | 1635 | 1492 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros y TP asistida (TP 5" Levanta registrando) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 143 | 143 | 5 | 28.6 | 5.38
2024-08-26 | 2024-08-26 | 22:00 | 23:00 | 1492 | 1321 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros y TP asistida (TP 5" Levanta registrando) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 171 | 171 | 6 | 28.5 | 3.78
2024-08-26 | 2024-08-27 | 23:00 | 00:00 | 1321 | 1179 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros y TP asistida (TP 5" Levanta registrando) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 142 | 142 | 5 | 28.4 | 3.6
2024-08-27 | 2024-08-27 | 00:00 | 01:00 | 1179 | 1009 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros y TP asistida (TP 5" Levanta registrando) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 170 | 170 | 6 | 28.33 | 3.43
2024-08-27 | 2024-08-27 | 01:00 | 02:00 | 1009 | 866 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros y TP asistida (TP 5" Levanta registrando) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 143 | 143 | 5 | 28.6 | 3.82
2024-08-27 | 2024-08-27 | 02:00 | 03:00 | 866 | 696 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros y TP asistida (Se elimina una lingada por error del master) (TP 5" Levanta registrando) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 170 | 170 | 6 | 28.33 | 3.27
2024-08-27 | 2024-08-27 | 03:00 | 04:00 | 696 | 553 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros y TP asistida (TP 5") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 143 | 143 | 5 | 28.6 | 4.53
2024-08-27 | 2024-08-27 | 04:00 | 05:00 | 553 | 152 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros y TP asistida (TP 5") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 401 | 401 | 14 | 28.64 | 3.02
2024-08-27 | 2024-08-27 | 05:00 | 05:12 | 152 | 68 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros y TP asistida (TP 5") | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 84 | 420 | 3 | 28 | 2.87
2024-08-27 | 2024-08-27 | 05:12 | 07:00 | 68 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registros | N/A | 01:48 |  |  |  |  | 108 | 1.8
2024-08-27 | 2024-08-27 | 07:00 | 08:06 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (Espera de la unidad de registros para resonancia magnética) |  | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
2024-08-27 | 2024-08-27 | 08:06 | 09:00 | 0 | 369 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5") | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 369 | 410 | 13 | 28.38 | 2.97
2024-08-27 | 2024-08-27 | 09:00 | 09:15 | 369 | 510 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5") | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 141 | 564 | 5 | 28.2 | 1.85
2024-08-27 | 2024-08-27 | 09:15 | 18:00 | 510 | 510 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (Espera de la unidad de registros para resonancia magnética) | N/A | 08:45 |  |  |  |  | 525 | 8.75
2024-08-27 | 2024-08-27 | 18:00 | 19:00 | 510 | 29 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 481 | 481 | 17 | 28.29 | 2.43
2024-08-27 | 2024-08-27 | 19:00 | 19:03 | 29 | 0 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5" Sin conexión) | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 0
2024-08-27 | 2024-08-28 | 19:03 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala URE | N/A | 04:57 |  |  |  |  | 297 | 4.95
2024-08-28 | 2024-08-28 | 00:00 | 02:10 | 0 | 48 | TP |  | N/A | N/A | Instala URE y arma sonda de registros eléctricos de resonancia magnética | N/A | 02:10 |  |  |  |  | 130 | 2.17
2024-08-28 | 2024-08-28 | 02:10 | 03:00 | 48 | 246 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros eléctricos con TLC (TP 5", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 198 | 238 | 7 | 28.29 | 3.78
2024-08-28 | 2024-08-28 | 03:00 | 03:10 | 246 | 302 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros eléctricos con TLC (TP 5", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 56 | 336 | 2 | 28 | 2.45
2024-08-28 | 2024-08-28 | 03:10 | 03:34 | 302 | 302 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-28 | 2024-08-28 | 03:34 | 04:00 | 302 | 442 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros eléctricos con TLC (TP 5", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 140 | 323 | 5 | 28 | 3.37
2024-08-28 | 2024-08-28 | 04:00 | 04:27 | 442 | 583 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros eléctricos con TLC (TP 5", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 141 | 313 | 5 | 28.2 | 3.22
2024-08-28 | 2024-08-28 | 04:27 | 04:43 | 583 | 583 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-28 | 2024-08-28 | 04:43 | 05:00 | 583 | 668 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros eléctricos con TLC (TP 5", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 85 | 300 | 3 | 28.33 | 2.67
2024-08-28 | 2024-08-28 | 05:00 | 05:05 | 668 | 696 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros eléctricos con TLC (TP 5", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 1.33
2024-08-28 | 2024-08-28 | 05:05 | 05:43 | 696 | 865 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete sonda de registros eléctricos con TLC (TP 5", velocidad controlada, Una lingada sin datos) | Velocidad controlada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 169 | 267 | 6 | 28.17 | 2.8
2024-08-28 | 2024-08-28 | 05:43 | 06:00 | 865 | 865 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-28 | 2024-08-28 | 06:00 | 06:26 | 865 | 978 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete sonda de registros eléctricos con TLC (TP 5", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 113 | 261 | 4 | 28.25 | 3.55
2024-08-28 | 2024-08-28 | 06:26 | 16:14 | 978 | 1007 | TP |  | N/A | N/A | Toma de registros (Instala ventana para la cabeza PCL y mete 1 ling, para realizar conexión eléctrica (Latch)) | N/A | 09:48 |  |  |  |  | 588 | 9.8
2024-08-28 | 2024-08-28 | 16:14 | 17:00 | 1007 | 722 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros eléctricos con TLC (TP 5") | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 285 | 372 | 10 | 28.5 | 2.22
2024-08-28 | 2024-08-28 | 17:00 | 17:20 | 722 | 552 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros eléctricos con TLC (TP 5") | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 170 | 510 | 6 | 28.33 | 1.95
2024-08-28 | 2024-08-28 | 17:20 | 17:56 | 552 | 552 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-08-28 | 2024-08-28 | 17:56 | 18:00 | 552 | 524 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros eléctricos con TLC (TP 5") | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 2.13
2024-08-28 | 2024-08-28 | 18:00 | 19:00 | 524 | 76 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros eléctricos con TLC (TP 5") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 448 | 448 | 16 | 28 | 2.13
2024-08-28 | 2024-08-28 | 19:00 | 19:03 | 76 | 48 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros eléctricos con TLC (TP 5") | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 1.9
2024-08-28 | 2024-08-28 | 19:03 | 23:25 | 48 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registros | N/A | 04:22 |  |  |  |  | 262 | 4.37
2024-08-28 | 2024-08-29 | 23:25 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste |  | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-29 | 2024-08-29 | 00:00 | 00:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-29 | 2024-08-29 | 00:30 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de Rams | N/A | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-08-29 | 2024-08-29 | 04:00 | 05:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-29 | 2024-08-29 | 05:30 | 06:40 | 0 | 42 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 9 5/8" x 12 1/8" con TR 9 5/8" | N/A | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-08-29 | 2024-08-29 | 06:40 | 07:00 | 42 | 68 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12 1/8" con TR 9 5/8" TxT | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 26 | 78 | 2 | 13 | 4.63
2024-08-29 | 2024-08-29 | 07:00 | 07:43 | 68 | 176 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12 1/8" con TR 9 5/8" TxT | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 108 | 151 | 8 | 13.5 | 4.13
2024-08-29 | 2024-08-29 | 07:43 | 08:00 | 176 | 176 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en la izadora) | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-29 | 2024-08-29 | 08:00 | 09:00 | 176 | 297 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12 1/8" con TR 9 5/8" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 121 | 121 | 9 | 13.44 | 4.95
2024-08-29 | 2024-08-29 | 09:00 | 10:00 | 297 | 434 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12 1/8" con TR 9 5/8" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 137 | 137 | 10 | 13.7 | 4.23
2024-08-29 | 2024-08-29 | 10:00 | 11:00 | 434 | 633 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12 1/8" con TR 9 5/8" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 199 | 199 | 15 | 13.27 | 3.52
2024-08-29 | 2024-08-29 | 11:00 | 11:08 | 633 | 661 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12 1/8" con TR 9 5/8" TxT | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 28 | 210 | 2 | 14 | 2.23
2024-08-29 | 2024-08-29 | 11:08 | 11:16 | 661 | 663 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación P) 9 5/8 HD-523 por C) 9 5/8" VAMSLIJII | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-29 | 2024-08-29 | 11:16 | 11:30 | 663 | 703 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12 1/8" con TR 9 5/8" TxT | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 40 | 171 | 3 | 13.33 | 2.85
2024-08-29 | 2024-08-29 | 11:30 | 12:00 | 703 | 770 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12 1/8" con TR 9 5/8" TxT | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 67 | 134 | 5 | 13.4 | 3.95
2024-08-29 | 2024-08-29 | 12:00 | 13:00 | 770 | 936 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12 1/8" con TR 9 5/8" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 166 | 166 | 13 | 12.77 | 3.38
2024-08-29 | 2024-08-29 | 13:00 | 14:00 | 936 | 1091 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12 1/8" con TR 9 5/8" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 155 | 155 | 11 | 14.09 | 4.12
2024-08-29 | 2024-08-29 | 14:00 | 15:00 | 1091 | 1234 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12 1/8" con TR 9 5/8" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 143 | 143 | 11 | 13 | 4
2024-08-29 | 2024-08-29 | 15:00 | 16:00 | 1234 | 1409 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12 1/8" con TR 9 5/8" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 175 | 175 | 13 | 13.46 | 3.25
2024-08-29 | 2024-08-29 | 16:00 | 17:00 | 1409 | 1598 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12 1/8" con TR 9 5/8" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 189 | 189 | 14 | 13.5 | 3.12
2024-08-29 | 2024-08-29 | 17:00 | 17:30 | 1598 | 1663 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12 1/8" con TR 9 5/8" TxT | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 65 | 130 | 5 | 13 | 3.55
2024-08-29 | 2024-08-29 | 17:30 | 18:00 | 1663 | 1700 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12 1/8" con TR 9 5/8" con rotación y bombeo TxT | Rotación y bombeo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 37 | 74 | 12 | 3.08 | 2.67
2024-08-29 | 2024-08-29 | 18:00 | 19:20 | 1700 | 1700 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo efectuando prueba de gastos | N/A | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-08-29 | 2024-08-29 | 19:20 | 21:00 | 1700 | 1700 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cementar TR 9 5/8" |  | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67
2024-08-29 | 2024-08-30 | 21:00 | 00:00 | 1700 | 1700 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementación de TR 9 5/8" | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-30 | 2024-08-30 | 00:00 | 01:00 | 1700 | 1700 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementación de TR 9 5/8" |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-30 | 2024-08-30 | 01:00 | 03:30 | 1700 | 1700 | TP |  | N/A | N/A | Elimina cabeza de cementar y unidades de cementación |  | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-08-30 | 2024-08-30 | 03:30 | 06:00 | 1700 | 1700 | TP |  | N/A | N/A | Elimina charola ecológica | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-08-30 | 2024-08-30 | 06:00 | 07:00 | 1700 | 1700 | TP |  | N/A | N/A | Elimina líneas 2", cople de expansión 16" y araña base |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-30 | 2024-08-30 | 07:00 | 13:00 | 1700 | 1700 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOP's (Afloja tornillería de preventores y levanta string de BOP's) | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-08-30 | 2024-08-30 | 13:00 | 14:00 | 1700 | 1700 | TP |  | N/A | N/A | Descarga peso en cuñas C-22 en TR 9 5/8" |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-30 | 2024-08-30 | 14:00 | 15:00 | 1700 | 1700 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo CRT |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-30 | 2024-08-30 | 15:00 | 19:00 | 1700 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza definitivo y biselado a TR 9 5/8" | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-08-30 | 2024-08-31 | 19:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabezal | N/A | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-08-31 | 2024-08-31 | 00:00 | 03:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabezal |  | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-08-31 | 2024-08-31 | 03:30 | 06:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala carrete espaciador y brida adapter | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-08-31 | 2024-08-31 | 06:00 | 14:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala conjunto de preventores 13 5/8", LSC y charola ecológica | N/A | 08:30 |  |  |  |  | 510 | 8.5
2024-08-31 | 2024-08-31 | 14:30 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta para prueba de BOP's | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-31 | 2024-08-31 | 15:00 | 19:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de BOP's | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-08-31 | 2024-08-31 | 19:00 | 20:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta para prueba de Bop's |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-31 | 2024-08-31 | 20:00 | 23:01 | 0 | 176 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino 8 1/2" sarta de limpieza con escariador, magneto, cepillo y VCP | N/A | 03:01 |  |  |  |  | 181 | 3.02 | [9 empty] | 6
2024-08-31 | 2024-08-31 | 23:01 | 23:46 | 176 | 515 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" sarta de limpieza con escariador, magneto, cepillo y VCP (TP 5") | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 339 | 452 | 12 | 28.25 | 2.67
2024-08-31 | 2024-09-01 | 23:46 | 00:00 | 515 | 515 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-01 | 2024-09-01 | 00:00 | 00:13 | 515 | 515 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-01 | 2024-09-01 | 00:13 | 01:00 | 515 | 856 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" sarta de limpieza con escariador, magneto, cepillo y VCP (TP 5" Calibra interior de TP 5" con 2") | Mide y calibra | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 341 | 435 | 12 | 28.42 | 2.8
2024-09-01 | 2024-09-01 | 01:00 | 01:30 | 856 | 1112 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" sarta de limpieza con escariador, magneto, cepillo y VCP (TP 5" Calibra interior de TP 5" con 2") | Mide y calibra | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 256 | 512 | 9 | 28.44 | 2.42
2024-09-01 | 2024-09-01 | 01:30 | 02:17 | 1112 | 1169 | TP |  | N/A | N/A | Escaria TR (Intervalo 1125-1155 m) | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-09-01 | 2024-09-01 | 02:17 | 02:33 | 1169 | 1283 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" sarta de limpieza con escariador, magneto, cepillo y VCP (TP 5" Calibra interior de TP 5" con 2") | Mide y calibra | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 114 | 428 | 4 | 28.5 | 3.52
2024-09-01 | 2024-09-01 | 02:33 | 02:53 | 1283 | 1312 | TP |  | N/A | N/A | Escaria TR (Intervalo 1283-1312 m) |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-01 | 2024-09-01 | 02:53 | 03:00 | 1312 | 1341 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" sarta de limpieza con escariador, magneto, cepillo y VCP (TP 5" Calibra interior de TP 5" con 2") | Mide y calibra | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 2.83
2024-09-01 | 2024-09-01 | 03:00 | 03:44 | 1341 | 1624 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" sarta de limpieza con escariador, magneto, cepillo y VCP (TP 5" Calibra interior de TP 5" con 2") | Mide y calibra | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 283 | 386 | 10 | 28.3 | 3.03
2024-09-01 | 2024-09-01 | 03:44 | 04:00 | 1624 | 1652 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" sarta de limpieza con escariador, magneto, cepillo y VCP con bombeo (TP 5" calibra interior de TP 5" con 2") | Rotación y bombeo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 28 | 105 | 1 | 28 | 4.95
2024-09-01 | 2024-09-01 | 04:00 | 04:12 | 1652 | 1667 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" sarta de limpieza con escariador, magneto, cepillo y VCP con bombeo (TP 5" calibra interior de TP 5" con 2") | Rotación y bombeo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 15 | 75 | 0 |  | 0
2024-09-01 | 2024-09-01 | 04:12 | 05:00 | 1667 | 1667 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpiar pozo | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-09-01 | 2024-09-01 | 05:00 | 06:30 | 1667 | 1667 | TP |  | N/A | N/A | Prueba hermeticidad de TR 9 5/8" | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-01 | 2024-09-01 | 06:30 | 07:30 | 1667 | 1667 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para desplazar lodo de EI por salmuera calcica de 1.28 gr/cc | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-01 | 2024-09-01 | 07:30 | 10:00 | 1667 | 1667 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza lodo de EI 1.28 gr/cc por salmuera cálcica de 1.28 gr/cc | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-09-01 | 2024-09-01 | 10:00 | 11:24 | 1667 | 1653 | TP |  | N/A | N/A | Lanza drop gyro | N/A | 01:24 |  |  |  |  | 84 | 1.4
2024-09-01 | 2024-09-01 | 11:24 | 12:00 | 1653 | 1397 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" sarta de limpieza con escariador, magneto, cepillo y VCP (TP 5") | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 256 | 427 | 9 | 28.44 | 2.97
2024-09-01 | 2024-09-01 | 12:00 | 13:00 | 1397 | 829 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" sarta de limpieza con escariador, magneto, cepillo y VCP (TP 5") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 568 | 568 | 20 | 28.4 | 2.22
2024-09-01 | 2024-09-01 | 13:00 | 13:07 | 829 | 745 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" sarta de limpieza con escariador, magneto, cepillo y VCP (TP 5") | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 84 | 720 | 3 | 28 | 1.32
2024-09-01 | 2024-09-01 | 13:07 | 13:16 | 745 | 745 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-01 | 2024-09-01 | 13:16 | 13:37 | 745 | 489 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" sarta de limpieza con escariador, magneto, cepillo y VCP (TP 5") | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 256 | 731 | 9 | 28.44 | 1.45
2024-09-01 | 2024-09-01 | 13:37 | 13:47 | 489 | 402 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-01 | 2024-09-01 | 13:47 | 14:00 | 402 | 204 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" sarta de limpieza con escariador, magneto, cepillo y VCP (TP 5") | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 198 | 914 | 7 | 28.29 | 1.38
2024-09-01 | 2024-09-01 | 14:00 | 14:03 | 204 | 176 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" sarta de limpieza con escariador, magneto, cepillo y VCP (TP 5") | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 1.93
2024-09-01 | 2024-09-01 | 14:03 | 15:30 | 176 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino 8 1/2" sarta de limpieza con escariador, magneto, cepillo y VCP | N/A | 01:27 |  |  |  |  | 87 | 1.45 | [9 empty] | 6
2024-09-01 | 2024-09-01 | 15:30 | 18:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala URE | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-09-01 | 2024-09-02 | 18:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Toma registros CBL-VDL-CCL | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6