## Sheet1
ACTUL 5_Terminación_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-09-02 | 2024-09-02 | 08:00 | 09:15 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 | N/A | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-09-02 | 2024-09-02 | 09:15 | 10:05 | 0 | 37 | TP |  | N/A | N/A | Arma pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-09-02 | 2024-09-02 | 10:05 | 11:00 | 37 | 188 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 TxT (TP 3 1/2", calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 151 | 165 | 16 | 9.44 | 3.08
2024-09-02 | 2024-09-02 | 11:00 | 12:00 | 188 | 359 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 TxT (TP 3 1/2", calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 171 | 171 | 18 | 9.5 | 2.85
2024-09-02 | 2024-09-02 | 12:00 | 12:04 | 359 | 378 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 TxT (TP 3 1/2", calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 19 | 285 | 2 | 9.5 | 1.32
2024-09-02 | 2024-09-02 | 12:04 | 12:30 | 378 | 378 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-02 | 2024-09-02 | 12:30 | 12:43 | 378 | 435 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 TxT (TP 3 1/2", calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 57 | 263 | 6 | 9.5 | 2.07
2024-09-02 | 2024-09-02 | 12:43 | 12:52 | 435 | 435 | TP |  | N/A | N/A | Marca radioactiva | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-02 | 2024-09-02 | 12:52 | 13:00 | 435 | 464 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 TxT (TP 3 1/2", calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 3 | 9.67 | 2.55
2024-09-02 | 2024-09-02 | 13:00 | 13:15 | 464 | 523 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 TxT (TP 3 1/2", calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 59 | 236 | 6 | 9.83 | 2.18
2024-09-02 | 2024-09-02 | 13:15 | 13:30 | 523 | 523 | TP |  | N/A | N/A | Marca radioactiva | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-02 | 2024-09-02 | 13:30 | 13:53 | 523 | 523 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinacion | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-09-02 | 2024-09-02 | 13:53 | 14:00 | 523 | 580 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (TP 5") | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 57 | 489 | 2 | 28.5 | 2.42
2024-09-02 | 2024-09-02 | 14:00 | 14:12 | 580 | 693 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (TP 5") | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 113 | 565 | 4 | 28.25 | 2.75
2024-09-02 | 2024-09-02 | 14:12 | 14:34 | 693 | 693 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-02 | 2024-09-02 | 14:34 | 14:50 | 693 | 862 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (TP 5") | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 169 | 634 | 6 | 28.17 | 2.1
2024-09-02 | 2024-09-02 | 14:50 | 15:12 | 862 | 862 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-02 | 2024-09-02 | 15:12 | 15:39 | 862 | 1146 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (TP 5") | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 284 | 631 | 10 | 28.4 | 1.97
2024-09-02 | 2024-09-02 | 15:39 | 16:16 | 1146 | 1146 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-09-02 | 2024-09-02 | 16:16 | 16:41 | 1146 | 1374 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (TP 5") | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 228 | 547 | 8 | 28.5 | 2.38
2024-09-02 | 2024-09-02 | 16:41 | 17:05 | 1374 | 1374 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-02 | 2024-09-02 | 17:05 | 17:25 | 1374 | 1578 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (TP 5") | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 204 | 612 | 7 | 29.14 | 2.12
2024-09-02 | 2024-09-02 | 17:25 | 17:40 | 1578 | 1587 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 TxT (TP 5") | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 9 | 36 | 1 | 9 | 14
2024-09-02 | 2024-09-02 | 17:40 | 21:00 | 1587 | 1587 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para activar pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 | N/A | 03:20 |  |  |  |  | 200 | 3.33
2024-09-02 | 2024-09-02 | 21:00 | 23:15 | 1587 | 1587 | TP |  | N/A | N/A | Realiza activación de pistolas en el primer intervalo (1564-1587 m) | N/A | 02:15 |  |  |  |  | 135 | 2.25
2024-09-02 | 2024-09-02 | 23:15 | 23:19 | 1587 | 1575 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tramo de TP 5" por ajuste |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-02 | 2024-09-03 | 23:19 | 00:00 | 1575 | 1234 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (TP 5") | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 341 | 499 | 12 | 28.42 | 2.28
2024-09-03 | 2024-09-03 | 00:00 | 01:00 | 1234 | 637 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (TP 5") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 597 | 597 | 21 | 28.43 | 1.88
2024-09-03 | 2024-09-03 | 01:00 | 01:11 | 637 | 523 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (TP 5") | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 114 | 622 | 4 | 28.5 | 1.55
2024-09-03 | 2024-09-03 | 01:11 | 01:45 | 523 | 523 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación y marca radioactiva |  | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-09-03 | 2024-09-03 | 01:45 | 02:00 | 523 | 407 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (TP 3 1/2") | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 116 | 464 | 4 | 29 | 2.35
2024-09-03 | 2024-09-03 | 02:00 | 02:09 | 407 | 322 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 (TP 3 1/2") | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 85 | 567 | 3 | 28.33 | 2.23
2024-09-03 | 2024-09-03 | 02:09 | 03:00 | 322 | 187 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 135 | 159 | 14 | 9.64 | 3.17
2024-09-03 | 2024-09-03 | 03:00 | 03:51 | 187 | 37 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 150 | 176 | 16 | 9.38 | 2.38
2024-09-03 | 2024-09-03 | 03:51 | 06:00 | 37 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-60 | N/A | 02:09 |  |  |  |  | 129 | 2.15
2024-09-03 | 2024-09-03 | 06:00 | 07:34 | 0 | 27 | TP |  | N/A | N/A | Arma pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-72 | N/A | 01:34 |  |  |  |  | 94 | 1.57
2024-09-03 | 2024-09-03 | 07:34 | 08:03 | 27 | 227 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-72 (TP 3 1/2") | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 200 | 414 | 7 | 28.57 | 3.17
2024-09-03 | 2024-09-03 | 08:03 | 08:28 | 227 | 227 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-03 | 2024-09-03 | 08:28 | 08:39 | 227 | 312 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-72 (TP 5", 3 lingadas 2 conexiones) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 85 | 464 | 3 | 28.33 | 3.4
2024-09-03 | 2024-09-03 | 08:39 | 09:09 | 312 | 312 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-03 | 2024-09-03 | 09:09 | 09:30 | 312 | 539 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-72 (TP 5") | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 227 | 649 | 8 | 28.38 | 2.02
2024-09-03 | 2024-09-03 | 09:30 | 10:01 | 539 | 539 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-03 | 2024-09-03 | 10:01 | 11:00 | 539 | 993 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-72 (TP 5") | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 454 | 462 | 16 | 28.38 | 2.85
2024-09-03 | 2024-09-03 | 11:00 | 11:18 | 993 | 1192 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-72 (TP 5", 1 lingada menos por error en sensor de bloque) | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 199 | 663 | 7 | 28.43 | 1.88
2024-09-03 | 2024-09-03 | 11:18 | 12:00 | 1192 | 1192 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registro | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-09-03 | 2024-09-03 | 12:00 | 15:00 | 1192 | 1192 | TP |  | N/A | N/A | Toma registros electricos |  | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-03 | 2024-09-03 | 15:00 | 16:00 | 1192 | 1192 | TP |  | N/A | N/A | Elimina sonda de registro |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-03 | 2024-09-03 | 16:00 | 17:00 | 1192 | 1190 | TP |  | N/A | N/A | Ajusta pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-72 |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-03 | 2024-09-03 | 17:00 | 18:06 | 1190 | 1192 | TP |  | N/A | N/A | Activa pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-72 |  | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
2024-09-03 | 2024-09-03 | 18:06 | 19:00 | 1192 | 511 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-72 (TP 5") | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 681 | 757 | 24 | 28.38 | 1.38
2024-09-03 | 2024-09-03 | 19:00 | 19:19 | 511 | 227 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-72 (TP 5") | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 284 | 897 | 10 | 28.4 | 1.23
2024-09-03 | 2024-09-03 | 19:19 | 19:29 | 227 | 227 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-03 | 2024-09-03 | 19:29 | 20:00 | 227 | 75 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-72 TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 152 | 294 | 16 | 9.5 | 1.32
2024-09-03 | 2024-09-03 | 20:00 | 20:08 | 75 | 27 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-72 TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 48 | 360 | 5 | 9.6 | 1.32
2024-09-03 | 2024-09-03 | 20:08 | 21:45 | 27 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma pistolas TCP 4 1/2" DP 17 CMP F-72 | N/A | 01:37 |  |  |  |  | 97 | 1.62
2024-09-03 | 2024-09-03 | 21:45 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar sarta de conformación |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-03 | 2024-09-03 | 22:00 | 23:03 | 0 | 172 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino cónico 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon 8 1/2" y VCP | N/A | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 | [9 empty] | 6
2024-09-03 | 2024-09-03 | 23:03 | 23:47 | 172 | 653 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino cónico 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon 8 1/2" y VCP (TP 5") | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 481 | 656 | 17 | 28.29 | 1.8
2024-09-03 | 2024-09-04 | 23:47 | 00:00 | 653 | 653 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-04 | 2024-09-04 | 00:00 | 00:06 | 653 | 653 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-04 | 2024-09-04 | 00:06 | 00:53 | 653 | 1194 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino cónico 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon 8 1/2" y VCP (TP 5") | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 541 | 691 | 19 | 28.47 | 1.72
2024-09-04 | 2024-09-04 | 00:53 | 02:44 | 1194 | 1194 | TP |  | N/A | N/A | Escarea intervalo |  | 01:51 |  |  |  |  | 111 | 1.85
2024-09-04 | 2024-09-04 | 02:44 | 02:54 | 1194 | 1108 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino cónico 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon 8 1/2" y VCP (TP 5") | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 86 | 516 | 3 | 28.67 | 2.4
2024-09-04 | 2024-09-04 | 02:54 | 03:08 | 1108 | 1098 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador (Elimina un tramo de ajuste ) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-04 | 2024-09-04 | 03:08 | 04:00 | 1098 | 900 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino cónico 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon 8 1/2" y VCP TxT (TP 5") | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 198 | 228 | 21 | 9.43 | 1.97
2024-09-04 | 2024-09-04 | 04:00 | 05:00 | 900 | 691 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino cónico 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon 8 1/2" y VCP TxT (TP 5") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 209 | 209 | 22 | 9.5 | 2.25
2024-09-04 | 2024-09-04 | 05:00 | 05:44 | 691 | 512 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino cónico 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon 8 1/2" y VCP TxT (TP 5") | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 179 | 244 | 19 | 9.42 | 1.87
2024-09-04 | 2024-09-04 | 05:44 | 05:58 | 512 | 512 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-04 | 2024-09-04 | 05:58 | 06:00 | 512 | 503 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino cónico 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon 8 1/2" y VCP TxT (TP 5") | N/A | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 9 | 270 | 1 | 9 | 1.83
2024-09-04 | 2024-09-04 | 06:00 | 07:00 | 503 | 256 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino cónico 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon 8 1/2" y VCP TxT (TP 5") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 247 | 247 | 26 | 9.5 | 1.82
2024-09-04 | 2024-09-04 | 07:00 | 07:18 | 256 | 172 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino cónico 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon 8 1/2" y VCP TxT (TP 5") | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 84 | 280 | 9 | 9.33 | 1.55
2024-09-04 | 2024-09-04 | 07:18 | 08:30 | 172 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Desarma molino cónico 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon 8 1/2" y VCP TxT | TXT | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2 | [9 empty] | 6
2024-09-04 | 2024-09-04 | 08:30 | 09:10 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-09-04 | 2024-09-04 | 09:10 | 09:57 | 0 | 514 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete TP Franca (TP 5") | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 514 | 656 | 18 | 28.56 | 1.93
2024-09-04 | 2024-09-04 | 09:57 | 22:00 | 514 | 514 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (En espera de accesorios para aparejo) | N/A | 12:03 |  |  |  |  | 723 | 12.05
2024-09-04 | 2024-09-04 | 22:00 | 23:00 | 514 | 0 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta TP Franca (TP 5") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 514 | 514 | 18 | 28.56 | 2.15
2024-09-04 | 2024-09-04 | 23:00 | 23:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-04 | 2024-09-05 | 23:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para la introducción del aparejo de producción |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-05 | 2024-09-05 | 00:00 | 05:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para la introducción del aparejo de producción | N/A | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-09-05 | 2024-09-05 | 05:30 | 07:32 | 0 | 43 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata guía 2 7/8" y aparejo Dual equipada con tapon cerámico 2 7/8", empacador DLH para TR 7" y mandril porta sensor 2 7/8" | N/A | 02:02 |  |  |  |  | 122 | 2.03
2024-09-05 | 2024-09-05 | 07:32 | 08:00 | 43 | 72 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 2 7/8" y aparejo Dual equipada con tapon cerámico 2 7/8", empacador DLH para TR 7" y mandril porta sensor 2 7/8" | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 29 | 62 | 3 | 9.67 | 7.15
2024-09-05 | 2024-09-05 | 08:00 | 08:37 | 72 | 129 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 2 7/8" y aparejo Dual equipada con tapon cerámico 2 7/8", empacador DLH para TR 7" y mandril porta sensor 2 7/8" | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 57 | 92 | 6 | 9.5 | 5.22
2024-09-05 | 2024-09-05 | 08:37 | 09:14 | 129 | 129 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-09-05 | 2024-09-05 | 09:14 | 09:43 | 129 | 178 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 2 7/8" y aparejo Dual equipada con tapon cerámico 2 7/8", empacador DLH para TR 7" y mandril porta sensor 2 7/8" (5 tramos, 4 conexiones) | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 49 | 101 | 5 | 9.8 | 5.7
2024-09-05 | 2024-09-05 | 09:43 | 11:15 | 178 | 193 | TP |  | N/A | N/A | Instala mandril porta sensor |  | 01:32 |  |  |  |  | 92 | 1.53
2024-09-05 | 2024-09-05 | 11:15 | 20:05 | 193 | 215 | TP |  | N/A | N/A | Instala empacador dual, extensión inferior, superior y 2 tramos cortos | N/A | 08:50 |  |  |  |  | 530 | 8.83
2024-09-05 | 2024-09-05 | 20:05 | 21:00 | 215 | 244 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 2 7/8" y aparejo Dual equipada con tapon cerámico 2 7/8", empacador DLH para TR 7" y mandril porta sensor 2 7/8" | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 29 | 32 | 3 | 9.67 | 6.13
2024-09-05 | 2024-09-05 | 21:00 | 22:00 | 244 | 292 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 2 7/8" y aparejo Dual equipada con tapon cerámico 2 7/8", empacador DLH para TR 7" y mandril porta sensor 2 7/8" | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 48 | 48 | 5 | 9.6 | 7.57
2024-09-05 | 2024-09-05 | 22:00 | 23:00 | 292 | 358 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 2 7/8" y aparejo Dual equipada con tapon cerámico 2 7/8", empacador DLH para TR 7" y mandril porta sensor 2 7/8" | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 66 | 66 | 7 | 9.43 | 4.72
2024-09-05 | 2024-09-06 | 23:00 | 00:00 | 358 | 426 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 2 7/8" y aparejo Dual equipada con tapon cerámico 2 7/8", empacador DLH para TR 7" y mandril porta sensor 2 7/8" | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 68 | 68 | 7 | 9.71 | 4.48
2024-09-06 | 2024-09-06 | 00:00 | 01:00 | 426 | 501 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 2 7/8" y aparejo Dual equipada con tapon cerámico 2 7/8", empacador DLH para TR 7" y mandril porta sensor 2 7/8" | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 75 | 75 | 8 | 9.38 | 4.88
2024-09-06 | 2024-09-06 | 01:00 | 02:00 | 501 | 565 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 2 7/8" y aparejo Dual equipada con tapon cerámico 2 7/8", empacador DLH para TR 7" y mandril porta sensor 2 7/8" | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 64 | 64 | 7 | 9.14 | 4.48
2024-09-06 | 2024-09-06 | 02:00 | 02:59 | 565 | 642 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 2 7/8" y aparejo Dual equipada con tapon cerámico 2 7/8", empacador DLH para TR 7" y mandril porta sensor 2 7/8" | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 77 | 78 | 8 | 9.63 | 4.83
2024-09-06 | 2024-09-06 | 02:59 | 03:20 | 642 | 642 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior por gravedad |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-06 | 2024-09-06 | 03:20 | 04:00 | 642 | 680 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 2 7/8" y aparejo Dual equipada con tapon cerámico 2 7/8", empacador DLH para TR 7" y mandril porta sensor 2 7/8" | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 38 | 57 | 4 | 9.5 | 6.7
2024-09-06 | 2024-09-06 | 04:00 | 05:00 | 680 | 757 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 2 7/8" y aparejo Dual equipada con tapon cerámico 2 7/8", empacador DLH para TR 7" y mandril porta sensor 2 7/8" | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 77 | 77 | 8 | 9.63 | 4.47
2024-09-06 | 2024-09-06 | 05:00 | 06:00 | 757 | 833 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 2 7/8" y aparejo Dual equipada con tapon cerámico 2 7/8", empacador DLH para TR 7" y mandril porta sensor 2 7/8" | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 76 | 76 | 8 | 9.5 | 4.58
2024-09-06 | 2024-09-06 | 06:00 | 07:00 | 833 | 899 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 2 7/8" y aparejo Dual equipada con tapon cerámico 2 7/8", empacador DLH para TR 7" y mandril porta sensor 2 7/8" | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 66 | 66 | 7 | 9.43 | 5
2024-09-06 | 2024-09-06 | 07:00 | 07:25 | 899 | 938 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 2 7/8" y aparejo Dual equipada con tapon cerámico 2 7/8", empacador DLH para TR 7" y mandril porta sensor 2 7/8" | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 39 | 94 | 4 | 9.75 | 4.8
2024-09-06 | 2024-09-06 | 07:25 | 07:49 | 938 | 938 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior por gravedad |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-06 | 2024-09-06 | 07:49 | 08:00 | 938 | 957 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 2 7/8" y aparejo Dual equipada con tapon cerámico 2 7/8", empacador DLH para TR 7" y mandril porta sensor 2 7/8" (2 tramos, 1 conexión) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 19 | 104 | 2 | 9.5 | 5.53
2024-09-06 | 2024-09-06 | 08:00 | 09:00 | 957 | 1024 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 2 7/8" y aparejo Dual equipada con tapon cerámico 2 7/8", empacador DLH para TR 7" y mandril porta sensor 2 7/8" | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 67 | 67 | 7 | 9.57 | 5.45
2024-09-06 | 2024-09-06 | 09:00 | 10:00 | 1024 | 1082 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 2 7/8" y aparejo Dual equipada con tapon cerámico 2 7/8", empacador DLH para TR 7" y mandril porta sensor 2 7/8" | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 58 | 58 | 6 | 9.67 | 6.48
2024-09-06 | 2024-09-06 | 10:00 | 11:00 | 1082 | 1148 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 2 7/8" y aparejo Dual equipada con tapon cerámico 2 7/8", empacador DLH para TR 7" y mandril porta sensor 2 7/8" | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 66 | 66 | 7 | 9.43 | 4.67
2024-09-06 | 2024-09-06 | 11:00 | 12:00 | 1148 | 1225 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 2 7/8" y aparejo Dual equipada con tapon cerámico 2 7/8", empacador DLH para TR 7" y mandril porta sensor 2 7/8" | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 77 | 77 | 8 | 9.63 | 4.73
2024-09-06 | 2024-09-06 | 12:00 | 12:16 | 1225 | 1225 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior por gravedad |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-06 | 2024-09-06 | 12:16 | 13:00 | 1225 | 1282 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 2 7/8" y aparejo Dual equipada con tapon cerámico 2 7/8", empacador DLH para TR 7" y mandril porta sensor 2 7/8" | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 57 | 78 | 6 | 9.5 | 4.32
2024-09-06 | 2024-09-06 | 13:00 | 13:18 | 1282 | 1330 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 2 7/8" y aparejo Dual equipada con tapon cerámico 2 7/8", empacador DLH para TR 7" y mandril porta sensor 2 7/8" (5 tramos, 4 conexiónes) | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 48 | 160 | 1 | 48 | 0
2024-09-06 | 2024-09-06 | 13:18 | 15:00 | 1330 | 1344 | TP |  | N/A | N/A | Ajuste de zapata guía 2 7/8" y aparejo Dual equipada con tapon cerámico 2 7/8", empacador DLH para TR 7" y mandril porta sensor 2 7/8" | N/A | 01:42 |  |  |  |  | 102 | 1.7
2024-09-06 | 2024-09-06 | 15:00 | 18:00 | 1344 | 1344 | TP |  | N/A | N/A | Instala bola colgadora | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-06 | 2024-09-06 | 18:00 | 22:00 | 1344 | 1344 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para anclar empacadores | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-09-06 | 2024-09-07 | 22:00 | 00:00 | 1344 | 1344 | TP |  | N/A | N/A | Realiza anclaje de empacadores |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2