## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-15 | 2024-06-15 | 00:00 | 03:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | MCC (Fuertes lluvias y nula visibilidad) | N/A | 85 | MCC | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-06-15 | 2024-06-15 | 03:00 | 09:30 | 0 | 230 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD. | N/A | 2 | Arma BHA | 06:30 |  |  |  |  | 390 | 6.5 | [9 empty] | 3
2024-06-15 | 2024-06-15 | 09:30 | 11:00 | 230 | 230 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de herramientas direccionales (De 09:30 a 10:00 hrs conecta tramo sencillo de TP 5" NC-50, aloja cedazo y conecta a top drive (No se visualiza por perdida de datos en tiempo real)) | N/A | 71 | Prueba herramienta direccional | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-15 | 2024-06-15 | 11:00 | 12:00 | 230 | 311 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real (En este lapso metieron a 300 m con TP de 5" e iniciaron el mantenimiento al TD (12:00 hrs)) | N/A | 105 | Sin datos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-15 | 2024-06-15 | 12:00 | 18:27 | 311 | 320 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a sistema de frenado de TD (cambio de válvula toggle). (Mete 1 tramo dentro del mtto) | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 06:27 |  |  |  |  | 387 | 6.45
2024-06-15 | 2024-06-15 | 18:27 | 19:00 | 320 | 428 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD. | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 108 | 196 | 4 | 27 | 6.22
2024-06-15 | 2024-06-15 | 19:00 | 19:06 | 428 | 455 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD. | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 27 | 270 | 1 | 27 | 4.82
2024-06-15 | 2024-06-15 | 19:06 | 20:30 | 455 | 626 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 01:24 |  |  |  |  | 84 | 1.4
2024-06-15 | 2024-06-16 | 20:30 | 00:00 | 626 | 626 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en motor de lubricación de vástagos, se requiere cambio de motor.) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5