## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-15 | 2024-06-16 | 20:30 | 03:53 | 653 | 653 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en motor de lubricación de vástagos, se requiere cambio de motor.) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 07:23 |  |  |  |  | 443 | 7.38
2024-06-16 | 2024-06-16 | 03:53 | 04:00 | 653 | 697 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 44 | 377 | 1 | 44 | 2.03
2024-06-16 | 2024-06-16 | 04:00 | 04:32 | 697 | 715 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") con rotación y bombeo (2 ling - 1 cnxn) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 18 | 34 | 1 | 18 | 10.25
2024-06-16 | 2024-06-16 | 04:32 | 05:00 | 715 | 715 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | 0 | 0
2024-06-16 | 2024-06-16 | 05:00 | 06:00 | 715 | 716 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-06-16 | 2024-06-16 | 06:00 | 07:00 | 716 | 726 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 10 | 10
2024-06-16 | 2024-06-16 | 07:00 | 07:47 | 726 | 739 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 | 16.6 | 13
2024-06-16 | 2024-06-16 | 07:47 | 09:15 | 739 | 739 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de hermeticidad de TR | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 01:28 |  |  |  |  | 88 | 1.47
2024-06-16 | 2024-06-16 | 09:15 | 10:00 | 739 | 748 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 | 12 | 9
2024-06-16 | 2024-06-16 | 10:00 | 10:09 | 748 | 750 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | 13.33 | 2
2024-06-16 | 2024-06-16 | 10:09 | 10:22 | 750 | 750 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta |  | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-16 | 2024-06-16 | 10:22 | 10:27 | 750 | 751 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-06-16 | 2024-06-16 | 10:27 | 23:30 | 751 | 751 | TNP |  | N/A | N/A | Libranza por fuga de aceite en Top Drive | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 13:03 |  |  |  |  | 783 | 13.05
2024-06-16 | 2024-06-17 | 23:30 | 00:00 | 751 | 759 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 8 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 16