## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-17 | 2024-06-17 | 00:00 | 00:27 | 759 | 768 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:27 | 9 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 20
2024-06-17 | 2024-06-17 | 00:27 | 00:55 | 768 | 768 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 31.33 | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | [10 empty] | 768 | 0.81 | 0 | 0 | 7.88 | 5.93 | 9.43 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 31.33
2024-06-17 | 2024-06-17 | 00:55 | 01:00 | 768 | 771 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-06-17 | 2024-06-17 | 01:00 | 01:33 | 771 | 797 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 26 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 47.27
2024-06-17 | 2024-06-17 | 01:33 | 02:13 | 797 | 797 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 31.33 | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 | [10 empty] | 797 | 0.96 | 0 | 0 | 6.63 | 10.34 | 3.59 | 18.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 31.33
2024-06-17 | 2024-06-17 | 02:13 | 02:48 | 797 | 825 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:35 | 28 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 48
2024-06-17 | 2024-06-17 | 02:48 | 03:30 | 825 | 825 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 31.33 | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 | [10 empty] | 825 | 4.98 | 0 | 0 | 7.63 | 5.05 | 1.42 | 18.38 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 31.33
2024-06-17 | 2024-06-17 | 03:30 | 04:00 | 825 | 847 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:30 | 22 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 44
2024-06-17 | 2024-06-17 | 04:00 | 04:08 | 847 | 854 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 7 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 52.5
2024-06-17 | 2024-06-17 | 04:08 | 04:27 | 854 | 854 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 34.89 | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 854 | 0.38 | 0 | 0 | 5.26 | 4.68 | 5.78 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 34.89
2024-06-17 | 2024-06-17 | 04:27 | 05:00 | 854 | 882 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:33 | 28 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 50.91
2024-06-17 | 2024-06-17 | 05:00 | 05:23 | 882 | 882 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 36.66 | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 882 | 0.35 | 0 | 0 | 6.56 | 5.73 | 11.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 36.66
2024-06-17 | 2024-06-17 | 05:23 | 05:27 | 882 | 883 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-06-17 | 2024-06-17 | 05:27 | 06:03 | 883 | 883 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-06-17 | 2024-06-17 | 06:03 | 06:28 | 883 | 741 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 142 | 341 | 5 | 28.4 | 3.45
2024-06-17 | 2024-06-17 | 06:28 | 09:23 | 741 | 741 | TNP |  | N/A | N/A | Repara falla en top drive. | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 02:55 |  |  |  |  | 175 | 2.92
2024-06-17 | 2024-06-17 | 09:23 | 09:39 | 741 | 853 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") (4 ling, 3 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 112 | 420 | 4 | 28 | 1.97
2024-06-17 | 2024-06-17 | 09:39 | 09:52 | 853 | 883 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rot./bbeo (TP 2 7/8") | N/A | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 30 | 138 | 1 | 30 | 2.18
2024-06-17 | 2024-06-17 | 09:52 | 10:11 | 883 | 883 | TNP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza | N/A | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-17 | 2024-06-17 | 10:11 | 10:45 | 883 | 912 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:34 | 29 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 51.18
2024-06-17 | 2024-06-17 | 10:45 | 11:02 | 912 | 912 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 38.36 | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 912 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 38.36
2024-06-17 | 2024-06-17 | 11:02 | 11:35 | 912 | 940 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 28 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 50.91
2024-06-17 | 2024-06-17 | 11:35 | 11:55 | 940 | 940 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 40.20 | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 940 | 4 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40.2
2024-06-17 | 2024-06-17 | 11:55 | 12:00 | 940 | 944 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 4 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 48
2024-06-17 | 2024-06-17 | 12:00 | 12:10 | 944 | 951 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 7 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 42
2024-06-17 | 2024-06-17 | 12:10 | 12:23 | 951 | 951 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-17 | 2024-06-17 | 12:23 | 12:53 | 951 | 968 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 17 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 34
2024-06-17 | 2024-06-17 | 12:53 | 13:07 | 968 | 968 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 42.38 | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 968 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42.38
2024-06-17 | 2024-06-17 | 13:07 | 13:19 | 968 | 979 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 11 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 55
2024-06-17 | 2024-06-17 | 13:19 | 13:29 | 979 | 979 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-17 | 2024-06-17 | 13:29 | 13:50 | 979 | 997 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:21 | 18 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 51.43
2024-06-17 | 2024-06-17 | 13:50 | 14:06 | 997 | 997 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 44.78 | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 997 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 44.78
2024-06-17 | 2024-06-17 | 14:06 | 14:18 | 997 | 1008 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 11 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 55
2024-06-17 | 2024-06-17 | 14:18 | 14:27 | 1008 | 1008 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-17 | 2024-06-17 | 14:27 | 15:35 | 1008 | 1008 | TNP |  | N/A | N/A | Circula reciprocando por falla en top drive | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13
2024-06-17 | 2024-06-17 | 15:35 | 15:57 | 1008 | 1026 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 18 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 49.09
2024-06-17 | 2024-06-17 | 15:57 | 16:14 | 1026 | 1026 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 46.67 | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 1,026.0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 46.67
2024-06-17 | 2024-06-17 | 16:14 | 16:46 | 1026 | 1054 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:32 | 28 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 52.5
2024-06-17 | 2024-06-17 | 16:46 | 17:14 | 1054 | 1054 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 49.10 | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | [10 empty] | 1,054.0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 49.1
2024-06-17 | 2024-06-17 | 17:14 | 17:26 | 1054 | 1065 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 11 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 55
2024-06-17 | 2024-06-17 | 17:26 | 17:36 | 1065 | 1065 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-17 | 2024-06-17 | 17:36 | 17:55 | 1065 | 1083 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 18 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 56.84
2024-06-17 | 2024-06-17 | 17:55 | 18:27 | 1083 | 1083 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 51.59° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 | [10 empty] | 1,083.0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 51.59
2024-06-17 | 2024-06-17 | 18:27 | 19:00 | 1083 | 1111 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:33 | 28 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 50.91
2024-06-17 | 2024-06-17 | 19:00 | 19:17 | 1111 | 1111 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 54.39° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 1,111.0 | 0.49 | 0 | 0 | 7.11 | 5.98 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 54.39
2024-06-17 | 2024-06-17 | 19:17 | 19:57 | 1111 | 1140 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:40 | 29 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 43.5
2024-06-17 | 2024-06-17 | 19:57 | 20:24 | 1140 | 1140 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 54.39° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | [10 empty] | 1,140.0 | 0.77 | 0 | 0 | 5.73 | 5.9 | 7.32 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 54.39
2024-06-17 | 2024-06-17 | 20:24 | 21:00 | 1140 | 1165 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:36 | 25 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 41.67
2024-06-17 | 2024-06-17 | 21:00 | 21:11 | 1165 | 1168 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 3 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 16.36
2024-06-17 | 2024-06-17 | 21:11 | 21:49 | 1168 | 1168 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 54.82° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 | [10 empty] | 1,168.0 | 0.55 | 0 | 0 | 6.84 | 6.05 | 6.9 | 10.43 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 54.82
2024-06-17 | 2024-06-17 | 21:49 | 22:00 | 1168 | 1174 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 6 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 32.73
2024-06-17 | 2024-06-17 | 22:00 | 22:29 | 1174 | 1197 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:29 | 23 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 47.59
2024-06-17 | 2024-06-17 | 22:29 | 22:48 | 1197 | 1197 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 54.82° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 1,197.0 | 0.85 | 0 | 0 | 6.6 | 4.63 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 54.82
2024-06-17 | 2024-06-17 | 22:48 | 23:00 | 1197 | 1207 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 10 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 50
2024-06-17 | 2024-06-17 | 23:00 | 23:27 | 1207 | 1225 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 18 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 40
2024-06-17 | 2024-06-17 | 23:27 | 23:58 | 1225 | 1225 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 54.82° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 | [10 empty] | 1,225.0 | 1.48 | 0 | 0 | 6.95 | 4.4 | 10.42 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 54.82
2024-06-17 | 2024-06-18 | 23:58 | 00:00 | 1225 | 1227 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60