## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-18 | 2024-06-18 | 00:00 | 00:33 | 1227 | 1253 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 26 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 47.27
2024-06-18 | 2024-06-18 | 00:33 | 00:51 | 1253 | 1253 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 55.04° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 1,253.0 | 0.92 | 0 | 0 | 7.3 | 4.6 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 55.04
2024-06-18 | 2024-06-18 | 00:51 | 01:00 | 1253 | 1260 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 7 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 46.67
2024-06-18 | 2024-06-18 | 01:00 | 01:17 | 1260 | 1270 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 10 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 35.29
2024-06-18 | 2024-06-18 | 01:17 | 01:26 | 1270 | 1270 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando |  | 78 | Comandos | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-18 | 2024-06-18 | 01:26 | 01:44 | 1270 | 1282 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 12 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 40
2024-06-18 | 2024-06-18 | 01:44 | 02:05 | 1282 | 1282 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 55.04° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 1,282.0 | 0.37 | 0 | 0 | 10.78 | 4.35 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 55.04
2024-06-18 | 2024-06-18 | 02:05 | 02:52 | 1282 | 1310 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:47 | 28 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 35.74
2024-06-18 | 2024-06-18 | 02:52 | 03:13 | 1310 | 1310 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 55.04° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 1,310.0 | 0.9 | 0 | 0 | 7.7 | 5.05 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 55.04
2024-06-18 | 2024-06-18 | 03:13 | 03:59 | 1310 | 1338 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:46 | 28 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 36.52
2024-06-18 | 2024-06-18 | 03:59 | 04:23 | 1338 | 1338 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 55.04° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 1,338.0 | 2.13 | 0 | 0 | 8.24 | 4.69 | 8.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 55.04
2024-06-18 | 2024-06-18 | 04:23 | 04:59 | 1338 | 1367 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:36 | 29 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 48.33
2024-06-18 | 2024-06-18 | 04:59 | 05:16 | 1367 | 1367 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 55.04° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 1,367.0 | 0.83 | 0 | 0 | 6.62 | 4.63 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 55.04
2024-06-18 | 2024-06-18 | 05:16 | 05:57 | 1367 | 1396 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:41 | 29 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 42.44
2024-06-18 | 2024-06-18 | 05:57 | 06:17 | 1396 | 1396 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 55.24° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 1,396.0 | 0.45 | 0 | 0 | 8.18 | 4.88 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 55.24
2024-06-18 | 2024-06-18 | 06:17 | 07:00 | 1396 | 1424 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:43 | 28 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 39.07
2024-06-18 | 2024-06-18 | 07:00 | 12:00 | 1424 | 1397 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta. | N/A | 12 | Circula | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-06-18 | 2024-06-18 | 12:00 | 12:38 | 1397 | 1201 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") (7 ling, 6 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 196 | 309 | 7 | 28 | 2.97
2024-06-18 | 2024-06-18 | 12:38 | 12:51 | 1201 | 1201 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo. |  | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-18 | 2024-06-18 | 12:51 | 13:00 | 1201 | 1173 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 28 | 187 | 1 | 28 | 4.82
2024-06-18 | 2024-06-18 | 13:00 | 14:00 | 1173 | 827 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") (12 ling, 11 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 346 | 346 | 12 | 28.83 | 2.67
2024-06-18 | 2024-06-18 | 14:00 | 14:15 | 827 | 743 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") (3 ling, 4 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 84 | 336 | 3 | 28 | 2.4
2024-06-18 | 2024-06-18 | 14:15 | 14:21 | 743 | 687 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") (2 ling, 1 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 56 | 560 | 2 | 28 | 2.5
2024-06-18 | 2024-06-18 | 14:21 | 17:23 | 687 | 687 | TP |  | N/A | N/A | Personal nivela mastil | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 03:02 |  |  |  |  | 182 | 3.03
2024-06-18 | 2024-06-18 | 17:23 | 17:37 | 687 | 631 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") (2 ling, 1 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 56 | 240 | 2 | 28 | 7.6
2024-06-18 | 2024-06-18 | 17:37 | 18:03 | 631 | 631 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. |  | 107 | Estacionados | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-06-18 | 2024-06-18 | 18:03 | 19:00 | 631 | 241 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") ((14 ling, 13cnx)) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 390 | 411 | 14 | 27.86 | 3.28
2024-06-18 | 2024-06-19 | 19:00 | 00:00 | 241 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 2 7/8") | N/A | 3 | Desarma BHA | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5 | [9 empty] | 3