## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta |  | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-19 | 2024-06-19 | 00:00 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Descarga información de herramienta direccional. |  | 91 | Descarga información herramienta | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-06-19 | 2024-06-19 | 03:00 | 10:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para toma de registros. |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 07:30 |  |  |  |  | 450 | 7.5
2024-06-19 | 2024-06-19 | 10:30 | 19:52 | 0 | 86 | TP |  | N/A | N/A | Arma ensamble de fondo para toma de registros (MAI- MSD-MPD-MDN-MBN-MSG) | N/A | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 09:22 |  |  |  |  | 562 | 9.37
2024-06-19 | 2024-06-19 | 19:52 | 20:00 | 86 | 115 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta de registro | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 5.37
2024-06-19 | 2024-06-19 | 20:00 | 20:23 | 115 | 228 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta de registro (4 lingadas - 3 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 113 | 295 | 4 | 28.25 | 4.02
2024-06-19 | 2024-06-19 | 20:23 | 21:24 | 228 | 228 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-06-19 | 2024-06-19 | 21:24 | 22:00 | 228 | 534 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta de registro | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 306 | 510 | 11 | 27.82 | 2.18
2024-06-19 | 2024-06-19 | 22:00 | 22:20 | 534 | 712 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta de registro | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 178 | 534 | 6 | 29.67 | 2.35
2024-06-19 | 2024-06-19 | 22:20 | 23:00 | 712 | 712 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-06-19 | 2024-06-19 | 23:00 | 23:43 | 712 | 712 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-06-19 | 2024-06-19 | 23:43 | 23:46 | 712 | 740 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta de registro | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 0.8
2024-06-19 | 2024-06-20 | 23:46 | 00:00 | 740 | 824 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete sarta de registro | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 84 | 360 | 3 | 28 | 2.4