## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-20 | 2024-06-20 | 00:00 | 00:56 | 824 | 1192 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete sarta de registro (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 368 | 394 | 13 | 28.31 | 2.55
2024-06-20 | 2024-06-20 | 00:56 | 01:28 | 1192 | 1192 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-06-20 | 2024-06-20 | 01:28 | 01:57 | 1192 | 1395 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete sarta de registro (Velocidad controlada, 7 lingadas - 8 cnx) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 203 | 420 | 7 | 29 | 2.33
2024-06-20 | 2024-06-20 | 01:57 | 03:20 | 1395 | 1395 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 01:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38
2024-06-20 | 2024-06-20 | 03:20 | 03:36 | 1395 | 1367 | TP |  | N/A | N/A | Elimina lingada dañada | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-20 | 2024-06-20 | 03:36 | 04:00 | 1367 | 1282 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sarta de registro (Velocidad controlada, 3 lingadas - 2 cnx) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 85 | 213 | 3 | 28.33 | 3.22
2024-06-20 | 2024-06-20 | 04:00 | 05:00 | 1282 | 1083 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sarta de registro (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 199 | 199 | 7 | 28.43 | 3.42
2024-06-20 | 2024-06-20 | 05:00 | 06:00 | 1083 | 884 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sarta de registro (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 199 | 199 | 7 | 28.43 | 2.83
2024-06-20 | 2024-06-20 | 06:00 | 06:42 | 884 | 739 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sarta de registro (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 145 | 207 | 5 | 29 | 2.57
2024-06-20 | 2024-06-20 | 06:42 | 07:00 | 739 | 681 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta de registro (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 58 | 193 | 2 | 29 | 2.78
2024-06-20 | 2024-06-20 | 07:00 | 08:00 | 681 | 233 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta de registro (Velocidad controlada, 16 ling, 15 cnx.) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 448 | 448 | 16 | 28 | 2.43
2024-06-20 | 2024-06-20 | 08:00 | 08:12 | 233 | 86 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta de registro (Velocidad controlada, 5 ling, 4 cnx.) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 147 | 735 | 5 | 29.4 | 1.9
2024-06-20 | 2024-06-20 | 08:12 | 09:00 | 86 | 86 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta de seguridad |  | 15 | Junta Operativa | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-06-20 | 2024-06-20 | 09:00 | 10:00 | 86 | 86 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia. |  | 20 | Cambio de guardia | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-20 | 2024-06-20 | 10:00 | 14:00 | 86 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registro. | N/A | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-06-20 | 2024-06-20 | 14:00 | 19:49 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 22 | Corte y desliz | 05:49 |  |  |  |  | 349 | 5.82
2024-06-20 | 2024-06-20 | 19:49 | 20:00 | 0 | 115 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP Franca (4 lingadas - 3 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 115 | 627 | 4 | 28.75 | 1.95
2024-06-20 | 2024-06-20 | 20:00 | 20:39 | 115 | 510 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP Franca | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 395 | 608 | 14 | 28.21 | 1.78
2024-06-20 | 2024-06-21 | 20:39 | 00:00 | 510 | 510 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de equipo CRT y TR | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 03:21 |  |  |  |  | 201 | 3.35