## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-21 | 2024-06-21 | 00:00 | 01:00 | 510 | 510 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de equipo CRT y TR |  | 84 | EMS (materiales y serv) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-21 | 2024-06-21 | 01:00 | 02:00 | 510 | 28 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP Franca | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 482 | 482 | 17 | 28.35 | 2.4
2024-06-21 | 2024-06-21 | 02:00 | 02:06 | 28 | 0 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP Franca | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 1.9
2024-06-21 | 2024-06-21 | 02:06 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-06-21 | 2024-06-21 | 03:00 | 04:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de bonetes al preventor superior | N/A | 40 | Cambio de rams | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-21 | 2024-06-21 | 04:30 | 06:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador y gafas cortas | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-21 | 2024-06-21 | 06:00 | 10:11 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 04:11 |  |  |  |  | 251 | 4.18
2024-06-21 | 2024-06-21 | 10:11 | 11:06 | 0 | 43 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata rimadora de 6 aletas y TR 9 5/8" (T x T) | N/A | 2 | Arma BHA | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-06-21 | 2024-06-21 | 11:06 | 12:00 | 43 | 96 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 6 aletas y TR 9 5/8" (T x T, 4 tramo, 5 cnx) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 53 | 59 | 4 | 13.25 | 10.32
2024-06-21 | 2024-06-21 | 12:00 | 13:00 | 96 | 192 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 6 aletas y TR 9 5/8" (T x T, 7 tramos, 6 cnx) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 96 | 96 | 7 | 13.71 | 7.1
2024-06-21 | 2024-06-21 | 13:00 | 14:00 | 192 | 286 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 6 aletas y TR 9 5/8" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 94 | 94 | 7 | 13.43 | 6.7
2024-06-21 | 2024-06-21 | 14:00 | 15:00 | 286 | 406 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 6 aletas y TR 9 5/8" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 120 | 120 | 9 | 13.33 | 5.12
2024-06-21 | 2024-06-21 | 15:00 | 16:00 | 406 | 572 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 6 aletas y TR 9 5/8" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 166 | 166 | 12 | 13.83 | 4.1
2024-06-21 | 2024-06-21 | 16:00 | 17:00 | 572 | 712 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 6 aletas y TR 9 5/8" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 140 | 140 | 10 | 14 | 4.72
2024-06-21 | 2024-06-21 | 17:00 | 18:00 | 712 | 837 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 6 aletas y TR 9 5/8" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 125 | 125 | 9 | 13.89 | 5.2
2024-06-21 | 2024-06-21 | 18:00 | 19:00 | 837 | 992 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 6 aletas y TR 9 5/8" (TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 155 | 155 | 11 | 14.09 | 4.12
2024-06-21 | 2024-06-21 | 19:00 | 20:00 | 992 | 1119 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 6 aletas y TR 9 5/8" (TxT, 9 tramos - 10 cnx) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 127 | 127 | 9 | 14.11 | 5.03
2024-06-21 | 2024-06-21 | 20:00 | 21:00 | 1119 | 1274 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 6 aletas y TR 9 5/8" (TxT, 11 tramos - 10 cnx) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 155 | 155 | 11 | 14.09 | 4.1
2024-06-21 | 2024-06-21 | 21:00 | 21:31 | 1274 | 1342 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 6 aletas y TR 9 5/8" (TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 68 | 132 | 5 | 13.6 | 4.03
2024-06-21 | 2024-06-21 | 21:31 | 21:45 | 1342 | 1356 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 6 aletas y TR 9 5/8" con rotación y bombeo (TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 242 | 14 | 60 | 1 | 14 | 4.48
2024-06-21 | 2024-06-21 | 21:45 | 21:51 | 1356 | 1370 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 6 aletas y TR 9 5/8" (TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 242 | 14 | 140 | 1 | 14 | 3.93
2024-06-21 | 2024-06-21 | 21:51 | 22:16 | 1370 | 1410 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real |  | 105 | Sin datos | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-06-21 | 2024-06-21 | 22:16 | 22:28 | 1410 | 1424 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 6 aletas y TR 9 5/8" con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 242 | 14 | 70 | 1 | 14 | 0
2024-06-21 | 2024-06-22 | 22:28 | 00:00 | 1424 | 1420 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo (levanta los 3.5 m por minuta) | N/A | 12 | Circula | 01:32 |  |  |  |  | 92 | 1.53
2024-06-22 | 2024-06-22 | 00:00 | 01:36 | 1420 | 1420 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo (levanta los 3.5 m por minuta) |  | 12 | Circula | 01:36 |  |  |  |  | 96 | 1.6
2024-06-22 | 2024-06-22 | 01:36 | 0 | 1420 | 1420 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cementar | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4