## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-22 | 2024-06-22 | 00:00 | 01:45 | 1420 | 1420 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo y realiza pruebas de gasto (levanta los 3.5 m por minuta) | N/A | 12 | Circula | 01:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75
2024-06-22 | 2024-06-22 | 01:45 | 03:00 | 1420 | 1420 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo CRT (Av. 50%) | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-06-22 | 2024-06-22 | 03:00 | 04:00 | 1420 | 1420 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza de cementar |  | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-22 | 2024-06-22 | 04:00 | 04:58 | 1420 | 1420 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cementar | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-06-22 | 2024-06-22 | 04:58 | 07:00 | 1420 | 1420 | TP |  | N/A | N/A | Cementa TR 9 5/8" | N/A | 52 | Cementa | 02:02 |  |  |  |  | 122 | 2.03
2024-06-22 | 2024-06-22 | 07:00 | 09:00 | 1420 | 1420 | TP |  | N/A | N/A | Elimina cabeza de cementar | N/A | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-22 | 2024-06-22 | 09:00 | 10:00 | 1420 | 1420 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia. |  | 20 | Cambio de guardia | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-22 | 2024-06-22 | 10:00 | 13:00 | 1420 | 1420 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo CRT |  | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-06-22 | 2024-06-22 | 13:00 | 17:00 | 1420 | 1420 | TP |  | N/A | N/A | Elimina charola ecologica | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-06-22 | 2024-06-23 | 17:00 | 00:00 | 1420 | 1420 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOPs (Elimina linea de estrangular, matar y secundaria de control ) | N/A | 17 | Elimina BOPS | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7