## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-23 | 2024-06-23 | 00:00 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y biselado | N/A | 61 | Corte definitivo y biselado | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-23 | 2024-06-23 | 01:00 | 02:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubo ancla de TR de 9 5/8" | N/A | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-23 | 2024-06-23 | 02:00 | 05:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOPs (Levanta string de preventores con malacate hidráulicos) |  | 17 | Elimina BOPS | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-06-23 | 2024-06-23 | 05:00 | 08:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabezal (Afloja tornillería de cabezal 13 5/8” con carrete espaciador del preventor y levanta mismo) | N/A | 63 | Instala Cabezal | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-06-23 | 2024-06-23 | 08:00 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba cabezal | N/A | 95 | Prueba cabezal | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-23 | 2024-06-23 | 09:00 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala BOPS (Apriete de brida adapter) | N/A | 66 | Instala BOPs | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-06-23 | 2024-06-23 | 15:00 | 17:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de RAMS | N/A | 40 | Cambio de rams | 26:30 |  |  |  |  | 1590 | 26.5
2024-06-23 | 2024-06-23 | 17:30 | 18:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste |  | 70 | Instala buje de desgaste | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-23 | 2024-06-23 | 18:30 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana de viajes |  | 69 | Instala campana | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-06-23 | 2024-06-24 | 22:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala charola ecológica |  | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2