## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-24 | 2024-06-24 | 00:00 | 01:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar sarta de limpieza |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-24 | 2024-06-24 | 01:30 | 03:27 | 0 | 166 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Armar molino 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 9 5/8" | N/A | 2 | Arma BHA | 01:57 |  |  |  |  | 117 | 1.95 | [9 empty] | 6
2024-06-24 | 2024-06-24 | 03:27 | 04:00 | 166 | 543 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 9 5/8" (13 lingadas - 12 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 377 | 685 | 13 | 29 | 1.87
2024-06-24 | 2024-06-24 | 04:00 | 04:07 | 543 | 628 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 9 5/8" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 85 | 729 | 3 | 28.33 | 1.62
2024-06-24 | 2024-06-24 | 04:07 | 04:34 | 628 | 628 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-06-24 | 2024-06-24 | 04:34 | 05:00 | 628 | 885 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 9 5/8" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 257 | 593 | 9 | 28.56 | 1.92
2024-06-24 | 2024-06-24 | 05:00 | 05:25 | 885 | 1139 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 9 5/8" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 254 | 610 | 9 | 28.22 | 2.07
2024-06-24 | 2024-06-24 | 05:25 | 05:41 | 1139 | 1139 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior para empezar a escarear el primer punto | N/A | 12 | Circula | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-24 | 2024-06-24 | 05:41 | 05:54 | 1139 | 1171 | TP |  | N/A | N/A | Escaria TR 9 5/8" |  | 29 | Escarea TR | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-24 | 2024-06-24 | 05:54 | 06:00 | 1171 | 1228 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 9 5/8" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 57 | 570 | 2 | 28.5 | 1.92
2024-06-24 | 2024-06-24 | 06:00 | 06:02 | 1228 | 1257 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 9 5/8" (1 lingada - 0 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 29 | 870 | 1 | 29 | 0
2024-06-24 | 2024-06-24 | 06:02 | 06:16 | 1257 | 1257 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior para empezar a escarear |  | 12 | Circula | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-24 | 2024-06-24 | 06:16 | 06:29 | 1257 | 1287 | TP |  | N/A | N/A | Escaria TR 9 5/8" |  | 29 | Escarea TR | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-24 | 2024-06-24 | 06:29 | 06:40 | 1287 | 1371 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 9 5/8" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 84 | 458 | 3 | 28 | 2.77
2024-06-24 | 2024-06-24 | 06:40 | 06:52 | 1371 | 1393 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 9 5/8" c/rot y bbeo (no metio lingada completa) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 22 | 110 | 1 | 22 | 3.95
2024-06-24 | 2024-06-24 | 06:52 | 07:35 | 1393 | 1393 | TP |  | N/A | Circula | Circula | N/A | 12 | Circula | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-06-24 | 2024-06-24 | 07:35 | 09:00 | 1393 | 1393 | TP |  | N/A | N/A | Instala UAP | N/A | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
2024-06-24 | 2024-06-24 | 09:00 | 11:53 | 1393 | 1393 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza lodo por salmuera de 1.27 gr/cc | N/A | 14 | Desplaza fluido | 02:53 |  |  |  |  | 173 | 2.88
2024-06-24 | 2024-06-24 | 11:53 | 12:51 | 1393 | 1230 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-06-24 | 2024-06-24 | 12:51 | 13:02 | 1230 | 1145 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 9 5/8" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 85 | 464 | 3 | 28.33 | 2.32
2024-06-24 | 2024-06-24 | 13:02 | 13:25 | 1145 | 973 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 9 5/8" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 172 | 449 | 6 | 28.67 | 2.43
2024-06-24 | 2024-06-24 | 13:25 | 14:29 | 973 | 973 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07
2024-06-24 | 2024-06-24 | 14:29 | 15:00 | 973 | 1226 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 9 5/8" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 253 | 490 | 9 | 28.11 | 2.52
2024-06-24 | 2024-06-24 | 15:00 | 15:12 | 1226 | 1254 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 9 5/8" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 28 | 140 | 1 | 28 | 4.9
2024-06-24 | 2024-06-24 | 15:12 | 15:30 | 1254 | 1254 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para probar TR |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-24 | 2024-06-24 | 15:30 | 16:51 | 1254 | 1254 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de integridad para TR | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 01:21 |  |  |  |  | 81 | 1.35
2024-06-24 | 2024-06-24 | 16:51 | 16:56 | 1254 | 1227 | TP |  | N/A | N/A | Elimina lingada dañada |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-06-24 | 2024-06-24 | 16:56 | 17:07 | 1227 | 1227 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-24 | 2024-06-24 | 17:07 | 18:00 | 1227 | 723 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 9 5/8" (18 ling, 17 conx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 504 | 571 | 18 | 28 | 2
2024-06-24 | 2024-06-24 | 18:00 | 19:00 | 723 | 221 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 9 5/8" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 502 | 502 | 18 | 27.89 | 2.13
2024-06-24 | 2024-06-24 | 19:00 | 19:07 | 221 | 166 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 9 5/8" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 55 | 471 | 2 | 27.5 | 2.58
2024-06-24 | 2024-06-24 | 19:07 | 20:40 | 166 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 9 5/8" | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:33 |  |  |  |  | 93 | 1.55 | [9 empty] | 6
2024-06-24 | 2024-06-24 | 20:40 | 21:32 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza | N/A | 21 | Orden y limpieza | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-06-24 | 2024-06-25 | 21:32 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala URE |  | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 02:28 |  |  |  |  | 148 | 2.47