## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-24 | 2024-06-25 | 21:32 | 02:35 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala URE | N/A | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 05:03 |  |  |  |  | 303 | 5.05
2024-06-25 | 2024-06-25 | 02:35 | 03:00 | 0 | 234 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros CBL-VDL con tubería asistida (8 ling - 7 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 234 | 562 | 8 | 29.25 | 2.2
2024-06-25 | 2024-06-25 | 03:00 | 04:00 | 234 | 725 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros CBL-VDL con tubería asistida | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 491 | 491 | 17 | 28.88 | 2.13
2024-06-25 | 2024-06-25 | 04:00 | 05:00 | 725 | 1325 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros CBL-VDL con tubería asistida | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 600 | 600 | 21 | 28.57 | 1.75
2024-06-25 | 2024-06-25 | 05:00 | 05:07 | 1325 | 1383 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros CBL-VDL con tubería asistida | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 58 | 497 | 2 | 29 | 1.98
2024-06-25 | 2024-06-25 | 05:07 | 06:14 | 1383 | 1383 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para toma de registros |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
2024-06-25 | 2024-06-25 | 06:14 | 07:00 | 1383 | 1240 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros CBL-VDL con tubería asistida | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 143 | 187 | 5 | 28.6 | 1.88
2024-06-25 | 2024-06-25 | 07:00 | 08:00 | 1240 | 1013 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros CBL-VDL con tubería asistida | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 227 | 227 | 8 | 28.38 | 2.05
2024-06-25 | 2024-06-25 | 08:00 | 08:43 | 1013 | 843 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros CBL-VDL con tubería asistida | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 170 | 237 | 6 | 28.33 | 2.12
2024-06-25 | 2024-06-25 | 08:43 | 09:13 | 843 | 843 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-25 | 2024-06-25 | 09:13 | 10:00 | 843 | 672 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros CBL-VDL con tubería asistida | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 171 | 218 | 6 | 28.5 | 2.45
2024-06-25 | 2024-06-25 | 10:00 | 11:00 | 672 | 446 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros CBL-VDL con tubería asistida | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 226 | 226 | 8 | 28.25 | 2.35
2024-06-25 | 2024-06-25 | 11:00 | 11:52 | 446 | 0 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros CBL-VDL con tubería asistida (15 ling, 15 cnx, perdida de una lingada por sensor) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 446 | 515 | 15 | 29.73 | 2.13
2024-06-25 | 2024-06-25 | 11:52 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registros CBL-VDL |  | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 03:08 |  |  |  |  | 188 | 3.13