## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-11 | 2024-06-11 | 00:00 | 17:44 | 747 | 747 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real |  | 105 | Sin datos | 17:44 |  |  |  |  | 1064 | 17.73
2024-06-11 | 2024-06-11 | 17:44 | 18:34 | 747 | 729 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-06-11 | 2024-06-11 | 18:34 | 19:00 | 729 | 590 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 139 | 321 | 5 | 27.8 | 3.62
2024-06-11 | 2024-06-11 | 19:00 | 20:00 | 590 | 248 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 342 | 342 | 12 | 28.5 | 3.05
2024-06-11 | 2024-06-12 | 20:00 | 00:00 | 248 | 38 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 16" y sarta navegable equipada con MLPWD | N/A | 3 | Desarma BHA | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4 | [9 empty] | 2