## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-12 | 2024-06-13 | 23:00 | 04:00 | 747 | 747 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementación de TR 13 3/8” | N/A | 52 | Cementa | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-06-13 | 2024-06-13 | 04:00 | 05:00 | 747 | 747 | TP |  | N/A | N/A | Desinstala cabeza de cementar |  | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-13 | 2024-06-13 | 05:00 | 07:00 | 747 | 747 | TP |  | N/A | N/A | Orden, limpieza y succión de contra pozo |  | 21 | Orden y limpieza | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-13 | 2024-06-13 | 07:00 | 09:00 | 747 | 747 | TP |  | N/A | N/A | Elimina cople de expansión | N/A | 68 | Diverter y over shot | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-13 | 2024-06-13 | 09:00 | 10:00 | 747 | 747 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-13 | 2024-06-13 | 10:00 | 13:00 | 747 | 747 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte de conductor de 20" | N/A | 60 | Corte preliminar | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-06-13 | 2024-06-13 | 13:00 | 14:00 | 747 | 747 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubo ancla |  | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-13 | 2024-06-13 | 14:00 | 17:30 | 747 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte definitivo y biselado de TR 13 3/8" | N/A | 61 | Corte definitivo y biselado | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-06-13 | 2024-06-13 | 17:30 | 20:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabezal | N/A | 63 | Instala Cabezal | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-06-13 | 2024-06-14 | 20:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala BOPs | N/A | 66 | Instala BOPs | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4