## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-13 | 2024-06-14 | 20:00 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala BOPs | N/A | 66 | Instala BOPs | 16:00 |  |  |  |  | 960 | 16
2024-06-14 | 2024-06-14 | 12:00 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba | N/A | 2 | Arma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-14 | 2024-06-14 | 13:00 | 16:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de BOPs | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-06-14 | 2024-06-14 | 16:00 | 17:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-14 | 2024-06-14 | 17:00 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala paquete ecológico | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-06-14 | 2024-06-15 | 21:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3