## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-25 | 2024-06-25 | 15:00 | 15:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar pistolas TCP 4 1/2" |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-25 | 2024-06-25 | 15:30 | 20:35 | 0 | 274 | TP |  | BHA | N/A | Arma pistolas TCP 4 1/2" | N/A | 2 | Arma BHA | 05:05 |  |  |  |  | 305 | 5.08 | [9 empty] | 8
2024-06-25 | 2024-06-25 | 20:35 | 21:23 | 274 | 274 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-06-25 | 2024-06-25 | 21:23 | 23:13 | 274 | 414 | TP |  | N/A | N/A | Arma pistolas TCP 4 1/2" | N/A | 2 | Arma BHA | 01:50 |  |  |  |  | 110 | 1.83
2024-06-25 | 2024-06-25 | 23:13 | 23:48 | 414 | 811 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (14 ling - 13 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 397 | 681 | 14 | 28.36 | 1.93
2024-06-25 | 2024-06-26 | 23:48 | 00:14 | 811 | 811 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43