## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-25 | 2024-06-26 | 23:48 | 00:14 | 811 | 811 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-06-26 | 2024-06-26 | 00:14 | 00:58 | 811 | 1297 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (17 ling - 16 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 486 | 663 | 17 | 28.59 | 1.73
2024-06-26 | 2024-06-26 | 00:58 | 03:00 | 1297 | 1297 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros RG-CCL |  | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 02:02 |  |  |  |  | 122 | 2.03
2024-06-26 | 2024-06-26 | 03:00 | 04:00 | 1297 | 1297 | TP |  | N/A | N/A | Mete sonda de registros RG-CCL |  | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-26 | 2024-06-26 | 04:00 | 09:15 | 1297 | 1297 | TP |  | N/A | N/A | Levanta registrando con sonda de registros RG-CCL | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 05:15 |  |  |  |  | 315 | 5.25
2024-06-26 | 2024-06-26 | 09:15 | 09:34 | 1297 | 1258 | TP |  | N/A | N/A | Ajuste de pistolas TCP 4 1/2" para realizar disparos |  | 42 | Ajustes (TR, aparejo, liner, empacador, pistolas, etc) | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-26 | 2024-06-26 | 09:34 | 10:20 | 1258 | 1258 | TP |  | N/A | N/A | Instala UAP | N/A | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-06-26 | 2024-06-26 | 10:20 | 10:58 | 1258 | 1258 | TP |  | N/A | N/A | Activa pistolas TCP 4 1/2" | N/A | 90 | Activa pistolas | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-06-26 | 2024-06-26 | 10:58 | 11:13 | 1258 | 1246 | TP |  | N/A | N/A | Elimina 2 tramos dañados 4 1/2" | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-26 | 2024-06-26 | 11:13 | 12:00 | 1246 | 802 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 444 | 567 | 16 | 27.75 | 2.2
2024-06-26 | 2024-06-26 | 12:00 | 12:39 | 802 | 414 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 388 | 597 | 14 | 27.71 | 1.98
2024-06-26 | 2024-06-26 | 12:39 | 19:43 | 414 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma pistolas TCP 4 1/2" | N/A | 3 | Desarma BHA | 07:04 |  |  |  |  | 424 | 7.07
2024-06-26 | 2024-06-26 | 19:43 | 20:20 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza |  | 21 | Orden y limpieza | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-06-26 | 2024-06-26 | 20:20 | 21:22 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar segunda corrida de pistolas TCP 4 1/2" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-06-26 | 2024-06-27 | 21:22 | 00:00 | 0 | 42 | TP |  | N/A | N/A | Arma pistolas TCP 4 1/2" (2da corrida) | N/A | 2 | Arma BHA | 02:38 |  |  |  |  | 158 | 2.63