## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-26 | 2024-06-27 | 21:22 | 06:39 | 0 | 343 | TP |  | N/A | N/A | Arma pistolas TCP 4 1/2" (2da corrida) | N/A | 2 | Arma BHA | 09:17 |  |  |  |  | 557 | 9.28
2024-06-27 | 2024-06-27 | 06:39 | 07:00 | 343 | 372 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (2da corrida) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 29 | 83 | 1 | 29 | 9.1
2024-06-27 | 2024-06-27 | 07:00 | 07:12 | 372 | 400 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (2da corrida, 1 ling - 0 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 28 | 140 | 1 | 28 | 0
2024-06-27 | 2024-06-27 | 07:12 | 08:05 | 400 | 400 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-06-27 | 2024-06-27 | 08:05 | 08:37 | 400 | 572 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (2da corrida) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 172 | 323 | 6 | 28.67 | 3.27
2024-06-27 | 2024-06-27 | 08:37 | 09:38 | 572 | 572 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-06-27 | 2024-06-27 | 09:38 | 09:49 | 572 | 714 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (2da corrida) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 142 | 775 | 5 | 28.4 | 1.7
2024-06-27 | 2024-06-27 | 09:49 | 10:06 | 714 | 714 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-27 | 2024-06-27 | 10:06 | 10:16 | 714 | 855 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (2da corrida) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 141 | 846 | 5 | 28.2 | 1.53
2024-06-27 | 2024-06-27 | 10:16 | 10:33 | 855 | 855 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-27 | 2024-06-27 | 10:33 | 10:43 | 855 | 999 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (2da corrida) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 144 | 864 | 5 | 28.8 | 1.52
2024-06-27 | 2024-06-27 | 10:43 | 10:52 | 999 | 999 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-27 | 2024-06-27 | 10:52 | 11:00 | 999 | 1085 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (2da corrida) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 86 | 645 | 3 | 28.67 | 1.38
2024-06-27 | 2024-06-27 | 11:00 | 11:09 | 1085 | 1199 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (2da corrida) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 114 | 760 | 4 | 28.5 | 1.62
2024-06-27 | 2024-06-27 | 11:09 | 13:00 | 1199 | 1199 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros RG-CCL (2da corrida) | N/A | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 01:51 |  |  |  |  | 111 | 1.85
2024-06-27 | 2024-06-27 | 13:00 | 16:30 | 1199 | 1199 | TP |  | N/A | N/A | Mete sonda de registros RG-CCL | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-06-27 | 2024-06-27 | 16:30 | 17:00 | 1199 | 1204 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ajuste de pistolas TCP 4 1/2" para realizar disparos (2da corrida) |  | 42 | Ajustes (TR, aparejo, liner, empacador, pistolas, etc) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-27 | 2024-06-27 | 17:00 | 18:00 | 1204 | 1199 | TP |  | N/A | N/A | Activa pistolas TCP 4 1/2" (2da corrida) |  | 90 | Activa pistolas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-27 | 2024-06-27 | 18:00 | 18:28 | 1199 | 1199 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-06-27 | 2024-06-27 | 18:28 | 19:00 | 1199 | 862 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (2da corrida, 12 ling - 11 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 337 | 632 | 12 | 28.08 | 1.93
2024-06-27 | 2024-06-27 | 19:00 | 19:43 | 862 | 419 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (2da corrida) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 443 | 618 | 16 | 27.69 | 1.88
2024-06-27 | 2024-06-28 | 19:43 | 19:55 | 419 | 400 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" TxT (2da corrida) | TXT | 11 | Levanta T x T | 24:12 |  |  |  |  | 1452 | 24.2 |  |  |  |  | 19 | 1 | 2 | 9.5 | 4.37
2024-06-27 | 2024-06-27 | 19:55 | 21:26 | 400 | 400 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 01:31 |  |  |  |  | 91 | 1.52
2024-06-27 | 2024-06-27 | 21:26 | 22:00 | 400 | 352 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" TxT (2da corrida, 3 T - 2 cnx) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 48 | 85 | 5 | 9.6 | 5.55
2024-06-27 | 2024-06-27 | 22:00 | 22:20 | 352 | 352 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-27 | 2024-06-27 | 22:20 | 22:26 | 352 | 343 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" TxT (2da corrida) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 9 | 90 | 1 | 9 | 5.32
2024-06-27 | 2024-06-28 | 22:26 | 00:00 | 343 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma pistolas TCP 4 1/2" TxT (2da corrida) | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:34 |  |  |  |  | 94 | 1.57