## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-27 | 2024-06-28 | 22:26 | 05:00 | 343 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma pistolas TCP 4 1/2" TxT (2da corrida) | N/A | 3 | Desarma BHA | 06:34 |  |  |  |  | 394 | 6.57
2024-06-28 | 2024-06-28 | 05:00 | 06:33 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 01:33 |  |  |  |  | 93 | 1.55
2024-06-28 | 2024-06-28 | 06:33 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para la actividad | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 04:27 |  |  |  |  | 267 | 4.45
2024-06-28 | 2024-06-28 | 11:00 | 13:34 | 0 | 166 | TP |  | N/A | N/A | Arma aparejo de producción 2 7/8” | N/A | 2 | Arma BHA | 02:34 |  |  |  |  | 154 | 2.57
2024-06-28 | 2024-06-28 | 13:34 | 13:38 | 166 | 175 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 2 7/8” (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 9 | 135 | 1 | 9 | 2.62
2024-06-28 | 2024-06-28 | 13:38 | 13:53 | 175 | 175 | TP |  | N/A | N/A | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-28 | 2024-06-28 | 13:53 | 14:00 | 175 | 185 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 2 7/8” (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 10 | 86 | 1 | 10 | 2.85
2024-06-28 | 2024-06-28 | 14:00 | 14:49 | 185 | 320 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 2 7/8” (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 135 | 165 | 14 | 9.64 | 2.67
2024-06-28 | 2024-06-28 | 14:49 | 15:05 | 320 | 320 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-28 | 2024-06-28 | 15:05 | 15:55 | 320 | 463 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 2 7/8” (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 143 | 172 | 15 | 9.53 | 2.38
2024-06-28 | 2024-06-28 | 15:55 | 16:55 | 463 | 463 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando anterior | N/A | 12 | Circula | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-28 | 2024-06-28 | 16:55 | 17:00 | 463 | 483 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 2 7/8” (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 20 | 240 | 2 | 10 | 1.2
2024-06-28 | 2024-06-28 | 17:00 | 17:41 | 483 | 607 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 2 7/8” (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 124 | 181 | 13 | 9.54 | 2.13
2024-06-28 | 2024-06-28 | 17:41 | 17:57 | 607 | 607 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-28 | 2024-06-28 | 17:57 | 18:35 | 607 | 713 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 2 7/8” (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 106 | 167 | 11 | 9.64 | 2.75
2024-06-28 | 2024-06-28 | 18:35 | 19:08 | 713 | 752 | TP |  | N/A | N/A | Mala recepción de datos | N/A | 105 | Sin datos | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-06-28 | 2024-06-28 | 19:08 | 19:55 | 752 | 895 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 2 7/8” (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 143 | 183 | 15 | 9.53 | 2.27
2024-06-28 | 2024-06-28 | 19:55 | 20:13 | 895 | 895 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-28 | 2024-06-28 | 20:13 | 20:28 | 895 | 943 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 2 7/8” (TxT, 5 T - 4 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 48 | 192 | 5 | 9.6 | 2.5
2024-06-28 | 2024-06-28 | 20:28 | 21:11 | 943 | 943 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-06-28 | 2024-06-28 | 21:11 | 21:43 | 943 | 1038 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 2 7/8” (TxT, 10 T - 9 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 95 | 178 | 10 | 9.5 | 2.53
2024-06-28 | 2024-06-28 | 21:43 | 21:56 | 1038 | 1038 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-28 | 2024-06-28 | 21:56 | 22:50 | 1038 | 1183 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 2 7/8” (TxT, 15 T - 14 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 145 | 161 | 15 | 9.67 | 2.62
2024-06-28 | 2024-06-28 | 22:50 | 23:15 | 1183 | 1183 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-06-28 | 2024-06-28 | 23:15 | 23:51 | 1183 | 1279 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 2 7/8” (TxT, 10 T - 9 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 96 | 160 | 10 | 9.6 | 2.62
2024-06-28 | 2024-06-29 | 23:51 | 00:00 | 1279 | 1279 | TP |  | N/A | N/A | Instala empacador | N/A | 34 | Instala empacador | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15