## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-28 | 2024-06-29 | 23:51 | 02:00 | 1290 | 1290 | TP |  | N/A | N/A | Instala colgador | N/A | 89 | Instala colgador | 02:09 |  |  |  |  | 129 | 2.15
2024-06-29 | 2024-06-29 | 02:00 | 04:00 | 1290 | 1290 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba líneas sin éxito | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-29 | 2024-06-29 | 04:00 | 06:00 | 1290 | 1290 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de hermeticidad por EA con 1500 psi | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-29 | 2024-06-29 | 06:00 | 08:00 | 1290 | 1290 | TP |  | N/A | N/A | Recupera tubo ancla | N/A | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-29 | 2024-06-29 | 08:00 | 16:00 | 1290 | 1290 | TP |  | N/A | N/A | Instala válvula H doble | N/A | 46 | Valvula de Tormenta Instala / Elimina | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8