## Sheet1
BAKTE 1DEL_Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8" x 9 5/8"_R1 _Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-21 | 2024-08-22 | 23:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-22 | 2024-08-22 | 00:00 | 08:46 | 0 | 296 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones | N/A | 08:46 |  |  |  |  | 526 | 8.77 | [9 empty] | 4
2024-08-22 | 2024-08-22 | 08:46 | 09:00 | 296 | 379 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (calibrando con 2 1/2", TP 5 1/2", 3 ling, 2 conexiones) | Mide y calibra | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 83 | 356 | 3 | 27.67 | 5.38
2024-08-22 | 2024-08-22 | 09:00 | 09:42 | 379 | 604 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (calibrando con 2 1/2", TP 5 1/2") | Mide y calibra | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 225 | 321 | 8 | 28.13 | 4.37
2024-08-22 | 2024-08-22 | 09:42 | 09:51 | 604 | 659 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos (Mete 2 lingadas) |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-22 | 2024-08-22 | 09:51 | 09:55 | 659 | 687 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (calibrando con 2 1/2", TP 5 1/2") | Mide y calibra | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 2.98
2024-08-22 | 2024-08-22 | 09:55 | 10:00 | 687 | 714 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos (Mete 1 lingada) |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-22 | 2024-08-22 | 10:00 | 10:08 | 714 | 773 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (calibrando con 2 1/2", TP 5 1/2") | Mide y calibra | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 59 | 443 | 2 | 29.5 | 3.28
2024-08-22 | 2024-08-22 | 10:08 | 10:33 | 773 | 773 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-22 | 2024-08-22 | 10:33 | 11:00 | 773 | 939 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (calibrando con 2 1/2", TP 5 1/2") | Mide y calibra | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 166 | 369 | 6 | 27.67 | 3.5
2024-08-22 | 2024-08-22 | 11:00 | 11:07 | 939 | 994 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (calibrando con 2 1/2", TP 5 1/2") | Mide y calibra | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 55 | 471 | 2 | 27.5 | 2.5
2024-08-22 | 2024-08-22 | 11:07 | 11:11 | 994 | 994 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-22 | 2024-08-22 | 11:11 | 12:49 | 994 | 994 | TP |  | N/A | N/A | Prueba herramienta direccional | N/A | 01:38 |  |  |  |  | 98 | 1.63
2024-08-22 | 2024-08-22 | 12:49 | 13:00 | 994 | 1052 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (calibrando con 2 1/2", TP 5 1/2") | Mide y calibra | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 58 | 316 | 2 | 29 | 3.92
2024-08-22 | 2024-08-22 | 13:00 | 14:00 | 1052 | 1379 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (calibrando con 2 1/2", TP 5 1/2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 327 | 327 | 11 | 29.73 | 4.17
2024-08-22 | 2024-08-22 | 14:00 | 15:00 | 1379 | 1779 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (calibrando con 2 1/2", TP 5 1/2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 400 | 400 | 14 | 28.57 | 3.13
2024-08-22 | 2024-08-22 | 15:00 | 15:47 | 1779 | 2006 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (calibrando con 2 1/2", TP 5 1/2") | Mide y calibra | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 227 | 290 | 8 | 28.38 | 5
2024-08-22 | 2024-08-22 | 15:47 | 16:29 | 2006 | 2006 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-08-22 | 2024-08-22 | 16:29 | 17:00 | 2006 | 2206 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (calibrando con 2 1/2", TP 5 1/2") | Mide y calibra | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 200 | 387 | 7 | 28.57 | 2.92
2024-08-22 | 2024-08-22 | 17:00 | 17:06 | 2206 | 2264 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (calibrando con 2 1/2", TP 5 1/2", 2 lingadas - 1 conexión) | Mide y calibra | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 58 | 580 | 2 | 29 | 3.2
2024-08-22 | 2024-08-22 | 17:06 | 17:20 | 2264 | 2264 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-22 | 2024-08-22 | 17:20 | 18:00 | 2264 | 2520 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (calibrando con 2 1/2", TP 5 1/2") | Mide y calibra | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 256 | 384 | 9 | 28.44 | 3.45
2024-08-22 | 2024-08-22 | 18:00 | 18:52 | 2520 | 2718 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (calibrando con 2 1/2", TP 5 1/2") | Mide y calibra | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 198 | 228 | 7 | 28.29 | 4.1
2024-08-22 | 2024-08-22 | 18:52 | 19:00 | 2718 | 2737 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones TxT (calibrando con 2 1/2", TP 5 1/2") | Mide y calibra | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 19 | 143 | 2 | 9.5 | 8.03
2024-08-22 | 2024-08-22 | 19:00 | 20:00 | 2737 | 2810 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones TxT (calibrando con 2 1/2", TP 5 1/2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 73 | 73 | 8 | 9.13 | 5.5
2024-08-22 | 2024-08-22 | 20:00 | 21:00 | 2810 | 2896 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones TxT (calibrando con 2 1/2", TP 5 1/2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 86 | 86 | 9 | 9.56 | 6.02
2024-08-22 | 2024-08-22 | 21:00 | 21:38 | 2896 | 2961 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones TxT (calibrando con 2 1/2", TP 5 1/2") | Mide y calibra | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 65 | 103 | 7 | 9.29 | 4.58
2024-08-22 | 2024-08-22 | 21:38 | 22:49 | 2961 | 2961 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 01:11 |  |  |  |  | 71 | 1.18
2024-08-22 | 2024-08-22 | 22:49 | 23:00 | 2961 | 2980 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones TxT (calibrando con 2 1/2", TP 5 1/2") | Mide y calibra | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 19 | 104 | 2 | 9.5 | 5.82
2024-08-22 | 2024-08-23 | 23:00 | 00:00 | 2980 | 3039 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones TxT (calibrando con 2 1/2", TP 5 1/2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 59 | 59 | 6 | 9.83 | 8.7
2024-08-23 | 2024-08-23 | 00:00 | 01:00 | 3039 | 3155 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones TxT (calibrando con 2 1/2", TP 5 1/2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 116 | 116 | 12 | 9.67 | 4.37
2024-08-23 | 2024-08-23 | 01:00 | 01:22 | 3155 | 3204 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones TxT (calibrando con 2 1/2", TP 5 1/2") | Mide y calibra | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 49 | 134 | 5 | 9.8 | 4.3
2024-08-23 | 2024-08-23 | 01:22 | 02:00 | 3204 | 3204 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de gafas | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-08-23 | 2024-08-23 | 02:00 | 03:00 | 3204 | 3456 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (calibrando con 2 1/2", TP 5 1/2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 252 | 252 | 9 | 28 | 4.57
2024-08-23 | 2024-08-23 | 03:00 | 04:00 | 3456 | 3794 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (calibrando con 2 1/2", TP 5 1/2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 338 | 338 | 12 | 28.17 | 3.9
2024-08-23 | 2024-08-23 | 04:00 | 04:42 | 3794 | 3936 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (calibrando con 2 1/2", TP 5 1/2") | Mide y calibra | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 142 | 203 | 5 | 28.4 | 5.93
2024-08-23 | 2024-08-23 | 04:42 | 05:19 | 3936 | 3936 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-08-23 | 2024-08-23 | 05:19 | 06:00 | 3936 | 3980 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones c/rot y bbeo(calibrando con 2 1/2", TP 5 1/2" | Mide y calibra | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 44 | 64 | 1 | 44 | 12.97
2024-08-23 | 2024-08-23 | 06:00 | 07:00 | 3980 | 4008 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones c/rot y bbeo (calibrando con 2 1/2", TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 28 | 28 | 1 | 28 | 10.05
2024-08-23 | 2024-08-23 | 07:00 | 07:39 | 4008 | 4019 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones c/rot y bbeo (calibrando con 2 1/2", TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 11 | 17 | 0 |  | 0
2024-08-23 | 2024-08-23 | 07:39 | 08:00 | 4019 | 4019 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-23 | 2024-08-23 | 08:00 | 08:20 | 4019 | 3995 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones c/rot y bbeo (calibrando con 2 1/2", TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 24 | 72 | 0 |  | 0
2024-08-23 | 2024-08-23 | 08:20 | 11:00 | 3995 | 3995 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 02:40 |  |  |  |  | 160 | 2.67
2024-08-23 | 2024-08-23 | 11:00 | 14:30 | 3995 | 3995 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo (En inter acondiciona fluido en presas) | N/A | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-08-23 | 2024-08-23 | 14:30 | 22:13 | 3995 | 3995 | TP |  | N/A | N/A | Densifica fluido de 1.69 x 1.27 gr/cc | N/A | 07:43 |  |  |  |  | 463 | 7.72
2024-08-23 | 2024-08-23 | 22:13 | 23:00 | 3995 | 4019 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones c/rot y bbeo (calibrando con 2 1/2", TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 24 | 31 | 0 |  | 0
2024-08-23 | 2024-08-24 | 23:00 | 00:00 | 4019 | 4019 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de 1.69 x 1.27 gr/cc | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-24 | 2024-08-24 | 00:00 | 10:50 | 4019 | 4019 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de 1.69 x 1.27 gr/cc | N/A | 10:50 |  |  |  |  | 650 | 10.83
2024-08-24 | 2024-08-24 | 10:50 | 11:00 | 4019 | 4019.1 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | 0.6 | 0.1
2024-08-24 | 2024-08-24 | 11:00 | 12:00 | 4019.1 | 4019.2 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.1 | 0.1
2024-08-24 | 2024-08-24 | 12:00 | 13:00 | 4019.2 | 4019.8 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.6 | 0.6
2024-08-24 | 2024-08-24 | 13:00 | 14:00 | 4019.8 | 4021.9 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 2.1 | 2.1
2024-08-24 | 2024-08-24 | 14:00 | 15:00 | 4021.9 | 4027 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 5.1 | 5.1
2024-08-24 | 2024-08-24 | 15:00 | 15:24 | 4027 | 4033 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | 15 | 6
2024-08-24 | 2024-08-24 | 15:24 | 17:35 | 4033 | 4033 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo desplazando bache | N/A | 02:11 |  |  |  |  | 131 | 2.18
2024-08-24 | 2024-08-24 | 17:35 | 18:00 | 4033 | 4033 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para realizar prueba de hermeticidad |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-24 | 2024-08-24 | 18:00 | 20:00 | 4033 | 4033 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-24 | 2024-08-24 | 20:00 | 23:00 | 4033 | 4033 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en cable de encoder) | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-24 | 2024-08-25 | 23:00 | 00:00 | 4033 | 4034.5 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1.5 | 1.5
2024-08-25 | 2024-08-25 | 00:00 | 00:49 | 4034.5 | 4041 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 | 7.96 | 6.5
2024-08-25 | 2024-08-25 | 00:49 | 02:40 | 4041 | 4041 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 01:51 |  |  |  |  | 111 | 1.85
2024-08-25 | 2024-08-25 | 02:40 | 05:36 | 4041 | 4041 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad | N/A | 02:56 |  |  |  |  | 176 | 2.93
2024-08-25 | 2024-08-25 | 05:36 | 06:00 | 4041 | 4046.7 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | 14.25 | 5.7
2024-08-25 | 2024-08-25 | 06:00 | 07:00 | 4046.7 | 4050.8 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4.1 | 4.1
2024-08-25 | 2024-08-25 | 07:00 | 07:23 | 4050.8 | 4051.9 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | 2.87 | 1.1
2024-08-25 | 2024-08-25 | 07:23 | 07:43 | 4051.9 | 4051.9 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-25 | 2024-08-25 | 07:43 | 08:00 | 4051.9 | 4052 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | 0.35 | 0.1
2024-08-25 | 2024-08-25 | 08:00 | 09:00 | 4052 | 4057.9 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 5.9 | 5.9
2024-08-25 | 2024-08-25 | 09:00 | 09:46 | 4057.9 | 4060 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 | 2.74 | 2.1
2024-08-25 | 2024-08-25 | 09:46 | 10:00 | 4060 | 4061 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-08-25 | 2024-08-25 | 10:00 | 10:20 | 4061 | 4064 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:20 | 3 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 9
2024-08-25 | 2024-08-25 | 10:20 | 10:46 | 4064 | 4064 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo (En inter prepara baches) | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-25 | 2024-08-25 | 10:46 | 11:00 | 4064 | 4066 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-08-25 | 2024-08-25 | 11:00 | 12:00 | 4066 | 4077 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-25 | 2024-08-25 | 12:00 | 12:17 | 4077 | 4079 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:17 | 2 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 7.06
2024-08-25 | 2024-08-25 | 12:17 | 13:13 | 4079 | 4079 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 37°) | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 | [10 empty] | 4,079.0 | 0.58 | 0 | 0 | 39.71 | 11.6 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56
2024-08-25 | 2024-08-25 | 13:13 | 14:00 | 4079 | 4088 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:47 | 9 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 11.49
2024-08-25 | 2024-08-25 | 14:00 | 15:00 | 4088 | 4098 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-25 | 2024-08-25 | 15:00 | 16:00 | 4098 | 4109 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-25 | 2024-08-25 | 16:00 | 18:15 | 4109 | 4102 | TP |  | N/A | N/A | Activa ampliador | N/A | 02:15 |  |  |  |  | 135 | 2.25
2024-08-25 | 2024-08-25 | 18:15 | 19:00 | 4102 | 4109 | TP |  | N/A | N/A | Amplia intervalo | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-08-25 | 2024-08-25 | 19:00 | 19:23 | 4109 | 4109 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 37°) | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 4,109.0 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 9.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
2024-08-25 | 2024-08-25 | 19:23 | 20:00 | 4109 | 4115 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | N/A | 00:37 | 6 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 9.73
2024-08-25 | 2024-08-25 | 20:00 | 21:00 | 4115 | 4127 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-25 | 2024-08-25 | 21:00 | 22:00 | 4127 | 4138 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-25 | 2024-08-25 | 22:00 | 22:02 | 4138 | 4138 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-08-25 | 2024-08-25 | 22:02 | 22:27 | 4138 | 4138 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 37°) | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 4,138.0 | 0.89 | 0 | 0 | 9.02 | 9.42 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-08-25 | 2024-08-25 | 22:27 | 23:00 | 4138 | 4142 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:33 | 4 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 7.27
2024-08-25 | 2024-08-26 | 23:00 | 00:00 | 4142 | 4154 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-26 | 2024-08-26 | 00:00 | 00:57 | 4154 | 4166 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:57 | 12 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 12.63
2024-08-26 | 2024-08-26 | 00:57 | 01:17 | 4166 | 4166 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 37.20°) | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 4,166.0 | 5 | 0 | 0 | 6.99 | 6.3 | 1.14 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
2024-08-26 | 2024-08-26 | 01:17 | 02:00 | 4166 | 4172 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:43 | 6 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 8.37
2024-08-26 | 2024-08-26 | 02:00 | 02:16 | 4172 | 4174 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-08-26 | 2024-08-26 | 02:16 | 02:27 | 4174 | 4174 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-26 | 2024-08-26 | 02:27 | 03:00 | 4174 | 4179 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:33 | 5 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 9.09
2024-08-26 | 2024-08-26 | 03:00 | 04:00 | 4179 | 4189 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-26 | 2024-08-26 | 04:00 | 04:05 | 4189 | 4190 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-08-26 | 2024-08-26 | 04:05 | 04:23 | 4190 | 4190 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-26 | 2024-08-26 | 04:23 | 04:57 | 4190 | 4195 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:34 | 5 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 8.82
2024-08-26 | 2024-08-26 | 04:57 | 05:22 | 4195 | 4195 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 37.20°) | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 4,195.0 | 5.5 | 0 | 0 | 9.74 | 7.46 | 1.16 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-08-26 | 2024-08-26 | 05:22 | 06:00 | 4195 | 4198 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:38 | 3 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 4.74
2024-08-26 | 2024-08-26 | 06:00 | 06:50 | 4198 | 4205 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:50 | 7 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 8.4
2024-08-26 | 2024-08-26 | 06:50 | 07:02 | 4205 | 4205 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-26 | 2024-08-26 | 07:02 | 07:07 | 4205 | 4206 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones ( TP 5 1/2") |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-08-26 | 2024-08-26 | 07:07 | 07:16 | 4206 | 4206 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-26 | 2024-08-26 | 07:16 | 08:00 | 4206 | 4212 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:44 | 6 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 8.18
2024-08-26 | 2024-08-26 | 08:00 | 09:00 | 4212 | 4222 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-26 | 2024-08-26 | 09:00 | 09:14 | 4222 | 4223 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-08-26 | 2024-08-26 | 09:14 | 09:51 | 4223 | 4223 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 37.20°) | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 | [10 empty] | 4,223.0 | 7.36 | 0 | 0 | 14.39 | 7.05 | 7.08 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
2024-08-26 | 2024-08-26 | 09:51 | 10:00 | 4223 | 4224 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-08-26 | 2024-08-26 | 10:00 | 11:00 | 4224 | 4236 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-26 | 2024-08-26 | 11:00 | 12:00 | 4236 | 4248 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-26 | 2024-08-26 | 12:00 | 12:34 | 4248 | 4251 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | N/A | 00:34 | 3 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 5.29
2024-08-26 | 2024-08-26 | 12:34 | 13:13 | 4251 | 4251 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 37.20°) | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 | [10 empty] | 4,251.0 | 1.5 | 0 | 0 | 22.75 | 9.33 | 4.47 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
2024-08-26 | 2024-08-26 | 13:13 | 14:00 | 4251 | 4261 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | N/A | 00:47 | 10 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 12.77
2024-08-26 | 2024-08-26 | 14:00 | 14:57 | 4261 | 4270 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | N/A | 00:57 | 9 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 9.47
2024-08-26 | 2024-08-26 | 14:57 | 15:03 | 4270 | 4270 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-26 | 2024-08-26 | 15:03 | 16:00 | 4270 | 4277 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:57 | 7 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 7.37
2024-08-26 | 2024-08-26 | 16:00 | 16:43 | 4277 | 4279 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:43 | 2 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 2.79
2024-08-26 | 2024-08-26 | 16:43 | 18:15 | 4279 | 4279 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 37.20°) | N/A | 01:32 |  |  |  |  | 92 | 1.53 | [10 empty] | 4,279.0 | 30.7 | 0 | 0 | 25.92 | 23.1 | 10.97 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92
2024-08-26 | 2024-08-26 | 18:15 | 19:00 | 4279 | 4285 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:45 | 6 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 8
2024-08-26 | 2024-08-26 | 19:00 | 19:06 | 4285 | 4286 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | N/A | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-08-26 | 2024-08-26 | 19:06 | 19:17 | 4286 | 4286 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-26 | 2024-08-26 | 19:17 | 19:45 | 4286 | 4290 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:28 | 4 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 8.57
2024-08-26 | 2024-08-26 | 19:45 | 20:04 | 4290 | 4290 | TNP |  | N/A | N/A | Paro de rotación y restablece parámetros |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-26 | 2024-08-26 | 20:04 | 21:00 | 4290 | 4297 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:56 | 7 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 7.5
2024-08-26 | 2024-08-26 | 21:00 | 22:00 | 4297 | 4306 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-26 | 2024-08-26 | 22:00 | 22:15 | 4306 | 4307 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-08-26 | 2024-08-26 | 22:15 | 22:58 | 4307 | 4307 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 37.92°) | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 | [10 empty] | 4,307.0 | 10.14 | 0 | 0 | 6.74 | 7.26 | 8.13 | 5.15 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43
2024-08-26 | 2024-08-27 | 22:58 | 00:00 | 4307 | 4307 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo (densifica fluido a 1.30 gr/cm3) |  | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-08-27 | 2024-08-27 | 00:00 | 03:29 | 4307 | 4307 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo (densifica fluido a 1.30 gr/cm3) | N/A | 03:29 |  |  |  |  | 209 | 3.48
2024-08-27 | 2024-08-27 | 03:29 | 04:00 | 4307 | 4310 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:31 | 3 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 5.81
2024-08-27 | 2024-08-27 | 04:00 | 04:40 | 4310 | 4312 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:40 | 2 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 3
2024-08-27 | 2024-08-27 | 04:40 | 04:52 | 4312 | 4312 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-27 | 2024-08-27 | 04:52 | 05:00 | 4312 | 4313 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | N/A | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-08-27 | 2024-08-27 | 05:00 | 06:00 | 4313 | 4319 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-27 | 2024-08-27 | 06:00 | 07:00 | 4319 | 4326 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-27 | 2024-08-27 | 07:00 | 07:12 | 4326 | 4327 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-08-27 | 2024-08-27 | 07:12 | 07:20 | 4327 | 4327 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-27 | 2024-08-27 | 07:20 | 08:00 | 4327 | 4331 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | N/A | 00:40 | 4 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 6
2024-08-27 | 2024-08-27 | 08:00 | 08:53 | 4331 | 4336 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | N/A | 00:53 | 5 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 5.66
2024-08-27 | 2024-08-27 | 08:53 | 09:19 | 4336 | 4336 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 37.92°) | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 4,336.0 | 0.58 | 0 | 0 | 8 | 8.8 | 8.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
2024-08-27 | 2024-08-27 | 09:19 | 10:00 | 4336 | 4340 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:41 | 4 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 5.85
2024-08-27 | 2024-08-27 | 10:00 | 11:00 | 4340 | 4346 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-27 | 2024-08-27 | 11:00 | 12:00 | 4346 | 4353 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-27 | 2024-08-27 | 12:00 | 12:52 | 4353 | 4359 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:52 | 6 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 6.92
2024-08-27 | 2024-08-27 | 12:52 | 13:02 | 4359 | 4359 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-27 | 2024-08-27 | 13:02 | 13:52 | 4359 | 4364 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:50 | 5 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 6
2024-08-27 | 2024-08-27 | 13:52 | 14:37 | 4364 | 4364 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 34.09°) | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 | [10 empty] | 4,364.0 | 3.72 | 0 | 0 | 21.13 | 8.9 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
2024-08-27 | 2024-08-27 | 14:37 | 15:00 | 4364 | 4367 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:23 | 3 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 7.83
2024-08-27 | 2024-08-27 | 15:00 | 15:07 | 4367 | 4367.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:07 | 0.6001 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 5.14
2024-08-27 | 2024-08-27 | 15:07 | 15:29 | 4367.6 | 4367.6 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-27 | 2024-08-27 | 15:29 | 16:00 | 4367.6 | 4370 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:31 | 2.3999 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 4.64
2024-08-27 | 2024-08-27 | 16:00 | 17:00 | 4370 | 4374 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-27 | 2024-08-27 | 17:00 | 18:00 | 4374 | 4378 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-27 | 2024-08-27 | 18:00 | 18:35 | 4378 | 4382 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | N/A | 00:35 | 4 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 6.86
2024-08-27 | 2024-08-27 | 18:35 | 20:08 | 4382 | 4382 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo (En inter prepara bache con lubricante) | N/A | 01:33 |  |  |  |  | 93 | 1.55
2024-08-27 | 2024-08-27 | 20:08 | 20:17 | 4382 | 4382 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-27 | 2024-08-27 | 20:17 | 23:09 | 4382 | 4382 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo | N/A | 02:52 |  |  |  |  | 172 | 2.87
2024-08-27 | 2024-08-27 | 23:09 | 23:19 | 4382 | 4383 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-08-27 | 2024-08-28 | 23:19 | 00:00 | 4383 | 4383 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-08-28 | 2024-08-28 | 00:00 | 02:49 | 4383 | 4383 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo (densifica a 1.32 gr/cm3) | N/A | 02:49 |  |  |  |  | 169 | 2.82
2024-08-28 | 2024-08-28 | 02:49 | 03:00 | 4383 | 4383 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:11 | 0 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 0
2024-08-28 | 2024-08-28 | 03:00 | 03:36 | 4383 | 4385 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:36 | 2 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 3.33
2024-08-28 | 2024-08-28 | 03:36 | 03:46 | 4385 | 4385 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-28 | 2024-08-28 | 03:46 | 04:00 | 4385 | 4386 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-08-28 | 2024-08-28 | 04:00 | 04:31 | 4386 | 4388 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:31 | 2 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 3.87
2024-08-28 | 2024-08-28 | 04:31 | 04:37 | 4388 | 4388 | TP |  | N/A | N/A | Restablece condiciones |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-28 | 2024-08-28 | 04:37 | 05:00 | 4388 | 4389 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:23 | 1 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 2.61
2024-08-28 | 2024-08-28 | 05:00 | 05:32 | 4389 | 4391 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | N/A | 00:32 | 2 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 3.75
2024-08-28 | 2024-08-28 | 05:32 | 05:49 | 4391 | 4391 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-28 | 2024-08-28 | 05:49 | 06:00 | 4391 | 4392 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | N/A | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-08-28 | 2024-08-28 | 06:00 | 06:22 | 4392 | 4393 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | N/A | 00:22 | 1 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 2.73
2024-08-28 | 2024-08-28 | 06:22 | 06:41 | 4393 | 4393 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-28 | 2024-08-28 | 06:41 | 06:50 | 4393 | 4393 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-28 | 2024-08-28 | 06:50 | 12:41 | 4393 | 4393 | TP |  | N/A | Circula | Circula densificando de 1.32 gr/cc a 1.33 gr/cc | N/A | 05:51 |  |  |  |  | 351 | 5.85
2024-08-28 | 2024-08-28 | 12:41 | 13:00 | 4393 | 4393 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 33.43°) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 4,393.0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 8.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-08-28 | 2024-08-28 | 13:00 | 14:00 | 4393 | 4399 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-28 | 2024-08-28 | 14:00 | 15:00 | 4399 | 4405 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-28 | 2024-08-28 | 15:00 | 16:00 | 4405 | 4412 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-28 | 2024-08-28 | 16:00 | 16:20 | 4412 | 4414 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | N/A | 00:20 | 2 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 6
2024-08-28 | 2024-08-28 | 16:20 | 19:20 | 4414 | 4414 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache lubricante viscoso | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-28 | 2024-08-28 | 19:20 | 19:26 | 4414 | 4415 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-08-28 | 2024-08-28 | 19:26 | 20:04 | 4415 | 4415 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache lubricante viscoso | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-08-28 | 2024-08-28 | 20:04 | 21:00 | 4415 | 4417 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:56 | 2 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 2.14
2024-08-28 | 2024-08-28 | 21:00 | 21:42 | 4417 | 4419 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:42 | 2 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 2.86
2024-08-28 | 2024-08-28 | 21:42 | 21:54 | 4419 | 4419 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-28 | 2024-08-28 | 21:54 | 22:00 | 4419 | 4419 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:06 | 0 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 0
2024-08-28 | 2024-08-28 | 22:00 | 22:25 | 4419 | 4421 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:25 | 2 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 4.8
2024-08-28 | 2024-08-28 | 22:25 | 23:07 | 4421 | 4421 | TP |  | N/A | N/A | Descalibración de sensor de CIA generadora (Realiza conexión a 4421 m) | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-08-28 | 2024-08-28 | 23:07 | 23:40 | 4421 | 4423 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | N/A | 00:33 | 2 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 3.64
2024-08-28 | 2024-08-28 | 23:40 | 23:54 | 4423 | 4423 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-28 | 2024-08-29 | 23:54 | 00:00 | 4423 | 4423 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:06 | 0 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 0
2024-08-29 | 2024-08-29 | 00:00 | 01:00 | 4423 | 4425 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-29 | 2024-08-29 | 01:00 | 01:42 | 4425 | 4427 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:42 | 2 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 2.86
2024-08-29 | 2024-08-29 | 01:42 | 02:00 | 4427 | 4427 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-29 | 2024-08-29 | 02:00 | 02:36 | 4427 | 4431 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:36 | 4 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 6.67
2024-08-29 | 2024-08-29 | 02:36 | 02:53 | 4431 | 4431 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-29 | 2024-08-29 | 02:53 | 03:00 | 4431 | 4432 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-08-29 | 2024-08-29 | 03:00 | 03:36 | 4432 | 4434 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:36 | 2 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 3.33
2024-08-29 | 2024-08-29 | 03:36 | 03:44 | 4434 | 4434 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-29 | 2024-08-29 | 03:44 | 04:00 | 4434 | 4435 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-08-29 | 2024-08-29 | 04:00 | 04:39 | 4435 | 4437 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:39 | 2 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 3.08
2024-08-29 | 2024-08-29 | 04:39 | 04:51 | 4437 | 4437 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-29 | 2024-08-29 | 04:51 | 05:00 | 4437 | 4438 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-08-29 | 2024-08-29 | 05:00 | 05:40 | 4438 | 4440 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:40 | 2 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 3
2024-08-29 | 2024-08-29 | 05:40 | 05:57 | 4440 | 4440 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-29 | 2024-08-29 | 05:57 | 06:00 | 4440 | 4440 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-08-29 | 2024-08-29 | 06:00 | 06:54 | 4440 | 4443 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:54 | 3 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 3.33
2024-08-29 | 2024-08-29 | 06:54 | 07:11 | 4443 | 4443 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-29 | 2024-08-29 | 07:11 | 08:00 | 4443 | 4445 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:49 | 2 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 2.45
2024-08-29 | 2024-08-29 | 08:00 | 09:00 | 4445 | 4448 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-29 | 2024-08-29 | 09:00 | 09:08 | 4448 | 4449 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-08-29 | 2024-08-29 | 09:08 | 09:30 | 4449 | 4449 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 33.43°) | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 4,449.0 | 3.97 | 0 | 0 | 4.92 | 11.2 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
2024-08-29 | 2024-08-29 | 09:30 | 10:00 | 4449 | 4452 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | N/A | 00:30 | 3 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 6
2024-08-29 | 2024-08-29 | 10:00 | 11:00 | 4452 | 4456 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-29 | 2024-08-29 | 11:00 | 12:00 | 4456 | 4462 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-29 | 2024-08-29 | 12:00 | 13:00 | 4462 | 4468 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-29 | 2024-08-29 | 13:00 | 14:00 | 4468 | 4474 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-29 | 2024-08-29 | 14:00 | 14:55 | 4474 | 4479 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:55 | 5 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 5.45
2024-08-29 | 2024-08-29 | 14:55 | 15:23 | 4479 | 4479 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 33.43°) | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | [10 empty] | 4,479.0 | 2.83 | 0 | 0 | 12.75 | 6.97 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
2024-08-29 | 2024-08-29 | 15:23 | 16:00 | 4479 | 4482 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:37 | 3 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 4.86
2024-08-29 | 2024-08-29 | 16:00 | 17:00 | 4482 | 4488 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-29 | 2024-08-29 | 17:00 | 17:07 | 4488 | 4488.2 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:07 | 0.2002 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 1.72
2024-08-29 | 2024-08-29 | 17:07 | 17:16 | 4488.2 | 4488.2 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-29 | 2024-08-29 | 17:16 | 18:00 | 4488.2 | 4491 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:44 | 2.7998 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 3.82
2024-08-29 | 2024-08-29 | 18:00 | 19:00 | 4491 | 4495 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-29 | 2024-08-29 | 19:00 | 19:14 | 4495 | 4496 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-08-29 | 2024-08-29 | 19:14 | 19:23 | 4496 | 4496 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-29 | 2024-08-29 | 19:23 | 20:00 | 4496 | 4498 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:37 | 2 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 3.24
2024-08-29 | 2024-08-29 | 20:00 | 20:22 | 4498 | 4499 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:22 | 1 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 2.73
2024-08-29 | 2024-08-29 | 20:22 | 20:32 | 4499 | 4499 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-29 | 2024-08-29 | 20:32 | 20:57 | 4499 | 4500 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | N/A | 00:25 | 1 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 2.4
2024-08-29 | 2024-08-29 | 20:57 | 21:02 | 4500 | 4500 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-29 | 2024-08-29 | 21:02 | 21:38 | 4500 | 4502 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:36 | 2 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 3.33
2024-08-29 | 2024-08-29 | 21:38 | 22:10 | 4502 | 4502 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-29 | 2024-08-29 | 22:10 | 23:00 | 4502 | 4504 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:50 | 2 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 2.4
2024-08-29 | 2024-08-30 | 23:00 | 00:00 | 4504 | 4507 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-30 | 2024-08-30 | 00:00 | 00:02 | 4507 | 4507 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | N/A | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-08-30 | 2024-08-30 | 00:02 | 00:24 | 4507 | 4507 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 32.67°) | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 4,507.0 | 2.73 | 0 | 0 | 5.58 | 9.27 | 2.95 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
2024-08-30 | 2024-08-30 | 00:24 | 01:00 | 4507 | 4509 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | N/A | 00:36 | 2 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 3.33
2024-08-30 | 2024-08-30 | 01:00 | 01:10 | 4509 | 4510 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-08-30 | 2024-08-30 | 01:10 | 01:18 | 4510 | 4510 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-30 | 2024-08-30 | 01:18 | 02:00 | 4510 | 4513 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | N/A | 00:42 | 3 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 4.29
2024-08-30 | 2024-08-30 | 02:00 | 03:00 | 4513 | 4519 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-30 | 2024-08-30 | 03:00 | 04:00 | 4519 | 4522 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-30 | 2024-08-30 | 04:00 | 04:01 | 4522 | 4522 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-08-30 | 2024-08-30 | 04:01 | 04:10 | 4522 | 4522 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-30 | 2024-08-30 | 04:10 | 05:00 | 4522 | 4526 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | N/A | 00:50 | 4 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 4.8
2024-08-30 | 2024-08-30 | 05:00 | 06:00 | 4526 | 4531 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-30 | 2024-08-30 | 06:00 | 06:28 | 4531 | 4536 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:28 | 5 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 10.71
2024-08-30 | 2024-08-30 | 06:28 | 06:52 | 4536 | 4536 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 32.67°) | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 4,536.0 | 1.03 | 0 | 0 | 4.92 | 7.35 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 24
2024-08-30 | 2024-08-30 | 06:52 | 07:00 | 4536 | 4537 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-08-30 | 2024-08-30 | 07:00 | 07:13 | 4537 | 4539 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-08-30 | 2024-08-30 | 07:13 | 07:30 | 4539 | 4539 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-30 | 2024-08-30 | 07:30 | 08:00 | 4539 | 4543 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:30 | 4 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 8
2024-08-30 | 2024-08-30 | 08:00 | 09:00 | 4543 | 4555 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-30 | 2024-08-30 | 09:00 | 09:34 | 4555 | 4557 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") |  | 00:34 | 2 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 3.53
2024-08-30 | 2024-08-30 | 09:34 | 12:14 | 4557 | 4557 | TP |  | N/A | Circula | Circula recuperando muestra de fondo | N/A | 02:40 |  |  |  |  | 160 | 2.67
2024-08-30 | 2024-08-30 | 12:14 | 12:19 | 4557 | 4557 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-30 | 2024-08-30 | 12:19 | 12:49 | 4557 | 4536 | TP |  | N/A | Circula | Circula recuperando muestra de fondo reciprocando sarta | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-30 | 2024-08-30 | 12:49 | 13:00 | 4536 | 4507 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones con rot y bbeo (TP 5 1/2", conectado al top drive) | Rotación y bombeo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 29 | 158 | 1 | 29 | 13.45
2024-08-30 | 2024-08-30 | 13:00 | 14:00 | 4507 | 4448 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones con rot y bbeo (TP 5 1/2" ,conectado al top drive) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 59 | 59 | 2 | 29.5 | 12.9
2024-08-30 | 2024-08-30 | 14:00 | 15:00 | 4448 | 4362 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones con rot y bbeo (TP 5 1/2", conectado al top drive, levanto 2 metros de la próxima lingada) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 86 | 86 | 3 | 28.67 | 12.33
2024-08-30 | 2024-08-30 | 15:00 | 15:30 | 4362 | 4333 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones con rot y bbeo (TP 5 1/2", conectado al top drive) | Rotación y bombeo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 29 | 58 | 1 | 29 | 11.42
2024-08-30 | 2024-08-30 | 15:30 | 15:58 | 4333 | 4333 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-30 | 2024-08-30 | 15:58 | 16:13 | 4333 | 4305 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones con rot y bbeo (TP 5 1/2", conectado al top drive) | Rotación y bombeo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 28 | 112 | 1 | 28 | 10.97
2024-08-30 | 2024-08-30 | 16:13 | 18:13 | 4305 | 4305 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando y desplazando tren de baches | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-30 | 2024-08-30 | 18:13 | 19:00 | 4305 | 4246 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones con rot y bbeo (TP 5 1/2", conectado al top drive) | Rotación y bombeo | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 59 | 75 | 2 | 29.5 | 14.57
2024-08-30 | 2024-08-30 | 19:00 | 20:00 | 4246 | 4194 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones con rot y bbeo (TP 5 1/2", conectado al top drive) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 52 | 52 | 2 | 26 | 18.12
2024-08-30 | 2024-08-30 | 20:00 | 21:00 | 4194 | 4165 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones con rot y bbeo (TP 5 1/2", conectado al top drive) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 29 | 29 | 1 | 29 | 13.45
2024-08-30 | 2024-08-30 | 21:00 | 22:00 | 4165 | 4109 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones con rot y bbeo (TP 5 1/2", conectado al top drive) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 56 | 56 | 2 | 28 | 10.8
2024-08-30 | 2024-08-30 | 22:00 | 22:52 | 4109 | 4052 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones con rot y bbeo (TP 5 1/2", conectado al top drive) | Rotación y bombeo | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 57 | 66 | 2 | 28.5 | 8.08
2024-08-30 | 2024-08-31 | 22:52 | 00:00 | 4052 | 4052 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (espera conflicto campesino) |  | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13
2024-08-31 | 2024-08-31 | 00:00 | 01:00 | 4052 | 4155 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones con rot y bbeo (TP 5 1/2", conectado al top drive) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 103 | 103 | 3 | 34.33 | 7.18
2024-08-31 | 2024-08-31 | 01:00 | 02:00 | 4155 | 4223 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones con rot y bbeo (TP 5 1/2", conectado al top drive) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 68 | 68 | 3 | 22.67 | 5.75
2024-08-31 | 2024-08-31 | 02:00 | 03:00 | 4223 | 4273 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones con rot y bbeo (TP 5 1/2", conectado al top drive) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 50 | 50 | 2 | 25 | 5.75
2024-08-31 | 2024-08-31 | 03:00 | 04:00 | 4273 | 4328 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones con rot y bbeo (TP 5 1/2", conectado al top drive) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 55 | 55 | 2 | 27.5 | 5.33
2024-08-31 | 2024-08-31 | 04:00 | 05:00 | 4328 | 4392 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones con rot y bbeo (TP 5 1/2", conectado al top drive) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 64 | 64 | 2 | 32 | 5.48
2024-08-31 | 2024-08-31 | 05:00 | 06:00 | 4392 | 4434 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones con rot y bbeo (TP 5 1/2", conectado al top drive) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 42 | 42 | 2 | 21 | 5.58
2024-08-31 | 2024-08-31 | 06:00 | 07:00 | 4434 | 4487 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones con rot y bbeo (TP 5 1/2", conectado al top drive) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 53 | 53 | 2 | 26.5 | 6.32
2024-08-31 | 2024-08-31 | 07:00 | 08:00 | 4487 | 4536 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones con rot y bbeo (TP 5 1/2", conectado al top drive) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 49 | 49 | 1 | 49 | 5.83
2024-08-31 | 2024-08-31 | 08:00 | 08:20 | 4536 | 4557 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones con rot y bbeo (TP 5 1/2", conectado al top drive, 1 lingada - 0 conexión) | Rotación y bombeo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 21 | 63 | 1 | 21 | 0
2024-08-31 | 2024-08-31 | 08:20 | 10:04 | 4557 | 4557 | TNP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso | N/A | 01:44 |  |  |  |  | 104 | 1.73
2024-08-31 | 2024-08-31 | 10:04 | 11:00 | 4557 | 4525 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones con rot y bbeo (TP 5 1/2", conectado al top drive) | Rotación y bombeo | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 32 | 34 | 1 | 32 | 10.68
2024-08-31 | 2024-08-31 | 11:00 | 11:16 | 4525 | 4507 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones con rot y bbeo (TP 5 1/2", conectado al top drive) | Rotación y bombeo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 18 | 68 | 1 | 18 | 0
2024-08-31 | 2024-08-31 | 11:16 | 11:30 | 4507 | 4515 | TNP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-31 | 2024-08-31 | 11:30 | 14:30 | 4515 | 4515 | TNP |  | N/A | N/A | Activa ampliador (Sin exito) | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-31 | 2024-08-31 | 14:30 | 17:00 | 4515 | 4515 | TNP |  | N/A | N/A | Espera de set de canicas 11 mm para la activación del ampliador | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-08-31 | 2024-08-31 | 17:00 | 18:00 | 4515 | 4507 | TNP |  | N/A | N/A | Activa ampliador (Sin exito) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-31 | 2024-08-31 | 18:00 | 19:00 | 4507 | 4421 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones con rot y bbeo (TP 5 1/2", conectado al top drive) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 86 | 86 | 3 | 28.67 | 12.82
2024-08-31 | 2024-08-31 | 19:00 | 19:31 | 4421 | 4392 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones con rot y bbeo (TP 5 1/2", conectado al top drive) | Rotación y bombeo | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 29 | 56 | 1 | 29 | 10.67
2024-08-31 | 2024-08-31 | 19:31 | 20:00 | 4392 | 4392 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo (se observa posible ruptura de pines del ampliador) |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-31 | 2024-08-31 | 20:00 | 21:00 | 4392 | 4479 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones con rot y bbeo (TP 5 1/2", conectado al top drive) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 87 | 87 | 3 | 29 | 6.67
2024-08-31 | 2024-08-31 | 21:00 | 21:25 | 4479 | 4507 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones con rot y bbeo (TP 5 1/2", conectado al top drive) | Rotación y bombeo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 28 | 67 | 1 | 28 | 7.12
2024-08-31 | 2024-08-31 | 21:25 | 22:06 | 4507 | 4507 | TNP |  | N/A | N/A | Activa ampliador (sin éxito) |  | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-08-31 | 2024-08-31 | 22:06 | 23:00 | 4507 | 4420 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones con rot y bbeo (TP 5 1/2", conectado al top drive) | Rotación y bombeo | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 87 | 97 | 3 | 29 | 7.38
2024-08-31 | 2024-09-01 | 23:00 | 00:00 | 4420 | 4317 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones con rot y bbeo (TP 5 1/2", conectado al top drive) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 103 | 103 | 3 | 34.33 | 6.57
2024-09-01 | 2024-09-01 | 00:00 | 01:00 | 4317 | 4228 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones con rot y bbeo (TP 5 1/2", conectado al top drive, uso de llaves de fuerza por sobretorque) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 89 | 89 | 3 | 29.67 | 7.57
2024-09-01 | 2024-09-01 | 01:00 | 02:00 | 4228 | 4138 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones con rot y bbeo (TP 5 1/2", conectado al top drive, uso de llaves de fuerza por sobretorque) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 90 | 90 | 3 | 30 | 5.75
2024-09-01 | 2024-09-01 | 02:00 | 02:36 | 4138 | 4081 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones con rot y bbeo (TP 5 1/2", conectado al top drive, uso de llaves de fuerza por sobretorque) | Sobretorque | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 57 | 95 | 2 | 28.5 | 5.13
2024-09-01 | 2024-09-01 | 02:36 | 02:53 | 4081 | 4024 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza por sobretorque) | Llave de fuerza | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 57 | 201 | 2 | 28.5 | 4.12
2024-09-01 | 2024-09-01 | 02:53 | 03:37 | 4024 | 4024 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo (bombea bache ecológico) | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-09-01 | 2024-09-01 | 03:37 | 03:57 | 4024 | 3969 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza por sobretorque) | Sobretorque | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 55 | 165 | 2 | 27.5 | 4.67
2024-09-01 | 2024-09-01 | 03:57 | 04:16 | 3969 | 3969 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-01 | 2024-09-01 | 04:16 | 05:00 | 3969 | 3565 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 404 | 551 | 14 | 28.86 | 2.3
2024-09-01 | 2024-09-01 | 05:00 | 05:39 | 3565 | 3167 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 398 | 612 | 13 | 30.62 | 2.08
2024-09-01 | 2024-09-01 | 05:39 | 06:04 | 3167 | 3167 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraído | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-01 | 2024-09-01 | 06:04 | 07:00 | 3167 | 2543 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 624 | 669 | 21 | 29.71 | 1.88
2024-09-01 | 2024-09-01 | 07:00 | 07:01 | 2543 | 2515 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | N/A | 00:01 |  |  |  |  | 1 | 0.02 |  |  |  |  | 28 | 1680 | 1 | 28 | 0
2024-09-01 | 2024-09-01 | 07:01 | 07:07 | 2515 | 2515 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraído | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-01 | 2024-09-01 | 07:07 | 07:46 | 2515 | 2188 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 327 | 503 | 11 | 29.73 | 2.57
2024-09-01 | 2024-09-01 | 07:46 | 08:04 | 2188 | 2188 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraído | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-01 | 2024-09-01 | 08:04 | 08:16 | 2188 | 2099 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2", 3 ling, 2 conexiones) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 89 | 445 | 3 | 29.67 | 4.8
2024-09-01 | 2024-09-01 | 08:16 | 08:36 | 2099 | 2099 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-01 | 2024-09-01 | 08:36 | 09:00 | 2099 | 1832 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 267 | 668 | 9 | 29.67 | 2.03
2024-09-01 | 2024-09-01 | 09:00 | 09:13 | 1832 | 1713 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 119 | 549 | 4 | 29.75 | 2.83
2024-09-01 | 2024-09-01 | 09:13 | 09:39 | 1713 | 1713 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraído | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-01 | 2024-09-01 | 09:39 | 10:00 | 1713 | 1565 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 148 | 423 | 5 | 29.6 | 3.75
2024-09-01 | 2024-09-01 | 10:00 | 11:00 | 1565 | 1030 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 535 | 535 | 18 | 29.72 | 2.33
2024-09-01 | 2024-09-01 | 11:00 | 11:04 | 1030 | 1001 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 2.58
2024-09-01 | 2024-09-01 | 11:04 | 16:21 | 1001 | 1001 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 05:17 |  |  |  |  | 317 | 5.28
2024-09-01 | 2024-09-01 | 16:21 | 22:48 | 1001 | 1001 | TP |  | N/A | N/A | Revisa puntos críticos de izaje | N/A | 06:27 |  |  |  |  | 387 | 6.45
2024-09-01 | 2024-09-01 | 22:48 | 23:00 | 1001 | 916 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 85 | 425 | 3 | 28.33 | 2.43
2024-09-01 | 2024-09-01 | 23:00 | 23:17 | 916 | 803 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2", 4 lingadas - 3 conexiones) | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 113 | 399 | 4 | 28.25 | 4.5
2024-09-01 | 2024-09-01 | 23:17 | 23:25 | 803 | 748 | TNP |  | N/A | N/A | Descalibración de sensor de CIA generadora (levanta 2 lingadas) | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-01 | 2024-09-02 | 23:25 | 00:00 | 748 | 578 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 170 | 291 | 6 | 28.33 | 5.95
2024-09-02 | 2024-09-02 | 00:00 | 00:31 | 578 | 294 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 284 | 550 | 10 | 28.4 | 2.42
2024-09-02 | 2024-09-02 | 00:31 | 07:15 | 294 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 1/4" y mitigador de vibraciones | N/A | 06:44 |  |  |  |  | 404 | 6.73 | [9 empty] | 4
2024-09-02 | 2024-09-02 | 07:15 | 08:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza | N/A | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-09-02 | 2024-09-02 | 08:30 | 10:40 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba ampliador XR1000 a 12 1/4 | N/A | 02:10 |  |  |  |  | 130 | 2.17