## Sheet1
BAKTE 1DEL_Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8" x 9 5/8"_R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-09-02 | 2024-09-02 | 10:40 | 13:35 | 0 | 244 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 10 5/8" y sarta estabilizada equipada con ampliador HCO 12 1/4" | N/A | 02:55 |  |  |  |  | 175 | 2.92 | [9 empty] | 1
2024-09-02 | 2024-09-02 | 13:35 | 14:00 | 244 | 444 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta estabilizada equipada con ampliador HCO 12 1/4" (TP 5 1/2", Mide y calibra) | Mide y calibra | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 200 | 480 | 7 | 28.57 | 2.98
2024-09-02 | 2024-09-02 | 14:00 | 15:00 | 444 | 893 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta estabilizada equipada con ampliador HCO 12 1/4" (TP 5 1/2", Mide y calibra) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 449 | 449 | 16 | 28.06 | 3.15
2024-09-02 | 2024-09-02 | 15:00 | 15:40 | 893 | 1090 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta estabilizada equipada con ampliador HCO 12 1/4" (TP 5 1/2", Mide y calibra) | Mide y calibra | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 197 | 296 | 7 | 28.14 | 3.78
2024-09-02 | 2024-09-02 | 15:40 | 16:32 | 1090 | 1090 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-09-02 | 2024-09-02 | 16:32 | 17:00 | 1090 | 1314 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta estabilizada equipada con ampliador HCO 12 1/4" (TP 5 1/2", Mide y calibra) | Mide y calibra | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 224 | 480 | 8 | 28 | 2.82
2024-09-02 | 2024-09-02 | 17:00 | 18:00 | 1314 | 1706 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta estabilizada equipada con ampliador HCO 12 1/4" (TP 5 1/2", Mide y calibra) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 392 | 392 | 14 | 28 | 3.33
2024-09-02 | 2024-09-02 | 18:00 | 18:48 | 1706 | 2014 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta estabilizada equipada con ampliador HCO 12 1/4" (TP 5 1/2", Mide y calibra) | Mide y calibra | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 308 | 385 | 11 | 28 | 3.63
2024-09-02 | 2024-09-02 | 18:48 | 19:30 | 2014 | 2014 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-09-02 | 2024-09-02 | 19:30 | 20:00 | 2014 | 2217 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta estabilizada equipada con ampliador HCO 12 1/4" (TP 5 1/2", Mide y calibra) | Mide y calibra | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 203 | 406 | 7 | 29 | 3.55
2024-09-02 | 2024-09-02 | 20:00 | 21:00 | 2217 | 2500 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta estabilizada equipada con ampliador HCO 12 1/4" (TP 5 1/2", Mide y calibra) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 283 | 283 | 10 | 28.3 | 4.33
2024-09-02 | 2024-09-02 | 21:00 | 21:26 | 2500 | 2641 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta estabilizada equipada con ampliador HCO 12 1/4" (TP 5 1/2", Mide y calibra) | Mide y calibra | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 141 | 325 | 5 | 28.2 | 4.68
2024-09-02 | 2024-09-02 | 21:26 | 22:05 | 2641 | 2641 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-09-02 | 2024-09-02 | 22:05 | 23:00 | 2641 | 2984 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta estabilizada equipada con ampliador HCO 12 1/4" (TP 5 1/2", Mide y calibra) | Mide y calibra | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 343 | 374 | 12 | 28.58 | 3.32
2024-09-02 | 2024-09-03 | 23:00 | 00:00 | 2984 | 3407 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta estabilizada equipada con ampliador HCO 12 1/4" (TP 5 1/2", Mide y calibra) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 423 | 423 | 15 | 28.2 | 2.68
2024-09-03 | 2024-09-03 | 00:00 | 00:31 | 3407 | 3632 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta estabilizada equipada con ampliador HCO 12 1/4" (TP 5 1/2", Mide y calibra) | Mide y calibra | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 225 | 435 | 8 | 28.13 | 2.22
2024-09-03 | 2024-09-03 | 00:31 | 01:03 | 3632 | 3632 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-09-03 | 2024-09-03 | 01:03 | 01:54 | 3632 | 4059 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta estabilizada equipada con ampliador HCO 12 1/4" (TP 5 1/2", Mide y calibra) | Mide y calibra | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 427 | 502 | 15 | 28.47 | 2.45
2024-09-03 | 2024-09-03 | 01:54 | 02:48 | 4059 | 4059 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-09-03 | 2024-09-03 | 02:48 | 03:00 | 4059 | 4143 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta estabilizada equipada con ampliador HCO 12 1/4" ( TP 5 1/2", Mide y calibra) | Mide y calibra | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 84 | 420 | 3 | 28 | 2.17
2024-09-03 | 2024-09-03 | 03:00 | 04:00 | 4143 | 4226 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta estabilizada equipada con ampliador HCO 12 1/4" con rot y bbeo ( TP 5 1/2", conectados al top drive) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 83 | 83 | 2 | 41.5 | 8.08
2024-09-03 | 2024-09-03 | 04:00 | 05:00 | 4226 | 4315 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta estabilizada equipada con ampliador HCO 12 1/4" con rot y bbeo ( TP 5 1/2", conectados al top drive) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 89 | 89 | 4 | 22.25 | 8.03
2024-09-03 | 2024-09-03 | 05:00 | 06:00 | 4315 | 4433 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta estabilizada equipada con ampliador HCO 12 1/4" con rot y bbeo ( TP 5 1/2", conectados al top drive) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 118 | 118 | 4 | 29.5 | 6.58
2024-09-03 | 2024-09-03 | 06:00 | 07:00 | 4433 | 4513 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta estabilizada equipada con ampliador HCO 12 1/4" con rot y bbeo (TP 5 1/2", conectados al top drive) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 80 | 80 | 3 | 26.67 | 7.15
2024-09-03 | 2024-09-03 | 07:00 | 07:06 | 4513 | 4515 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta estabilizada equipada con ampliador HCO 12 1/4" con rot y bbeo (TP 5 1/2", conectados al top drive) | Mide y calibra | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 2 | 20 | 0 |  | 0
2024-09-03 | 2024-09-03 | 07:06 | 08:00 | 4515 | 4530 | TP |  | N/A | N/A | Amplia intervalo |  | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-09-03 | 2024-09-03 | 08:00 | 09:00 | 4530 | 4544 | TP |  | N/A | N/A | Amplia intervalo |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-03 | 2024-09-03 | 09:00 | 10:00 | 4544 | 4555 | TP |  | N/A | N/A | Amplia intervalo |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-03 | 2024-09-03 | 10:00 | 10:16 | 4555 | 4557 | TP |  | N/A | N/A | Amplia intervalo |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-03 | 2024-09-03 | 10:16 | 13:25 | 4557 | 4542 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo (Reciprocando sarta) | N/A | 03:09 |  |  |  |  | 189 | 3.15
2024-09-03 | 2024-09-03 | 13:25 | 14:00 | 4542 | 4485 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta estabilizada equipada con ampliador HCO 12 1/4" con rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 57 | 98 | 2 | 28.5 | 9.05
2024-09-03 | 2024-09-03 | 14:00 | 15:00 | 4485 | 4371 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta estabilizada equipada con ampliador HCO 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 114 | 114 | 4 | 28.5 | 8.25
2024-09-03 | 2024-09-03 | 15:00 | 16:00 | 4371 | 4231 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta estabilizada equipada con ampliador HCO 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 140 | 140 | 5 | 28 | 5.92
2024-09-03 | 2024-09-03 | 16:00 | 17:00 | 4231 | 4059 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta estabilizada equipada con ampliador HCO 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 172 | 172 | 6 | 28.67 | 4.97
2024-09-03 | 2024-09-03 | 17:00 | 17:04 | 4059 | 4030 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta estabilizada equipada con ampliador HCO 12 1/4" (TP 5 1/2", 1 ling sin conexion) | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 0
2024-09-03 | 2024-09-03 | 17:04 | 17:51 | 4030 | 4030 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenado TP | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-09-03 | 2024-09-03 | 17:51 | 18:00 | 4030 | 4002 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta estabilizada equipada con ampliador HCO 12 1/4" (TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 28 | 187 | 1 | 28 | 6.53
2024-09-03 | 2024-09-03 | 18:00 | 19:00 | 4002 | 3660 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta estabilizada equipada con ampliador HCO 12 1/4" (TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 342 | 342 | 12 | 28.5 | 2.73
2024-09-03 | 2024-09-03 | 19:00 | 20:00 | 3660 | 3290 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta estabilizada equipada con ampliador HCO 12 1/4" (TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 370 | 370 | 13 | 28.46 | 3.67
2024-09-03 | 2024-09-03 | 20:00 | 21:00 | 3290 | 2834 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta estabilizada equipada con ampliador HCO 12 1/4" (TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 456 | 456 | 16 | 28.5 | 2.83
2024-09-03 | 2024-09-03 | 21:00 | 21:30 | 2834 | 2585 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta estabilizada equipada con ampliador HCO 12 1/4" (TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 249 | 498 | 9 | 27.67 | 2.87
2024-09-03 | 2024-09-03 | 21:30 | 22:08 | 2585 | 2585 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenado TP | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-09-03 | 2024-09-03 | 22:08 | 22:11 | 2585 | 2556 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta estabilizada equipada con ampliador HCO 12 1/4" (TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 1.38
2024-09-03 | 2024-09-03 | 22:11 | 22:25 | 2556 | 2382 | TP |  | N/A | N/A | Descalibración de sensor de CIA generadora | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-03 | 2024-09-03 | 22:25 | 22:45 | 2382 | 2122 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta estabilizada equipada con ampliador HCO 12 1/4" (TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 260 | 780 | 9 | 28.89 | 1.68
2024-09-03 | 2024-09-03 | 22:45 | 22:52 | 2122 | 2064 | TP |  | N/A | N/A | Descalibración de sensor de CIA generadora | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-03 | 2024-09-03 | 22:52 | 23:00 | 2064 | 1978 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta estabilizada equipada con ampliador HCO 12 1/4" (TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 86 | 645 | 3 | 28.67 | 2.23
2024-09-03 | 2024-09-03 | 23:00 | 23:33 | 1978 | 1601 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta estabilizada equipada con ampliador HCO 12 1/4" (TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 377 | 685 | 13 | 29 | 1.92
2024-09-03 | 2024-09-03 | 23:33 | 23:44 | 1601 | 1601 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-03 | 2024-09-04 | 23:44 | 00:00 | 1601 | 1428 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta estabilizada equipada con ampliador HCO 12 1/4" (TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 173 | 649 | 6 | 28.83 | 1.97
2024-09-04 | 2024-09-04 | 00:00 | 01:00 | 1428 | 764 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta estabilizada equipada con ampliador HCO 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 664 | 664 | 23 | 28.87 | 1.92
2024-09-04 | 2024-09-04 | 01:00 | 01:50 | 764 | 244 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta estabilizada equipada con ampliador HCO 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 520 | 624 | 18 | 28.89 | 2.08
2024-09-04 | 2024-09-04 | 01:50 | 06:00 | 244 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 10 5/8" y sarta estabilizada equipada con ampliador HCO 12 1/4" | TXT | 04:10 |  |  |  |  | 250 | 4.17 | [9 empty] | 1
2024-09-04 | 2024-09-04 | 06:00 | 07:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-04 | 2024-09-04 | 07:30 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de RAMS | N/A | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-09-04 | 2024-09-04 | 12:00 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a equipos (Malacate principal, sistema de frenado, Izadora) | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-04 | 2024-09-04 | 15:00 | 19:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba RAMS | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-09-04 | 2024-09-04 | 19:00 | 23:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina doble pin | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-09-04 | 2024-09-05 | 23:00 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | MCC (operación suspendida por fuertes lluvias y vientos, la grúa no tiene visibilidad para operar) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-05 | 2024-09-05 | 00:00 | 03:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT | N/A | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-09-05 | 2024-09-05 | 03:30 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Junta operativa de introducción de TR |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-05 | 2024-09-05 | 04:00 | 04:50 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | preparativos para la introducción de TR |  | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-09-05 | 2024-09-05 | 04:50 | 06:47 | 0 | 86 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" | N/A | 01:57 |  |  |  |  | 117 | 1.95
2024-09-05 | 2024-09-05 | 06:47 | 07:00 | 86 | 112 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" (TxT) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 26 | 120 | 2 | 13 | 5.53
2024-09-05 | 2024-09-05 | 07:00 | 07:55 | 112 | 212 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" (TxT) | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 100 | 109 | 7 | 14.29 | 4.55
2024-09-05 | 2024-09-05 | 07:55 | 08:14 | 212 | 226 | TP |  | N/A | N/A | Sin recepción de parámetros desde sitio |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-05 | 2024-09-05 | 08:14 | 09:00 | 226 | 295 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" (TxT) | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 69 | 90 | 5 | 13.8 | 6.15
2024-09-05 | 2024-09-05 | 09:00 | 10:00 | 295 | 394 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" (TxT) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 99 | 99 | 7 | 14.14 | 5.13
2024-09-05 | 2024-09-05 | 10:00 | 11:00 | 394 | 465 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" (TxT) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 71 | 71 | 5 | 14.2 | 9.2
2024-09-05 | 2024-09-05 | 11:00 | 12:00 | 465 | 536 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" (TxT) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 71 | 71 | 5 | 14.2 | 8.9
2024-09-05 | 2024-09-05 | 12:00 | 13:00 | 536 | 621 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" (TxT) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 85 | 85 | 6 | 14.17 | 8.67
2024-09-05 | 2024-09-05 | 13:00 | 14:00 | 621 | 701 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" (TxT) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 80 | 80 | 6 | 13.33 | 7.95
2024-09-05 | 2024-09-05 | 14:00 | 15:00 | 701 | 792 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" (TxT) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 91 | 91 | 7 | 13 | 5.7
2024-09-05 | 2024-09-05 | 15:00 | 16:00 | 792 | 904 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" (TxT) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 112 | 112 | 8 | 14 | 6.15
2024-09-05 | 2024-09-05 | 16:00 | 16:47 | 904 | 1002 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" (TxT) | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 98 | 125 | 7 | 14 | 4.9
2024-09-05 | 2024-09-05 | 16:47 | 18:16 | 1002 | 1002 | TNP |  | N/A | N/A | MCC | N/A | 01:29 |  |  |  |  | 89 | 1.48
2024-09-05 | 2024-09-05 | 18:16 | 19:00 | 1002 | 1045 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" (TxT) | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 43 | 59 | 3 | 14.33 | 14.18
2024-09-05 | 2024-09-05 | 19:00 | 19:10 | 1045 | 1059 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" (TxT) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 14 | 84 | 1 | 14 | 6.75
2024-09-05 | 2024-09-05 | 19:10 | 19:27 | 1059 | 1072 | TP |  | N/A | N/A | Descalibración del sensor |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-05 | 2024-09-05 | 19:27 | 19:37 | 1072 | 1100 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" (TxT, 2 lingadas, 1 conexión) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 28 | 168 | 2 | 14 | 1.4
2024-09-05 | 2024-09-05 | 19:37 | 19:51 | 1100 | 1115 | TP |  | N/A | N/A | Descalibración del sensor | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-05 | 2024-09-05 | 19:51 | 20:00 | 1115 | 1144 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" (TxT, mete 2 lingadas, 1 conexion) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 29 | 193 | 2 | 14.5 | 5.33
2024-09-05 | 2024-09-05 | 20:00 | 21:00 | 1144 | 1239 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" (TxT) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 95 | 95 | 7 | 13.57 | 5
2024-09-05 | 2024-09-05 | 21:00 | 22:00 | 1239 | 1321 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" (TxT) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 82 | 82 | 6 | 13.67 | 6.78
2024-09-05 | 2024-09-05 | 22:00 | 23:00 | 1321 | 1417 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" (TxT) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 96 | 96 | 7 | 13.71 | 6
2024-09-05 | 2024-09-05 | 23:00 | 23:50 | 1417 | 1473 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" (TxT) | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 56 | 67 | 4 | 14 | 7.62
2024-09-05 | 2024-09-06 | 23:50 | 00:00 | 1473 | 1473 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-06 | 2024-09-06 | 00:00 | 00:19 | 1473 | 1473 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-06 | 2024-09-06 | 00:19 | 01:00 | 1473 | 1514 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" ( TxT, MCC) | MCC | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 41 | 60 | 3 | 13.67 | 10.35
2024-09-06 | 2024-09-06 | 01:00 | 01:58 | 1514 | 1600 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" ( TxT, MCC) | MCC | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 86 | 89 | 6 | 14.33 | 6.78
2024-09-06 | 2024-09-06 | 01:58 | 02:14 | 1600 | 1600 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinacion |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-06 | 2024-09-06 | 02:14 | 03:00 | 1600 | 1669 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" ( TxT, MCC) | MCC | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 69 | 90 | 5 | 13.8 | 6.85
2024-09-06 | 2024-09-06 | 03:00 | 04:00 | 1669 | 1781 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" ( TxT, MCC) | MCC | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 112 | 112 | 8 | 14 | 5.6
2024-09-06 | 2024-09-06 | 04:00 | 05:00 | 1781 | 1891 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" ( TxT, MCC, mete 8 lingadas , 7 conexiones) | MCC | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 110 | 110 | 8 | 13.75 | 6.33
2024-09-06 | 2024-09-06 | 05:00 | 06:00 | 1891 | 1975 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" ( TxT, MCC) | MCC | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 84 | 84 | 6 | 14 | 6.17
2024-09-06 | 2024-09-06 | 06:00 | 07:00 | 1975 | 2058 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" ( TxT, MCC) | MCC | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 83 | 83 | 6 | 13.83 | 7.32
2024-09-06 | 2024-09-06 | 07:00 | 08:00 | 2058 | 2155 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" ( TxT, MCC) | MCC | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 97 | 97 | 7 | 13.86 | 6.47
2024-09-06 | 2024-09-06 | 08:00 | 09:00 | 2155 | 2252 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" ( TxT, MCC) | MCC | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 97 | 97 | 7 | 13.86 | 6.53
2024-09-06 | 2024-09-06 | 09:00 | 10:00 | 2252 | 2307 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" ( TxT, MCC) | MCC | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 55 | 55 | 4 | 13.75 | 9.97
2024-09-06 | 2024-09-06 | 10:00 | 11:00 | 2307 | 2432 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" ( TxT, MCC) | MCC | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 125 | 125 | 9 | 13.89 | 4.43
2024-09-06 | 2024-09-06 | 11:00 | 12:00 | 2432 | 2529 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" ( TxT, MCC) | MCC | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 97 | 97 | 7 | 13.86 | 4.95
2024-09-06 | 2024-09-06 | 12:00 | 13:00 | 2529 | 2642 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" ( TxT, MCC) | MCC | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 113 | 113 | 8 | 14.13 | 5.4
2024-09-06 | 2024-09-06 | 13:00 | 14:00 | 2642 | 2740 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" ( TxT, MCC) | MCC | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 98 | 98 | 7 | 14 | 5.23
2024-09-06 | 2024-09-06 | 14:00 | 14:31 | 2740 | 2768 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" (TxT, MCC, 2 tramos, 1 conexión) | MCC | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 28 | 54 | 2 | 14 | 18.52
2024-09-06 | 2024-09-06 | 14:31 | 14:56 | 2768 | 2768 | TP |  | N/A | N/A | Revisión a izadora |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-06 | 2024-09-06 | 14:56 | 15:00 | 2768 | 2782 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" ( TxT, MCC) | MCC | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 14 | 210 | 1 | 14 | 3.35
2024-09-06 | 2024-09-06 | 15:00 | 16:00 | 2782 | 2895 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" ( TxT, MCC) | MCC | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 113 | 113 | 8 | 14.13 | 5.42
2024-09-06 | 2024-09-06 | 16:00 | 17:00 | 2895 | 2995 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" ( TxT, MCC) | MCC | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 100 | 100 | 7 | 14.29 | 5.17
2024-09-06 | 2024-09-06 | 17:00 | 18:00 | 2995 | 3092 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" ( TxT, MCC) | MCC | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 97 | 97 | 7 | 13.86 | 5.67
2024-09-06 | 2024-09-06 | 18:00 | 19:00 | 3092 | 3192 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" (TxT, MCC, mete 7 tramos , 6 conexiones) | MCC | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 100 | 100 | 7 | 14.29 | 6.7
2024-09-06 | 2024-09-06 | 19:00 | 19:06 | 3192 | 3205 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" (TxT, MCC) | MCC | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 13 | 130 | 1 | 13 | 4.38
2024-09-06 | 2024-09-06 | 19:06 | 19:30 | 3205 | 3205 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-06 | 2024-09-06 | 19:30 | 20:00 | 3205 | 3275 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" (TxT, MCC) | MCC | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 70 | 140 | 5 | 14 | 4.68
2024-09-06 | 2024-09-06 | 20:00 | 21:00 | 3275 | 3359 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" (TxT, MCC) | MCC | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 84 | 84 | 6 | 14 | 7.9
2024-09-06 | 2024-09-06 | 21:00 | 22:00 | 3359 | 3428 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" (TxT, MCC) | MCC | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 69 | 69 | 5 | 13.8 | 7.52
2024-09-06 | 2024-09-06 | 22:00 | 23:00 | 3428 | 3497 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" (TxT, MCC) | MCC | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 69 | 69 | 5 | 13.8 | 7.47
2024-09-06 | 2024-09-07 | 23:00 | 00:00 | 3497 | 3579 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" (TxT, MCC) | MCC | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 82 | 82 | 6 | 13.67 | 6.13
2024-09-07 | 2024-09-07 | 00:00 | 01:00 | 3579 | 3664 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" (TxT, MCC) | MCC | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 85 | 85 | 6 | 14.17 | 6.72
2024-09-07 | 2024-09-07 | 01:00 | 02:00 | 3664 | 3747 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" (TxT, MCC) | MCC | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 83 | 83 | 6 | 13.83 | 6.65
2024-09-07 | 2024-09-07 | 02:00 | 03:00 | 3747 | 3831 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" (TxT, MCC) | MCC | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 84 | 84 | 6 | 14 | 8.67
2024-09-07 | 2024-09-07 | 03:00 | 04:00 | 3831 | 3888 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" (TxT, MCC) | MCC | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 57 | 57 | 4 | 14.25 | 9.05
2024-09-07 | 2024-09-07 | 04:00 | 05:00 | 3888 | 3972 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" (TxT, MCC) | MCC | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 84 | 84 | 6 | 14 | 6.15
2024-09-07 | 2024-09-07 | 05:00 | 05:30 | 3972 | 4014 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" (TxT, MCC) | MCC | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 42 | 84 | 3 | 14 | 7.92
2024-09-07 | 2024-09-07 | 05:30 | 07:05 | 4014 | 4014 | TP |  | N/A | N/A | Convierte cople flotador | N/A | 01:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58
2024-09-07 | 2024-09-07 | 07:05 | 07:29 | 4014 | 4042 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" (TxT, MCC) | MCC | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 28 | 70 | 2 | 14 | 6.27
2024-09-07 | 2024-09-07 | 07:29 | 08:03 | 4042 | 4042 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-09-07 | 2024-09-07 | 08:03 | 09:00 | 4042 | 4070 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" con rot/bbeo (TxT) | Rotación y bombeo | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 28 | 29 | 2 | 14 | 6.67
2024-09-07 | 2024-09-07 | 09:00 | 10:00 | 4070 | 4099 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" con rot/bbeo (TxT) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 29 | 29 | 2 | 14.5 | 7.35
2024-09-07 | 2024-09-07 | 10:00 | 11:00 | 4099 | 4142 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" con rot/bbeo (TxT) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 43 | 43 | 3 | 14.33 | 11.37
2024-09-07 | 2024-09-07 | 11:00 | 12:00 | 4142 | 4184 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" con rot/bbeo (TxT) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 42 | 42 | 3 | 14 | 10
2024-09-07 | 2024-09-07 | 12:00 | 13:00 | 4184 | 4226 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" con rot/bbeo (TxT) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 42 | 42 | 3 | 14 | 9.45
2024-09-07 | 2024-09-07 | 13:00 | 14:00 | 4226 | 4268 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" con rot/bbeo (TxT) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 42 | 42 | 3 | 14 | 8.08
2024-09-07 | 2024-09-07 | 14:00 | 15:00 | 4268 | 4325 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" con rot/bbeo (TxT) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 57 | 57 | 4 | 14.25 | 7.9
2024-09-07 | 2024-09-07 | 15:00 | 16:00 | 4325 | 4381 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" con rot/bbeo (TxT) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 56 | 56 | 4 | 14 | 8.12
2024-09-07 | 2024-09-07 | 16:00 | 17:00 | 4381 | 4424 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" con rot/bbeo (TxT) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 43 | 43 | 3 | 14.33 | 9.17
2024-09-07 | 2024-09-07 | 17:00 | 18:00 | 4424 | 4466 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" con rot/bbeo (TxT) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 42 | 42 | 3 | 14 | 9.3
2024-09-07 | 2024-09-07 | 18:00 | 19:00 | 4466 | 4510 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" con rot/bbeo (TxT) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 44 | 44 | 3 | 14.67 | 7.65
2024-09-07 | 2024-09-07 | 19:00 | 20:00 | 4510 | 4535 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" con rot/bbeo (TxT) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 25 | 25 | 1 | 25 | 8.83
2024-09-07 | 2024-09-07 | 20:00 | 20:18 | 4535 | 4536 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" con rot/bbeo (TxT) | Rotación y bombeo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 1 | 3 | 0 |  | 0
2024-09-07 | 2024-09-07 | 20:18 | 20:33 | 4536 | 4536 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotaria | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-07 | 2024-09-08 | 20:33 | 00:00 | 4536 | 4536 | TP |  | N/A | Circula | Circula bache viscoso | N/A | 03:27 |  |  |  |  | 207 | 3.45
2024-09-08 | 2024-09-08 | 00:00 | 02:03 | 4536 | 4536 | TP |  | N/A | Circula | Circula bache viscoso | N/A | 02:03 |  |  |  |  | 123 | 2.05
2024-09-08 | 2024-09-08 | 02:03 | 02:29 | 4536 | 4538 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" con rot/bbeo (TxT) | Rotación y bombeo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0
2024-09-08 | 2024-09-08 | 02:29 | 03:13 | 4538 | 4538 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-09-08 | 2024-09-08 | 03:13 | 04:00 | 4538 | 4543 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" con rot/bbeo (TxT) | Rotación y bombeo | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 5 | 6 | 0 |  | 0
2024-09-08 | 2024-09-08 | 04:00 | 04:47 | 4543 | 4548 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" con rot/bbeo (TxT) | Rotación y bombeo | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 5 | 6 | 0 |  | 0
2024-09-08 | 2024-09-08 | 04:47 | 05:00 | 4548 | 4548 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotaria |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-08 | 2024-09-08 | 05:00 | 10:00 | 4548 | 4548 | TP |  | N/A | Circula | Circula bache viscoso | N/A | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-09-08 | 2024-09-08 | 10:00 | 10:21 | 4548 | 4551 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" con rot/bbeo (TxT) | Rotación y bombeo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0
2024-09-08 | 2024-09-08 | 10:21 | 12:00 | 4551 | 4551 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 01:39 |  |  |  |  | 99 | 1.65
2024-09-08 | 2024-09-08 | 12:00 | 13:00 | 4551 | 4551 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cementar TR 9 7/8”. |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-08 | 2024-09-08 | 13:00 | 13:30 | 4551 | 4551 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta operativa | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-08 | 2024-09-08 | 13:30 | 14:00 | 4551 | 4551 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad a lineas de UAP | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-08 | 2024-09-08 | 14:00 | 20:00 | 4551 | 4551 | TP |  | N/A | N/A | Cementa TR de 9 7/8”. | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-09-08 | 2024-09-08 | 20:00 | 21:00 | 4551 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina lineas de cabeza de cementar | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-08 | 2024-09-08 | 21:00 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela cabeza de cementar, elimina araña base | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-08 | 2024-09-09 | 22:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela charola ecológica avance 40% | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-09 | 2024-09-09 | 00:00 | 02:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela charola ecológica avance | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-09 | 2024-09-09 | 02:00 | 07:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala anillo de carga a conjunto de preventores 13 5/8” 15 K avance 100% | N/A | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-09-09 | 2024-09-09 | 07:30 | 08:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba línea de matar | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-09 | 2024-09-09 | 08:30 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para prueba de admisión entre TR 13 3/8" y 9 7/8" | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-09 | 2024-09-09 | 10:00 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de admisión entre TR 13 3/8" y 9 7/8" | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-09 | 2024-09-09 | 11:00 | 15:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Afloja tornillería del cabezal y brida adapter | N/A | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-09-09 | 2024-09-09 | 15:30 | 18:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cuñas C-29 y cabezal 13 5/8” 10 K X 11” 15 K | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-09-09 | 2024-09-09 | 18:00 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte preliminar a TR 9 7/8" | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-09 | 2024-09-10 | 21:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo CRT | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-10 | 2024-09-10 | 00:00 | 04:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina campana (100%) | N/A | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-09-10 | 2024-09-10 | 04:30 | 07:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Levantó conjunto de preventores, eliminó carrete espaciador y brida adapter |  | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-10 | 2024-09-10 | 07:30 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabezal 13 5/8" 10K X 11 15K | N/A | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-09-10 | 2024-09-10 | 11:00 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de hermeticidad a sellos primarios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-10 | 2024-09-10 | 12:00 | 23:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala carrete espaciador y conjunto de preventores | N/A | 11:00 |  |  |  |  | 660 | 11
2024-09-10 | 2024-09-11 | 23:00 | 02:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de RAMS 9 7/8" x 5 1/2" | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-11 | 2024-09-11 | 02:00 | 03:20 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba |  | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-09-11 | 2024-09-11 | 03:20 | 09:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Prueba de BOPs | N/A | 05:40 |  |  |  |  | 340 | 5.67
2024-09-11 | 2024-09-11 | 09:00 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-11 | 2024-09-11 | 10:00 | 11:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-11 | 2024-09-11 | 11:30 | 12:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para instalar campana |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-11 | 2024-09-11 | 12:30 | 16:50 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana a preventor esférico | N/A | 04:20 |  |  |  |  | 260 | 4.33
2024-09-11 | 2024-09-12 | 16:50 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala charola ecológica | N/A | 08:10 |  |  |  |  | 490 | 8.17
2024-09-12 | 2024-09-12 | 01:00 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-12 | 2024-09-12 | 03:00 | 07:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación 7 5/8" x XT-57 | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4