## Sheet1
BAKTE 1DEL_Etapa 12 1/4" x 13 1/2"_LN 11 3/4" R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-09 | 2024-08-10 | 23:30 | 08:00 | 21 | 292 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 12 1/4" sarta rotatoria equipada con LMPWD y ampliador 13 1/2" (MCC, uso de llave de fuerza) | MCC | 08:30 |  |  |  |  | 510 | 8.5 | [9 empty] | 4
2024-08-10 | 2024-08-10 | 08:00 | 09:00 | 292 | 606 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" sarta rotatoria equipada con LMPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", calibra interior de TP, usa llave de fuerza) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 314 | 314 | 11 | 28.55 | 4.2
2024-08-10 | 2024-08-10 | 09:00 | 09:24 | 606 | 720 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" sarta rotatoria equipada con LMPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", calibra interior de TP, usa llave de fuerza) | Mide y calibra | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 114 | 285 | 4 | 28.5 | 5.4
2024-08-10 | 2024-08-10 | 09:24 | 10:30 | 720 | 720 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
2024-08-10 | 2024-08-10 | 10:30 | 11:00 | 720 | 891 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" sarta rotatoria equipada con LMPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", calibra interior de TP, usa llave de fuerza) | Mide y calibra | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 171 | 342 | 6 | 28.5 | 4.3
2024-08-10 | 2024-08-10 | 11:00 | 12:00 | 891 | 1210 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" sarta rotatoria equipada con LMPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", calibra interior de TP, usa llave de fuerza, 11 cnx y 10 ling) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 319 | 319 | 11 | 29 | 4
2024-08-10 | 2024-08-10 | 12:00 | 12:22 | 1210 | 1355 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" sarta rotatoria equipada con LMPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", calibra interior de TP, usa llave de fuerza) | Mide y calibra | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 145 | 395 | 5 | 29 | 3.7
2024-08-10 | 2024-08-10 | 12:22 | 14:00 | 1355 | 1355 | TP |  | N/A | N/A | Prueba herramienta direccional | N/A | 01:38 |  |  |  |  | 98 | 1.63
2024-08-10 | 2024-08-10 | 14:00 | 15:00 | 1355 | 1754 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" sarta rotatoria equipada con LMPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", calibra interior de TP, usa llave de fuerza) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 399 | 399 | 14 | 28.5 | 3.5
2024-08-10 | 2024-08-10 | 15:00 | 15:25 | 1754 | 1923 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" sarta rotatoria equipada con LMPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", calibra interior de TP, usa llave de fuerza) | Mide y calibra | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 169 | 406 | 6 | 28.17 | 3.9
2024-08-10 | 2024-08-10 | 15:25 | 16:20 | 1923 | 1923 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interios de TP | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-08-10 | 2024-08-10 | 16:20 | 17:00 | 1923 | 2148 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" sarta rotatoria equipada con LMPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", calibra interior de TP, usa llave de fuerza) | Mide y calibra | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 225 | 338 | 8 | 28.13 | 4.5
2024-08-10 | 2024-08-10 | 17:00 | 18:08 | 2148 | 2148 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de dados de llave PCT-130 e inspeccion a stad pipe |  | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13
2024-08-10 | 2024-08-10 | 18:08 | 19:00 | 2148 | 2409 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" sarta rotatoria equipada con LMPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", calibra interior de TP, usa llave de fuerza) | Mide y calibra | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 261 | 301 | 9 | 29 | 5.12
2024-08-10 | 2024-08-10 | 19:00 | 19:53 | 2409 | 2718 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" sarta rotatoria equipada con LMPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", calibra interior de TP, usa llave de fuerza) | Mide y calibra | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 309 | 350 | 11 | 28.09 | 3.93
2024-08-10 | 2024-08-10 | 19:53 | 20:34 | 2718 | 2718 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-08-10 | 2024-08-10 | 20:34 | 20:43 | 2718 | 2774 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" sarta rotatoria equipada con LMPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", calibra interior de TP, usa llave de fuerza) | Mide y calibra | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 56 | 373 | 2 | 28 | 2.97
2024-08-10 | 2024-08-10 | 20:43 | 21:04 | 2774 | 2774 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-10 | 2024-08-10 | 21:04 | 21:54 | 2774 | 2999 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" sarta rotatoria equipada con LMPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", calibra interior de TP, usa llave de fuerza) | Mide y calibra | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 225 | 270 | 8 | 28.13 | 5.42
2024-08-10 | 2024-08-10 | 21:54 | 22:23 | 2999 | 2999 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-10 | 2024-08-10 | 22:23 | 23:00 | 2999 | 3112 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" sarta rotatoria equipada con LMPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", calibra interior de TP, usa llave de fuerza) | Mide y calibra | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 113 | 183 | 4 | 28.25 | 6.73
2024-08-10 | 2024-08-10 | 23:00 | 23:44 | 3112 | 3338 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" sarta rotatoria equipada con LMPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", calibra interior de TP, usa llave de fuerza) | Mide y calibra | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 226 | 308 | 8 | 28.25 | 4.72
2024-08-10 | 2024-08-11 | 23:44 | 00:00 | 3338 | 3338 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27