## Sheet1
BAKTE 1DEL_Etapa 12 1/4" x 13 1/2"_LN 11 3/4" R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-10 | 2024-08-11 | 23:44 | 01:23 | 3338 | 3338 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 01:39 |  |  |  |  | 99 | 1.65
2024-08-11 | 2024-08-11 | 01:23 | 01:50 | 3338 | 3453 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" sarta rotatoria equipada con LMPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", calibra interior de TP, usa llave de fuerza) | Mide y calibra | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 115 | 256 | 4 | 28.75 | 4.63
2024-08-11 | 2024-08-11 | 01:50 | 02:33 | 3453 | 3483 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tuberia dañada | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-08-11 | 2024-08-11 | 02:33 | 02:58 | 3483 | 3594 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" sarta rotatoria equipada con LMPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", calibra interior de TP, usa llave de fuerza) | Mide y calibra | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 111 | 266 | 4 | 27.75 | 3.83
2024-08-11 | 2024-08-11 | 02:58 | 03:33 | 3594 | 3594 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja resistencia | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-11 | 2024-08-11 | 03:33 | 03:52 | 3594 | 3594 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo y lubrica sellos de herramienta direccional | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-11 | 2024-08-11 | 03:52 | 04:00 | 3594 | 3595 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" sarta rotatoria equipada con LMPWD y ampliador 13 1/2" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 1 | 8 | 0 |  | 0
2024-08-11 | 2024-08-11 | 04:00 | 05:00 | 3595 | 3603 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" sarta rotatoria equipada con LMPWD y ampliador 13 1/2" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 8 | 8 | 0 |  | 0
2024-08-11 | 2024-08-11 | 05:00 | 05:30 | 3603 | 3621 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" sarta rotatoria equipada con LMPWD y ampliador 13 1/2" c/rot y bbeo (TP 5 1/2" Sin conexión) | Rotación y bombeo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 18 | 36 | 1 | 18 | 0
2024-08-11 | 2024-08-11 | 05:30 | 10:50 | 3621 | 3621 | TP |  | N/A | N/A | Corte y desliz de cable de perforación | N/A | 05:20 |  |  |  |  | 320 | 5.33
2024-08-11 | 2024-08-11 | 10:50 | 11:30 | 3621 | 3621 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos |  | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-08-11 | 2024-08-11 | 11:30 | 12:00 | 3621 | 3648 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" sarta rotatoria equipada con LMPWD y ampliador 13 1/2" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 27 | 54 | 1 | 27 | 10.3
2024-08-11 | 2024-08-11 | 12:00 | 13:00 | 3648 | 3670 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" sarta rotatoria equipada con LMPWD y ampliador 13 1/2" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 22 | 22 | 1 | 22 | 11.7
2024-08-11 | 2024-08-11 | 13:00 | 14:00 | 3670 | 3688 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" sarta rotatoria equipada con LMPWD y ampliador 13 1/2" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 18 | 18 | 0 |  | 0
2024-08-11 | 2024-08-11 | 14:00 | 15:00 | 3688 | 3722 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" sarta rotatoria equipada con LMPWD y ampliador 13 1/2" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 34 | 34 | 1 | 34 | 7.9
2024-08-11 | 2024-08-11 | 15:00 | 15:12 | 3722 | 3724 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" sarta rotatoria equipada con LMPWD y ampliador 13 1/2" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 2 | 10 | 0 |  | 0
2024-08-11 | 2024-08-11 | 15:12 | 15:45 | 3724 | 3726 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" sarta rotatoria equipada con LMPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 00:33 | 2 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 3.64
2024-08-11 | 2024-08-11 | 15:45 | 15:55 | 3726 | 3726 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-11 | 2024-08-11 | 15:55 | 16:00 | 3726 | 3726 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" sarta rotatoria equipada con LMPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-08-11 | 2024-08-11 | 16:00 | 16:24 | 3726 | 3731 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" sarta rotatoria equipada con LMPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 00:24 | 5 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 12.5
2024-08-11 | 2024-08-11 | 16:24 | 16:31 | 3731 | 3731 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-11 | 2024-08-11 | 16:31 | 17:00 | 3731 | 3731.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" sarta rotatoria equipada con LMPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 00:29 | 0.69995 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 1.45
2024-08-11 | 2024-08-11 | 17:00 | 21:30 | 3731.7 | 3731.7 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja resistencia (Observa colgamiento en sarta) | N/A | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-08-11 | 2024-08-11 | 21:30 | 22:00 | 3731.7 | 3732 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" sarta rotatoria equipada con LMPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:30 | 0.30005 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 0.6
2024-08-11 | 2024-08-11 | 22:00 | 23:00 | 3732 | 3735 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" sarta rotatoria equipada con LMPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-11 | 2024-08-11 | 23:00 | 23:36 | 3735 | 3736 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" sarta rotatoria equipada con LMPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:36 | 1 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 1.67
2024-08-11 | 2024-08-11 | 23:36 | 23:50 | 3736 | 3736 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión inc 38° | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 3,736.0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-08-11 | 2024-08-12 | 23:50 | 00:00 | 3736 | 3737 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" sarta rotatoria equipada con LMPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6