## Sheet1
BAKTE 1DEL_Etapa 12 1/4" x 13 1/2"_LN 11 3/4" R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-12 | 2024-08-12 | 00:00 | 00:25 | 3737 | 3739 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:25 | 2 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 4.8
2024-08-12 | 2024-08-12 | 00:25 | 00:39 | 3739 | 3739 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-12 | 2024-08-12 | 00:39 | 01:00 | 3739 | 3742 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:21 | 3 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 8.57
2024-08-12 | 2024-08-12 | 01:00 | 02:00 | 3742 | 3753 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-12 | 2024-08-12 | 02:00 | 02:56 | 3753 | 3764 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:56 | 11 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 11.79
2024-08-12 | 2024-08-12 | 02:56 | 03:10 | 3764 | 3764 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión inc 38° (x1 tramo) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 3,764.0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:10 | 03:20 | 3764 | 3764 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotacitación |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:20 | 03:33 | 3764 | 3764 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:33 | 04:00 | 3764 | 3769 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:27 | 5 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 11.11
2024-08-12 | 2024-08-12 | 04:00 | 05:50 | 3769 | 3769 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 01:50 |  |  |  |  | 110 | 1.83
2024-08-12 | 2024-08-12 | 05:50 | 06:35 | 3769 | 3763 | TP |  | N/A | N/A | Activa ampliador (Levanta sarta para activar ampliador) | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-08-12 | 2024-08-12 | 06:35 | 07:26 | 3763 | 3769 | TP |  | N/A | N/A | Amplia intervalo |  | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-08-12 | 2024-08-12 | 07:26 | 07:45 | 3769 | 3769 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 00:19 | 0 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 0
2024-08-12 | 2024-08-12 | 07:45 | 08:04 | 3769 | 3769 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-12 | 2024-08-12 | 08:04 | 08:26 | 3769 | 3774 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 00:22 | 5 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 13.64
2024-08-12 | 2024-08-12 | 08:26 | 09:24 | 3774 | 3774 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc 38°) (Tubo frio) | Tubo frío | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 | [10 empty] | 3,774.0 | 1.86 | 0 | 0 | 21.45 | 12.92 | 21.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
2024-08-12 | 2024-08-12 | 09:24 | 10:00 | 3774 | 3779 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 00:36 | 5 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 8.33
2024-08-12 | 2024-08-12 | 10:00 | 11:00 | 3779 | 3790 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11