## Sheet1
BAKTE 1DEL_Etapa 12 1/4" x 13 1/2"_LN 11 3/4" R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-12 | 2024-08-13 | 23:58 | 01:14 | 3877 | 3877 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 38.26°, repaso extendido por condición de pozo ) | N/A | 01:16 |  |  |  |  | 76 | 1.27 | [10 empty] | 3,877.0 | 2.72 | 0 | 0 | 59.83 | 7.24 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76
2024-08-13 | 2024-08-13 | 01:14 | 02:00 | 3877 | 3886 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:46 | 9 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 11.74
2024-08-13 | 2024-08-13 | 02:00 | 02:47 | 3886 | 3894 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:47 | 8 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 10.21
2024-08-13 | 2024-08-13 | 02:47 | 03:22 | 3894 | 3894 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-13 | 2024-08-13 | 03:22 | 03:37 | 3894 | 3894 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-13 | 2024-08-13 | 03:37 | 05:43 | 3894 | 3894 | TP |  | N/A | N/A | Circula limpiando pozo | N/A | 02:06 |  |  |  |  | 126 | 2.1
2024-08-13 | 2024-08-13 | 05:43 | 06:00 | 3894 | 3895 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:17 | 1 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 3.53
2024-08-13 | 2024-08-13 | 06:00 | 06:16 | 3895 | 3895 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-13 | 2024-08-13 | 06:16 | 07:00 | 3895 | 3900 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:44 | 5 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 6.82
2024-08-13 | 2024-08-13 | 07:00 | 07:42 | 3900 | 3905 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:42 | 5 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 7.14
2024-08-13 | 2024-08-13 | 07:42 | 08:24 | 3905 | 3905 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 38.39°) | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 | [10 empty] | 3,905.0 | 1.92 | 0 | 0 | 29.99 | 6.05 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
2024-08-13 | 2024-08-13 | 08:24 | 08:57 | 3905 | 3910 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:33 | 5 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 9.09
2024-08-13 | 2024-08-13 | 08:57 | 09:19 | 3910 | 3910 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-13 | 2024-08-13 | 09:19 | 09:46 | 3910 | 3913 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:27 | 3 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 6.67
2024-08-13 | 2024-08-13 | 09:46 | 10:39 | 3913 | 3913 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Fallo en bombas) | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-08-13 | 2024-08-13 | 10:39 | 11:00 | 3913 | 3916 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:21 | 3 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 8.57
2024-08-13 | 2024-08-13 | 11:00 | 12:00 | 3916 | 3928 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-13 | 2024-08-13 | 12:00 | 12:27 | 3928 | 3934 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:27 | 6 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 13.33
2024-08-13 | 2024-08-13 | 12:27 | 13:05 | 3934 | 3934 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 37.92°) | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 | [10 empty] | 3,934.0 | 0.58 | 0 | 0 | 23.07 | 10.24 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
2024-08-13 | 2024-08-13 | 13:05 | 14:00 | 3934 | 3944 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:55 | 10 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 10.91
2024-08-13 | 2024-08-13 | 14:00 | 15:00 | 3944 | 3957 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-08-13 | 2024-08-13 | 15:00 | 15:30 | 3957 | 3962 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 00:30 | 5 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 10
2024-08-13 | 2024-08-13 | 15:30 | 16:29 | 3962 | 3962 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 37.92°) | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 | [10 empty] | 3,962.0 | 0.58 | 0 | 0 | 22.32 | 10.22 | 25.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59
2024-08-13 | 2024-08-13 | 16:29 | 17:00 | 3962 | 3968 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:31 | 6 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 11.61
2024-08-13 | 2024-08-13 | 17:00 | 18:00 | 3968 | 3979 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-13 | 2024-08-13 | 18:00 | 19:00 | 3979 | 3985 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-13 | 2024-08-13 | 19:00 | 19:23 | 3985 | 3988 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:23 | 3 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 7.83
2024-08-13 | 2024-08-13 | 19:23 | 20:53 | 3988 | 3988 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-13 | 2024-08-13 | 20:53 | 21:00 | 3988 | 3989 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-08-13 | 2024-08-13 | 21:00 | 21:24 | 3989 | 3992 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:24 | 3 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 7.5
2024-08-13 | 2024-08-13 | 21:24 | 22:36 | 3992 | 3992 | TP |  | N/A | N/A | Repasa lingada |  | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2
2024-08-13 | 2024-08-13 | 22:36 | 23:21 | 3992 | 3992 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en generador 1 y 2 |  | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-08-13 | 2024-08-14 | 23:21 | 00:00 | 3992 | 3964 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 28 | 43 | 1 | 28 | 7.4