## Sheet1
BAKTE 1DEL_Etapa 12 1/4" x 13 1/2"_LN 11 3/4" R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-15 | 2024-08-15 | 00:00 | 00:42 | 4014 | 4021 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:42 | 7 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 10
2024-08-15 | 2024-08-15 | 00:42 | 03:00 | 4021 | 4021 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (38°) | N/A | 02:18 |  |  |  |  | 138 | 2.3 | [10 empty] | 4,021.0 | 2.92 | 0 | 0 | 114.24 | 9.27 | 11.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138
2024-08-15 | 2024-08-15 | 03:00 | 03:24 | 4021 | 4025 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 00:24 | 4 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 10
2024-08-15 | 2024-08-15 | 03:24 | 03:46 | 4025 | 4025 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-15 | 2024-08-15 | 03:46 | 04:00 | 4025 | 4028 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:14 | 3 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 12.86