## Sheet1
BAKTE 1DEL_Etapa 12 1/4" x 13 1/2"_LN 11 3/4" R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:00 | 02:56 | 4050 | 4050 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 02:56 |  |  |  |  | 176 | 2.93
2024-08-16 | 2024-08-16 | 02:56 | 03:00 | 4050 | 4042 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 8 | 120 | 0 |  | 0
2024-08-16 | 2024-08-16 | 03:00 | 03:40 | 4042 | 3992 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 50 | 75 | 2 | 25 | 11.5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 03:40 | 04:00 | 3992 | 3935 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", usando chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 57 | 171 | 2 | 28.5 | 8.5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 04:00 | 05:00 | 3935 | 3765 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", usando chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 170 | 170 | 6 | 28.33 | 6.3
2024-08-16 | 2024-08-16 | 05:00 | 05:08 | 3765 | 3737 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", usando chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 28 | 210 | 1 | 28 | 4.8
2024-08-16 | 2024-08-16 | 05:08 | 05:40 | 3737 | 3737 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-16 | 2024-08-16 | 05:40 | 05:57 | 3737 | 3680 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", usando chaqueta recolectora, 1 ling y 2 cnx) | Chaqueta recolectora | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 57 | 201 | 2 | 28.5 | 4.4
2024-08-16 | 2024-08-16 | 05:57 | 07:36 | 3680 | 3680 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 01:39 |  |  |  |  | 99 | 1.65
2024-08-16 | 2024-08-16 | 07:36 | 08:04 | 3680 | 3624 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-16 | 2024-08-16 | 08:04 | 09:00 | 3624 | 3367 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" ( TP 5 1/2", usando chaqueta recolectora. , Una lingada sin datos en master por mala calidad de datos) | Chaqueta recolectora | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 257 | 275 | 9 | 28.56 | 5.32
2024-08-16 | 2024-08-16 | 09:00 | 09:42 | 3367 | 3164 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", usando chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 203 | 290 | 7 | 29 | 3.9
2024-08-16 | 2024-08-16 | 09:42 | 10:07 | 3164 | 3164 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-16 | 2024-08-16 | 10:07 | 11:00 | 3164 | 2806 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", usando chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 358 | 405 | 12 | 29.83 | 3.4
2024-08-16 | 2024-08-16 | 11:00 | 11:05 | 2806 | 2778 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", usando chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 2.1
2024-08-16 | 2024-08-16 | 11:05 | 11:33 | 2778 | 2778 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-16 | 2024-08-16 | 11:33 | 16:22 | 2778 | 2778 | TP |  | N/A | N/A | Revision a equipo de izaje | N/A | 04:49 |  |  |  |  | 289 | 4.82
2024-08-16 | 2024-08-16 | 16:22 | 17:00 | 2778 | 2518 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", Una lingada sin datos en master por mala calidad de datos) | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 260 | 411 | 9 | 28.89 | 3
2024-08-16 | 2024-08-16 | 17:00 | 17:34 | 2518 | 2177 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2" ) | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 341 | 602 | 12 | 28.42 | 2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 17:34 | 18:18 | 2177 | 2177 | TNP |  | N/A | N/A | Fallla en malacate | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-08-16 | 2024-08-16 | 18:18 | 19:00 | 2177 | 1835 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", Una lingada sin datos en master por mala calidad de datos) | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 342 | 489 | 12 | 28.5 | 2.2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 19:00 | 20:37 | 1835 | 860 | TP |  | N/A | N/A | Mala calibracion de sensores por parte de la Cia. PACIFIC OIL TOOLS |  | 01:37 |  |  |  |  | 97 | 1.62
2024-08-16 | 2024-08-16 | 20:37 | 21:00 | 860 | 579 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", Una lingada sin datos en master por mala calidad de datos) | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 281 | 733 | 10 | 28.1 | 1.8
2024-08-16 | 2024-08-16 | 21:00 | 21:06 | 579 | 522 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 57 | 570 | 2 | 28.5 | 3.2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 21:06 | 21:38 | 522 | 406 | TP |  | N/A | N/A | Mala calibracion de sensores por parte de la Cia. PACIFIC OIL TOOLS |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-16 | 2024-08-16 | 21:38 | 21:50 | 406 | 323 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 83 | 415 | 3 | 27.67 | 3.2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 21:50 | 22:20 | 323 | 292 | TP |  | N/A | N/A | Mala calibracion de sensores por parte de la Cia. PACIFIC OIL TOOLS |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-16 | 2024-08-17 | 22:20 | 00:00 | 292 | 90 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" | N/A | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67 | [9 empty] | 4