## Sheet1
BAKTE 1DEL_Etapa 12 1/4" x 13 1/2"_LN 11 3/4" R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:00 | 06:00 | 175 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6 | [9 empty] | 4
2024-08-17 | 2024-08-17 | 06:00 | 07:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-17 | 2024-08-17 | 07:00 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambia doble pin 7 5/8" - XT 57 por 7 5/8" -5 1/2"FH | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-17 | 2024-08-17 | 10:00 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT | N/A | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-08-17 | 2024-08-17 | 15:00 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Junta operativa para introduccion de Liner 11 3/4" |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-17 | 2024-08-17 | 16:00 | 17:27 | 0 | 123 | TP |  | N/A | N/A | Sin recepcion de parametros desde sitio | N/A | 01:27 |  |  |  |  | 87 | 1.45
2024-08-17 | 2024-08-17 | 17:27 | 18:00 | 123 | 215 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" | TXT | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  | Liner/TR 11 3/4" TxT | 140 | 92 | 167 | 7 | 13.14 | 3.45
2024-08-17 | 2024-08-17 | 18:00 | 18:17 | 215 | 271 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" | TXT | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  | Liner/TR 11 3/4" TxT | 140 | 56 | 198 | 4 | 14 | 2.38
2024-08-17 | 2024-08-17 | 18:17 | 18:38 | 271 | 309 | TP |  | N/A | N/A | Sin recepcion de parametros desde sitio | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-17 | 2024-08-17 | 18:38 | 19:00 | 309 | 361 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  | Liner/TR 11 3/4" TxT | 140 | 52 | 142 | 4 | 13 | 4.7
2024-08-17 | 2024-08-17 | 19:00 | 20:00 | 361 | 502 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 11 3/4" TxT | 140 | 141 | 141 | 10 | 14.1 | 3.9
2024-08-17 | 2024-08-17 | 20:00 | 20:48 | 502 | 628 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  | Liner/TR 11 3/4" TxT | 140 | 126 | 158 | 10 | 12.6 | 3
2024-08-17 | 2024-08-17 | 20:48 | 22:30 | 628 | 628 | TP |  | N/A | N/A | Elimina CRT | N/A | 01:42 |  |  |  |  | 102 | 1.7
2024-08-17 | 2024-08-18 | 22:30 | 00:00 | 628 | 628 | TP |  | N/A | N/A | Cambia gafas largas por cortas |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5