## Sheet1
BAKTE 1DEL_Etapa 12 1/4" x 13 1/2"_LN 11 3/4" R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-10 | 2024-08-11 | 23:44 | 01:23 | 3338 | 3338 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 01:39 |  |  |  |  | 99 | 1.65
2024-08-11 | 2024-08-11 | 01:23 | 01:48 | 3338 | 3453 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" sarta rotatoria equipada con LMPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", calibra interior de TP, usa llave de fuerza) | Mide y calibra | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 115 | 276 | 4 | 28.75 | 4.63
2024-08-11 | 2024-08-11 | 01:48 | 02:33 | 3453 | 3483 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tuberia dañada |  | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-08-11 | 2024-08-11 | 02:33 | 02:59 | 3483 | 3594 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" sarta rotatoria equipada con LMPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", calibra interior de TP, usa llave de fuerza) | Mide y calibra | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 111 | 256 | 4 | 27.75 | 3.83
2024-08-11 | 2024-08-11 | 02:59 | 03:33 | 3594 | 3594 | TP |  | N/A | N/A | Trabaja resistencia |  | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-11 | 2024-08-11 | 03:33 | 03:52 | 3594 | 3594 | TP |  | N/A | N/A | Circula pozo |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-11 | 2024-08-11 | 03:52 | 04:00 | 3594 | 3595 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" sarta rotatoria equipada con LMPWD y ampliador 13 1/2" (Rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 1 | 8 | 0 |  | 0