## Sheet1
BAKTE 1DEL_Etapa 12 1/4" x 13 1/2"_LN 11 3/4" R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-09 | 2024-08-09 | 16:30 | 17:40 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA |  | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-08-09 | 2024-08-09 | 17:40 | 20:00 | 0 | 21 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (MCC, uso de llave de fuerza 70%) | MCC | 02:20 |  |  |  |  | 140 | 2.33 | [9 empty] | 4
2024-08-09 | 2024-08-09 | 20:00 | 23:30 | 21 | 21 | TNP |  | N/A | N/A | Daño en buje de desgaste | N/A | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-08-09 | 2024-08-10 | 23:30 | 08:00 | 21 | 292 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (MCC, uso de llave de fuerza 100%) | MCC | 08:30 |  |  |  |  | 510 | 8.5 | [9 empty] | 4
2024-08-10 | 2024-08-10 | 08:00 | 09:00 | 292 | 606 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", calibra interior de TP, usa llave de fuerza) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 314 | 314 | 11 | 28.55 | 4.2
2024-08-10 | 2024-08-10 | 09:00 | 09:24 | 606 | 720 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", calibra interior de TP, usa llave de fuerza) | Mide y calibra | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 114 | 285 | 4 | 28.5 | 5.4
2024-08-10 | 2024-08-10 | 09:24 | 10:30 | 720 | 720 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
2024-08-10 | 2024-08-10 | 10:30 | 11:00 | 720 | 891 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", calibra interior de TP, usa llave de fuerza) | Mide y calibra | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 171 | 342 | 6 | 28.5 | 4.3
2024-08-10 | 2024-08-10 | 11:00 | 12:00 | 891 | 1210 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", calibra interior de TP, usa llave de fuerza, 11 cnx y 10 ling) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 319 | 319 | 11 | 29 | 4
2024-08-10 | 2024-08-10 | 12:00 | 12:22 | 1210 | 1355 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", calibra interior de TP, usa llave de fuerza) | Mide y calibra | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 145 | 395 | 5 | 29 | 3.7
2024-08-10 | 2024-08-10 | 12:22 | 14:00 | 1355 | 1355 | TP |  | N/A | N/A | Prueba herramienta direccional | N/A | 01:38 |  |  |  |  | 98 | 1.63
2024-08-10 | 2024-08-10 | 14:00 | 15:00 | 1355 | 1754 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", calibra interior de TP, usa llave de fuerza) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 399 | 399 | 14 | 28.5 | 3.5
2024-08-10 | 2024-08-10 | 15:00 | 15:25 | 1754 | 1923 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", calibra interior de TP, usa llave de fuerza) | Mide y calibra | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 169 | 406 | 6 | 28.17 | 3.9
2024-08-10 | 2024-08-10 | 15:25 | 16:20 | 1923 | 1923 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interios de TP | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-08-10 | 2024-08-10 | 16:20 | 17:00 | 1923 | 2148 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", calibra interior de TP, usa llave de fuerza) | Mide y calibra | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 225 | 338 | 8 | 28.13 | 4.5
2024-08-10 | 2024-08-10 | 17:00 | 18:08 | 2148 | 2148 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de dados de llave PCT-130 e inspeccion a stand pipe | N/A | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13
2024-08-10 | 2024-08-10 | 18:08 | 19:00 | 2148 | 2409 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", calibra interior de TP, usa llave de fuerza) | Mide y calibra | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 261 | 301 | 9 | 29 | 5.12
2024-08-10 | 2024-08-10 | 19:00 | 19:53 | 2409 | 2718 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", calibra interior de TP, usa llave de fuerza) | Mide y calibra | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 309 | 350 | 11 | 28.09 | 3.93
2024-08-10 | 2024-08-10 | 19:53 | 20:34 | 2718 | 2718 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-08-10 | 2024-08-10 | 20:34 | 20:43 | 2718 | 2774 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", calibra interior de TP, usa llave de fuerza) | Mide y calibra | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 56 | 373 | 2 | 28 | 2.97
2024-08-10 | 2024-08-10 | 20:43 | 21:04 | 2774 | 2774 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-10 | 2024-08-10 | 21:04 | 21:54 | 2774 | 2999 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", calibra interior de TP, usa llave de fuerza) | Mide y calibra | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 225 | 270 | 8 | 28.13 | 5.42
2024-08-10 | 2024-08-10 | 21:54 | 22:23 | 2999 | 2999 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-10 | 2024-08-10 | 22:23 | 23:00 | 2999 | 3112 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", calibra interior de TP, usa llave de fuerza) | Mide y calibra | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 113 | 183 | 4 | 28.25 | 6.73
2024-08-10 | 2024-08-10 | 23:00 | 23:44 | 3112 | 3338 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", calibra interior de TP, usa llave de fuerza) | Mide y calibra | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 226 | 308 | 8 | 28.25 | 4.72
2024-08-10 | 2024-08-11 | 23:44 | 01:23 | 3338 | 3338 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 01:39 |  |  |  |  | 99 | 1.65
2024-08-11 | 2024-08-11 | 01:23 | 01:50 | 3338 | 3453 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", calibra interior de TP, usa llave de fuerza) | Mide y calibra | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 115 | 256 | 4 | 28.75 | 4.63
2024-08-11 | 2024-08-11 | 01:50 | 02:33 | 3453 | 3483 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tuberia dañada | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-08-11 | 2024-08-11 | 02:33 | 02:58 | 3483 | 3594 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", calibra interior de TP, usa llave de fuerza) | Mide y calibra | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 111 | 266 | 4 | 27.75 | 3.83
2024-08-11 | 2024-08-11 | 02:58 | 03:33 | 3594 | 3594 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja resistencia | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-11 | 2024-08-11 | 03:33 | 03:52 | 3594 | 3594 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo y lubrica sellos de herramienta direccional | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-11 | 2024-08-11 | 03:52 | 04:00 | 3594 | 3595 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 1 | 8 | 0 |  | 0
2024-08-11 | 2024-08-11 | 04:00 | 05:00 | 3595 | 3603 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 8 | 8 | 0 |  | 0
2024-08-11 | 2024-08-11 | 05:00 | 05:30 | 3603 | 3621 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" c/rot y bbeo (TP 5 1/2" Sin conexión) | Rotación y bombeo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 18 | 36 | 1 | 18 | 0
2024-08-11 | 2024-08-11 | 05:30 | 10:50 | 3621 | 3621 | TP |  | N/A | N/A | Corte y desliz de cable de perforación | N/A | 05:20 |  |  |  |  | 320 | 5.33
2024-08-11 | 2024-08-11 | 10:50 | 11:30 | 3621 | 3621 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos |  | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-08-11 | 2024-08-11 | 11:30 | 12:00 | 3621 | 3648 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 27 | 54 | 1 | 27 | 10.3
2024-08-11 | 2024-08-11 | 12:00 | 13:00 | 3648 | 3670 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 22 | 22 | 1 | 22 | 11.7
2024-08-11 | 2024-08-11 | 13:00 | 14:00 | 3670 | 3688 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 18 | 18 | 0 |  | 0
2024-08-11 | 2024-08-11 | 14:00 | 15:00 | 3688 | 3717 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 29 | 29 | 1 | 29 | 7.9
2024-08-11 | 2024-08-11 | 15:00 | 15:12 | 3717 | 3724 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 7 | 35 | 0 |  | 0
2024-08-11 | 2024-08-11 | 15:12 | 15:45 | 3724 | 3726 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 00:33 | 2 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 3.64
2024-08-11 | 2024-08-11 | 15:45 | 15:55 | 3726 | 3726 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-11 | 2024-08-11 | 15:55 | 16:00 | 3726 | 3726 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-08-11 | 2024-08-11 | 16:00 | 16:24 | 3726 | 3731 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 00:24 | 5 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 12.5
2024-08-11 | 2024-08-11 | 16:24 | 16:31 | 3731 | 3731 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-11 | 2024-08-11 | 16:31 | 17:00 | 3731 | 3731.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 00:29 | 0.69995 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 1.45
2024-08-11 | 2024-08-11 | 17:00 | 21:30 | 3731.7 | 3731.7 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja resistencia (Observa colgamiento en sarta) | N/A | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-08-11 | 2024-08-11 | 21:30 | 22:00 | 3731.7 | 3732 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:30 | 0.30005 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 0.6
2024-08-11 | 2024-08-11 | 22:00 | 23:00 | 3732 | 3735 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-11 | 2024-08-11 | 23:00 | 23:36 | 3735 | 3736 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:36 | 1 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 1.67
2024-08-11 | 2024-08-11 | 23:36 | 23:50 | 3736 | 3736 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión inc 38° | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 3,736.0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-08-11 | 2024-08-12 | 23:50 | 00:00 | 3736 | 3737 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-08-12 | 2024-08-12 | 00:00 | 00:25 | 3737 | 3739 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:25 | 2 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 4.8
2024-08-12 | 2024-08-12 | 00:25 | 00:39 | 3739 | 3739 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-12 | 2024-08-12 | 00:39 | 01:00 | 3739 | 3742 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:21 | 3 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 8.57
2024-08-12 | 2024-08-12 | 01:00 | 02:00 | 3742 | 3753 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-12 | 2024-08-12 | 02:00 | 02:56 | 3753 | 3764 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:56 | 11 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 11.79
2024-08-12 | 2024-08-12 | 02:56 | 03:10 | 3764 | 3764 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión inc 38° (1 tramo) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 3,764.0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:10 | 03:20 | 3764 | 3764 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotacitación |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:20 | 03:33 | 3764 | 3764 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:33 | 04:00 | 3764 | 3769 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:27 | 5 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 11.11
2024-08-12 | 2024-08-12 | 04:00 | 05:50 | 3769 | 3769 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 01:50 |  |  |  |  | 110 | 1.83
2024-08-12 | 2024-08-12 | 05:50 | 06:35 | 3769 | 3763 | TP |  | N/A | N/A | Activa ampliador (Levanta sarta para activar ampliador) | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-08-12 | 2024-08-12 | 06:35 | 07:26 | 3763 | 3769 | TP |  | N/A | N/A | Amplia intervalo |  | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-08-12 | 2024-08-12 | 07:26 | 07:45 | 3769 | 3769 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 00:19 | 0 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 0
2024-08-12 | 2024-08-12 | 07:45 | 08:04 | 3769 | 3769 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-12 | 2024-08-12 | 08:04 | 08:26 | 3769 | 3774 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 00:22 | 5 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 13.64
2024-08-12 | 2024-08-12 | 08:26 | 09:24 | 3774 | 3774 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc 38°) (Tubo frio) | Tubo frío | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 | [10 empty] | 3,774.0 | 1.86 | 0 | 0 | 21.45 | 12.92 | 21.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
2024-08-12 | 2024-08-12 | 09:24 | 10:00 | 3774 | 3779 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 00:36 | 5 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 8.33
2024-08-12 | 2024-08-12 | 10:00 | 11:00 | 3779 | 3790 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-12 | 2024-08-12 | 11:00 | 11:15 | 3790 | 3793 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:15 | 3 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 12
2024-08-12 | 2024-08-12 | 11:15 | 11:50 | 3793 | 3793 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc 38°) | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 | [10 empty] | 3,793.0 | 0.33 | 0 | 0 | 11.82 | 12.17 | 10.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
2024-08-12 | 2024-08-12 | 11:50 | 12:00 | 3793 | 3793 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:10 | 0 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 0
2024-08-12 | 2024-08-12 | 12:00 | 12:09 | 3793 | 3794 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-08-12 | 2024-08-12 | 12:09 | 12:19 | 3794 | 3794 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-12 | 2024-08-12 | 12:19 | 13:00 | 3794 | 3804 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:41 | 10 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 14.63
2024-08-12 | 2024-08-12 | 13:00 | 14:00 | 3804 | 3816 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-12 | 2024-08-12 | 14:00 | 14:27 | 3816 | 3821 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 00:27 | 5 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 11.11
2024-08-12 | 2024-08-12 | 14:27 | 15:04 | 3821 | 3821 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc 38°) | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 | [10 empty] | 3,821.0 | 1.13 | 0 | 0 | 22.75 | 7.58 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
2024-08-12 | 2024-08-12 | 15:04 | 16:00 | 3821 | 3828 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:56 | 7 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 7.5
2024-08-12 | 2024-08-12 | 16:00 | 17:00 | 3828 | 3837 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-12 | 2024-08-12 | 17:00 | 17:19 | 3837 | 3838 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:19 | 1 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 3.16
2024-08-12 | 2024-08-12 | 17:19 | 17:31 | 3838 | 3838 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-12 | 2024-08-12 | 17:31 | 18:00 | 3838 | 3841 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:29 | 3 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 6.21
2024-08-12 | 2024-08-12 | 18:00 | 18:40 | 3841 | 3849 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 00:40 | 8 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 12
2024-08-12 | 2024-08-12 | 18:40 | 20:21 | 3849 | 3849 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | N/A | 01:41 |  |  |  |  | 101 | 1.68
2024-08-12 | 2024-08-12 | 20:21 | 20:34 | 3849 | 3849 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 38.39°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 3,849.0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-08-12 | 2024-08-12 | 20:34 | 21:00 | 3849 | 3852 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 00:26 | 3 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 6.92
2024-08-12 | 2024-08-12 | 21:00 | 22:00 | 3852 | 3862 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-12 | 2024-08-12 | 22:00 | 23:00 | 3862 | 3870 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-12 | 2024-08-12 | 23:00 | 23:58 | 3870 | 3877 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:58 | 7 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 7.24
2024-08-12 | 2024-08-13 | 23:58 | 01:14 | 3877 | 3877 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 38.26°, repaso extendido por condición de pozo ) | N/A | 01:16 |  |  |  |  | 76 | 1.27 | [10 empty] | 3,877.0 | 2.72 | 0 | 0 | 59.83 | 7.24 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76
2024-08-13 | 2024-08-13 | 01:14 | 02:00 | 3877 | 3886 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:46 | 9 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 11.74
2024-08-13 | 2024-08-13 | 02:00 | 02:47 | 3886 | 3894 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:47 | 8 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 10.21
2024-08-13 | 2024-08-13 | 02:47 | 03:22 | 3894 | 3894 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-13 | 2024-08-13 | 03:22 | 03:37 | 3894 | 3894 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-13 | 2024-08-13 | 03:37 | 05:43 | 3894 | 3894 | TP |  | N/A | N/A | Circula limpiando pozo | N/A | 02:06 |  |  |  |  | 126 | 2.1
2024-08-13 | 2024-08-13 | 05:43 | 06:00 | 3894 | 3895 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:17 | 1 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 3.53
2024-08-13 | 2024-08-13 | 06:00 | 06:16 | 3895 | 3895 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-13 | 2024-08-13 | 06:16 | 07:00 | 3895 | 3900 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:44 | 5 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 6.82
2024-08-13 | 2024-08-13 | 07:00 | 07:42 | 3900 | 3905 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:42 | 5 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 7.14
2024-08-13 | 2024-08-13 | 07:42 | 08:24 | 3905 | 3905 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 38.39°) | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 | [10 empty] | 3,905.0 | 1.92 | 0 | 0 | 29.99 | 6.05 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
2024-08-13 | 2024-08-13 | 08:24 | 08:57 | 3905 | 3910 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:33 | 5 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 9.09
2024-08-13 | 2024-08-13 | 08:57 | 09:19 | 3910 | 3910 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-13 | 2024-08-13 | 09:19 | 09:46 | 3910 | 3913 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:27 | 3 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 6.67
2024-08-13 | 2024-08-13 | 09:46 | 10:39 | 3913 | 3913 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Fallo en bombas) | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-08-13 | 2024-08-13 | 10:39 | 11:00 | 3913 | 3916 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:21 | 3 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 8.57
2024-08-13 | 2024-08-13 | 11:00 | 12:00 | 3916 | 3928 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-13 | 2024-08-13 | 12:00 | 12:27 | 3928 | 3934 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:27 | 6 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 13.33
2024-08-13 | 2024-08-13 | 12:27 | 13:05 | 3934 | 3934 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 37.92°) | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 | [10 empty] | 3,934.0 | 0.58 | 0 | 0 | 23.07 | 10.24 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
2024-08-13 | 2024-08-13 | 13:05 | 14:00 | 3934 | 3944 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:55 | 10 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 10.91
2024-08-13 | 2024-08-13 | 14:00 | 15:00 | 3944 | 3957 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-08-13 | 2024-08-13 | 15:00 | 15:30 | 3957 | 3962 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 00:30 | 5 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 10
2024-08-13 | 2024-08-13 | 15:30 | 16:29 | 3962 | 3962 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 37.92°) | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 | [10 empty] | 3,962.0 | 0.58 | 0 | 0 | 22.32 | 10.22 | 25.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59
2024-08-13 | 2024-08-13 | 16:29 | 17:00 | 3962 | 3968 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:31 | 6 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 11.61
2024-08-13 | 2024-08-13 | 17:00 | 18:00 | 3968 | 3979 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-13 | 2024-08-13 | 18:00 | 19:00 | 3979 | 3985 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-13 | 2024-08-13 | 19:00 | 19:23 | 3985 | 3988 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:23 | 3 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 7.83
2024-08-13 | 2024-08-13 | 19:23 | 20:53 | 3988 | 3988 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-13 | 2024-08-13 | 20:53 | 21:00 | 3988 | 3989 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-08-13 | 2024-08-13 | 21:00 | 21:24 | 3989 | 3992 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:24 | 3 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 7.5
2024-08-13 | 2024-08-13 | 21:24 | 22:36 | 3992 | 3992 | TP |  | N/A | N/A | Repasa lingada |  | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2
2024-08-13 | 2024-08-13 | 22:36 | 23:21 | 3992 | 3992 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en generador 1 y 2 |  | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-08-13 | 2024-08-14 | 23:21 | 00:00 | 3992 | 3964 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 28 | 43 | 1 | 28 | 7.4
2024-08-14 | 2024-08-14 | 00:00 | 01:00 | 3964 | 3880 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 84 | 84 | 3 | 28 | 7.7
2024-08-14 | 2024-08-14 | 01:00 | 02:00 | 3880 | 3853 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 27 | 27 | 1 | 27 | 8.9
2024-08-14 | 2024-08-14 | 02:00 | 02:37 | 3853 | 3810 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 43 | 70 | 2 | 21.5 | 8.5
2024-08-14 | 2024-08-14 | 02:37 | 02:48 | 3810 | 3810 | TNP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-14 | 2024-08-14 | 02:48 | 05:00 | 3810 | 3810 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | N/A | 02:12 |  |  |  |  | 132 | 2.2
2024-08-14 | 2024-08-14 | 05:00 | 06:00 | 3810 | 3831 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 21 | 21 | 1 | 21 | 6.7
2024-08-14 | 2024-08-14 | 06:00 | 06:30 | 3831 | 3850 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" c/rot y bbeo (TP 5 1/2", no termina de meter lingada) | Rotación y bombeo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 19 | 38 | 0 |  | 0
2024-08-14 | 2024-08-14 | 06:30 | 06:54 | 3850 | 3850 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en generador 1 y 2 |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-14 | 2024-08-14 | 06:54 | 07:00 | 3850 | 3846 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 4 | 40 | 0 |  | 0
2024-08-14 | 2024-08-14 | 07:00 | 08:00 | 3846 | 3805 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 41 | 41 | 1 | 41 | 4.33
2024-08-14 | 2024-08-14 | 08:00 | 09:00 | 3805 | 3765 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 40 | 40 | 2 | 20 | 7.68
2024-08-14 | 2024-08-14 | 09:00 | 10:00 | 3765 | 3672 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 93 | 93 | 3 | 31 | 10.63
2024-08-14 | 2024-08-14 | 10:00 | 10:35 | 3672 | 3672 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta |  | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-14 | 2024-08-14 | 10:35 | 11:00 | 3672 | 3652 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 20 | 48 | 1 | 20 | 11.25
2024-08-14 | 2024-08-14 | 11:00 | 11:14 | 3652 | 3625 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 27 | 116 | 1 | 27 | 0
2024-08-14 | 2024-08-14 | 11:14 | 12:25 | 3625 | 3625 | TNP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a generadores | N/A | 01:11 |  |  |  |  | 71 | 1.18
2024-08-14 | 2024-08-14 | 12:25 | 13:00 | 3625 | 3730 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 105 | 180 | 3 | 35 | 5.07
2024-08-14 | 2024-08-14 | 13:00 | 14:00 | 3730 | 3764 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 34 | 34 | 2 | 17 | 9.97
2024-08-14 | 2024-08-14 | 14:00 | 15:00 | 3764 | 3831 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 67 | 67 | 2 | 33.5 | 8.13
2024-08-14 | 2024-08-14 | 15:00 | 15:09 | 3831 | 3838 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 7 | 47 | 0 |  | 0
2024-08-14 | 2024-08-14 | 15:09 | 15:19 | 3838 | 3838 | TNP |  | N/A | N/A | Paro de rotacion |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-14 | 2024-08-14 | 15:19 | 16:00 | 3838 | 3868 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 30 | 44 | 1 | 30 | 8.08
2024-08-14 | 2024-08-14 | 16:00 | 17:00 | 3868 | 3909 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 41 | 41 | 2 | 20.5 | 5.28
2024-08-14 | 2024-08-14 | 17:00 | 18:00 | 3909 | 3969 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 60 | 60 | 2 | 30 | 10.83
2024-08-14 | 2024-08-14 | 18:00 | 18:46 | 3969 | 3981 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 12 | 16 | 0 |  | 0
2024-08-14 | 2024-08-14 | 18:46 | 19:30 | 3981 | 3981 | TNP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta |  | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-08-14 | 2024-08-14 | 19:30 | 20:00 | 3981 | 3984 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 3 | 6 | 0 |  | 0
2024-08-14 | 2024-08-14 | 20:00 | 21:00 | 3984 | 3992 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 8 | 8 | 1 | 8 | 6.7
2024-08-14 | 2024-08-14 | 21:00 | 21:08 | 3992 | 3992 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-14 | 2024-08-14 | 21:08 | 21:19 | 3992 | 3992 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 38°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,992.0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-14 | 2024-08-14 | 21:19 | 22:00 | 3992 | 3997 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 00:41 | 5 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 7.32
2024-08-14 | 2024-08-14 | 22:00 | 23:00 | 3997 | 4005 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-14 | 2024-08-15 | 23:00 | 00:00 | 4005 | 4015 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-15 | 2024-08-15 | 00:00 | 00:42 | 4015 | 4021 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 00:42 | 6 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 8.57
2024-08-15 | 2024-08-15 | 00:42 | 03:00 | 4021 | 4021 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (38.86°) | N/A | 02:18 |  |  |  |  | 138 | 2.3 | [10 empty] | 4,021.0 | 2.92 | 0 | 0 | 103.48 | 9.27 | 11.57 | 0 | 0 | 0 | 10.76 | 0 | 0 | 0 | 138
2024-08-15 | 2024-08-15 | 03:00 | 03:24 | 4021 | 4025 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 00:24 | 4 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 10
2024-08-15 | 2024-08-15 | 03:24 | 03:46 | 4025 | 4025 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-15 | 2024-08-15 | 03:46 | 04:00 | 4025 | 4028 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:14 | 3 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 12.86
2024-08-15 | 2024-08-15 | 04:00 | 04:14 | 4028 | 4030 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-08-15 | 2024-08-15 | 04:14 | 05:23 | 4030 | 4030 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 01:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15
2024-08-15 | 2024-08-15 | 05:23 | 06:00 | 4030 | 4037 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:37 | 7 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 11.35
2024-08-15 | 2024-08-15 | 06:00 | 07:00 | 4037 | 4046 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-15 | 2024-08-15 | 07:00 | 07:28 | 4046 | 4050 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:28 | 4 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 8.57
2024-08-15 | 2024-08-15 | 07:28 | 10:40 | 4050 | 4050 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 03:12 |  |  |  |  | 192 | 3.2
2024-08-15 | 2024-08-15 | 10:40 | 10:54 | 4050 | 4050 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (39°) (1 tramo) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 4,050.0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-08-15 | 2024-08-15 | 10:54 | 11:00 | 4050 | 4051 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-08-15 | 2024-08-15 | 11:00 | 11:21 | 4051 | 4055 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:21 | 4 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 11.43
2024-08-15 | 2024-08-15 | 11:21 | 15:33 | 4055 | 4055 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 04:12 |  |  |  |  | 252 | 4.2
2024-08-15 | 2024-08-15 | 15:33 | 15:47 | 4055 | 4058 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:14 | 3 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 12.86
2024-08-15 | 2024-08-15 | 15:47 | 17:04 | 4058 | 4058 | TP |  | N/A | Circula | circula limpiando pozo | N/A | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:04 | 17:29 | 4058 | 4058 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (39°) (Tubo frio ) | Tubo frío | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 4,058.0 | 1.15 | 0 | 0 | 3.75 | 11.97 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:29 | 17:42 | 4058 | 4060 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") |  | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:42 | 20:04 | 4060 | 4050 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo reciprocando sarta | N/A | 02:22 |  |  |  |  | 142 | 2.37
2024-08-15 | 2024-08-15 | 20:04 | 20:20 | 4050 | 4021 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 29 | 109 | 1 | 29 | 6.5
2024-08-15 | 2024-08-15 | 20:20 | 21:37 | 4021 | 4021 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28
2024-08-15 | 2024-08-15 | 21:37 | 22:00 | 4021 | 4026 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 5 | 13 | 0 |  | 0
2024-08-15 | 2024-08-15 | 22:00 | 23:00 | 4026 | 4050 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 24 | 24 | 1 | 24 | 7.97
2024-08-15 | 2024-08-16 | 23:00 | 00:00 | 4050 | 4050 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:00 | 02:56 | 4050 | 4050 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 02:56 |  |  |  |  | 176 | 2.93
2024-08-16 | 2024-08-16 | 02:56 | 03:00 | 4050 | 4042 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 8 | 120 | 0 |  | 0
2024-08-16 | 2024-08-16 | 03:00 | 03:40 | 4042 | 3992 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 50 | 75 | 2 | 25 | 11.5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 03:40 | 04:00 | 3992 | 3935 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", usando chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 57 | 171 | 2 | 28.5 | 8.5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 04:00 | 05:00 | 3935 | 3765 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", usando chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 170 | 170 | 6 | 28.33 | 6.3
2024-08-16 | 2024-08-16 | 05:00 | 05:08 | 3765 | 3737 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", usando chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 28 | 210 | 1 | 28 | 4.8
2024-08-16 | 2024-08-16 | 05:08 | 05:40 | 3737 | 3737 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-16 | 2024-08-16 | 05:40 | 05:57 | 3737 | 3680 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", usando chaqueta recolectora, 1 ling y 2 cnx) | Chaqueta recolectora | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 57 | 201 | 2 | 28.5 | 4.4
2024-08-16 | 2024-08-16 | 05:57 | 07:36 | 3680 | 3680 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 01:39 |  |  |  |  | 99 | 1.65
2024-08-16 | 2024-08-16 | 07:36 | 08:04 | 3680 | 3624 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-16 | 2024-08-16 | 08:04 | 09:00 | 3624 | 3367 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" ( TP 5 1/2", usando chaqueta recolectora. , Una lingada sin datos en master por mala calidad de datos) | Chaqueta recolectora | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 257 | 275 | 9 | 28.56 | 5.32
2024-08-16 | 2024-08-16 | 09:00 | 09:42 | 3367 | 3164 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", usando chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 203 | 290 | 7 | 29 | 3.9
2024-08-16 | 2024-08-16 | 09:42 | 10:07 | 3164 | 3164 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-16 | 2024-08-16 | 10:07 | 11:00 | 3164 | 2806 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", usando chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 358 | 405 | 12 | 29.83 | 3.4
2024-08-16 | 2024-08-16 | 11:00 | 11:05 | 2806 | 2778 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", usando chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 2.1
2024-08-16 | 2024-08-16 | 11:05 | 11:33 | 2778 | 2778 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-16 | 2024-08-16 | 11:33 | 16:22 | 2778 | 2778 | TP |  | N/A | N/A | Revision a equipo de izaje | N/A | 04:49 |  |  |  |  | 289 | 4.82
2024-08-16 | 2024-08-16 | 16:22 | 17:00 | 2778 | 2518 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", Una lingada sin datos en master por mala calidad de datos) | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 260 | 411 | 9 | 28.89 | 3
2024-08-16 | 2024-08-16 | 17:00 | 17:34 | 2518 | 2177 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2" ) | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 341 | 602 | 12 | 28.42 | 2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 17:34 | 18:18 | 2177 | 2177 | TNP |  | N/A | N/A | Fallla en malacate | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-08-16 | 2024-08-16 | 18:18 | 19:00 | 2177 | 1835 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", Una lingada sin datos en master por mala calidad de datos) | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 342 | 489 | 12 | 28.5 | 2.2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 19:00 | 20:37 | 1835 | 860 | TP |  | N/A | N/A | Mala calibracion de sensores por parte de la Cia. PACIFIC OIL TOOLS |  | 01:37 |  |  |  |  | 97 | 1.62
2024-08-16 | 2024-08-16 | 20:37 | 21:00 | 860 | 579 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2", Una lingada sin datos en master por mala calidad de datos) | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 281 | 733 | 10 | 28.1 | 1.8
2024-08-16 | 2024-08-16 | 21:00 | 21:06 | 579 | 522 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 57 | 570 | 2 | 28.5 | 3.2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 21:06 | 21:38 | 522 | 406 | TP |  | N/A | N/A | Mala calibracion de sensores por parte de la Cia. PACIFIC OIL TOOLS |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-16 | 2024-08-16 | 21:38 | 21:50 | 406 | 323 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 83 | 415 | 3 | 27.67 | 3.2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 21:50 | 22:20 | 323 | 292 | TP |  | N/A | N/A | Mala calibracion de sensores por parte de la Cia. PACIFIC OIL TOOLS |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-16 | 2024-08-17 | 22:20 | 00:00 | 292 | 175 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" | N/A | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67 | [9 empty] | 4
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:00 | 06:00 | 175 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 13 1/2" | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6 | [9 empty] | 4
2024-08-17 | 2024-08-17 | 06:00 | 07:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-17 | 2024-08-17 | 07:00 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambia doble pin 7 5/8" - XT 57 por 7 5/8" -5 1/2"FH | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-17 | 2024-08-17 | 10:00 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT | N/A | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-08-17 | 2024-08-17 | 15:00 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Junta operativa para introduccion de Liner 11 3/4" |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-17 | 2024-08-17 | 16:00 | 17:27 | 0 | 123 | TP |  | N/A | N/A | Sin recepcion de parametros desde sitio | N/A | 01:27 |  |  |  |  | 87 | 1.45
2024-08-17 | 2024-08-17 | 17:27 | 18:00 | 123 | 215 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" TxT | TXT | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  | Liner/TR 11 3/4" TxT | 140 | 92 | 167 | 7 | 13.14 | 3.5
2024-08-17 | 2024-08-17 | 18:00 | 18:17 | 215 | 271 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" TxT | TXT | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  | Liner/TR 11 3/4" TxT | 140 | 56 | 198 | 4 | 14 | 2.38
2024-08-17 | 2024-08-17 | 18:17 | 18:38 | 271 | 309 | TP |  | N/A | N/A | Sin recepcion de parametros desde sitio | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-17 | 2024-08-17 | 18:38 | 19:00 | 309 | 361 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" TxT | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  | Liner/TR 11 3/4" TxT | 140 | 52 | 142 | 4 | 13 | 3.8
2024-08-17 | 2024-08-17 | 19:00 | 20:00 | 361 | 502 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 11 3/4" TxT | 140 | 141 | 141 | 10 | 14.1 | 3.9
2024-08-17 | 2024-08-17 | 20:00 | 20:48 | 502 | 628 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" TxT | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  | Liner/TR 11 3/4" TxT | 140 | 126 | 158 | 10 | 12.6 | 3
2024-08-17 | 2024-08-17 | 20:48 | 22:30 | 628 | 628 | TP |  | N/A | N/A | Elimina CRT | N/A | 01:42 |  |  |  |  | 102 | 1.7
2024-08-17 | 2024-08-18 | 22:30 | 00:00 | 628 | 628 | TP |  | N/A | N/A | Cambia gafas largas por cortas |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-18 | 2024-08-18 | 00:00 | 01:00 | 628 | 628 | TP |  | N/A | N/A | Cambia gafas largas por cortas |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-18 | 2024-08-18 | 01:00 | 03:00 | 628 | 644 | TP |  | N/A | N/A | Instala colgador | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-18 | 2024-08-18 | 03:00 | 04:00 | 644 | 760 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 116 | 116 | 4 | 29 | 8.1
2024-08-18 | 2024-08-18 | 04:00 | 05:02 | 760 | 904 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2 7/8", 5 cnx y 4 ling) | N/A | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 144 | 139 | 5 | 28.8 | 6.8
2024-08-18 | 2024-08-18 | 05:02 | 05:26 | 904 | 904 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-18 | 2024-08-18 | 05:26 | 06:00 | 904 | 960 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2 7/8") | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 56 | 99 | 2 | 28 | 7.47
2024-08-18 | 2024-08-18 | 06:00 | 07:00 | 960 | 1075 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 115 | 115 | 4 | 28.75 | 7.38
2024-08-18 | 2024-08-18 | 07:00 | 08:00 | 1075 | 1187 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" (TP 5 1/2") (TP 5 1/2", calibrando con 2 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 112 | 112 | 4 | 28 | 7.4
2024-08-18 | 2024-08-18 | 08:00 | 09:00 | 1187 | 1299 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 112 | 112 | 4 | 28 | 7.4
2024-08-18 | 2024-08-18 | 09:00 | 10:00 | 1299 | 1411 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 112 | 112 | 4 | 28 | 12.9
2024-08-18 | 2024-08-18 | 10:00 | 11:00 | 1411 | 1523 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 112 | 112 | 4 | 28 | 6.62
2024-08-18 | 2024-08-18 | 11:00 | 12:00 | 1523 | 1691 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 168 | 168 | 6 | 28 | 6.18
2024-08-18 | 2024-08-18 | 12:00 | 13:00 | 1691 | 1831 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" (TP 5 1/2", calibrando con 2 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 140 | 140 | 5 | 28 | 6.12
2024-08-18 | 2024-08-18 | 13:00 | 14:00 | 1831 | 2027 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" (TP 5 1/2" conectado a TD, 6 ling y 7 cnx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 196 | 196 | 7 | 28 | 5.9
2024-08-18 | 2024-08-18 | 14:00 | 15:00 | 2027 | 2167 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" ((TP 5 1/2" conectado a TD) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 140 | 140 | 5 | 28 | 8.38
2024-08-18 | 2024-08-18 | 15:00 | 16:00 | 2167 | 2307 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" (TP 5 1/2" conectado a TD) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 140 | 140 | 5 | 28 | 6.85
2024-08-18 | 2024-08-18 | 16:00 | 17:00 | 2307 | 2475 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" (TP 5 1/2" conectado a TD) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 168 | 168 | 6 | 28 | 6.9
2024-08-18 | 2024-08-18 | 17:00 | 18:00 | 2475 | 2646 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" (TP 5 1/2" conectado a TD) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 171 | 171 | 6 | 28.5 | 5.88
2024-08-18 | 2024-08-18 | 18:00 | 19:00 | 2646 | 2815 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" ((TP 5 1/2" conectado a TD) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 169 | 169 | 6 | 28.17 | 5.3
2024-08-18 | 2024-08-18 | 19:00 | 19:44 | 2815 | 2928 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" (TP 5 1/2" conectado a TD) | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 113 | 154 | 4 | 28.25 | 5.2
2024-08-18 | 2024-08-18 | 19:44 | 23:05 | 2928 | 2928 | TP |  | N/A | N/A | Cambia doble pin del top drive | N/A | 03:21 |  |  |  |  | 201 | 3.35
2024-08-18 | 2024-08-19 | 23:05 | 00:00 | 2928 | 3041 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" (TP 5 1/2" conectado a TD) | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 113 | 123 | 4 | 28.25 | 10.3
2024-08-19 | 2024-08-19 | 00:00 | 01:00 | 3041 | 3153 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" (TP 5 1/2", conectado a TD) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 112 | 112 | 4 | 28 | 8.7
2024-08-19 | 2024-08-19 | 01:00 | 02:00 | 3153 | 3208 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" (TP 5 1/2", conectado a TD) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 55 | 55 | 2 | 27.5 | 14.5
2024-08-19 | 2024-08-19 | 02:00 | 03:00 | 3208 | 3321 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" (TP 5 1/2", conectado a TD) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 113 | 113 | 4 | 28.25 | 8.7
2024-08-19 | 2024-08-19 | 03:00 | 04:00 | 3321 | 3434 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" (TP 5 1/2", conectado a TD) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 113 | 113 | 4 | 28.25 | 9.8
2024-08-19 | 2024-08-19 | 04:00 | 05:00 | 3434 | 3549 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" (TP 5 1/2", conectado a TD) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 115 | 115 | 4 | 28.75 | 8.2
2024-08-19 | 2024-08-19 | 05:00 | 05:26 | 3549 | 3606 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" (TP 5 1/2", conectado a TD) | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 57 | 132 | 2 | 28.5 | 7.3
2024-08-19 | 2024-08-19 | 05:26 | 06:00 | 3606 | 3606 | TP |  | N/A | N/A | Convierte cople flotador | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-19 | 2024-08-19 | 06:00 | 06:43 | 3606 | 3606 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-08-19 | 2024-08-19 | 06:43 | 07:00 | 3606 | 3609 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" con rotación y bombeo (calibrando con 2 7/8", TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 3 | 11 | 0 |  | 0
2024-08-19 | 2024-08-19 | 07:00 | 07:39 | 3609 | 3663 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" con rotación y bombeo (calibrando con 2 7/8", TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 54 | 83 | 2 | 27 | 7.45
2024-08-19 | 2024-08-19 | 07:39 | 08:36 | 3663 | 3663 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-08-19 | 2024-08-19 | 08:36 | 09:00 | 3663 | 3681 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" con rotación y bombeo (calibrando con 2 7/8", TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 18 | 45 | 0 |  | 8.05
2024-08-19 | 2024-08-19 | 09:00 | 10:00 | 3681 | 3735 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" con rotación y bombeo (calibrando con 2 7/8", TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 54 | 54 | 2 | 27 | 7.28
2024-08-19 | 2024-08-19 | 10:00 | 11:00 | 3735 | 3776 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" con rotación y bombeo (calibrando con 2 7/8", TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 41 | 41 | 2 | 20.5 | 6.18
2024-08-19 | 2024-08-19 | 11:00 | 12:00 | 3776 | 3827 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" con rotación y bombeo (calibrando con 2 7/8", TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 51 | 51 | 1 | 51 | 6.13
2024-08-19 | 2024-08-19 | 12:00 | 13:00 | 3827 | 3865 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" con rotación y bombeo (calibrando con 2 7/8", TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 38 | 38 | 2 | 19 | 5.92
2024-08-19 | 2024-08-19 | 13:00 | 14:00 | 3865 | 3917 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" con rotación y bombeo (calibrando con 2 7/8", TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 52 | 52 | 1 | 52 | 5.75
2024-08-19 | 2024-08-19 | 14:00 | 15:00 | 3917 | 3960 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" con rotación y bombeo (calibrando con 2 7/8", TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 43 | 43 | 2 | 21.5 | 6.25
2024-08-19 | 2024-08-19 | 15:00 | 15:12 | 3960 | 3975 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" con rotación y bombeo (calibrando con 2 7/8", TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 15 | 75 | 0 |  | 0
2024-08-19 | 2024-08-19 | 15:12 | 16:18 | 3975 | 3975 | TP |  | N/A | N/A | Realiza revisión de sistema de frenado del malacate |  | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
2024-08-19 | 2024-08-19 | 16:18 | 17:00 | 3975 | 4007 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" con rotación y bombeo (calibrando con 2 7/8", TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 32 | 46 | 1 | 32 | 5.98
2024-08-19 | 2024-08-19 | 17:00 | 18:00 | 4007 | 4017 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" con rotación y bombeo (calibrando con 2 7/8", TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 10 | 10 | 1 | 10 | 0
2024-08-19 | 2024-08-19 | 18:00 | 19:00 | 4017 | 4018 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" con rotación y bombeo (calibrando con 2 7/8", TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 1 | 1 | 0 |  | 0
2024-08-19 | 2024-08-19 | 19:00 | 20:00 | 4018 | 4022 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" con rotación y bombeo (calibrando con 2 7/8", TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 4 | 4 | 0 |  | 0
2024-08-19 | 2024-08-19 | 20:00 | 21:00 | 4022 | 4026 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" con rotación y bombeo (calibrando con 2 7/8", TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 4 | 4 | 0 |  | 0
2024-08-19 | 2024-08-19 | 21:00 | 22:00 | 4026 | 4028 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" con rotación y bombeo (calibrando con 2 7/8", TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 2 | 2 | 0 |  | 0
2024-08-19 | 2024-08-19 | 22:00 | 23:00 | 4028 | 4031 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" con rotación y bombeo (calibrando con 2 7/8", TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 3 | 3 | 0 |  | 0
2024-08-19 | 2024-08-20 | 23:00 | 00:00 | 4031 | 4033 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 11 7/8" y Liner 11 3/4" con rotación y bombeo (calibrando con 2 7/8", TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 11 3/4" Lingadas | 242 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9.22