## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-07 | 2024-08-07 | 00:00 | 00:33 | 3652 | 3656 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 4 | 7 | 0 |  | 0
2024-08-07 | 2024-08-07 | 00:33 | 01:06 | 3656 | 3656 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache de limpieza |  | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-08-07 | 2024-08-07 | 01:06 | 01:47 | 3656 | 3661 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 5 | 7 | 0 |  | 0
2024-08-07 | 2024-08-07 | 01:47 | 03:36 | 3661 | 3661 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache de limpieza | N/A | 12 | Circula | 01:49 |  |  |  |  | 109 | 1.82
2024-08-07 | 2024-08-07 | 03:36 | 04:00 | 3661 | 3662 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 1 | 3 | 0 |  | 0