## Sheet1
BAKTE 1DEL_Etapa 12 1/4" x 13 1/2"_LN 11 3/4"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-02 | 2024-08-02 | 06:00 | 07:45 | 0 | 229 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica 12 ¼” con sarta lisa | N/A | 01:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75 | [9 empty] | 1
2024-08-02 | 2024-08-02 | 07:45 | 08:00 | 229 | 342 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 113 | 452 | 4 | 28.25 | 2.25
2024-08-02 | 2024-08-02 | 08:00 | 09:00 | 342 | 935 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 593 | 593 | 21 | 28.24 | 1.97
2024-08-02 | 2024-08-02 | 09:00 | 09:29 | 935 | 1270 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 335 | 693 | 12 | 27.92 | 1.63
2024-08-02 | 2024-08-02 | 09:29 | 10:23 | 1270 | 1270 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-08-02 | 2024-08-02 | 10:23 | 11:00 | 1270 | 1606 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 336 | 545 | 12 | 28 | 1.7
2024-08-02 | 2024-08-02 | 11:00 | 11:50 | 1606 | 2085 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 479 | 575 | 17 | 28.18 | 2.18
2024-08-02 | 2024-08-02 | 11:50 | 12:23 | 2085 | 2085 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-08-02 | 2024-08-02 | 12:23 | 13:00 | 2085 | 2455 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 370 | 600 | 13 | 28.46 | 1.97
2024-08-02 | 2024-08-02 | 13:00 | 13:21 | 2455 | 2654 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 199 | 569 | 7 | 28.43 | 2.1
2024-08-02 | 2024-08-02 | 13:21 | 13:29 | 2654 | 2654 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-02 | 2024-08-02 | 13:29 | 14:00 | 2654 | 2909 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 255 | 494 | 9 | 28.33 | 2.47
2024-08-02 | 2024-08-02 | 14:00 | 14:11 | 2909 | 2994 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 85 | 464 | 3 | 28.33 | 2.42
2024-08-02 | 2024-08-02 | 14:11 | 14:40 | 2994 | 2994 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-02 | 2024-08-02 | 14:40 | 15:00 | 2994 | 3135 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 141 | 423 | 5 | 28.2 | 2.57
2024-08-02 | 2024-08-02 | 15:00 | 15:58 | 3135 | 3560 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 425 | 440 | 15 | 28.33 | 2.57
2024-08-02 | 2024-08-02 | 15:58 | 16:18 | 3560 | 3560 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-02 | 2024-08-02 | 16:18 | 16:39 | 3560 | 3584 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con bombeo (TP 5 1/2") | Bombeo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 24 | 69 | 1 | 24 | 0
2024-08-02 | 2024-08-02 | 16:39 | 17:00 | 3584 | 3584.2 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | 0.57 | 0.2
2024-08-02 | 2024-08-02 | 17:00 | 18:00 | 3584.2 | 3584.3 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.1 | 0.1
2024-08-02 | 2024-08-02 | 18:00 | 18:08 | 3584.3 | 3584.4 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | 0.75 | 0.1
2024-08-02 | 2024-08-02 | 18:08 | 18:40 | 3584.4 | 3584.4 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-02 | 2024-08-02 | 18:40 | 19:00 | 3584.4 | 3598 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | 40.8 | 13.6
2024-08-02 | 2024-08-02 | 19:00 | 20:00 | 3598 | 3616 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 18 | 18
2024-08-02 | 2024-08-02 | 20:00 | 21:00 | 3616 | 3628 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 12 | 12
2024-08-02 | 2024-08-02 | 21:00 | 22:00 | 3628 | 3628.1 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.1 | 0.1
2024-08-02 | 2024-08-02 | 22:00 | 23:00 | 3628.1 | 3628.3 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.2 | 0.2
2024-08-02 | 2024-08-03 | 23:00 | 00:00 | 3628.3 | 3628.4 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.1 | 0.1
2024-08-03 | 2024-08-03 | 00:00 | 01:00 | 3628.4 | 3628.5 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.1 | 0.1
2024-08-03 | 2024-08-03 | 01:00 | 02:00 | 3628.5 | 3628.8 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.3 | 0.3
2024-08-03 | 2024-08-03 | 02:00 | 02:35 | 3628.8 | 3629 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 | 0.34 | 0.2
2024-08-03 | 2024-08-03 | 02:35 | 04:12 | 3629 | 3629 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpiar pozo | N/A | 01:37 |  |  |  |  | 97 | 1.62
2024-08-03 | 2024-08-03 | 04:12 | 05:28 | 3629 | 3629 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real | N/A | 01:16 |  |  |  |  | 76 | 1.27
2024-08-03 | 2024-08-03 | 05:28 | 06:00 | 3629 | 3644 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (Rotación y bombeo sin conexión, TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 15 | 28 | 0 |  | 0
2024-08-03 | 2024-08-03 | 06:00 | 08:00 | 3644 | 3644 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpiar pozo | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-03 | 2024-08-03 | 08:00 | 09:00 | 3644 | 3662 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (Rotación y bombeo (X 2 Tramos) TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 18 | 18 | 1 | 18 | 7.1
2024-08-03 | 2024-08-03 | 09:00 | 12:10 | 3662 | 3662 | TP |  | N/A | Circula | Circula bache de limpieza (Rotación y bombeo) | N/A | 03:10 |  |  |  |  | 190 | 3.17
2024-08-03 | 2024-08-03 | 12:10 | 12:56 | 3662 | 3672 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (Rotación y bombeo x 1 tramo, TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 10 | 13 | 1 | 10 | 5
2024-08-03 | 2024-08-03 | 12:56 | 13:34 | 3672 | 3660 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-08-03 | 2024-08-03 | 13:34 | 14:46 | 3660 | 3644 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bache de limpieza | N/A | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2
2024-08-03 | 2024-08-03 | 14:46 | 14:57 | 3644 | 3627 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (Rotación y bombeo, TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 17 | 93 | 1 | 17 | 3.82
2024-08-03 | 2024-08-03 | 14:57 | 18:16 | 3627 | 3627 | TNP |  | N/A | Circula | Circula tren de baches de limpieza | N/A | 03:19 |  |  |  |  | 199 | 3.32
2024-08-03 | 2024-08-03 | 18:16 | 19:00 | 3627 | 3630 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 3 | 4 | 0 |  | 0
2024-08-03 | 2024-08-03 | 19:00 | 19:27 | 3630 | 3637 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 7 | 16 | 0 |  | 0
2024-08-03 | 2024-08-03 | 19:27 | 20:00 | 3637 | 3637 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-08-03 | 2024-08-03 | 20:00 | 21:15 | 3637 | 3637 | TNP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a bombas | N/A | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-08-03 | 2024-08-03 | 21:15 | 22:00 | 3637 | 3637 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-03 | 2024-08-03 | 22:00 | 23:00 | 3637 | 3647 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 10 | 10 | 1 | 10 | 10.42
2024-08-03 | 2024-08-03 | 23:00 | 23:21 | 3647 | 3627 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta (Levanta 20 m, mas un tramo de la siguiente lingada) |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-03 | 2024-08-04 | 23:21 | 03:10 | 3627 | 3627 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 03:49 |  |  |  |  | 229 | 3.82
2024-08-04 | 2024-08-04 | 03:10 | 05:47 | 3627 | 3587 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de admision (Levanta 2 tramos dobles al terminar la prueba) | N/A | 02:37 |  |  |  |  | 157 | 2.62
2024-08-04 | 2024-08-04 | 05:47 | 06:00 | 3587 | 3530 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2", Juntas reapretadas) | Sobretorque | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 57 | 263 | 2 | 28.5 | 5
2024-08-04 | 2024-08-04 | 06:00 | 06:55 | 3530 | 3190 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2", Juntas reapretadas) | Sobretorque | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 340 | 371 | 12 | 28.33 | 3.5
2024-08-04 | 2024-08-04 | 06:55 | 07:13 | 3190 | 3190 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraido | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-04 | 2024-08-04 | 07:13 | 08:00 | 3190 | 2879 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2", Juntas reapretadas) | Sobretorque | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 311 | 397 | 11 | 28.27 | 2.85
2024-08-04 | 2024-08-04 | 08:00 | 09:00 | 2879 | 2483 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2", Juntas reapretadas) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 396 | 396 | 14 | 28.29 | 2.8
2024-08-04 | 2024-08-04 | 09:00 | 10:00 | 2483 | 2284 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2", Juntas reapretadas) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 199 | 199 | 7 | 28.43 | 5.48
2024-08-04 | 2024-08-04 | 10:00 | 11:00 | 2284 | 2027 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2", Juntas reapretadas) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 257 | 257 | 9 | 28.56 | 4.68
2024-08-04 | 2024-08-04 | 11:00 | 12:00 | 2027 | 1603 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 424 | 424 | 15 | 28.27 | 2.57
2024-08-04 | 2024-08-04 | 12:00 | 13:00 | 1603 | 1118 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 485 | 485 | 17 | 28.53 | 2.2
2024-08-04 | 2024-08-04 | 13:00 | 14:00 | 1118 | 717 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 401 | 401 | 14 | 28.64 | 2.73
2024-08-04 | 2024-08-04 | 14:00 | 15:00 | 717 | 286 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 431 | 431 | 15 | 28.73 | 3.03
2024-08-04 | 2024-08-04 | 15:00 | 15:08 | 286 | 229 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 57 | 428 | 2 | 28.5 | 2.75
2024-08-04 | 2024-08-04 | 15:08 | 18:00 | 229 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa | N/A | 02:52 |  |  |  |  | 172 | 2.87 | [9 empty] | 1
2024-08-04 | 2024-08-04 | 18:00 | 18:42 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para introducir TP |  | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-08-04 | 2024-08-04 | 18:42 | 19:00 | 0 | 142 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca 5 1/2" (TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 142 | 473 | 5 | 28.4 | 2.72
2024-08-04 | 2024-08-04 | 19:00 | 20:00 | 142 | 761 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca 5 1/2" (TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 619 | 619 | 22 | 28.14 | 2.02
2024-08-04 | 2024-08-04 | 20:00 | 21:00 | 761 | 1433 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca 5 1/2" (TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 672 | 672 | 24 | 28 | 1.5
2024-08-04 | 2024-08-04 | 21:00 | 21:41 | 1433 | 1834 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca 5 1/2" (TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 401 | 587 | 14 | 28.64 | 2.3
2024-08-04 | 2024-08-04 | 21:41 | 22:02 | 1834 | 1834 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-04 | 2024-08-04 | 22:02 | 22:33 | 1834 | 2114 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca 5 1/2" (TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 280 | 542 | 10 | 28 | 3.35
2024-08-04 | 2024-08-05 | 22:33 | 04:27 | 2114 | 2114 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 05:54 |  |  |  |  | 354 | 5.9
2024-08-05 | 2024-08-05 | 04:27 | 05:00 | 2114 | 2396 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca 5 1/2" (TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 282 | 513 | 10 | 28.2 | 2.7
2024-08-05 | 2024-08-05 | 05:00 | 06:00 | 2396 | 2733 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca 5 1/2" (TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 337 | 337 | 12 | 28.08 | 3.67
2024-08-05 | 2024-08-05 | 06:00 | 06:34 | 2733 | 3016 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca 5 1/2" (TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 283 | 499 | 10 | 28.3 | 2.7
2024-08-05 | 2024-08-05 | 06:34 | 07:05 | 3016 | 3016 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-05 | 2024-08-05 | 07:05 | 08:00 | 3016 | 3410 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca 5 1/2" (TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 394 | 430 | 14 | 28.14 | 2.83
2024-08-05 | 2024-08-05 | 08:00 | 08:29 | 3410 | 3614 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca 5 1/2" (TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 204 | 422 | 7 | 29.14 | 3.5
2024-08-05 | 2024-08-05 | 08:29 | 11:55 | 3614 | 3614 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 03:26 |  |  |  |  | 206 | 3.43
2024-08-05 | 2024-08-05 | 11:55 | 12:00 | 3614 | 3585 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca 5 1/2" (TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 7.92
2024-08-05 | 2024-08-05 | 12:00 | 13:00 | 3585 | 3389 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca 5 1/2" (TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 196 | 196 | 7 | 28 | 6.67
2024-08-05 | 2024-08-05 | 13:00 | 14:00 | 3389 | 3160 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca 5 1/2" (TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 229 | 229 | 8 | 28.63 | 5.78
2024-08-05 | 2024-08-05 | 14:00 | 15:00 | 3160 | 2847 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca 5 1/2" (TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 313 | 313 | 11 | 28.45 | 3.92
2024-08-05 | 2024-08-05 | 15:00 | 16:00 | 2847 | 2567 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca 5 1/2" (TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 280 | 280 | 10 | 28 | 4.1
2024-08-05 | 2024-08-05 | 16:00 | 17:00 | 2567 | 2310 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca 5 1/2" (TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 257 | 257 | 9 | 28.56 | 5.3
2024-08-05 | 2024-08-05 | 17:00 | 18:00 | 2310 | 1914 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca 5 1/2" (TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 396 | 396 | 14 | 28.29 | 3.5
2024-08-05 | 2024-08-05 | 18:00 | 19:00 | 1914 | 1517 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca 5 1/2" (TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 397 | 397 | 14 | 28.36 | 3.1
2024-08-05 | 2024-08-05 | 19:00 | 20:00 | 1517 | 1097 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca 5 1/2" (TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 420 | 420 | 15 | 28 | 2.6
2024-08-05 | 2024-08-05 | 20:00 | 21:00 | 1097 | 677 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca 5 1/2" (TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 420 | 420 | 15 | 28 | 2.67
2024-08-05 | 2024-08-05 | 21:00 | 22:00 | 677 | 369 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca 5 1/2" (TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 308 | 308 | 11 | 28 | 2.58
2024-08-05 | 2024-08-05 | 22:00 | 22:45 | 369 | 0 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca 5 1/2" (TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 369 | 492 | 13 | 28.38 | 2.22
2024-08-05 | 2024-08-05 | 22:45 | 23:03 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar sarta lisa |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-05 | 2024-08-06 | 23:03 | 00:29 | 0 | 229 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa | N/A | 01:26 |  |  |  |  | 86 | 1.43 | [9 empty] | 1
2024-08-06 | 2024-08-06 | 00:29 | 01:00 | 229 | 568 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 339 | 656 | 12 | 28.25 | 1.78
2024-08-06 | 2024-08-06 | 01:00 | 01:37 | 568 | 1020 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 452 | 733 | 16 | 28.25 | 1.58
2024-08-06 | 2024-08-06 | 01:37 | 02:10 | 1020 | 1020 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-08-06 | 2024-08-06 | 02:10 | 03:00 | 1020 | 1640 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 620 | 744 | 22 | 28.18 | 1.57
2024-08-06 | 2024-08-06 | 03:00 | 03:42 | 1640 | 2144 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 504 | 720 | 18 | 28 | 1.62
2024-08-06 | 2024-08-06 | 03:42 | 04:24 | 2144 | 2144 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-08-06 | 2024-08-06 | 04:24 | 05:00 | 2144 | 2564 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 420 | 700 | 15 | 28 | 1.57
2024-08-06 | 2024-08-06 | 05:00 | 06:00 | 2564 | 3158 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 594 | 594 | 21 | 28.29 | 1.97
2024-08-06 | 2024-08-06 | 06:00 | 06:12 | 3158 | 3272 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 114 | 570 | 4 | 28.5 | 1.85
2024-08-06 | 2024-08-06 | 06:12 | 06:36 | 3272 | 3272 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-06 | 2024-08-06 | 06:36 | 07:00 | 3272 | 3531 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2", 7 lingadas y 7 cnx) | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 259 | 648 | 9 | 28.78 | 1.98
2024-08-06 | 2024-08-06 | 07:00 | 07:05 | 3531 | 3589 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 58 | 696 | 2 | 29 | 2.2
2024-08-06 | 2024-08-06 | 07:05 | 07:16 | 3589 | 3589 | TNP |  | N/A | N/A | Verfifica pesos | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-06 | 2024-08-06 | 07:16 | 07:19 | 3589 | 3617 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 2.2
2024-08-06 | 2024-08-06 | 07:19 | 07:37 | 3617 | 3627 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 10 | 33 | 0 |  | 0
2024-08-06 | 2024-08-06 | 07:37 | 13:10 | 3627 | 3627 | TNP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando a 1.64 g/cc | N/A | 05:33 |  |  |  |  | 333 | 5.55
2024-08-06 | 2024-08-06 | 13:10 | 17:34 | 3627 | 3627 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de electroválvulas a Top Drive | N/A | 04:24 |  |  |  |  | 264 | 4.4
2024-08-06 | 2024-08-06 | 17:34 | 18:00 | 3627 | 3631 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 4 | 9 | 0 |  | 0
2024-08-06 | 2024-08-06 | 18:00 | 19:00 | 3631 | 3641 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 10 | 10 | 0 |  | 0
2024-08-06 | 2024-08-06 | 19:00 | 20:49 | 3641 | 3641 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bache viscoso | N/A | 01:49 |  |  |  |  | 109 | 1.82
2024-08-06 | 2024-08-06 | 20:49 | 21:00 | 3641 | 3642 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 1 | 5 | 0 |  | 0
2024-08-06 | 2024-08-06 | 21:00 | 22:00 | 3642 | 3644 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (Tubo frio, TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 13.55
2024-08-06 | 2024-08-06 | 22:00 | 23:00 | 3644 | 3647 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | 0 |  | 0
2024-08-06 | 2024-08-07 | 23:00 | 00:00 | 3647 | 3652 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 5 | 5 | 0 |  | 0
2024-08-07 | 2024-08-07 | 00:00 | 00:33 | 3652 | 3656 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 4 | 7 | 0 |  | 0
2024-08-07 | 2024-08-07 | 00:33 | 01:06 | 3656 | 3656 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache de limpieza |  | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-08-07 | 2024-08-07 | 01:06 | 01:47 | 3656 | 3661 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 5 | 7 | 0 |  | 0
2024-08-07 | 2024-08-07 | 01:47 | 03:36 | 3661 | 3661 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache de limpieza | N/A | 01:49 |  |  |  |  | 109 | 1.82
2024-08-07 | 2024-08-07 | 03:36 | 04:00 | 3661 | 3662 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2" (Tubo frio)) | Rotación y bombeo | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 1 | 16.02
2024-08-07 | 2024-08-07 | 04:00 | 05:00 | 3662 | 3666 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 4 | 4 | 0 |  | 0
2024-08-07 | 2024-08-07 | 05:00 | 05:19 | 3666 | 3667 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 1 | 3 | 0 |  | 0
2024-08-07 | 2024-08-07 | 05:19 | 10:34 | 3667 | 3667 | TNP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando fluido a 1.66 g/cc | N/A | 05:15 |  |  |  |  | 315 | 5.25
2024-08-07 | 2024-08-07 | 10:34 | 11:00 | 3667 | 3667.6 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 0.6 | 1 | 0 |  | 0
2024-08-07 | 2024-08-07 | 11:00 | 12:00 | 3667.6 | 3668.8 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 1.2 | 1 | 0 |  | 0
2024-08-07 | 2024-08-07 | 12:00 | 13:00 | 3668.8 | 3670 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 1.2 | 1 | 0 |  | 0
2024-08-07 | 2024-08-07 | 13:00 | 14:00 | 3670 | 3671 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 0
2024-08-07 | 2024-08-07 | 14:00 | 14:43 | 3671 | 3672 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2" Tubo frio) | Rotación y bombeo | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.72
2024-08-07 | 2024-08-07 | 14:43 | 17:00 | 3672 | 3672 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas a 1.67 gr/cc | N/A | 02:17 |  |  |  |  | 137 | 2.28
2024-08-07 | 2024-08-07 | 17:00 | 18:00 | 3672 | 3675 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | 0 |  | 0
2024-08-07 | 2024-08-07 | 18:00 | 19:00 | 3675 | 3676 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 0
2024-08-07 | 2024-08-07 | 19:00 | 19:42 | 3676 | 3680 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 4 | 6 | 0 |  | 0
2024-08-07 | 2024-08-07 | 19:42 | 21:07 | 3680 | 3680 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache de limpieza | N/A | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
2024-08-07 | 2024-08-07 | 21:07 | 22:00 | 3680 | 3681 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 0
2024-08-07 | 2024-08-07 | 22:00 | 23:00 | 3681 | 3682 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 0
2024-08-07 | 2024-08-08 | 23:00 | 00:00 | 3682 | 3683 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 0
2024-08-08 | 2024-08-08 | 00:00 | 01:00 | 3683 | 3686 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | 0 |  | 0
2024-08-08 | 2024-08-08 | 01:00 | 02:00 | 3686 | 3689 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | 0 |  | 0
2024-08-08 | 2024-08-08 | 02:00 | 03:00 | 3689 | 3690 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2" Tubo frio) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.5
2024-08-08 | 2024-08-08 | 03:00 | 04:00 | 3690 | 3691 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2" ) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 0
2024-08-08 | 2024-08-08 | 04:00 | 05:00 | 3691 | 3695 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2" ) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 4 | 4 | 0 |  | 0
2024-08-08 | 2024-08-08 | 05:00 | 06:00 | 3695 | 3700 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2" ) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 5 | 5 | 0 |  | 0
2024-08-08 | 2024-08-08 | 06:00 | 07:00 | 3700 | 3700 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (Tubo frio, TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.2
2024-08-08 | 2024-08-08 | 07:00 | 08:00 | 3700 | 3704 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 4 | 4 | 0 |  | 0
2024-08-08 | 2024-08-08 | 08:00 | 09:00 | 3704 | 3706 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 |  | 0
2024-08-08 | 2024-08-08 | 09:00 | 10:00 | 3706 | 3711 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 5 | 5 | 0 |  | 0
2024-08-08 | 2024-08-08 | 10:00 | 11:00 | 3711 | 3712 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (Tubo frio, TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.9
2024-08-08 | 2024-08-08 | 11:00 | 12:00 | 3712 | 3722 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 10 | 10 | 0 |  | 0
2024-08-08 | 2024-08-08 | 12:00 | 12:10 | 3722 | 3723 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 1 | 6 | 0 |  | 0
2024-08-08 | 2024-08-08 | 12:10 | 14:25 | 3723 | 3723 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 02:15 |  |  |  |  | 135 | 2.25
2024-08-08 | 2024-08-08 | 14:25 | 15:00 | 3723 | 3724 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:35 | 1 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 1.71
2024-08-08 | 2024-08-08 | 15:00 | 18:18 | 3724 | 3700 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache, ajusta prof elimina 4 mts de tubo frio | N/A | 03:18 |  |  |  |  | 198 | 3.3
2024-08-08 | 2024-08-08 | 18:18 | 19:00 | 3700 | 3644 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 56 | 80 | 2 | 28 | 11.08
2024-08-08 | 2024-08-08 | 19:00 | 19:14 | 3644 | 3616 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2" (Sin realizar conexión)) | Rotación y bombeo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 28 | 120 | 1 | 28 | 0
2024-08-08 | 2024-08-08 | 19:14 | 20:00 | 3616 | 3689 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 73 | 95 | 2 | 36.5 | 9.12
2024-08-08 | 2024-08-08 | 20:00 | 20:22 | 3689 | 3724 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 35 | 95 | 1 | 35 | 7.25
2024-08-08 | 2024-08-08 | 20:22 | 20:40 | 3724 | 3724 | TP |  | N/A | Circula | Circula bache de limpieza | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-08 | 2024-08-08 | 20:40 | 21:00 | 3724 | 3722 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 2 | 6 | 0 |  | 0
2024-08-08 | 2024-08-08 | 21:00 | 22:00 | 3722 | 3720 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 |  | 0
2024-08-08 | 2024-08-08 | 22:00 | 23:00 | 3720 | 3700 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 20 | 20 | 1 | 20 | 8.97
2024-08-08 | 2024-08-09 | 23:00 | 00:00 | 3700 | 3613 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2" Llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 87 | 87 | 3 | 29 | 9.65
2024-08-09 | 2024-08-09 | 00:00 | 01:30 | 3613 | 3613 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache pesado de 2.00 gr/cc | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-09 | 2024-08-09 | 01:30 | 02:00 | 3613 | 3555 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2" Llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 58 | 116 | 2 | 29 | 12.3
2024-08-09 | 2024-08-09 | 02:00 | 03:00 | 3555 | 3354 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2" Llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 201 | 201 | 7 | 28.71 | 5.8
2024-08-09 | 2024-08-09 | 03:00 | 03:48 | 3354 | 3125 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2" Llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 229 | 286 | 8 | 28.63 | 4.3
2024-08-09 | 2024-08-09 | 03:48 | 04:12 | 3125 | 3125 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraido | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-09 | 2024-08-09 | 04:12 | 05:00 | 3125 | 2867 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2" Llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 258 | 323 | 9 | 28.67 | 4
2024-08-09 | 2024-08-09 | 05:00 | 05:50 | 2867 | 2638 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2" Llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 229 | 275 | 8 | 28.63 | 4.2
2024-08-09 | 2024-08-09 | 05:50 | 06:10 | 2638 | 2638 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-09 | 2024-08-09 | 06:10 | 07:00 | 2638 | 2380 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2" Llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 258 | 310 | 9 | 28.67 | 4
2024-08-09 | 2024-08-09 | 07:00 | 08:00 | 2380 | 1979 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2" Llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 401 | 401 | 14 | 28.64 | 3.6
2024-08-09 | 2024-08-09 | 08:00 | 09:00 | 1979 | 1607 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2" Llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 372 | 372 | 13 | 28.62 | 3.5
2024-08-09 | 2024-08-09 | 09:00 | 09:34 | 1607 | 1407 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2" Llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 200 | 353 | 7 | 28.57 | 4.2
2024-08-09 | 2024-08-09 | 09:34 | 10:17 | 1407 | 1407 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-08-09 | 2024-08-09 | 10:17 | 10:57 | 1407 | 1092 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2" Llaves de fuerza, 11 cnx y 10 ling) | Llave de fuerza | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 315 | 473 | 11 | 28.64 | 3.1
2024-08-09 | 2024-08-09 | 10:57 | 11:12 | 1092 | 1092 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-09 | 2024-08-09 | 11:12 | 12:00 | 1092 | 662 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2" Llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 430 | 538 | 15 | 28.67 | 2.5
2024-08-09 | 2024-08-09 | 12:00 | 13:00 | 662 | 229 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2" Llaves de fuerza, 15 cnx y 14 ling) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 433 | 433 | 15 | 28.87 | 3.2
2024-08-09 | 2024-08-09 | 13:00 | 16:30 | 229 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa | N/A | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5 | [9 empty] | 1