## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-02 | 2024-08-02 | 06:00 | 07:45 | 0 | 229 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica 12 ¼” con sarta lisa | N/A | 2 | Arma BHA | 01:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75 | [9 empty] | 1
2024-08-02 | 2024-08-02 | 07:45 | 08:00 | 229 | 342 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 113 | 452 | 4 | 28.25 | 2.25
2024-08-02 | 2024-08-02 | 08:00 | 09:00 | 342 | 935 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 593 | 593 | 21 | 28.24 | 1.97
2024-08-02 | 2024-08-02 | 09:00 | 09:29 | 935 | 1270 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 335 | 693 | 12 | 27.92 | 1.63
2024-08-02 | 2024-08-02 | 09:29 | 10:23 | 1270 | 1270 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-08-02 | 2024-08-02 | 10:23 | 11:00 | 1270 | 1606 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 336 | 545 | 12 | 28 | 1.7
2024-08-02 | 2024-08-02 | 11:00 | 11:50 | 1606 | 2085 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 479 | 575 | 17 | 28.18 | 2.18
2024-08-02 | 2024-08-02 | 11:50 | 12:23 | 2085 | 2085 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-08-02 | 2024-08-02 | 12:23 | 13:00 | 2085 | 2455 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 370 | 600 | 13 | 28.46 | 1.97
2024-08-02 | 2024-08-02 | 13:00 | 13:21 | 2455 | 2654 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 199 | 569 | 7 | 28.43 | 2.1
2024-08-02 | 2024-08-02 | 13:21 | 13:29 | 2654 | 2654 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-02 | 2024-08-02 | 13:29 | 14:00 | 2654 | 2909 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 255 | 494 | 9 | 28.33 | 2.47
2024-08-02 | 2024-08-02 | 14:00 | 14:11 | 2909 | 2994 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 85 | 464 | 3 | 28.33 | 2.42
2024-08-02 | 2024-08-02 | 14:11 | 14:40 | 2994 | 2994 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-02 | 2024-08-02 | 14:40 | 15:00 | 2994 | 3135 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 141 | 423 | 5 | 28.2 | 2.57
2024-08-02 | 2024-08-02 | 15:00 | 15:58 | 3135 | 3560 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 425 | 440 | 15 | 28.33 | 2.57
2024-08-02 | 2024-08-02 | 15:58 | 16:18 | 3560 | 3560 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-02 | 2024-08-02 | 16:18 | 16:39 | 3560 | 3584 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con bombeo (TP 5 1/2") | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 24 | 69 | 1 | 24 | 0
2024-08-02 | 2024-08-02 | 16:39 | 17:00 | 3584 | 3584.2 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | 0.57 | 0.2
2024-08-02 | 2024-08-02 | 17:00 | 18:00 | 3584.2 | 3584.3 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.1 | 0.1
2024-08-02 | 2024-08-02 | 18:00 | 18:08 | 3584.3 | 3584.4 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | 0.75 | 0.1
2024-08-02 | 2024-08-02 | 18:08 | 18:40 | 3584.4 | 3584.4 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 12 | Circula | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-02 | 2024-08-02 | 18:40 | 19:00 | 3584.4 | 3598 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | 40.8 | 13.6
2024-08-02 | 2024-08-02 | 19:00 | 20:00 | 3598 | 3616 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 18 | 18
2024-08-02 | 2024-08-02 | 20:00 | 21:00 | 3616 | 3628 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 12 | 12
2024-08-02 | 2024-08-02 | 21:00 | 22:00 | 3628 | 3628.1 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.1 | 0.1
2024-08-02 | 2024-08-02 | 22:00 | 23:00 | 3628.1 | 3628.3 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.2 | 0.2
2024-08-02 | 2024-08-03 | 23:00 | 00:00 | 3628.3 | 3628.4 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.1 | 0.1
2024-08-03 | 2024-08-03 | 00:00 | 01:00 | 3628.4 | 3628.5 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.1 | 0.1
2024-08-03 | 2024-08-03 | 01:00 | 02:00 | 3628.5 | 3628.8 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.3 | 0.3
2024-08-03 | 2024-08-03 | 02:00 | 02:35 | 3628.8 | 3629 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 | 0.34 | 0.2
2024-08-03 | 2024-08-03 | 02:35 | 04:12 | 3629 | 3629 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpiar pozo | N/A | 12 | Circula | 01:37 |  |  |  |  | 97 | 1.62
2024-08-03 | 2024-08-03 | 04:12 | 05:28 | 3629 | 3629 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 01:16 |  |  |  |  | 76 | 1.27
2024-08-03 | 2024-08-03 | 05:28 | 06:00 | 3629 | 3644 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (Rotación y bombeo sin conexión, TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 15 | 28 | 0 |  | 0
2024-08-03 | 2024-08-03 | 06:00 | 08:00 | 3644 | 3644 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpiar pozo | N/A | 12 | Circula | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-03 | 2024-08-03 | 08:00 | 09:00 | 3644 | 3662 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (Rotación y bombeo (Eliminó un tramo) TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 18 | 18 | 1 | 18 | 7.1
2024-08-03 | 2024-08-03 | 09:00 | 12:10 | 3662 | 3662 | TP |  | N/A | Circula | Circula bache de limpieza (Rotación y bombeo) | N/A | 12 | Circula | 03:10 |  |  |  |  | 190 | 3.17
2024-08-03 | 2024-08-03 | 12:10 | 12:56 | 3662 | 3672 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (Rotación y bombeo conecta un tramo, TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 10 | 13 | 1 | 10 | 5
2024-08-03 | 2024-08-03 | 12:56 | 13:34 | 3672 | 3660 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-08-03 | 2024-08-03 | 13:34 | 14:46 | 3660 | 3644 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bache de limpieza | N/A | 12 | Circula | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2
2024-08-03 | 2024-08-03 | 14:46 | 14:57 | 3644 | 3627 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (Rotación y bombeo, TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 17 | 93 | 1 | 17 | 3.82
2024-08-03 | 2024-08-03 | 14:57 | 18:16 | 3627 | 3627 | TNP |  | N/A | Circula | Circula tren de baches de limpieza | N/A | 12 | Circula | 03:19 |  |  |  |  | 199 | 3.32
2024-08-03 | 2024-08-03 | 18:16 | 19:00 | 3627 | 3630 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 3 | 4 | 0 |  | 0
2024-08-03 | 2024-08-03 | 19:00 | 19:27 | 3630 | 3637 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 7 | 16 | 0 |  | 0
2024-08-03 | 2024-08-03 | 19:27 | 20:00 | 3637 | 3637 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-08-03 | 2024-08-03 | 20:00 | 21:15 | 3637 | 3637 | TNP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a bombas | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-08-03 | 2024-08-03 | 21:15 | 22:00 | 3637 | 3637 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-03 | 2024-08-03 | 22:00 | 23:00 | 3637 | 3647 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 10 | 10 | 1 | 10 | 10.42
2024-08-03 | 2024-08-03 | 23:00 | 23:21 | 3647 | 3627 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta (Levanta 20 m, mas un tramo de la siguiente lingada) |  | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-03 | 2024-08-04 | 23:21 | 03:10 | 3627 | 3627 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 03:49 |  |  |  |  | 229 | 3.82
2024-08-04 | 2024-08-04 | 03:10 | 05:47 | 3627 | 3587 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de admision (Levanta 2 tramos dobles al terminar la prueba) | N/A | 38 | Prueba de goteo | 02:37 |  |  |  |  | 157 | 2.62
2024-08-04 | 2024-08-04 | 05:47 | 06:00 | 3587 | 3530 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 57 | 263 | 2 | 28.5 | 5
2024-08-04 | 2024-08-04 | 06:00 | 06:55 | 3530 | 3190 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 340 | 371 | 12 | 28.33 | 3.5
2024-08-04 | 2024-08-04 | 06:55 | 07:13 | 3190 | 3190 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraido | N/A | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-04 | 2024-08-04 | 07:13 | 08:00 | 3190 | 2879 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 311 | 397 | 11 | 28.27 | 2.85
2024-08-04 | 2024-08-04 | 08:00 | 09:00 | 2879 | 2483 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 396 | 396 | 14 | 28.29 | 2.8
2024-08-04 | 2024-08-04 | 09:00 | 10:00 | 2483 | 2284 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 199 | 199 | 7 | 28.43 | 5.48
2024-08-04 | 2024-08-04 | 10:00 | 11:00 | 2284 | 2027 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 257 | 257 | 9 | 28.56 | 4.68
2024-08-04 | 2024-08-04 | 11:00 | 12:00 | 2027 | 1603 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 424 | 424 | 15 | 28.27 | 2.57
2024-08-04 | 2024-08-04 | 12:00 | 13:00 | 1603 | 1118 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 485 | 485 | 17 | 28.53 | 2.2
2024-08-04 | 2024-08-04 | 13:00 | 14:00 | 1118 | 717 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 401 | 401 | 14 | 28.64 | 2.73
2024-08-04 | 2024-08-04 | 14:00 | 15:00 | 717 | 286 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 431 | 431 | 15 | 28.73 | 3.03
2024-08-04 | 2024-08-04 | 15:00 | 15:08 | 286 | 229 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 57 | 428 | 2 | 28.5 | 2.75
2024-08-04 | 2024-08-04 | 15:08 | 18:00 | 229 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa | N/A | 3 | Desarma BHA | 02:52 |  |  |  |  | 172 | 2.87 | [9 empty] | 1
2024-08-04 | 2024-08-04 | 18:00 | 18:42 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para introducir TP |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-08-04 | 2024-08-04 | 18:42 | 19:00 | 0 | 142 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca 5 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 142 | 473 | 5 | 28.4 | 2.72
2024-08-04 | 2024-08-04 | 19:00 | 20:02 | 142 | 761 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca 5 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 619 | 599 | 22 | 28.14 | 2.02
2024-08-04 | 2024-08-04 | 20:00 | 21:00 | 761 | 1433 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca 5 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 672 | 672 | 24 | 28 | 1.5
2024-08-04 | 2024-08-04 | 21:00 | 21:41 | 1433 | 1834 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca 5 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 401 | 587 | 14 | 28.64 | 2.3
2024-08-04 | 2024-08-04 | 21:41 | 22:02 | 1834 | 1834 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-04 | 2024-08-04 | 22:02 | 22:33 | 1834 | 2114 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca 5 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 280 | 542 | 10 | 28 | 3.35