## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-04 | 2024-08-05 | 22:33 | 04:27 | 2114 | 2114 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 22 | 05:54 |  |  |  |  | 354 | 5.9
2024-08-05 | 2024-08-05 | 04:27 | 05:00 | 2114 | 2396 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca 5 1/2" (TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 4 | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 282 | 513 | 10 | 28.2 | 2.7
2024-08-05 | 2024-08-05 | 05:00 | 06:00 | 2396 | 2733 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca 5 1/2" (TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 4 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 337 | 337 | 12 | 28.08 | 3.67
2024-08-05 | 2024-08-05 | 06:00 | 06:34 | 2733 | 3016 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca 5 1/2" (TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 4 | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 283 | 499 | 10 | 28.3 | 2.7
2024-08-05 | 2024-08-05 | 06:34 | 07:05 | 3016 | 3016 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-05 | 2024-08-05 | 07:05 | 08:00 | 3016 | 3410 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca 5 1/2" (TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 4 | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 394 | 430 | 14 | 28.14 | 2.83
2024-08-05 | 2024-08-05 | 08:00 | 08:29 | 3410 | 3614 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca 5 1/2" (TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 4 | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 204 | 422 | 7 | 29.14 | 3.5
2024-08-05 | 2024-08-05 | 08:29 | 11:55 | 3614 | 3614 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | 03:26 |  |  |  |  | 206 | 3.43
2024-08-05 | 2024-08-05 | 11:55 | 12:00 | 3614 | 3585 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca 5 1/2" (TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 8 | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 7.92
2024-08-05 | 2024-08-05 | 12:00 | 13:00 | 3585 | 3389 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca 5 1/2" (TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 8 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 196 | 196 | 7 | 28 | 6.67
2024-08-05 | 2024-08-05 | 13:00 | 14:00 | 3389 | 3160 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca 5 1/2" (TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 8 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 229 | 229 | 8 | 28.63 | 5.78
2024-08-05 | 2024-08-05 | 14:00 | 15:00 | 3160 | 2847 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca 5 1/2" (TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 8 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 313 | 313 | 11 | 28.45 | 3.92
2024-08-05 | 2024-08-05 | 15:00 | 16:00 | 2847 | 2567 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca 5 1/2" (TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 8 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 280 | 280 | 10 | 28 | 4.1
2024-08-05 | 2024-08-05 | 16:00 | 17:00 | 2567 | 2310 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca 5 1/2" (TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 8 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 257 | 257 | 9 | 28.56 | 5.3
2024-08-05 | 2024-08-05 | 17:00 | 18:00 | 2310 | 1914 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca 5 1/2" (TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 8 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 396 | 396 | 14 | 28.29 | 3.5
2024-08-05 | 2024-08-05 | 18:00 | 19:00 | 1914 | 1517 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca 5 1/2" (TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 8 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 397 | 397 | 14 | 28.36 | 3.1
2024-08-05 | 2024-08-05 | 19:00 | 20:00 | 1517 | 1097 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca 5 1/2" (TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 8 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 420 | 420 | 15 | 28 | 2.6
2024-08-05 | 2024-08-05 | 20:00 | 21:00 | 1097 | 677 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca 5 1/2" (TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 8 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 420 | 420 | 15 | 28 | 2.67
2024-08-05 | 2024-08-05 | 21:00 | 22:00 | 677 | 369 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca 5 1/2" (TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 8 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 308 | 308 | 11 | 28 | 2.58
2024-08-05 | 2024-08-05 | 22:00 | 22:45 | 369 | 0 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca 5 1/2" (TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 8 | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 369 | 492 | 13 | 28.38 | 2.22
2024-08-05 | 2024-08-05 | 22:45 | 23:03 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar sarta lisa |  | 87 | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-05 | 2024-08-06 | 23:03 | 00:00 | 0 | 62 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa | N/A | 2 | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 | [9 empty] | 1