## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-05 | 2024-08-06 | 23:03 | 00:29 | 0 | 229 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa | N/A | 2 | 01:26 |  |  |  |  | 86 | 1.43 | [9 empty] | 1
2024-08-06 | 2024-08-06 | 00:29 | 01:00 | 229 | 568 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 4 | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 339 | 656 | 12 | 28.25 | 1.78
2024-08-06 | 2024-08-06 | 01:00 | 01:37 | 568 | 1020 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 4 | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 452 | 733 | 16 | 28.25 | 1.58
2024-08-06 | 2024-08-06 | 01:37 | 02:10 | 1020 | 1020 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-08-06 | 2024-08-06 | 02:10 | 03:00 | 1020 | 1640 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 4 | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 620 | 744 | 22 | 28.18 | 1.57
2024-08-06 | 2024-08-06 | 03:00 | 03:42 | 1640 | 2144 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 4 | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 504 | 720 | 18 | 28 | 1.62
2024-08-06 | 2024-08-06 | 03:42 | 04:10 | 2144 | 2144 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47