## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-05 | 2024-08-06 | 23:03 | 00:29 | 0 | 229 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa | N/A | 2 | Arma BHA | 01:26 |  |  |  |  | 86 | 1.43 | [9 empty] | 1
2024-08-06 | 2024-08-06 | 00:29 | 01:00 | 229 | 568 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 339 | 656 | 12 | 28.25 | 1.78
2024-08-06 | 2024-08-06 | 01:00 | 01:37 | 568 | 1020 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 452 | 733 | 16 | 28.25 | 1.58
2024-08-06 | 2024-08-06 | 01:37 | 02:10 | 1020 | 1020 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-08-06 | 2024-08-06 | 02:10 | 03:00 | 1020 | 1640 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 620 | 744 | 22 | 28.18 | 1.57
2024-08-06 | 2024-08-06 | 03:00 | 03:42 | 1640 | 2144 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 504 | 720 | 18 | 28 | 1.62
2024-08-06 | 2024-08-06 | 03:42 | 04:24 | 2144 | 2144 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-08-06 | 2024-08-06 | 04:24 | 05:00 | 2144 | 2564 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 420 | 700 | 15 | 28 | 1.57
2024-08-06 | 2024-08-06 | 05:00 | 06:00 | 2564 | 3158 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 594 | 594 | 21 | 28.29 | 1.97
2024-08-06 | 2024-08-06 | 06:00 | 06:12 | 3158 | 3272 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 114 | 570 | 4 | 28.5 | 1.85
2024-08-06 | 2024-08-06 | 06:12 | 06:36 | 3272 | 3272 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-06 | 2024-08-06 | 06:36 | 07:00 | 3272 | 3531 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2", 7 lingadas y 7 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 259 | 648 | 9 | 28.78 | 1.98
2024-08-06 | 2024-08-06 | 07:00 | 07:05 | 3531 | 3589 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 58 | 696 | 2 | 29 | 2.2
2024-08-06 | 2024-08-06 | 07:05 | 07:16 | 3589 | 3589 | TNP |  | N/A | N/A | Verfifica pesos | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-06 | 2024-08-06 | 07:16 | 07:19 | 3589 | 3617 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 2.2
2024-08-06 | 2024-08-06 | 07:19 | 07:37 | 3617 | 3627 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 10 | 33 | 0 |  | 0
2024-08-06 | 2024-08-06 | 07:37 | 13:10 | 3627 | 3627 | TNP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando a 1.64 g/cc | N/A | 12 | Circula | 05:33 |  |  |  |  | 333 | 5.55
2024-08-06 | 2024-08-06 | 13:10 | 17:34 | 3627 | 3627 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de electroválvulas a Top Drive | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 04:24 |  |  |  |  | 264 | 4.4
2024-08-06 | 2024-08-06 | 17:34 | 18:00 | 3627 | 3631 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 4 | 9 | 0 |  | 0
2024-08-06 | 2024-08-06 | 18:00 | 19:00 | 3631 | 3641 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 10 | 10 | 0 |  | 0
2024-08-06 | 2024-08-06 | 19:00 | 20:49 | 3641 | 3641 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bache viscoso | N/A | 12 | Circula | 01:49 |  |  |  |  | 109 | 1.82
2024-08-06 | 2024-08-06 | 20:49 | 21:00 | 3641 | 3642 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 1 | 5 | 0 |  | 0
2024-08-06 | 2024-08-06 | 21:00 | 22:00 | 3642 | 3644 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 13.55
2024-08-06 | 2024-08-06 | 22:00 | 23:00 | 3644 | 3647 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | 0 |  | 0
2024-08-06 | 2024-08-07 | 23:00 | 00:00 | 3647 | 3652 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 5 | 5 | 0 |  | 0