## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-08 | 2024-08-08 | 00:00 | 01:00 | 3683 | 3686 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | 0 |  | 0
2024-08-08 | 2024-08-08 | 01:00 | 02:00 | 3686 | 3689 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | 0 |  | 0
2024-08-08 | 2024-08-08 | 02:00 | 03:00 | 3689 | 3690 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2" Tubo frio) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.5
2024-08-08 | 2024-08-08 | 03:00 | 04:00 | 3690 | 3691 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2" ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 0
2024-08-08 | 2024-08-08 | 04:00 | 05:00 | 3691 | 3695 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2" ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 4 | 4 | 0 |  | 0
2024-08-08 | 2024-08-08 | 05:00 | 06:00 | 3695 | 3700 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2" ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 5 | 5 | 0 |  | 0
2024-08-08 | 2024-08-08 | 06:00 | 07:00 | 3700 | 3700 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (Tubo frio, TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.2
2024-08-08 | 2024-08-08 | 07:00 | 08:00 | 3700 | 3704 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 4 | 4 | 0 |  | 0
2024-08-08 | 2024-08-08 | 08:00 | 09:00 | 3704 | 3706 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 |  | 0
2024-08-08 | 2024-08-08 | 09:00 | 10:00 | 3706 | 3711 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 5 | 5 | 0 |  | 0
2024-08-08 | 2024-08-08 | 10:00 | 11:00 | 3711 | 3712 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (Tubo frio, TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.9
2024-08-08 | 2024-08-08 | 11:00 | 12:00 | 3712 | 3722 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 10 | 10 | 0 |  | 0
2024-08-08 | 2024-08-08 | 12:00 | 12:10 | 3722 | 3723 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 1 | 6 | 0 |  | 0
2024-08-08 | 2024-08-08 | 12:10 | 14:25 | 3723 | 3723 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 12 | Circula | 02:15 |  |  |  |  | 135 | 2.25
2024-08-08 | 2024-08-08 | 14:25 | 15:00 | 3723 | 3724 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:35 | 1 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 1.71
2024-08-08 | 2024-08-08 | 15:00 | 18:18 | 3724 | 3700 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | N/A | 12 | Circula | 03:18 |  |  |  |  | 198 | 3.3
2024-08-08 | 2024-08-08 | 18:18 | 19:00 | 3700 | 3644 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 56 | 80 | 2 | 28 | 11.08
2024-08-08 | 2024-08-08 | 19:00 | 19:14 | 3644 | 3616 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2" (Sin realizar conexión)) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 28 | 120 | 1 | 28 | 0
2024-08-08 | 2024-08-08 | 19:14 | 20:00 | 3616 | 3689 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 73 | 95 | 2 | 36.5 | 9.12
2024-08-08 | 2024-08-08 | 20:00 | 20:22 | 3689 | 3724 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 35 | 95 | 1 | 35 | 7.25
2024-08-08 | 2024-08-08 | 20:22 | 20:40 | 3724 | 3724 | TP |  | N/A | Circula | Circula bache de limpieza | N/A | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-08 | 2024-08-08 | 20:40 | 21:00 | 3724 | 3722 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 2 | 6 | 0 |  | 0
2024-08-08 | 2024-08-08 | 21:00 | 22:00 | 3722 | 3720 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 |  | 0
2024-08-08 | 2024-08-08 | 22:00 | 23:00 | 3720 | 3700 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 20 | 20 | 1 | 20 | 8.97
2024-08-08 | 2024-08-09 | 23:00 | 00:00 | 3700 | 3616 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 84 | 84 | 3 | 28 | 9.65