## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-09 | 2024-08-09 | 00:00 | 01:30 | 3613 | 3613 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache pesado de 2.00 gr/cc | N/A | 12 | Circula | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-09 | 2024-08-09 | 01:30 | 02:00 | 3613 | 3555 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2" Llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 58 | 116 | 2 | 29 | 12.3
2024-08-09 | 2024-08-09 | 02:00 | 03:00 | 3555 | 3354 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2" Llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 201 | 201 | 7 | 28.71 | 5.8
2024-08-09 | 2024-08-09 | 03:00 | 03:48 | 3354 | 3125 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2" Llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 229 | 286 | 8 | 28.63 | 4.3
2024-08-09 | 2024-08-09 | 03:48 | 04:12 | 3125 | 3125 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraido | N/A | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-09 | 2024-08-09 | 04:12 | 05:00 | 3125 | 2867 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2" Llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 258 | 323 | 9 | 28.67 | 4
2024-08-09 | 2024-08-09 | 05:00 | 05:50 | 2867 | 2638 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2" Llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 229 | 275 | 8 | 28.63 | 4.2
2024-08-09 | 2024-08-09 | 05:50 | 06:10 | 2638 | 2638 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-09 | 2024-08-09 | 06:10 | 07:00 | 2638 | 2380 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2" Llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 258 | 310 | 9 | 28.67 | 4
2024-08-09 | 2024-08-09 | 07:00 | 08:00 | 2380 | 1979 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2" Llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 401 | 401 | 14 | 28.64 | 3.6
2024-08-09 | 2024-08-09 | 08:00 | 09:00 | 1979 | 1607 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2" Llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 372 | 372 | 13 | 28.62 | 3.5
2024-08-09 | 2024-08-09 | 09:00 | 09:34 | 1607 | 1407 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2" Llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 200 | 353 | 7 | 28.57 | 4.2
2024-08-09 | 2024-08-09 | 09:34 | 10:17 | 1407 | 1407 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-08-09 | 2024-08-09 | 10:17 | 10:57 | 1407 | 1092 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2" Llaves de fuerza, 11 cnx y 10 ling) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 315 | 473 | 11 | 28.64 | 3.1
2024-08-09 | 2024-08-09 | 10:57 | 11:12 | 1092 | 1092 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-09 | 2024-08-09 | 11:12 | 12:00 | 1092 | 662 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2" Llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 430 | 538 | 15 | 28.67 | 2.5
2024-08-09 | 2024-08-09 | 12:00 | 13:00 | 662 | 229 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (TP 5 1/2" Llaves de fuerza, 15 cnx y 14 ling) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 433 | 433 | 15 | 28.87 | 3.2
2024-08-09 | 2024-08-09 | 13:00 | 16:30 | 229 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa usa llave de fuerza | Llave de fuerza | 3 | Desarma BHA | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5 | [9 empty] | 1