## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-07 | 2024-07-08 | 19:44 | 05:56 | 0 | 305 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" | N/A | 2 | Arma BHA | 10:12 |  |  |  |  | 612 | 10.2 | [9 empty] | 4
2024-07-08 | 2024-07-08 | 05:56 | 06:00 | 305 | 362 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2" 2 lingadas, 1 conexión) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 57 | 855 | 2 | 28.5 | 2.7
2024-07-08 | 2024-07-08 | 06:00 | 06:59 | 362 | 899 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 537 | 546 | 19 | 28.26 | 2.3
2024-07-08 | 2024-07-08 | 06:59 | 07:37 | 899 | 899 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo |  | 12 | Circula | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-07-08 | 2024-07-08 | 07:37 | 07:42 | 899 | 918 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" TxT ( midiendo y calibrando ) ( 2 tramos / 1 conexion ) (TP 5 1/2") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 19 | 228 | 2 | 9.5 | 3.63
2024-07-08 | 2024-07-08 | 07:42 | 07:51 | 918 | 927 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos |  | 105 | Sin datos | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-08 | 2024-07-08 | 07:51 | 08:00 | 927 | 963 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" TxT ( midiendo y calibrando ) (TP 5 1/2") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 36 | 240 | 4 | 9 | 2.15
2024-07-08 | 2024-07-08 | 08:00 | 09:00 | 963 | 1106 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" TxT ( midiendo y calibrando ) (TP 5 1/2") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 143 | 143 | 13 | 11 | 3.9
2024-07-08 | 2024-07-08 | 09:00 | 10:00 | 1106 | 1287 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" TxT ( midiendo y calibrando ) (TP 5 1/2") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 181 | 181 | 17 | 10.65 | 2.8
2024-07-08 | 2024-07-08 | 10:00 | 11:00 | 1287 | 1460 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" TxT ( midiendo y calibrando ) (TP 5 1/2") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 173 | 173 | 18 | 9.61 | 2.7
2024-07-08 | 2024-07-08 | 11:00 | 12:00 | 1460 | 1646 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" TxT ( midiendo y calibrando ) (TP 5 1/2") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 186 | 186 | 20 | 9.3 | 2.5
2024-07-08 | 2024-07-08 | 12:00 | 13:00 | 1646 | 1803 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" TxT ( midiendo y calibrando ) (TP 5 1/2") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 157 | 157 | 18 | 8.72 | 2.6
2024-07-08 | 2024-07-08 | 13:00 | 14:00 | 1803 | 1962 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" TxT ( midiendo y calibrando ) (TP 5 1/2") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 159 | 159 | 17 | 9.35 | 2.8
2024-07-08 | 2024-07-08 | 14:00 | 14:36 | 1962 | 2056 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" TxT ( midiendo y calibrando ) (TP 5 1/2") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 94 | 157 | 10 | 9.4 | 3.1
2024-07-08 | 2024-07-08 | 14:36 | 15:49 | 2056 | 2056 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 12 | Circula | 01:13 |  |  |  |  | 73 | 1.22
2024-07-08 | 2024-07-08 | 15:49 | 16:00 | 2056 | 2094 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" TxT ( midiendo y calibrando ) (TP 5 1/2") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 38 | 207 | 4 | 9.5 | 2.6
2024-07-08 | 2024-07-08 | 16:00 | 16:04 | 2094 | 2103 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" TxT ( midiendo y calibrando ) (TP 5 1/2") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 9 | 135 | 1 | 9 | 2.87
2024-07-08 | 2024-07-08 | 16:04 | 17:01 | 2103 | 2103 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-07-08 | 2024-07-08 | 17:01 | 17:48 | 2103 | 2462 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 359 | 458 | 12 | 29.92 | 2.7
2024-07-08 | 2024-07-08 | 17:48 | 18:37 | 2462 | 2462 | TP |  | N/A | N/A | Realiza simulacro de cierre | N/A | 15 | Junta Operativa | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-07-08 | 2024-07-08 | 18:37 | 19:00 | 2462 | 2639 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 177 | 462 | 6 | 29.5 | 2.8
2024-07-08 | 2024-07-08 | 19:00 | 19:13 | 2639 | 2725 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 86 | 397 | 3 | 28.67 | 2.72
2024-07-08 | 2024-07-08 | 19:13 | 19:43 | 2725 | 2725 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-08 | 2024-07-08 | 19:43 | 20:00 | 2725 | 2780 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 55 | 194 | 2 | 27.5 | 7.42
2024-07-08 | 2024-07-08 | 20:00 | 23:00 | 2780 | 2780 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-07-08 | 2024-07-09 | 23:00 | 01:00 | 2780 | 2780 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de Hermeticidad | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-09 | 2024-07-09 | 01:00 | 06:27 | 2780 | 2803 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza lodo en presas de trabajo a 1.58 g/cm³ | N/A | 14 | Desplaza fluido | 05:27 |  |  |  |  | 327 | 5.45
2024-07-09 | 2024-07-09 | 06:27 | 07:00 | 2803 | 2804 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 | 1.82 | 1
2024-07-09 | 2024-07-09 | 07:00 | 08:00 | 2804 | 2814 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 10 | 10
2024-07-09 | 2024-07-09 | 08:00 | 09:00 | 2814 | 2814 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-07-09 | 2024-07-09 | 09:00 | 10:00 | 2814 | 2822 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 8 | 8
2024-07-09 | 2024-07-09 | 10:00 | 11:00 | 2822 | 2844 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 22 | 22
2024-07-09 | 2024-07-09 | 11:00 | 11:17 | 2844 | 2847 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | 10.59 | 3
2024-07-09 | 2024-07-09 | 11:17 | 13:00 | 2847 | 2847 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso | N/A | 12 | Circula | 01:43 |  |  |  |  | 103 | 1.72
2024-07-09 | 2024-07-09 | 13:00 | 15:31 | 2847 | 2847 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 02:31 |  |  |  |  | 151 | 2.52
2024-07-09 | 2024-07-09 | 15:31 | 16:00 | 2847 | 2856 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | 18.62 | 9
2024-07-09 | 2024-07-09 | 16:00 | 17:00 | 2856 | 2857 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-07-09 | 2024-07-09 | 17:00 | 17:40 | 2857 | 2858 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 | 1.5 | 1
2024-07-09 | 2024-07-09 | 17:40 | 18:00 | 2858 | 2861 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:20 | 3 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 9
2024-07-09 | 2024-07-09 | 18:00 | 18:04 | 2861 | 2861 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-07-09 | 2024-07-09 | 18:04 | 18:41 | 2861 | 2861 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta |  | 12 | Circula | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-07-09 | 2024-07-09 | 18:41 | 19:00 | 2861 | 2864 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:19 | 3 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 9.47
2024-07-09 | 2024-07-09 | 19:00 | 19:15 | 2864 | 2864 | TP |  | N/A | N/A | Reestablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-09 | 2024-07-09 | 19:15 | 19:48 | 2864 | 2866 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:33 | 2 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 3.64
2024-07-09 | 2024-07-09 | 19:48 | 22:09 | 2866 | 2866 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 02:21 |  |  |  |  | 141 | 2.35
2024-07-09 | 2024-07-09 | 22:09 | 22:53 | 2866 | 2873 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:44 | 7 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 9.55
2024-07-09 | 2024-07-10 | 22:53 | 04:56 | 2873 | 2873 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta (limpiando pozo por observar derrumbe) | N/A | 12 | Circula | 06:03 |  |  |  |  | 363 | 6.05
2024-07-10 | 2024-07-10 | 04:56 | 05:09 | 2873 | 2873 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc: 0.14°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,873.0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 9.73 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.14
2024-07-10 | 2024-07-10 | 05:09 | 06:00 | 2873 | 2888 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:51 | 15 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 17.65
2024-07-10 | 2024-07-10 | 06:00 | 06:34 | 2888 | 2902 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:34 | 14 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 24.71
2024-07-10 | 2024-07-10 | 06:34 | 06:47 | 2902 | 2902 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 0.14°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,902.0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 8.29 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.14
2024-07-10 | 2024-07-10 | 06:47 | 07:00 | 2902 | 2904 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-07-10 | 2024-07-10 | 07:00 | 07:19 | 2904 | 2911 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:19 | 7 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 22.11
2024-07-10 | 2024-07-10 | 07:19 | 09:33 | 2911 | 2911 | TP |  | N/A | N/A | Realiza activacion de ampliador | N/A | 48 | Activa Ampliador | 02:14 |  |  |  |  | 134 | 2.23
2024-07-10 | 2024-07-10 | 09:33 | 10:00 | 2911 | 2914 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:27 | 3 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 6.67
2024-07-10 | 2024-07-10 | 10:00 | 11:00 | 2914 | 2920 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-10 | 2024-07-10 | 11:00 | 11:28 | 2920 | 2920 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-07-10 | 2024-07-10 | 11:28 | 12:00 | 2920 | 2927 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 7 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 13.13
2024-07-10 | 2024-07-10 | 12:00 | 12:23 | 2927 | 2930 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:23 | 3 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 7.83
2024-07-10 | 2024-07-10 | 12:23 | 12:40 | 2930 | 2930 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 0.14°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 2,930.0 | 0.51 | 0 | 0 | 5.89 | 6.37 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.14
2024-07-10 | 2024-07-10 | 12:40 | 13:00 | 2930 | 2932 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:20 | 2 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 6
2024-07-10 | 2024-07-10 | 13:00 | 13:48 | 2932 | 2936 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:48 | 4 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 5
2024-07-10 | 2024-07-10 | 13:48 | 14:02 | 2936 | 2936 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-10 | 2024-07-10 | 14:02 | 15:00 | 2936 | 2943 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:58 | 7 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 7.24
2024-07-10 | 2024-07-10 | 15:00 | 16:00 | 2943 | 2949 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-10 | 2024-07-10 | 16:00 | 17:00 | 2949 | 2955 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-10 | 2024-07-10 | 17:00 | 17:23 | 2955 | 2958 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:23 | 3 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 7.83
2024-07-10 | 2024-07-10 | 17:23 | 17:33 | 2958 | 2958 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion ( Inc: 0.67°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,958.0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.67
2024-07-10 | 2024-07-10 | 17:33 | 18:00 | 2958 | 2961 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:27 | 3 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 6.67
2024-07-10 | 2024-07-10 | 18:00 | 18:10 | 2961 | 2962 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-07-10 | 2024-07-10 | 18:10 | 18:18 | 2962 | 2962 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-10 | 2024-07-10 | 18:18 | 18:44 | 2962 | 2964 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:26 | 2 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 4.62
2024-07-10 | 2024-07-10 | 18:44 | 18:56 | 2964 | 2964 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-10 | 2024-07-10 | 18:56 | 19:00 | 2964 | 2964 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-07-10 | 2024-07-10 | 19:00 | 20:00 | 2964 | 2971 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-10 | 2024-07-10 | 20:00 | 21:00 | 2971 | 2978 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-10 | 2024-07-10 | 21:00 | 22:00 | 2978 | 2983 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-10 | 2024-07-10 | 22:00 | 22:34 | 2983 | 2987 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:34 | 4 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 7.06
2024-07-10 | 2024-07-10 | 22:34 | 22:45 | 2987 | 2987 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion ( Inc: 0.67°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,987.0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.67
2024-07-10 | 2024-07-10 | 22:45 | 23:00 | 2987 | 2989 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-07-10 | 2024-07-11 | 23:00 | 00:00 | 2989 | 2997 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-07-11 | 2024-07-11 | 00:00 | 01:00 | 2997 | 3003 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-11 | 2024-07-11 | 01:00 | 02:00 | 3003 | 3012 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-07-11 | 2024-07-11 | 02:00 | 02:17 | 3012 | 3015 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 3 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 10.59
2024-07-11 | 2024-07-11 | 02:17 | 02:32 | 3015 | 3015 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion ( Inc: 0.66°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 3,015.0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.66
2024-07-11 | 2024-07-11 | 02:32 | 03:00 | 3015 | 3017 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:28 | 2 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 4.29
2024-07-11 | 2024-07-11 | 03:00 | 04:00 | 3017 | 3024 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-11 | 2024-07-11 | 04:00 | 05:00 | 3024 | 3032 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-07-11 | 2024-07-11 | 05:00 | 06:00 | 3032 | 3043 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-07-11 | 2024-07-11 | 06:00 | 06:12 | 3043 | 3043 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion ( Inc: 1.1°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 3,043.0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 6.18 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 06:12 | 07:00 | 3043 | 3051 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:48 | 8 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 10
2024-07-11 | 2024-07-11 | 07:00 | 08:00 | 3051 | 3061 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-07-11 | 2024-07-11 | 08:00 | 08:41 | 3061 | 3069 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:41 | 8 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 11.71
2024-07-11 | 2024-07-11 | 08:41 | 09:05 | 3069 | 3069 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-11 | 2024-07-11 | 09:05 | 09:39 | 3069 | 3071 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:34 | 2 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 3.53
2024-07-11 | 2024-07-11 | 09:39 | 09:57 | 3071 | 3071 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 1.18°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 3,071.0 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.18
2024-07-11 | 2024-07-11 | 09:57 | 10:00 | 3071 | 3071 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-07-11 | 2024-07-11 | 10:00 | 11:00 | 3071 | 3081 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-07-11 | 2024-07-11 | 11:00 | 12:00 | 3081 | 3088 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-11 | 2024-07-11 | 12:00 | 12:17 | 3088 | 3091 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:17 | 3 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 10.59
2024-07-11 | 2024-07-11 | 12:17 | 12:54 | 3091 | 3091 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-07-11 | 2024-07-11 | 12:54 | 13:00 | 3091 | 3092 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-07-11 | 2024-07-11 | 13:00 | 13:43 | 3092 | 3099 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:43 | 7 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 9.77
2024-07-11 | 2024-07-11 | 13:43 | 13:58 | 3099 | 3099 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 1.35°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 3,099.0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.35
2024-07-11 | 2024-07-11 | 13:58 | 14:00 | 3099 | 3100 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-07-11 | 2024-07-11 | 14:00 | 14:43 | 3100 | 3107 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:43 | 7 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 9.77
2024-07-11 | 2024-07-11 | 14:43 | 14:55 | 3107 | 3107 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-11 | 2024-07-11 | 14:55 | 15:00 | 3107 | 3108 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-07-11 | 2024-07-11 | 15:00 | 15:39 | 3108 | 3111 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:39 | 3 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 4.62
2024-07-11 | 2024-07-11 | 15:39 | 15:50 | 3111 | 3111 | TP |  | N/A | N/A | Restablece párametros¦ |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-11 | 2024-07-11 | 15:50 | 16:00 | 3111 | 3112 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-07-11 | 2024-07-11 | 16:00 | 17:00 | 3112 | 3118 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-11 | 2024-07-11 | 17:00 | 18:00 | 3118 | 3126 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-07-11 | 2024-07-11 | 18:00 | 18:07 | 3126 | 3127 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-07-11 | 2024-07-11 | 18:07 | 18:25 | 3127 | 3127 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 2.14°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 3,127.0 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.14
2024-07-11 | 2024-07-11 | 18:25 | 19:00 | 3127 | 3129 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:35 | 2 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 3.43
2024-07-11 | 2024-07-11 | 19:00 | 19:41 | 3129 | 3132 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:41 | 3 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 4.39
2024-07-11 | 2024-07-11 | 19:41 | 19:47 | 3132 | 3132 | TP |  | N/A | N/A | Restablece párametros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 19:47 | 19:51 | 3132 | 3133 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-07-11 | 2024-07-11 | 19:51 | 20:08 | 3133 | 3133 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | N/A | 76 | Repaso | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-11 | 2024-07-11 | 20:08 | 21:00 | 3133 | 3136 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:52 | 3 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 3.46
2024-07-11 | 2024-07-11 | 21:00 | 21:44 | 3136 | 3140 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:44 | 4 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 5.45
2024-07-11 | 2024-07-11 | 21:44 | 22:03 | 3140 | 3140 | TP |  | N/A | N/A | Restablece párametros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-11 | 2024-07-11 | 22:03 | 23:00 | 3140 | 3144 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:57 | 4 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 4.21
2024-07-11 | 2024-07-11 | 23:00 | 23:05 | 3144 | 3145 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-07-11 | 2024-07-11 | 23:05 | 23:19 | 3145 | 3145 | TP |  | N/A | N/A | Restablece párametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-11 | 2024-07-11 | 23:19 | 23:30 | 3145 | 3146 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-07-11 | 2024-07-11 | 23:30 | 23:44 | 3146 | 3146 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-11 | 2024-07-12 | 23:44 | 00:00 | 3146 | 3148 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-07-12 | 2024-07-12 | 00:00 | 01:00 | 3148 | 3153 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-12 | 2024-07-12 | 01:00 | 01:22 | 3153 | 3155 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 2 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 5.45
2024-07-12 | 2024-07-12 | 01:22 | 01:33 | 3155 | 3155 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 3.7°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,155.0 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 6.07 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3.7
2024-07-12 | 2024-07-12 | 01:33 | 02:00 | 3155 | 3158 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:27 | 3 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 6.67
2024-07-12 | 2024-07-12 | 02:00 | 03:00 | 3158 | 3163 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-12 | 2024-07-12 | 03:00 | 04:00 | 3163 | 3169 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-12 | 2024-07-12 | 04:00 | 05:00 | 3169 | 3175 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-12 | 2024-07-12 | 05:00 | 06:00 | 3175 | 3178 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-12 | 2024-07-12 | 06:00 | 07:00 | 3178 | 3181 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-12 | 2024-07-12 | 07:00 | 07:22 | 3181 | 3181 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey |  | 77 | Survey | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-12 | 2024-07-12 | 07:22 | 07:44 | 3181 | 3182 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:22 | 1 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 2.73
2024-07-12 | 2024-07-12 | 07:44 | 07:56 | 3182 | 3182 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 5.71°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 3,182.0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5.71
2024-07-12 | 2024-07-12 | 07:56 | 08:00 | 3182 | 3182 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-07-12 | 2024-07-12 | 08:00 | 09:00 | 3182 | 3189 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-12 | 2024-07-12 | 09:00 | 10:00 | 3189 | 3195 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-12 | 2024-07-12 | 10:00 | 11:00 | 3195 | 3202 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-12 | 2024-07-12 | 11:00 | 12:00 | 3202 | 3209 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-12 | 2024-07-12 | 12:00 | 12:11 | 3209 | 3210 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-07-12 | 2024-07-12 | 12:11 | 14:24 | 3210 | 3210 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso | N/A | 12 | Circula | 02:13 |  |  |  |  | 133 | 2.22
2024-07-12 | 2024-07-12 | 14:24 | 14:43 | 3210 | 3210 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 7.49°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 3,210.0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 7.41 | 10.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7.49
2024-07-12 | 2024-07-12 | 14:43 | 15:00 | 3210 | 3211 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:17 | 1 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 3.53
2024-07-12 | 2024-07-12 | 15:00 | 15:23 | 3211 | 3214 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:23 | 3 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 7.83
2024-07-12 | 2024-07-12 | 15:23 | 16:01 | 3214 | 3214 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | N/A | 12 | Circula | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-07-12 | 2024-07-12 | 16:01 | 17:00 | 3214 | 3220 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:59 | 6 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 6.1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 17:00 | 18:00 | 3220 | 3230 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-07-12 | 2024-07-12 | 18:00 | 19:00 | 3230 | 3237 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-12 | 2024-07-12 | 19:00 | 19:11 | 3237 | 3238 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-07-12 | 2024-07-12 | 19:11 | 19:26 | 3238 | 3238 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 7.49°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 3,238.0 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.49
2024-07-12 | 2024-07-12 | 19:26 | 20:00 | 3238 | 3242 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:34 | 4 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 7.06
2024-07-12 | 2024-07-12 | 20:00 | 20:20 | 3242 | 3244 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:20 | 2 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 6
2024-07-12 | 2024-07-12 | 20:20 | 21:45 | 3244 | 3244 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
2024-07-12 | 2024-07-12 | 21:45 | 22:00 | 3244 | 3245 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-07-12 | 2024-07-12 | 22:00 | 23:00 | 3245 | 3250 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-12 | 2024-07-13 | 23:00 | 00:00 | 3250 | 3256 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-13 | 2024-07-13 | 00:00 | 01:00 | 3256 | 3263 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-13 | 2024-07-13 | 01:00 | 01:41 | 3263 | 3267 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:41 | 4 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 5.85
2024-07-13 | 2024-07-13 | 01:41 | 01:56 | 3267 | 3267 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 10.98°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 3,267.0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 7.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10.98
2024-07-13 | 2024-07-13 | 01:56 | 02:00 | 3267 | 3268 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-07-13 | 2024-07-13 | 02:00 | 02:36 | 3268 | 3273 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:36 | 5 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 8.33
2024-07-13 | 2024-07-13 | 02:36 | 03:34 | 3273 | 3273 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta , liberando misma |  | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-07-13 | 2024-07-13 | 03:34 | 04:00 | 3273 | 3276 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 3 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 6.92
2024-07-13 | 2024-07-13 | 04:00 | 05:00 | 3276 | 3283 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-13 | 2024-07-13 | 05:00 | 06:00 | 3283 | 3293 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-07-13 | 2024-07-13 | 06:00 | 06:16 | 3293 | 3296 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 3 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 11.25
2024-07-13 | 2024-07-13 | 06:16 | 06:45 | 3296 | 3296 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 10.98°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [10 empty] | 3,296.0 | 1.33 | 0 | 0 | 15.13 | 8.25 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10.98
2024-07-13 | 2024-07-13 | 06:45 | 07:00 | 3296 | 3298 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-07-13 | 2024-07-13 | 07:00 | 08:00 | 3298 | 3305 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-13 | 2024-07-13 | 08:00 | 09:00 | 3305 | 3311 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-13 | 2024-07-13 | 09:00 | 10:00 | 3311 | 3318 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-13 | 2024-07-13 | 10:00 | 11:00 | 3318 | 3325 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-13 | 2024-07-13 | 11:00 | 11:05 | 3325 | 3325 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-07-13 | 2024-07-13 | 11:05 | 12:41 | 3325 | 3319 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 01:36 |  |  |  |  | 96 | 1.6
2024-07-13 | 2024-07-13 | 12:41 | 14:40 | 3319 | 3319 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 01:59 |  |  |  |  | 119 | 1.98
2024-07-13 | 2024-07-13 | 14:40 | 15:36 | 3319 | 3319 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-07-13 | 2024-07-13 | 15:36 | 23:34 | 3319 | 3325 | TNP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 07:58 |  |  |  |  | 478 | 7.97
2024-07-13 | 2024-07-14 | 23:34 | 00:00 | 3325 | 3325 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 10.98°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 3,325.0 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10.98
2024-07-14 | 2024-07-14 | 00:00 | 00:22 | 3325 | 3329 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:22 | 4 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 10.91
2024-07-14 | 2024-07-14 | 00:22 | 00:27 | 3329 | 3329 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-14 | 2024-07-14 | 00:27 | 00:39 | 3329 | 3329 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-14 | 2024-07-14 | 00:39 | 01:00 | 3329 | 3331 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:21 | 2 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 5.71
2024-07-14 | 2024-07-14 | 01:00 | 01:07 | 3331 | 3331 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 0 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 0
2024-07-14 | 2024-07-14 | 01:07 | 01:13 | 3331 | 3331 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-14 | 2024-07-14 | 01:13 | 01:47 | 3331 | 3331 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-07-14 | 2024-07-14 | 01:47 | 02:00 | 3331 | 3332 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-07-14 | 2024-07-14 | 02:00 | 03:00 | 3332 | 3341 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-07-14 | 2024-07-14 | 03:00 | 04:00 | 3341 | 3351 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-07-14 | 2024-07-14 | 04:00 | 04:32 | 3351 | 3354 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:32 | 3 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 5.63
2024-07-14 | 2024-07-14 | 04:32 | 05:12 | 3354 | 3354 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 10.98°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 | [10 empty] | 3,354.0 | 3.74 | 0 | 0 | 24.5 | 5.8 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10.98
2024-07-14 | 2024-07-14 | 05:12 | 06:00 | 3354 | 3357 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:48 | 3 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 3.75
2024-07-14 | 2024-07-14 | 06:00 | 07:00 | 3357 | 3367 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-07-14 | 2024-07-14 | 07:00 | 08:00 | 3367 | 3378 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-07-14 | 2024-07-14 | 08:00 | 08:38 | 3378 | 3382 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:38 | 4 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 6.32
2024-07-14 | 2024-07-14 | 08:38 | 09:17 | 3382 | 3382 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 13.58°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 | [10 empty] | 3,382.0 | 1.08 | 0 | 0 | 29.02 | 6.14 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 13.58
2024-07-14 | 2024-07-14 | 09:17 | 10:00 | 3382 | 3389 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:43 | 7 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 9.77
2024-07-14 | 2024-07-14 | 10:00 | 11:00 | 3389 | 3394 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-14 | 2024-07-14 | 11:00 | 12:00 | 3394 | 3401 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-14 | 2024-07-14 | 12:00 | 12:31 | 3401 | 3403 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:31 | 2 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 3.87
2024-07-14 | 2024-07-14 | 12:31 | 12:38 | 3403 | 3403 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotacion | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-14 | 2024-07-14 | 12:38 | 13:06 | 3403 | 3403 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-07-14 | 2024-07-14 | 13:06 | 14:00 | 3403 | 3406 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:54 | 3 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 3.33
2024-07-14 | 2024-07-14 | 14:00 | 14:34 | 3406 | 3411 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:34 | 5 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 8.82
2024-07-14 | 2024-07-14 | 14:34 | 15:19 | 3411 | 3411 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 18.04) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 | [10 empty] | 3,411.0 | 0.94 | 0 | 0 | 33.57 | 6.84 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 18.04
2024-07-14 | 2024-07-14 | 15:19 | 16:00 | 3411 | 3415 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:41 | 4 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 5.85
2024-07-14 | 2024-07-14 | 16:00 | 17:00 | 3415 | 3422 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-14 | 2024-07-14 | 17:00 | 18:00 | 3422 | 3430 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-07-14 | 2024-07-14 | 18:00 | 19:00 | 3430 | 3439 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-07-14 | 2024-07-14 | 19:00 | 19:10 | 3439 | 3439 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 0 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 0
2024-07-14 | 2024-07-14 | 19:10 | 19:47 | 3439 | 3439 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 18.04) (Tubo frio ) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 | [10 empty] | 3,439.0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 14.91 | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 19.43
2024-07-14 | 2024-07-14 | 19:47 | 20:00 | 3439 | 3441 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-07-14 | 2024-07-14 | 20:00 | 21:00 | 3441 | 3443 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-14 | 2024-07-14 | 21:00 | 22:00 | 3443 | 3446 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-14 | 2024-07-14 | 22:00 | 22:46 | 3446 | 3446 | TP |  | N/A | N/A | Repasa Intervalo |  | 76 | Repaso | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-07-14 | 2024-07-14 | 22:46 | 23:00 | 3446 | 3448 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-07-14 | 2024-07-14 | 23:00 | 23:48 | 3448 | 3458 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:48 | 10 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 12.5
2024-07-14 | 2024-07-15 | 23:48 | 00:43 | 3458 | 3458 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 21.31°) (Tubo frio ) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 | [10 empty] | 3,458.0 | 14.14 | 0 | 0 | 0 | 19.93 | 20.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 19.43
2024-07-15 | 2024-07-15 | 00:43 | 01:00 | 3458 | 3463 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 5 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 17.65
2024-07-15 | 2024-07-15 | 01:00 | 01:18 | 3463 | 3468 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 5 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 16.67
2024-07-15 | 2024-07-15 | 01:18 | 02:06 | 3468 | 3468 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 21.31°) (Tubo frio ) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 | [10 empty] | 3,468.0 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 15.14 | 20.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 21.31
2024-07-15 | 2024-07-15 | 02:06 | 02:24 | 3468 | 3472 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 4 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 13.33
2024-07-15 | 2024-07-15 | 02:24 | 02:48 | 3472 | 3472 | TP |  | N/A | N/A | Repasa Intervalo |  | 76 | Repaso | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-15 | 2024-07-15 | 02:48 | 03:00 | 3472 | 3475 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 3 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 15
2024-07-15 | 2024-07-15 | 03:00 | 04:00 | 3475 | 3486 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-07-15 | 2024-07-15 | 04:00 | 04:24 | 3486 | 3487 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 1 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 2.5
2024-07-15 | 2024-07-15 | 04:24 | 05:10 | 3487 | 3487 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 22.68°) (Tubo frio ) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 | [10 empty] | 3,487.0 | 12.28 | 0 | 0 | 0 | 27.06 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 22.68
2024-07-15 | 2024-07-15 | 05:10 | 05:57 | 3487 | 3496 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:47 | 9 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 11.49
2024-07-15 | 2024-07-15 | 05:57 | 06:44 | 3496 | 3496 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc: 22.68°-Tubo frio ) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 | [10 empty] | 3,496.0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 15.56 | 20.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 22.68
2024-07-15 | 2024-07-15 | 06:44 | 07:00 | 3496 | 3499 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 3 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 11.25
2024-07-15 | 2024-07-15 | 07:00 | 07:26 | 3499 | 3502 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:26 | 3 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 6.92
2024-07-15 | 2024-07-15 | 07:26 | 07:50 | 3502 | 3502 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-15 | 2024-07-15 | 07:50 | 08:00 | 3502 | 3504 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-07-15 | 2024-07-15 | 08:00 | 09:00 | 3504 | 3514 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-07-15 | 2024-07-15 | 09:00 | 09:13 | 3514 | 3515 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-07-15 | 2024-07-15 | 09:13 | 09:55 | 3515 | 3515 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc: 24.56°-Tubo frio ) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 | [10 empty] | 3,515.0 | 11.44 | 0 | 0 | 0 | 14.16 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 24.56
2024-07-15 | 2024-07-15 | 09:55 | 10:00 | 3515 | 3516 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-07-15 | 2024-07-15 | 10:00 | 11:00 | 3516 | 3525 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-07-15 | 2024-07-15 | 11:00 | 11:09 | 3525 | 3525 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:09 | 0 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 0
2024-07-15 | 2024-07-15 | 11:09 | 11:40 | 3525 | 3525 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 26.27°-Tubo frío) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 | [10 empty] | 3,525.0 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 13.12 | 9.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 26.27
2024-07-15 | 2024-07-15 | 11:40 | 12:00 | 3525 | 3528 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 3 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 9
2024-07-15 | 2024-07-15 | 12:00 | 12:13 | 3528 | 3528 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-15 | 2024-07-15 | 12:13 | 13:00 | 3528 | 3532 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:47 | 4 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 5.11
2024-07-15 | 2024-07-15 | 13:00 | 14:00 | 3532 | 3539 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-15 | 2024-07-15 | 14:00 | 14:18 | 3539 | 3540 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 1 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 3.33
2024-07-15 | 2024-07-15 | 14:18 | 14:22 | 3540 | 3540 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros (Libera torque) | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-15 | 2024-07-15 | 14:22 | 14:32 | 3540 | 3540 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 0 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 0
2024-07-15 | 2024-07-15 | 14:32 | 14:38 | 3540 | 3540 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros (Libera torque) | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-15 | 2024-07-15 | 14:38 | 15:00 | 3540 | 3542 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:22 | 2 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 5.45
2024-07-15 | 2024-07-15 | 15:00 | 15:02 | 3542 | 3542 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-07-15 | 2024-07-15 | 15:02 | 15:20 | 3542 | 3542 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla bomba #1, entra #2) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-15 | 2024-07-15 | 15:20 | 15:51 | 3542 | 3544 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:31 | 2 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 3.87
2024-07-15 | 2024-07-15 | 15:51 | 16:27 | 3544 | 3544 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 26.27°-Tubo frío) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 | [10 empty] | 3,544.0 | 9.37 | 0 | 0 | 0 | 17.04 | 9.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 26.27
2024-07-15 | 2024-07-15 | 16:27 | 17:00 | 3544 | 3547 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 3 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 5.45
2024-07-15 | 2024-07-15 | 17:00 | 17:48 | 3547 | 3553 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:48 | 6 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 7.5
2024-07-15 | 2024-07-15 | 17:48 | 18:21 | 3553 | 3553 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 28.43° Tubo frio) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 | [10 empty] | 3,553.0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 28.43
2024-07-15 | 2024-07-15 | 18:21 | 18:55 | 3553 | 3555 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:34 | 2 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 3.53
2024-07-15 | 2024-07-15 | 18:55 | 19:13 | 3555 | 3555 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 78 | Comandos | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-15 | 2024-07-15 | 19:13 | 20:00 | 3555 | 3561 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:47 | 6 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 7.66
2024-07-15 | 2024-07-15 | 20:00 | 20:45 | 3561 | 3565 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:45 | 4 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 5.33
2024-07-15 | 2024-07-15 | 20:45 | 21:02 | 3565 | 3565 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-15 | 2024-07-15 | 21:02 | 22:00 | 3565 | 3572 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:58 | 7 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 7.24
2024-07-15 | 2024-07-15 | 22:00 | 22:20 | 3572 | 3572 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 0 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 0
2024-07-15 | 2024-07-15 | 22:20 | 23:15 | 3572 | 3572 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 29.92°, tubo frio) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 | [10 empty] | 3,572.0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 29.92
2024-07-15 | 2024-07-15 | 23:15 | 23:53 | 3572 | 3581 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:38 | 9 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 14.21
2024-07-15 | 2024-07-16 | 23:53 | 00:46 | 3581 | 3581 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 29.92°, tubo frio) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 | [10 empty] | 3,581.0 | 25.15 | 0 | 0 | 0 | 16.05 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 29.92
2024-07-16 | 2024-07-16 | 00:46 | 01:00 | 3581 | 3583 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-07-16 | 2024-07-16 | 01:00 | 01:34 | 3583 | 3588 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:34 | 5 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 8.82
2024-07-16 | 2024-07-16 | 01:34 | 01:51 | 3588 | 3588 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 78 | Comandos | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-16 | 2024-07-16 | 01:51 | 02:00 | 3588 | 3590 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-07-16 | 2024-07-16 | 02:00 | 03:00 | 3590 | 3599 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-07-16 | 2024-07-16 | 03:00 | 03:22 | 3599 | 3599 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-16 | 2024-07-16 | 03:22 | 07:33 | 3599 | 3599 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 04:11 |  |  |  |  | 251 | 4.18
2024-07-16 | 2024-07-16 | 07:33 | 08:49 | 3599 | 3599 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo. | N/A | 12 | Circula | 01:16 |  |  |  |  | 76 | 1.27
2024-07-16 | 2024-07-16 | 08:49 | 09:40 | 3599 | 3599 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 29.92°-Tubo frío) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 | [10 empty] | 3,599.0 | 11.48 | 0 | 0 | 0 | 16.75 | 22.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 29.92
2024-07-16 | 2024-07-16 | 09:40 | 10:00 | 3599 | 3603 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:20 | 4 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 12
2024-07-16 | 2024-07-16 | 10:00 | 10:20 | 3603 | 3606 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 3 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 9
2024-07-16 | 2024-07-16 | 10:20 | 10:24 | 3606 | 3606 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros (Liberar torque errático) |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-16 | 2024-07-16 | 10:24 | 11:00 | 3606 | 3608 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:36 | 2 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 3.33
2024-07-16 | 2024-07-16 | 11:00 | 11:16 | 3608 | 3609 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-07-16 | 2024-07-16 | 11:16 | 12:09 | 3609 | 3609 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 29.92°-Tubo frío) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 | [10 empty] | 3,609.0 | 9.08 | 0 | 0 | 0 | 14.83 | 29.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 29.92
2024-07-16 | 2024-07-16 | 12:09 | 12:20 | 3609 | 3613 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 4 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 21.82
2024-07-16 | 2024-07-16 | 12:20 | 12:37 | 3613 | 3613 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-16 | 2024-07-16 | 12:37 | 13:00 | 3613 | 3615 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 2 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 5.22
2024-07-16 | 2024-07-16 | 13:00 | 13:13 | 3615 | 3619 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 4 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 18.46
2024-07-16 | 2024-07-16 | 13:13 | 13:22 | 3619 | 3619 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación (Torque máximo de 32 K lb.ft) | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-16 | 2024-07-16 | 13:22 | 13:55 | 3619 | 3619 | TNP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-16 | 2024-07-16 | 13:55 | 14:00 | 3619 | 3620 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-07-16 | 2024-07-16 | 14:00 | 15:00 | 3620 | 3628 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-07-16 | 2024-07-16 | 15:00 | 15:03 | 3628 | 3628 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-07-16 | 2024-07-16 | 15:03 | 15:55 | 3628 | 3628 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 31.34°-Tubo frío) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 | [10 empty] | 3,628.0 | 23.21 | 0 | 0 | 0 | 15.16 | 13.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 31.34
2024-07-16 | 2024-07-16 | 15:55 | 16:00 | 3628 | 3628 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-07-16 | 2024-07-16 | 16:00 | 17:00 | 3628 | 3637 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-07-16 | 2024-07-16 | 17:00 | 17:40 | 3637 | 3637 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en bomba de lodos #3) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-07-16 | 2024-07-16 | 17:40 | 19:25 | 3637 | 3637 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 01:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75
2024-07-16 | 2024-07-16 | 19:25 | 19:51 | 3637 | 3637 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 31.34°, tubo frio) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 3,637.0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 31.34
2024-07-16 | 2024-07-16 | 19:51 | 20:00 | 3637 | 3638 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-07-16 | 2024-07-16 | 20:00 | 20:44 | 3638 | 3644 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:44 | 6 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 8.18
2024-07-16 | 2024-07-16 | 20:44 | 21:08 | 3644 | 3644 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos. |  | 78 | Comandos | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-16 | 2024-07-16 | 21:08 | 22:00 | 3644 | 3650 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:52 | 6 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 6.92
2024-07-16 | 2024-07-16 | 22:00 | 23:00 | 3650 | 3656 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-16 | 2024-07-17 | 23:00 | 01:06 | 3656 | 3656 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 33°, tubo frio) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 02:06 |  |  |  |  | 126 | 2.1 | [10 empty] | 3,656.0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 18.25 | 29.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 33
2024-07-17 | 2024-07-17 | 01:06 | 02:00 | 3656 | 3663 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:54 | 7 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 7.78
2024-07-17 | 2024-07-17 | 02:00 | 02:40 | 3663 | 3666 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:40 | 3 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 4.5
2024-07-17 | 2024-07-17 | 02:40 | 04:07 | 3666 | 3666 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 33°, tubo frio) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 01:27 |  |  |  |  | 87 | 1.45 | [10 empty] | 3,666.0 | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 33
2024-07-17 | 2024-07-17 | 04:07 | 04:50 | 3666 | 3671 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:43 | 5 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 6.98
2024-07-17 | 2024-07-17 | 04:50 | 05:20 | 3671 | 3671 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-17 | 2024-07-17 | 05:20 | 06:00 | 3671 | 3677 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:40 | 6 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 9
2024-07-17 | 2024-07-17 | 06:00 | 07:00 | 3677 | 3683 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-17 | 2024-07-17 | 07:00 | 07:25 | 3683 | 3684 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 1 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 2.4
2024-07-17 | 2024-07-17 | 07:25 | 08:26 | 3684 | 3684 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 35°-Tubo frío) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 | [10 empty] | 3,684.0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 14.31 | 14.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 35
2024-07-17 | 2024-07-17 | 08:26 | 09:00 | 3684 | 3691 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:34 | 7 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 12.35
2024-07-17 | 2024-07-17 | 09:00 | 09:45 | 3691 | 3694 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:45 | 3 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 4
2024-07-17 | 2024-07-17 | 09:45 | 10:36 | 3694 | 3694 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 35°-Tubo frío) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 | [10 empty] | 3,694.0 | 25.73 | 0 | 0 | 0 | 10.51 | 14.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 35
2024-07-17 | 2024-07-17 | 10:36 | 11:34 | 3694 | 3694 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en sensores (Ajuste en sensores de carga en gancho) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-07-17 | 2024-07-17 | 11:34 | 11:56 | 3694 | 3697 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 3 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 8.18
2024-07-17 | 2024-07-17 | 11:56 | 12:17 | 3697 | 3697 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 77 | Survey | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-17 | 2024-07-17 | 12:17 | 13:00 | 3697 | 3705 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:43 | 8 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 11.16
2024-07-17 | 2024-07-17 | 13:00 | 13:12 | 3705 | 3706 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-07-17 | 2024-07-17 | 13:12 | 13:17 | 3706 | 3706 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros (Torque máximo de 32 K lb.ft) | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-17 | 2024-07-17 | 13:17 | 13:43 | 3706 | 3709 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 3 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 6.92
2024-07-17 | 2024-07-17 | 13:43 | 14:07 | 3709 | 3709 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en bomba #1) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-17 | 2024-07-17 | 14:07 | 14:57 | 3709 | 3713 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" ( TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:50 | 4 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 4.8
2024-07-17 | 2024-07-17 | 14:57 | 15:55 | 3713 | 3713 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 36.39°-Tubo frío) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 | [10 empty] | 3,713.0 | 28.03 | 0 | 0 | 0 | 18.61 | 11.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 36.39
2024-07-17 | 2024-07-17 | 15:55 | 16:00 | 3713 | 3714 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-07-17 | 2024-07-17 | 16:00 | 17:00 | 3714 | 3720 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-17 | 2024-07-17 | 17:00 | 17:30 | 3720 | 3722 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 2 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 4
2024-07-17 | 2024-07-17 | 17:30 | 18:11 | 3722 | 3722 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en bomba de lodos #3) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-07-17 | 2024-07-17 | 18:11 | 19:13 | 3722 | 3722 | TP |  | N/A | Circula | CIrcula pozo |  | 12 | Circula | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-07-17 | 2024-07-17 | 19:13 | 19:35 | 3722 | 3723 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:22 | 1 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 2.73
2024-07-17 | 2024-07-17 | 19:35 | 22:32 | 3723 | 3721 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo. | N/A | 12 | Circula | 02:57 |  |  |  |  | 177 | 2.95
2024-07-17 | 2024-07-17 | 22:32 | 23:00 | 3721 | 3711 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 10 | 21 | 0 |  | 0
2024-07-17 | 2024-07-18 | 23:00 | 00:00 | 3711 | 3685 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" con rot y bbeo. (TP 5 1/2", termina de levantar la lingada anterior y levanta parte de la siguiente. ) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 26 | 26 | 1 | 26 | 14.93
2024-07-18 | 2024-07-18 | 00:00 | 01:00 | 3685 | 3638 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" con rot y bbeo. (TP 5 1/2". Levanta parte de la lingada anterior.) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 47 | 47 | 2 | 23.5 | 20.37
2024-07-18 | 2024-07-18 | 01:00 | 02:00 | 3638 | 3580 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 58 | 58 | 2 | 29 | 13.77
2024-07-18 | 2024-07-18 | 02:00 | 03:00 | 3580 | 3530 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" con rot y bbeo. (TP 5 1/2", no termina de sacar la 2da lingada. ) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 50 | 50 | 1 | 50 | 12.57
2024-07-18 | 2024-07-18 | 03:00 | 04:00 | 3530 | 3496 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 34 | 34 | 2 | 17 | 16
2024-07-18 | 2024-07-18 | 04:00 | 05:00 | 3496 | 3437 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 59 | 59 | 2 | 29.5 | 12.22
2024-07-18 | 2024-07-18 | 05:00 | 06:00 | 3437 | 3389 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 48 | 48 | 1 | 48 | 11
2024-07-18 | 2024-07-18 | 06:00 | 07:00 | 3389 | 3353 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" con rot y bbeo. (TP 5 1/2" No termina de sacar 2da lingada) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 36 | 36 | 2 | 18 | 9.52
2024-07-18 | 2024-07-18 | 07:00 | 08:00 | 3353 | 3299 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 54 | 54 | 1 | 54 | 8.72
2024-07-18 | 2024-07-18 | 08:00 | 09:00 | 3299 | 3254 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 45 | 45 | 2 | 22.5 | 12.5
2024-07-18 | 2024-07-18 | 09:00 | 10:00 | 3254 | 3231 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 23 | 23 | 1 | 23 | 9.78
2024-07-18 | 2024-07-18 | 10:00 | 11:00 | 3231 | 3151 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 80 | 80 | 3 | 26.67 | 6.03
2024-07-18 | 2024-07-18 | 11:00 | 12:00 | 3151 | 3069 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 82 | 82 | 3 | 27.33 | 8.3
2024-07-18 | 2024-07-18 | 12:00 | 13:00 | 3069 | 2989 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 80 | 80 | 3 | 26.67 | 5.6
2024-07-18 | 2024-07-18 | 13:00 | 14:00 | 2989 | 2898 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 91 | 91 | 3 | 30.33 | 6.82
2024-07-18 | 2024-07-18 | 14:00 | 14:36 | 2898 | 2845 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" con rot y bbeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 53 | 88 | 2 | 26.5 | 7.68
2024-07-18 | 2024-07-18 | 14:36 | 15:00 | 2845 | 2845 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para realizar mantenimiento a bombas (Cambio de Hidráulica ) | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-18 | 2024-07-19 | 15:00 | 00:00 | 2845 | 2845 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza mantenimiento correctivo a bomba de lodos (Cambio de Hidráulica ) | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9
2024-07-19 | 2024-07-19 | 00:00 | 21:48 | 2845 | 2845 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza mantenimiento correctivo a bomba de lodos (Cambio de Hidráulica) | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 21:48 |  |  |  |  | 1308 | 21.8
2024-07-19 | 2024-07-19 | 21:48 | 22:00 | 2845 | 2872 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2", sin conexión, conectado a TD) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 27 | 135 | 1 | 27 | 0
2024-07-19 | 2024-07-19 | 22:00 | 22:22 | 2872 | 2929 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2", conectado a TD) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 57 | 155 | 2 | 28.5 | 8.77
2024-07-19 | 2024-07-19 | 22:22 | 23:05 | 2929 | 2929 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo. | N/A | 12 | Circula | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-07-19 | 2024-07-20 | 23:05 | 00:00 | 2929 | 3150 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2", 7 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 221 | 241 | 8 | 27.63 | 3.18
2024-07-20 | 2024-07-20 | 00:00 | 00:23 | 3150 | 3234 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 84 | 219 | 3 | 28 | 3.12
2024-07-20 | 2024-07-20 | 00:23 | 01:00 | 3234 | 3261 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 27 | 44 | 1 | 27 | 3.47
2024-07-20 | 2024-07-20 | 01:00 | 01:11 | 3261 | 3265 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 4 | 22 | 0 |  | 0
2024-07-20 | 2024-07-20 | 01:11 | 02:00 | 3265 | 3362 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", conectado a TD. (TP 5 1/2") | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 97 | 119 | 3 | 32.33 | 6.87
2024-07-20 | 2024-07-20 | 02:00 | 02:25 | 3362 | 3410 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", conectado a TD. (TP 5 1/2"-Termina de meter resto de lingada de hora anterior) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 48 | 115 | 2 | 24 | 6.62
2024-07-20 | 2024-07-20 | 02:25 | 03:00 | 3410 | 3437 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 27 | 46 | 1 | 27 | 7.52
2024-07-20 | 2024-07-20 | 03:00 | 04:00 | 3437 | 3522 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 85 | 85 | 3 | 28.33 | 6.42
2024-07-20 | 2024-07-20 | 04:00 | 04:19 | 3522 | 3534 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 12 | 38 | 0 |  | 0
2024-07-20 | 2024-07-20 | 04:19 | 04:48 | 3534 | 3534 | TNP |  | N/A | N/A | Resistencias |  | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-07-20 | 2024-07-20 | 04:48 | 07:25 | 3534 | 3524 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando baches, reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 02:37 |  |  |  |  | 157 | 2.62
2024-07-20 | 2024-07-20 | 07:25 | 08:00 | 3524 | 3546 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 22 | 38 | 0 |  | 0
2024-07-20 | 2024-07-20 | 08:00 | 08:20 | 3546 | 3553 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 7 | 21 | 1 | 7 | 8.92
2024-07-20 | 2024-07-20 | 08:20 | 08:46 | 3553 | 3553 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta (Paro de rotación) | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-07-20 | 2024-07-20 | 08:46 | 09:00 | 3553 | 3555 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 2 | 9 | 0 |  | 0
2024-07-20 | 2024-07-20 | 09:00 | 10:00 | 3555 | 3559 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 4 | 4 | 0 |  | 0
2024-07-20 | 2024-07-20 | 10:00 | 10:36 | 3559 | 3562 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 3 | 5 | 0 |  | 0
2024-07-20 | 2024-07-20 | 10:36 | 11:06 | 3562 | 3555 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta (Paro de rotación) | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-20 | 2024-07-20 | 11:06 | 11:46 | 3555 | 3555 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando baches | N/A | 12 | Circula | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-07-20 | 2024-07-20 | 11:46 | 12:00 | 3555 | 3558 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 3 | 13 | 0 |  | 0
2024-07-20 | 2024-07-20 | 12:00 | 12:04 | 3558 | 3560 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 2 | 30 | 0 |  | 0
2024-07-20 | 2024-07-20 | 12:04 | 13:47 | 3560 | 3560 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando baches | N/A | 12 | Circula | 01:43 |  |  |  |  | 103 | 1.72
2024-07-20 | 2024-07-20 | 13:47 | 14:00 | 3560 | 3562 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 2 | 9 | 0 |  | 0
2024-07-20 | 2024-07-20 | 14:00 | 14:12 | 3562 | 3562 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-07-20 | 2024-07-20 | 14:12 | 14:20 | 3562 | 3562 | TNP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-20 | 2024-07-20 | 14:20 | 15:00 | 3562 | 3575 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 13 | 20 | 0 |  | 0
2024-07-20 | 2024-07-20 | 15:00 | 15:04 | 3575 | 3576 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 1 | 15 | 0 |  | 0
2024-07-20 | 2024-07-20 | 15:04 | 15:18 | 3576 | 3575 | TNP |  | N/A | N/A | Represionamiento y paro de rotación | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-20 | 2024-07-20 | 15:18 | 15:44 | 3575 | 3577 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 2 | 5 | 0 |  | 0
2024-07-20 | 2024-07-20 | 15:44 | 16:16 | 3577 | 3577 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta (Represionamiento-Paro de rotación) |  | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-07-20 | 2024-07-20 | 16:16 | 16:33 | 3577 | 3580 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 3 | 11 | 0 |  | 0
2024-07-20 | 2024-07-20 | 16:33 | 16:43 | 3580 | 3580 | TNP |  | N/A | N/A | Represionamiento y paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-20 | 2024-07-20 | 16:43 | 17:00 | 3580 | 3580 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-07-20 | 2024-07-20 | 17:00 | 18:00 | 3580 | 3587 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 7 | 7 | 1 | 7 | 7.28
2024-07-20 | 2024-07-20 | 18:00 | 18:53 | 3587 | 3588 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 0
2024-07-20 | 2024-07-20 | 18:53 | 20:11 | 3588 | 3587 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta/resistencias |  | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 01:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3
2024-07-20 | 2024-07-20 | 20:11 | 23:48 | 3587 | 3585 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando baches. | N/A | 12 | Circula | 03:37 |  |  |  |  | 217 | 3.62
2024-07-20 | 2024-07-20 | 23:48 | 23:57 | 3585 | 3585 | TNP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-20 | 2024-07-21 | 23:57 | 00:00 | 3585 | 3585 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-07-21 | 2024-07-21 | 00:00 | 12:28 | 3585 | 3585 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 12:28 |  |  |  |  | 748 | 12.47
2024-07-21 | 2024-07-21 | 12:28 | 13:18 | 3585 | 3585 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros (Calibra agujero) | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-07-21 | 2024-07-21 | 13:18 | 14:00 | 3585 | 3595 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 10 | 14 | 0 |  | 0
2024-07-21 | 2024-07-21 | 14:00 | 14:16 | 3595 | 3596 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 1 | 4 | 0 |  | 0
2024-07-21 | 2024-07-21 | 14:16 | 14:40 | 3596 | 3596 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-21 | 2024-07-21 | 14:40 | 14:42 | 3596 | 3596 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-07-21 | 2024-07-21 | 14:42 | 15:18 | 3596 | 3596 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta atrapada |  | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-07-21 | 2024-07-21 | 15:18 | 15:24 | 3596 | 3580 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 16 | 160 | 0 |  | 0
2024-07-21 | 2024-07-21 | 15:24 | 15:55 | 3580 | 3580 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 12 | Circula | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-07-21 | 2024-07-21 | 15:55 | 18:12 | 3580 | 3580 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia Uniflex | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 02:17 |  |  |  |  | 137 | 2.28
2024-07-21 | 2024-07-21 | 18:12 | 19:00 | 3580 | 3593.73 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 13.7 | 17 | 0 |  | 0
2024-07-21 | 2024-07-21 | 19:00 | 20:00 | 3593.73 | 3595 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 1.3 | 1 | 0 |  | 0
2024-07-21 | 2024-07-21 | 20:00 | 21:00 | 3595 | 3597.7 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 2.7 | 3 | 0 |  | 0
2024-07-21 | 2024-07-21 | 21:00 | 22:00 | 3597.7 | 3600 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 2.3 | 2 | 0 |  | 0
2024-07-21 | 2024-07-21 | 22:00 | 23:00 | 3600 | 3602 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 |  | 0
2024-07-21 | 2024-07-22 | 23:00 | 00:00 | 3602 | 3603 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 0
2024-07-22 | 2024-07-22 | 00:00 | 01:00 | 3603 | 3604 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 0
2024-07-22 | 2024-07-22 | 01:00 | 02:00 | 3604 | 3605 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 0
2024-07-22 | 2024-07-22 | 02:00 | 03:00 | 3605 | 3606 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 0
2024-07-22 | 2024-07-22 | 03:00 | 03:45 | 3606 | 3607 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 0
2024-07-22 | 2024-07-22 | 03:45 | 04:23 | 3607 | 3607 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-07-22 | 2024-07-22 | 04:23 | 05:00 | 3607 | 3609 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 2 | 8.23
2024-07-22 | 2024-07-22 | 05:00 | 06:00 | 3609 | 3613 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 4 | 4 | 0 |  | 0
2024-07-22 | 2024-07-22 | 06:00 | 07:00 | 3613 | 3614 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 0
2024-07-22 | 2024-07-22 | 07:00 | 08:00 | 3614 | 3618 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 4 | 4 | 0 |  | 0
2024-07-22 | 2024-07-22 | 08:00 | 09:00 | 3618 | 3619 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 0
2024-07-22 | 2024-07-22 | 09:00 | 10:00 | 3619 | 3620 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 0
2024-07-22 | 2024-07-22 | 10:00 | 11:00 | 3620 | 3628 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 8 | 8 | 0 |  | 0
2024-07-22 | 2024-07-22 | 11:00 | 11:18 | 3628 | 3635 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 7 | 23 | 0 |  | 0
2024-07-22 | 2024-07-22 | 11:18 | 13:18 | 3635 | 3618 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-22 | 2024-07-22 | 13:18 | 18:18 | 3618 | 3608 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-07-22 | 2024-07-22 | 18:18 | 19:00 | 3608 | 3472 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2". Uso de chaqueta recolectora (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 136 | 194 | 5 | 27.2 | 4.3
2024-07-22 | 2024-07-22 | 19:00 | 20:00 | 3472 | 3209 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2". Uso de chaqueta recolectora (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 263 | 263 | 9 | 29.22 | 3.52
2024-07-22 | 2024-07-22 | 20:00 | 21:00 | 3209 | 2929 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2". Uso de chaqueta recolectora (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 280 | 280 | 10 | 28 | 3.52
2024-07-22 | 2024-07-22 | 21:00 | 21:20 | 2929 | 2845 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2". Uso de chaqueta recolectora (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 84 | 252 | 3 | 28 | 2.73
2024-07-22 | 2024-07-22 | 21:20 | 21:45 | 2845 | 2845 | TP |  | N/A | N/A | Circula llenando volumen de acero extraído | N/A | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-22 | 2024-07-22 | 21:45 | 22:00 | 2845 | 2817 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", tubería sobretorqueada (TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 28 | 112 | 1 | 28 | 15.42
2024-07-22 | 2024-07-22 | 22:00 | 23:00 | 2817 | 2704 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", tubería sobretorqueada (TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 113 | 113 | 4 | 28.25 | 10.25
2024-07-22 | 2024-07-23 | 23:00 | 00:00 | 2704 | 2535 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", tubería sobretorqueada (TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 169 | 169 | 6 | 28.17 | 7.7
2024-07-23 | 2024-07-23 | 00:00 | 01:00 | 2535 | 2450 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", tubería sobretorqueada (TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 85 | 85 | 3 | 28.33 | 16.93
2024-07-23 | 2024-07-23 | 01:00 | 02:00 | 2450 | 2251 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", tubería sobretorqueada (TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 199 | 199 | 7 | 28.43 | 6.42
2024-07-23 | 2024-07-23 | 02:00 | 03:00 | 2251 | 1965 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", tubería sobretorqueada (TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 286 | 286 | 10 | 28.6 | 4.7
2024-07-23 | 2024-07-23 | 03:00 | 04:00 | 1965 | 1713 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", tubería sobretorqueada (TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 252 | 252 | 9 | 28 | 5.07
2024-07-23 | 2024-07-23 | 04:00 | 05:00 | 1713 | 1489 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", tubería sobretorqueada (TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 224 | 224 | 8 | 28 | 5.73
2024-07-23 | 2024-07-23 | 05:00 | 06:00 | 1489 | 1098 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", tubería sobretorqueada (TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 391 | 391 | 14 | 27.93 | 3.08
2024-07-23 | 2024-07-23 | 06:00 | 06:08 | 1098 | 1042 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", tubería sobretorqueada (TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 56 | 420 | 2 | 28 | 2.6
2024-07-23 | 2024-07-23 | 06:08 | 12:26 | 1042 | 1042 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz (Utiliza una lingada para calibracion de freno) | N/A | 22 | Corte y desliz | 06:18 |  |  |  |  | 378 | 6.3
2024-07-23 | 2024-07-23 | 12:26 | 13:00 | 1042 | 906 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", tubería sobretorqueada (TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 136 | 240 | 5 | 27.2 | 6.12
2024-07-23 | 2024-07-23 | 13:00 | 14:00 | 906 | 570 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", tubería sobretorqueada (TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 336 | 336 | 12 | 28 | 4.03
2024-07-23 | 2024-07-23 | 14:00 | 15:00 | 570 | 307 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2", tubería sobretorqueada (TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 263 | 263 | 9 | 29.22 | 5.15
2024-07-23 | 2024-07-23 | 15:00 | 22:00 | 307 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" (BHA sobretorqueado) | Sobretorque | 3 | Desarma BHA | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7 | [9 empty] | 4
2024-07-23 | 2024-07-23 | 22:00 | 23:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a equipo (Inspección de puntos criticos ) |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-23 | 2024-07-24 | 23:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera buje de desgaste ( ) | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-24 | 2024-07-24 | 00:00 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera buje de desgaste ( ) | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-24 | 2024-07-24 | 01:00 | 03:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina bonetes de preventor (Cambio de Rams ) | N/A | 17 | Elimina BOPS | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-07-24 | 2024-07-24 | 03:30 | 05:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambia Rams (5 1/2" positivo a 13 3/8" ) | N/A | 40 | Cambio de rams | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-24 | 2024-07-24 | 05:00 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala BOP´s |  | 66 | Instala BOPs | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-07-24 | 2024-07-24 | 09:00 | 10:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de Rams |  | 40 | Cambio de rams | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-24 | 2024-07-24 | 10:30 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT |  | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-07-24 | 2024-07-24 | 15:00 | 15:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Junta operativa |  | 15 | Junta Operativa | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-24 | 2024-07-24 | 15:30 | 17:40 | 0 | 57 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" | N/A | 2 | Arma BHA | 02:10 |  |  |  |  | 130 | 2.17
2024-07-24 | 2024-07-24 | 17:40 | 18:00 | 57 | 85 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 28 | 84 | 2 | 14 | 10
2024-07-24 | 2024-07-24 | 18:00 | 19:00 | 85 | 183 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 98 | 98 | 7 | 14 | 6.97
2024-07-24 | 2024-07-24 | 19:00 | 19:39 | 183 | 239 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 56 | 86 | 4 | 14 | 9.43
2024-07-24 | 2024-07-24 | 19:39 | 20:02 | 239 | 239 | TP |  | N/A | Circula | Rompe circulación |  | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-24 | 2024-07-24 | 20:02 | 21:00 | 239 | 323 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 84 | 87 | 6 | 14 | 6.88
2024-07-24 | 2024-07-24 | 21:00 | 22:00 | 323 | 379 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 56 | 56 | 4 | 14 | 13.17
2024-07-24 | 2024-07-24 | 22:00 | 23:00 | 379 | 435 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 56 | 56 | 4 | 14 | 12.95
2024-07-24 | 2024-07-25 | 23:00 | 00:00 | 435 | 492 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 57 | 57 | 4 | 14.25 | 11.75
2024-07-25 | 2024-07-25 | 00:00 | 00:16 | 492 | 520 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (2 Tramos 1 Conexión. Uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 28 | 105 | 2 | 14 | 9.07
2024-07-25 | 2024-07-25 | 00:16 | 01:15 | 520 | 560 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real (Datos lineales) | N/A | 105 | Sin datos | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-07-25 | 2024-07-25 | 01:15 | 02:00 | 560 | 606 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (Uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 46 | 61 | 3 | 15.33 | 13.92
2024-07-25 | 2024-07-25 | 02:00 | 02:28 | 606 | 647 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (3 Tramos 2 conexiones. Uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 41 | 88 | 3 | 13.67 | 10.52
2024-07-25 | 2024-07-25 | 02:28 | 03:26 | 647 | 701 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real (Datos lineales) | N/A | 105 | Sin datos | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-07-25 | 2024-07-25 | 03:26 | 04:00 | 701 | 742 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (4 Tramos 5 conexiones. Uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 41 | 72 | 3 | 13.67 | 10.42
2024-07-25 | 2024-07-25 | 04:00 | 05:00 | 742 | 825 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (4 Tramos 5 conexiones. Uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 83 | 83 | 6 | 13.83 | 9.13
2024-07-25 | 2024-07-25 | 05:00 | 06:00 | 825 | 897 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (4 Tramos 5 conexiones. Uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 72 | 72 | 5 | 14.4 | 10.32
2024-07-25 | 2024-07-25 | 06:00 | 07:00 | 897 | 959 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (Uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 62 | 62 | 5 | 12.4 | 9.22
2024-07-25 | 2024-07-25 | 07:00 | 08:00 | 959 | 1038 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (Uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 79 | 79 | 6 | 13.17 | 7.87
2024-07-25 | 2024-07-25 | 08:00 | 08:23 | 1038 | 1067 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (Uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 29 | 76 | 2 | 14.5 | 5.78
2024-07-25 | 2024-07-25 | 08:23 | 10:10 | 1067 | 1069 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de combinacion 13 5/8" 88.2# X C)TR 13 3/8",72# | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 01:47 |  |  |  |  | 107 | 1.78
2024-07-25 | 2024-07-25 | 10:10 | 11:00 | 1069 | 1126 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (Uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 57 | 68 | 4 | 14.25 | 11.8
2024-07-25 | 2024-07-25 | 11:00 | 12:00 | 1126 | 1197 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (5 tramos, 4 conexiones. Uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 71 | 71 | 5 | 14.2 | 10.18
2024-07-25 | 2024-07-25 | 12:00 | 13:00 | 1197 | 1252 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (Uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 55 | 55 | 4 | 13.75 | 14.15
2024-07-25 | 2024-07-25 | 13:00 | 13:25 | 1252 | 1266 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (Uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 14 | 34 | 1 | 14 | 8.7
2024-07-25 | 2024-07-25 | 13:25 | 14:44 | 1266 | 1266 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en izadora | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:19 |  |  |  |  | 79 | 1.32
2024-07-25 | 2024-07-25 | 14:44 | 15:00 | 1266 | 1293 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (apoyo de grua) (2 tramos 1 conexion ) | Apoyo de grúa | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 27 | 101 | 2 | 13.5 | 11.08
2024-07-25 | 2024-07-25 | 15:00 | 16:00 | 1293 | 1335 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (apoyo de grua) | Apoyo de grúa | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 42 | 42 | 3 | 14 | 13.6
2024-07-25 | 2024-07-25 | 16:00 | 17:00 | 1335 | 1393 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (apoyo de grua) | Apoyo de grúa | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 58 | 58 | 4 | 14.5 | 9.98
2024-07-25 | 2024-07-25 | 17:00 | 18:00 | 1393 | 1449 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (apoyo de grua) | Apoyo de grúa | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 56 | 56 | 4 | 14 | 12.17
2024-07-25 | 2024-07-25 | 18:00 | 18:31 | 1449 | 1491 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (apoyo de grua) | Apoyo de grúa | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 42 | 81 | 3 | 14 | 8.38
2024-07-25 | 2024-07-25 | 18:31 | 18:52 | 1491 | 1491 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en malacate) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-25 | 2024-07-25 | 18:52 | 19:00 | 1491 | 1504 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (apoyo de grua) | Apoyo de grúa | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 13 | 98 | 1 | 13 | 6.13
2024-07-25 | 2024-07-25 | 19:00 | 19:23 | 1504 | 1504 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en malacate) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-25 | 2024-07-25 | 19:23 | 20:00 | 1504 | 1547 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (apoyo de grua) | Apoyo de grúa | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 43 | 70 | 3 | 14.33 | 11.33
2024-07-25 | 2024-07-25 | 20:00 | 21:00 | 1547 | 1604 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (apoyo de grua) | Apoyo de grúa | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 57 | 57 | 4 | 14.25 | 10.57
2024-07-25 | 2024-07-25 | 21:00 | 21:28 | 1604 | 1634 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (2 Tramos y 1 una conexión, apoyo de grua) | Apoyo de grúa | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 30 | 64 | 2 | 15 | 16.62
2024-07-25 | 2024-07-25 | 21:28 | 21:49 | 1634 | 1634 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-25 | 2024-07-25 | 21:49 | 22:13 | 1634 | 1634 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Calibra sensor de carga en gancho) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-25 | 2024-07-25 | 22:13 | 22:20 | 1634 | 1647 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (apoyo de grua) | Apoyo de grúa | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 13 | 111 | 1 | 13 | 3.72
2024-07-25 | 2024-07-26 | 22:20 | 00:00 | 1647 | 1647 | TP |  | N/A | N/A | Convierte cople (De autollenado a flotador) |  | 26 | Convierte cople flotador | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67
2024-07-26 | 2024-07-26 | 00:00 | 03:07 | 1647 | 1647 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de materiales y servicios (Equipo CRT) | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 03:07 |  |  |  |  | 187 | 3.12
2024-07-26 | 2024-07-26 | 03:07 | 04:00 | 1647 | 1705 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (apoyo de grua, Velocidad controlada por pistoneo) | Apoyo de grúa | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 88 | 58 | 66 | 4 | 14.5 | 7.58
2024-07-26 | 2024-07-26 | 04:00 | 05:00 | 1705 | 1790 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (apoyo de grua, Velocidad controlada por pistoneo) | Apoyo de grúa | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 88 | 85 | 85 | 6 | 14.17 | 7.3
2024-07-26 | 2024-07-26 | 05:00 | 06:00 | 1790 | 1888 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (apoyo de grua, Velocidad controlada por pistoneo) | Apoyo de grúa | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 88 | 98 | 98 | 7 | 14 | 6.5
2024-07-26 | 2024-07-26 | 06:00 | 07:00 | 1888 | 1985 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (apoyo de grua, Velocidad controlada por pistoneo) | Apoyo de grúa | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 88 | 97 | 97 | 7 | 13.86 | 6.13
2024-07-26 | 2024-07-26 | 07:00 | 08:00 | 1985 | 2085 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (apoyo de grua, Velocidad controlada por pistoneo) | Apoyo de grúa | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 88 | 100 | 100 | 7 | 14.29 | 5.63
2024-07-26 | 2024-07-26 | 08:00 | 09:00 | 2085 | 2168 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (apoyo de grua, Velocidad controlada por pistoneo) | Apoyo de grúa | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 88 | 83 | 83 | 6 | 13.83 | 6.08
2024-07-26 | 2024-07-26 | 09:00 | 09:29 | 2168 | 2211 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (apoyo de grua, Velocidad controlada por pistoneo) | Apoyo de grúa | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 88 | 43 | 89 | 3 | 14.33 | 6.13
2024-07-26 | 2024-07-26 | 09:29 | 12:35 | 2211 | 2211 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza | N/A | 21 | Orden y limpieza | 03:06 |  |  |  |  | 186 | 3.1
2024-07-26 | 2024-07-26 | 12:35 | 13:00 | 2211 | 2239 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (apoyo de grua, Velocidad controlada por pistoneo) | Apoyo de grúa | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 88 | 28 | 67 | 2 | 14 | 8.4
2024-07-26 | 2024-07-26 | 13:00 | 14:00 | 2239 | 2319 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (apoyo de grua, Velocidad controlada por pistoneo) | Apoyo de grúa | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 88 | 80 | 80 | 6 | 13.33 | 7.33
2024-07-26 | 2024-07-26 | 14:00 | 16:45 | 2319 | 2319 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en malacate | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 02:45 |  |  |  |  | 165 | 2.75
2024-07-26 | 2024-07-26 | 16:45 | 17:00 | 2319 | 2349 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (apoyo de grua, Velocidad controlada por pistoneo) | Apoyo de grúa | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 88 | 30 | 120 | 2 | 15 | 5.12
2024-07-26 | 2024-07-26 | 17:00 | 18:00 | 2349 | 2447 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (apoyo de grua, Velocidad controlada por pistoneo) | Apoyo de grúa | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 88 | 98 | 98 | 7 | 14 | 5.15
2024-07-26 | 2024-07-26 | 18:00 | 19:00 | 2447 | 2561 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (8 tramos y 7 conexiones, apoyo de grua, Velocidad controlada por pistoneo) | Velocidad controlada | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 88 | 114 | 114 | 8 | 14.25 | 5.3
2024-07-26 | 2024-07-26 | 19:00 | 20:00 | 2561 | 2642 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (apoyo de grua, Velocidad controlada por pistoneo) | Velocidad controlada | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 88 | 81 | 81 | 6 | 13.5 | 6.1
2024-07-26 | 2024-07-26 | 20:00 | 21:00 | 2642 | 2722 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (apoyo de grua, Velocidad controlada por pistoneo) | Velocidad controlada | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 88 | 80 | 80 | 6 | 13.33 | 5.05
2024-07-26 | 2024-07-26 | 21:00 | 22:00 | 2722 | 2792 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (apoyo de grua, Velocidad controlada por pistoneo) | Velocidad controlada | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 88 | 70 | 70 | 5 | 14 | 6.57
2024-07-26 | 2024-07-26 | 22:00 | 22:31 | 2792 | 2828 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (No alcanza a meter tramo completo, apoyo de grua, Velocidad controlada por pistoneo) | Velocidad controlada | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 88 | 36 | 70 | 3 | 12 | 6.55
2024-07-26 | 2024-07-26 | 22:31 | 23:28 | 2828 | 2831 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros previo a entrar al agujero descubierto (apoyo de grua, Velocidad controlada por pistoneo) | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-07-26 | 2024-07-27 | 23:28 | 00:00 | 2831 | 2872 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (apoyo de grua, Velocidad controlada por pistoneo) | Velocidad controlada | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 88 | 41 | 77 | 3 | 13.67 | 6.4
2024-07-27 | 2024-07-27 | 00:00 | 01:00 | 2872 | 2953 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (apoyo de grua, Velocidad controlada por pistoneo) | Velocidad controlada | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 88 | 81 | 81 | 6 | 13.5 | 7.4
2024-07-27 | 2024-07-27 | 01:00 | 01:30 | 2953 | 2995 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (apoyo de grua, Velocidad controlada por pistoneo) | Velocidad controlada | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 88 | 42 | 84 | 3 | 14 | 6.52
2024-07-27 | 2024-07-27 | 01:30 | 02:25 | 2995 | 2995 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en malacate principal | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-07-27 | 2024-07-27 | 02:25 | 03:00 | 2995 | 3050 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (4 tramos y 3 conexiones, apoyo de grua, Velocidad controlada por pistoneo) | Velocidad controlada | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 88 | 55 | 94 | 4 | 13.75 | 6.52
2024-07-27 | 2024-07-27 | 03:00 | 04:00 | 3050 | 3134 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (apoyo de grua, Velocidad controlada por pistoneo) | Velocidad controlada | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 88 | 84 | 84 | 6 | 14 | 7.03
2024-07-27 | 2024-07-27 | 04:00 | 05:00 | 3134 | 3217 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (6 tramos, 7 conexiones, apoyo de grua, Velocidad controlada por pistoneo) | Velocidad controlada | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 88 | 83 | 83 | 6 | 13.83 | 6.53
2024-07-27 | 2024-07-27 | 05:00 | 05:37 | 3217 | 3274 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (apoyo de grua, Velocidad controlada por pistoneo) | Velocidad controlada | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 88 | 57 | 92 | 4 | 14.25 | 5.75
2024-07-27 | 2024-07-27 | 05:37 | 06:00 | 3274 | 3288 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" con rot y bombeo (apoyo de grua,) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 88 | 14 | 37 | 1 | 14 | 11.33
2024-07-27 | 2024-07-27 | 06:00 | 07:00 | 3288 | 3331 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" con rot y bombeo (apoyo de grua) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 88 | 43 | 43 | 3 | 14.33 | 6.73
2024-07-27 | 2024-07-27 | 07:00 | 08:00 | 3331 | 3373 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" con rot y bombeo (apoyo de grua) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 88 | 42 | 42 | 3 | 14 | 7.42
2024-07-27 | 2024-07-27 | 08:00 | 09:00 | 3373 | 3400 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" con rot y bombeo (apoyo de grua) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 88 | 27 | 27 | 2 | 13.5 | 5.78
2024-07-27 | 2024-07-27 | 09:00 | 10:00 | 3400 | 3428 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" con rot y bombeo (apoyo de grua) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 88 | 28 | 28 | 2 | 14 | 6.63
2024-07-27 | 2024-07-27 | 10:00 | 11:00 | 3428 | 3470 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" con rot y bombeo (apoyo de grua) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 88 | 42 | 42 | 3 | 14 | 7.77
2024-07-27 | 2024-07-27 | 11:00 | 12:00 | 3470 | 3499 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" con rot y bombeo (apoyo de grua) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 88 | 29 | 29 | 2 | 14.5 | 9.9
2024-07-27 | 2024-07-27 | 12:00 | 13:00 | 3499 | 3540 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" con rot y bombeo (apoyo de grua) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 88 | 41 | 41 | 3 | 13.67 | 7.02
2024-07-27 | 2024-07-27 | 13:00 | 13:56 | 3540 | 3581 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" X 14 3/8" con TR 13 3/8" x 13 5/8" con rot y bombeo (apoyo de grua) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 88 | 41 | 44 | 3 | 13.67 | 6.72
2024-07-27 | 2024-07-27 | 13:56 | 15:40 | 3581 | 3629 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 105 | Sin datos | 01:44 |  |  |  |  | 104 | 1.73
2024-07-27 | 2024-07-27 | 15:40 | 21:17 | 3629 | 3629 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja Sarta | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 05:37 |  |  |  |  | 337 | 5.62
2024-07-27 | 2024-07-28 | 21:17 | 00:00 | 3629 | 3629 | TP |  | N/A | N/A | Instala UAP |  | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 02:43 |  |  |  |  | 163 | 2.72
2024-07-28 | 2024-07-28 | 00:00 | 04:00 | 3629 | 3629 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de admisión en TR de 16 y 13 3/8" | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-07-28 | 2024-07-28 | 04:00 | 09:00 | 3629 | 3629 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para colocar anillo de cemento entre TR de 16" y 13 3/8" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-07-28 | 2024-07-28 | 09:00 | 14:00 | 3629 | 3629 | TP |  | N/A | N/A | Elimina charola ecologica | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-07-28 | 2024-07-28 | 14:00 | 17:21 | 3629 | 3629 | TP |  | N/A | N/A | Instala CSC | N/A | 65 | Prueba CSC | 03:21 |  |  |  |  | 201 | 3.35
2024-07-28 | 2024-07-28 | 17:21 | 18:00 | 3629 | 3629 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para colocar anillo de cemento entre TR de 16" y 13 3/8" (prueba lineas) | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-07-28 | 2024-07-28 | 18:00 | 22:00 | 3629 | 3629 | TP |  | N/A | N/A | Cementa (Coloca anillo de cemento entre TR de 16" y 13 3/8") | N/A | 52 | Cementa | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-07-28 | 2024-07-29 | 22:00 | 00:00 | 3629 | 3629 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela charola ecológica |  | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-29 | 2024-07-29 | 00:00 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Espera fraguado de cemento 6/6 hrs. | N/A | 53 | Fraguado de cemento | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-07-29 | 2024-07-29 | 04:00 | 05:20 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala malacates Hcos. para posteriormente aflojar tornillería a conjunto de preventores | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-07-29 | 2024-07-29 | 05:20 | 06:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de anillo de cemento | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-07-29 | 2024-07-29 | 06:00 | 07:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina bridas en cabezal 21 1/4" y desmantela lineas |  | 64 | Instala carretes de control (espaciadores) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-29 | 2024-07-29 | 07:00 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina preventores 21 1/4" 10 K (Afloja tornilleria entre Bop´s y cabezal) Observa escurrimiento en linea de flote, espacio anular TR 16" y TR 13 3/8" | N/A | 17 | Elimina BOPS | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-07-29 | 2024-07-29 | 13:00 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 13 | Observa pozo | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-29 | 2024-07-29 | 15:00 | 17:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina preventores 21 1/4" 10 K | N/A | 17 | Elimina BOPS | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-29 | 2024-07-30 | 17:00 | 01:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cuñas para TR 13 3/8" en cabezal 21 1/4" 5 K | N/A | 25 | Instala cuña colgadora / instala bola colgadora | 08:30 |  |  |  |  | 510 | 8.5
2024-07-30 | 2024-07-30 | 01:30 | 04:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte definitivo y biselado a TR 13 3/8" | N/A | 61 | Corte definitivo y biselado | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-07-30 | 2024-07-30 | 04:30 | 05:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Sienta conjunto de preventores en cabezal 21 1/4" 5 k y recupera tubo ancla |  | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-30 | 2024-07-30 | 05:30 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina preventores 21 1/4" 10k | N/A | 17 | Elimina BOPS | 16:30 |  |  |  |  | 990 | 16.5
2024-07-30 | 2024-07-30 | 22:00 | 23:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para instalar cabezal | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-30 | 2024-07-31 | 23:00 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabezal 21 1/4" 5k x 13 5/8" 10 M | N/A | 63 | Instala Cabezal | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-07-31 | 2024-07-31 | 03:00 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala conjunto de BOPS 13 5/8" 15 k | N/A | 66 | Instala BOPs | 19:00 |  |  |  |  | 1140 | 19
2024-07-31 | 2024-08-01 | 22:00 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala LSC, realiza prueba de apertura y cierre de preventores | N/A | 65 | Prueba CSC | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-08-01 | 2024-08-01 | 04:00 | 06:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala elevadores de 5 1/2" e instala válvula de pie |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-01 | 2024-08-01 | 06:00 | 07:06 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba |  | 2 | Arma BHA | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
2024-08-01 | 2024-08-01 | 07:06 | 14:45 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Prueba de BOP´s | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 07:39 |  |  |  |  | 459 | 7.65
2024-08-01 | 2024-08-01 | 14:45 | 16:20 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58
2024-08-01 | 2024-08-01 | 16:20 | 17:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 70 | Instala buje de desgaste | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-08-01 | 2024-08-02 | 17:00 | 00:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana | N/A | 69 | Instala campana | 07:30 |  |  |  |  | 450 | 7.5
2024-08-02 | 2024-08-02 | 00:30 | 06:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala charola ecologica | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5