## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-14 | 2024-06-15 | 21:00 | 01:31 | 141 | 300 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool | N/A | 2 | Arma BHA | 04:31 |  |  |  |  | 271 | 4.52 | [9 empty] | 2
2024-06-15 | 2024-06-15 | 01:31 | 02:00 | 300 | 362 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 4", TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 62 | 128 | 7 | 8.86 | 3.05
2024-06-15 | 2024-06-15 | 02:00 | 03:01 | 362 | 488 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 4", TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 126 | 124 | 14 | 9 | 3.58
2024-06-15 | 2024-06-15 | 03:01 | 03:44 | 488 | 626 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 4" lento por mcc) | MCC | 4 | Mete x lingada | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 138 | 193 | 5 | 27.6 | 6.98
2024-06-15 | 2024-06-15 | 03:44 | 04:30 | 626 | 626 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-06-15 | 2024-06-15 | 04:30 | 05:00 | 626 | 736 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 4" lento por mcc) | MCC | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 110 | 220 | 4 | 27.5 | 4.22
2024-06-15 | 2024-06-15 | 05:00 | 05:14 | 736 | 791 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 4" lento por mcc) | MCC | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 55 | 236 | 2 | 27.5 | 3.72
2024-06-15 | 2024-06-15 | 05:14 | 05:35 | 791 | 791 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-06-15 | 2024-06-15 | 05:35 | 05:46 | 791 | 809 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 4", TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 18 | 98 | 2 | 9 | 3.63
2024-06-15 | 2024-06-15 | 05:46 | 05:58 | 809 | 809 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-15 | 2024-06-15 | 05:58 | 06:00 | 809 | 818 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 4", TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 9 | 270 | 1 | 9 | 2.3
2024-06-15 | 2024-06-15 | 06:00 | 06:43 | 818 | 899 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 4", TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 81 | 113 | 9 | 9 | 2.53
2024-06-15 | 2024-06-15 | 06:43 | 07:10 | 899 | 899 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-06-15 | 2024-06-15 | 07:10 | 08:00 | 899 | 926 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 4", TxT, con rot/bbeo) | N/A | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 27 | 32 | 3 | 9 | 10.78
2024-06-15 | 2024-06-15 | 08:00 | 09:00 | 926 | 962 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 4", TxT, con rot/bbeo) | N/A | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 36 | 36 | 4 | 9 | 5.65
2024-06-15 | 2024-06-15 | 09:00 | 09:27 | 962 | 964 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 4", TxT, con rot/bbeo) | N/A | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 2 | 4 | 0 |  | 0
2024-06-15 | 2024-06-15 | 09:27 | 10:00 | 964 | 973 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 | 16.36 | 9
2024-06-15 | 2024-06-15 | 10:00 | 10:20 | 973 | 980 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | 21 | 7
2024-06-15 | 2024-06-15 | 10:20 | 13:10 | 980 | 980 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando baches de limpieza | N/A | 12 | Circula | 02:50 |  |  |  |  | 170 | 2.83
2024-06-15 | 2024-06-15 | 13:10 | 15:30 | 980 | 980 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de lineas y prueba de libre flujo | N/A | 65 | Prueba CSC | 02:20 |  |  |  |  | 140 | 2.33
2024-06-15 | 2024-06-15 | 15:30 | 16:00 | 980 | 980 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de hermeticidad a zapata de 20" | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-15 | 2024-06-15 | 16:00 | 17:46 | 980 | 980 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tuberia | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 01:46 |  |  |  |  | 106 | 1.77
2024-06-15 | 2024-06-15 | 17:46 | 18:22 | 980 | 999.4 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 | 32.33 | 19.4
2024-06-15 | 2024-06-15 | 18:22 | 18:58 | 999.4 | 999.4 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-06-15 | 2024-06-15 | 18:58 | 19:02 | 999.4 | 1000 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 | 9 | 0.6
2024-06-15 | 2024-06-15 | 19:02 | 19:08 | 1000 | 1001 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-06-15 | 2024-06-15 | 19:08 | 21:30 | 1001 | 1001 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 02:22 |  |  |  |  | 142 | 2.37
2024-06-15 | 2024-06-16 | 21:30 | 00:00 | 1001 | 1001 | TP |  | N/A | N/A | Espera acondicionamiento de acceso a localización (en el inter reacomoda tubería) |  | 84 | EMS (materiales y serv) | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5