## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-15 | 2024-06-16 | 21:30 | 01:00 | 1001 | 1001 | TNP |  | N/A | N/A | Espera acondicionamiento de acceso a localización (en el inter reacomoda tubería) | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-06-16 | 2024-06-16 | 01:00 | 05:00 | 1001 | 1001 | TP |  | N/A | N/A | Arma 15 lingadas de TP 5 1/2" FH, 21.9 lb/pie y estibar en changuero | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-06-16 | 2024-06-16 | 05:00 | 05:13 | 1001 | 1001 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-16 | 2024-06-16 | 05:13 | 05:38 | 1001 | 1013 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool |  | 1 | Perfora | 00:25 | 12 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 28.8
2024-06-16 | 2024-06-16 | 05:38 | 05:59 | 1013 | 1013 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.59°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 1,013.0 | 8.01 | 0 | 0 | 0 | 8.06 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.59
2024-06-16 | 2024-06-16 | 05:59 | 06:00 | 1013 | 1014 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-06-16 | 2024-06-16 | 06:00 | 06:34 | 1014 | 1042 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 00:34 | 28 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 49.41
2024-06-16 | 2024-06-16 | 06:34 | 06:46 | 1042 | 1042 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.59°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,042.0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 7.53 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.59
2024-06-16 | 2024-06-16 | 06:46 | 07:00 | 1042 | 1051 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 00:14 | 9 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 38.57
2024-06-16 | 2024-06-16 | 07:00 | 07:27 | 1051 | 1070 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 00:27 | 19 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 42.22
2024-06-16 | 2024-06-16 | 07:27 | 07:38 | 1070 | 1070 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (0.59°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,070.0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.59
2024-06-16 | 2024-06-16 | 07:38 | 08:00 | 1070 | 1088 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 18 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 49.09
2024-06-16 | 2024-06-16 | 08:00 | 08:09 | 1088 | 1097 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 00:09 | 9 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 60
2024-06-16 | 2024-06-16 | 08:09 | 08:21 | 1097 | 1097 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.59°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,097.0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.59
2024-06-16 | 2024-06-16 | 08:21 | 08:32 | 1097 | 1101 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 4 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 21.82
2024-06-16 | 2024-06-16 | 08:32 | 08:38 | 1101 | 1101 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-16 | 2024-06-16 | 08:37 | 09:00 | 1101 | 1118 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 17 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 44.35
2024-06-16 | 2024-06-16 | 09:00 | 09:06 | 1118 | 1121 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 3 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 30
2024-06-16 | 2024-06-16 | 09:06 | 09:26 | 1121 | 1121 | TP |  | N/A | Circula | Cricula bombeando bache | N/A | 12 | Circula | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-16 | 2024-06-16 | 09:26 | 09:30 | 1121 | 1125 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 4 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 60
2024-06-16 | 2024-06-16 | 09:30 | 09:40 | 1125 | 1125 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.59°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,125.0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.59
2024-06-16 | 2024-06-16 | 09:40 | 10:00 | 1125 | 1142 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 17 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 51
2024-06-16 | 2024-06-16 | 10:00 | 10:05 | 1142 | 1146 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 4 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 48
2024-06-16 | 2024-06-16 | 10:05 | 10:09 | 1146 | 1146 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-06-16 | 2024-06-16 | 10:09 | 10:19 | 1146 | 1153 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 7 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 42
2024-06-16 | 2024-06-16 | 10:19 | 10:29 | 1153 | 1153 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.45°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,153.0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.45
2024-06-16 | 2024-06-16 | 10:29 | 11:00 | 1153 | 1174 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:31 | 21 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 40.65
2024-06-16 | 2024-06-16 | 11:00 | 11:09 | 1174 | 1181 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 7 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 46.67
2024-06-16 | 2024-06-16 | 11:09 | 11:17 | 1181 | 1181 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.45°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1,181.0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.45
2024-06-16 | 2024-06-16 | 11:17 | 11:50 | 1181 | 1210 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 29 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 52.73
2024-06-16 | 2024-06-16 | 11:50 | 12:00 | 1210 | 1210 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.45) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,210.0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.45
2024-06-16 | 2024-06-16 | 12:00 | 12:05 | 1210 | 1212 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-06-16 | 2024-06-16 | 12:05 | 12:20 | 1212 | 1212 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-16 | 2024-06-16 | 12:20 | 12:54 | 1212 | 1238 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:34 | 26 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 45.88
2024-06-16 | 2024-06-16 | 12:54 | 13:04 | 1238 | 1238 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.45) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,238.0 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.45
2024-06-16 | 2024-06-16 | 13:04 | 13:24 | 1238 | 1254 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 00:20 | 16 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 48
2024-06-16 | 2024-06-16 | 13:24 | 13:30 | 1254 | 1254 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas | N/A | 97 | Cambio de bombas | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-16 | 2024-06-16 | 13:30 | 13:45 | 1254 | 1266 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 12 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 48
2024-06-16 | 2024-06-16 | 13:45 | 14:00 | 1266 | 1266 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.45°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 1,266.0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 15 | 0.45
2024-06-16 | 2024-06-16 | 14:00 | 14:04 | 1266 | 1270 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 4 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 60
2024-06-16 | 2024-06-16 | 14:04 | 15:19 | 1270 | 1270 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-06-16 | 2024-06-16 | 15:19 | 15:47 | 1270 | 1294 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 00:28 | 24 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 51.43
2024-06-16 | 2024-06-16 | 15:47 | 16:17 | 1294 | 1294 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en herramientas direccionales |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-16 | 2024-06-16 | 16:17 | 17:00 | 1294 | 1154 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 140 | 195 | 5 | 28 | 7.53
2024-06-16 | 2024-06-16 | 17:00 | 17:35 | 1154 | 1012 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 142 | 243 | 5 | 28.4 | 3.75
2024-06-16 | 2024-06-16 | 17:35 | 17:37 | 1012 | 993 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 4", 2 tramos, sin conexión) | 2 tramos | 8 | Levanta x Ling | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 19 | 570 | 1 | 19 | 0
2024-06-16 | 2024-06-17 | 17:37 | 00:00 | 993 | 993 | TNP |  | N/A | N/A | Problemas de equipo (Realiza reparación a 2 fisuras de media unión 5” x 7.5k de línea stan-pipe horizontal) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 06:23 |  |  |  |  | 383 | 6.38