## Sheet1
BAKTE 1DEL_Etapa 18 1/2"_TR 13 3/8"_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
76 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 17:37 | 01:32 | 993 | 993 | TNP |  | N/A | N/A | Problemas de equipo (Realiza reparación a 2 fisuras de media unión 5” x 7.5k de línea stan-pipe horizontal) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 07:55 |  |  |  |  | 475 | 7.92
77 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 01:32 | 01:47 | 993 | 1013 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 4", 2 tramos, sin conexión) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 20 | 80 | 1 | 20 | 0
78 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 01:47 | 02:02 | 1013 | 1097 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 84 | 336 | 3 | 28 | 2.63
79 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 02:02 | 02:36 | 1097 | 1097 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Prueba reparación de media unión 5" x 7.5 K, observando fuga nuevamente) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
80 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 02:36 | 02:43 | 1097 | 1124 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 4", sin conexión) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 27 | 231 | 1 | 27 | 0
81 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 02:43 | 03:00 | 1124 | 1069 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 4", 1 conexión, uso de llave de fuerza por falta de dados) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 55 | 194 | 2 | 27.5 | 7.63
82 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 03:00 | 03:36 | 1069 | 985 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 4", uso de llave de fuerza por falta de dados) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 84 | 140 | 3 | 28 | 5.78
83 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 03:36 | 04:00 | 985 | 899 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 4", uso de llave de fuerza por falta de dados) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 86 | 215 | 3 | 28.67 | 5.17
84 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 04:00 | 04:19 | 899 | 784 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 4", 3 conexiones, uso de llave de fuerza por falta de dados) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 115 | 363 | 4 | 28.75 | 4.37
85 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 04:19 | 04:55 | 784 | 784 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
86 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 04:55 | 06:09 | 784 | 697 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool (Conexiones sobretorqueadas, TP 4".) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:14 |  |  |  |  | 74 | 1.23 |  |  |  |  | 87 | 71 | 3 | 29 | 23.18
87 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 06:09 | 07:00 | 697 | 581 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool (Conexiones sobretorqueadas, TP 4". 4lingadas y 3 conexiones) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 116 | 136 | 4 | 29 | 13.25
88 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 07:00 | 08:00 | 581 | 413 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool (Conexiones sobretorqueadas, TP 4".) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 168 | 168 | 6 | 28 | 7.13
89 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 08:00 | 09:00 | 413 | 273 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool (Conexiones sobretorqueadas, TP 4".) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 140 | 140 | 5 | 28 | 10.25
90 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 09:00 | 16:40 | 273 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool (Uso de llaves de fuerza, llave PCT-130 fuera de servicio por falta de dados) | N/A | 3 | Desarma BHA | 07:40 |  |  |  |  | 460 | 7.67 | [9 empty] | 2
91 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 16:40 | 17:20 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Efectúa orden y limpieza |  | 21 | Orden y limpieza | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67