## Sheet1
BAKTE 1DEL_Etapa 18 1/2"_TR 13 3/8"_R2_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
1 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 17:20 | 00:00 | 0 | 270 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con GWD y MLPWD | N/A | 2 | Arma BHA | 06:40 |  |  |  |  | 400 | 6.67 | [9 empty] | 2