## Sheet1
BAKTE 1DEL_Etapa 18 1/2"_TR 13 3/8"_R2_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
1 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 17:20 | 02:24 | 0 | 270 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL | N/A | 2 | Arma BHA | 09:04 |  |  |  |  | 544 | 9.07 | [9 empty] | 2
2 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 02:24 | 03:01 | 270 | 536 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (Uso de llaves de fuerza por falta de dados, TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 266 | 431 | 9 | 29.56 | 2.97
3 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 03:01 | 03:17 | 536 | 536 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
4 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 03:17 | 03:20 | 536 | 565 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (Uso de llaves de fuerza por falta de dados, TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 1.65
5 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 03:20 | 04:00 | 565 | 565 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Desmantela linea y cambio de media union dañada del stand pipe) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
6 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 04:00 | 04:35 | 565 | 565 | TNP |  | N/A | N/A | Espera de pruebas no destructivas a soldaduras | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
7 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 04:35 | 04:48 | 565 | 683 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bbarrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (Uso de llaves de fuerza por falta de dados, TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 118 | 545 | 4 | 29.5 | 2.92
8 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 04:48 | 05:13 | 683 | 683 | TNP |  | N/A | N/A | Reacomoda tramo dañado | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
9 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 05:13 | 05:53 | 683 | 980 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (Uso de llaves de fuerza por falta de dados, TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 297 | 446 | 10 | 29.7 | 3.07
10 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 05:53 | 06:00 | 980 | 980 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
11 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 06:00 | 06:45 | 980 | 980 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba de herramientas direccionales |  | 71 | Prueba herramienta direccional | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
12 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 06:45 | 08:00 | 980 | 980 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz |  | 22 | Corte y desliz | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
13 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 08:00 | 09:00 | 980 | 980 | TNP |  | N/A | N/A | Mantenimiento de equipo (Calibra freno de corona). |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
14 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 09:00 | 09:45 | 980 | 980 | TNP |  | N/A | N/A | Personal realiza cambio de oríng y prueba líneas superficiales de control | N/A | 65 | Prueba CSC | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
15 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 09:45 | 10:05 | 980 | 980 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros y toma pesos |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
16 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 10:05 | 10:40 | 980 | 1213 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (Uso de llaves de fuerza por falta de dados, TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 233 | 399 | 8 | 29.13 | 3.1
17 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 10:40 | 11:00 | 1213 | 1241 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (con rotación y bombeo, TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 28 | 84 | 1 | 28 | 6.53
18 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 11:00 | 11:25 | 1241 | 1295 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (con rotación y bombeo, 1 conexión, TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 54 | 130 | 2 | 27 | 6.33
19 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 11:25 | 11:31 | 1295 | 1297 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
20 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 11:31 | 11:39 | 1297 | 1297 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.45°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1,297.0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.45
21 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 11:39 | 11:43 | 1297 | 1299 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
22 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 11:43 | 11:49 | 1299 | 1299 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros (Mitiga incremento de torque) | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
23 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 11:49 | 11:53 | 1299 | 1300 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
24 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 11:53 | 11:56 | 1300 | 1300 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros (Mitiga incremento de torque) | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
25 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 11:56 | 12:00 | 1300 | 1301 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
26 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 12:00 | 12:03 | 1301 | 1303 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
27 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 12:03 | 12:06 | 1303 | 1303 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros (Mitiga incremento de torque) |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
28 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 12:06 | 12:14 | 1303 | 1308 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 5 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 37.5
29 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 12:14 | 12:18 | 1308 | 1308 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo perforado |  | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
30 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 12:18 | 12:40 | 1308 | 1326 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:22 | 18 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 49.09
31 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 12:40 | 12:48 | 1326 | 1326 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.45°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1,326.0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.45
32 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 12:48 | 13:00 | 1326 | 1331 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 5 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 25
33 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 13:00 | 13:06 | 1331 | 1332 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
34 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 13:06 | 13:10 | 1332 | 1332 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros (Incremento de peso sobre barrena hasta 10 ton) |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
35 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 13:10 | 13:39 | 1332 | 1354 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:29 | 22 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 45.52
36 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 13:39 | 13:48 | 1354 | 1354 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.45°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,354.0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.45
37 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 13:48 | 14:00 | 1354 | 1363 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 9 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 45
38 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 14:00 | 14:23 | 1363 | 1382 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:23 | 19 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 49.57
39 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 14:23 | 16:01 | 1382 | 1382 | TP |  | N/A | N/A | Reaprieta doble pin de Top Drive | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 01:38 |  |  |  |  | 98 | 1.63
40 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 16:01 | 16:19 | 1382 | 1382 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.45°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 1,382.0 | 0.75 | 0 | 0 | 6.43 | 8.82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.45
41 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 16:19 | 17:00 | 1382 | 1406 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:41 | 24 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 35.12
42 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 17:00 | 17:07 | 1406 | 1410 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 4 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 34.29
43 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 17:07 | 17:15 | 1410 | 1410 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.45°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1,410.0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.45
44 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 17:15 | 17:57 | 1410 | 1439 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:42 | 29 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 41.43
45 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 17:57 | 18:04 | 1439 | 1439 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.45°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 1,439.0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.45
46 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 18:04 | 18:47 | 1439 | 1468 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:43 | 29 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 40.47
47 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 18:47 | 18:56 | 1468 | 1468 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.45°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,468.0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.45
48 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 18:56 | 19:00 | 1468 | 1470 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
49 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 19:00 | 19:32 | 1470 | 1497 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:32 | 27 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 50.63
50 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 19:32 | 19:41 | 1497 | 1497 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza coenxión (Inc 0.45°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,497.0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.45
51 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 19:41 | 20:00 | 1497 | 1514 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:19 | 17 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 53.68
52 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 20:00 | 20:24 | 1514 | 1526 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:24 | 12 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 30
53 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 20:24 | 20:32 | 1526 | 1526 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.45° ) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1,526.0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.45
54 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 20:32 | 21:00 | 1526 | 1549 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:28 | 23 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 49.29
55 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 21:00 | 21:06 | 1549 | 1554 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 5 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 50
56 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 21:06 | 21:13 | 1554 | 1554 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.45° ) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 1,554.0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.45
57 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 21:13 | 21:45 | 1554 | 1582 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:32 | 28 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 52.5
58 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 21:45 | 21:55 | 1582 | 1582 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.45 ) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,582.0 | 2.15 | 0 | 0 | 2.56 | 3.81 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.45
59 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 21:55 | 22:00 | 1582 | 1585 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
60 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 22:00 | 22:28 | 1585 | 1611 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:28 | 26 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 55.71
61 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 22:28 | 22:36 | 1611 | 1611 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.45) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1,611.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 3.98 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.45
62 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 22:36 | 23:00 | 1611 | 1629 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:24 | 18 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 45
63 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 23:00 | 23:13 | 1629 | 1639 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:13 | 10 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 46.15
64 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 23:13 | 23:21 | 1639 | 1639 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.45) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1,639.0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.45
65 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 23:21 | 23:55 | 1639 | 1668 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL ) (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:34 | 29 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 51.18
66 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 23:55 | 00:05 | 1668 | 1668 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.45) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,668.0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.45