## Sheet1
BAKTE 1DEL_Etapa 18 1/2"_TR 13 3/8"_R2_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
66 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 23:55 | 00:05 | 1668 | 1668 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.45) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,668.0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.45
67 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 00:05 | 00:48 | 1668 | 1697 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:43 | 29 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 40.47
68 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 00:48 | 00:56 | 1697 | 1697 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.77) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1,697.0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.77
69 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 00:56 | 01:00 | 1697 | 1700 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 3 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 45
70 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 01:00 | 01:37 | 1700 | 1725 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:37 | 25 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 40.54
71 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 01:37 | 01:45 | 1725 | 1725 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.11) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1,725.0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.11
72 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 01:45 | 02:00 | 1725 | 1735 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 10 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 40
73 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 02:00 | 02:30 | 1735 | 1754 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 19 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 38
74 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 02:30 | 02:38 | 1754 | 1754 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.24) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1,754.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.24
75 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 02:38 | 03:00 | 1754 | 1770 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 16 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 43.64
76 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 03:00 | 03:11 | 1770 | 1778 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 8 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 43.64
77 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 03:11 | 03:39 | 1778 | 1778 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
78 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 03:39 | 03:45 | 1778 | 1783 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 5 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 50
79 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 03:45 | 03:52 | 1783 | 1783 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.14) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 1,783.0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.14
80 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 03:52 | 04:00 | 1783 | 1789 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 6 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 45
81 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 04:00 | 04:32 | 1789 | 1812 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 23 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 43.13
82 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 04:32 | 04:41 | 1812 | 1812 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.07) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,812.0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.45
83 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 04:41 | 05:00 | 1812 | 1827 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 15 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 47.37
84 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 05:00 | 05:18 | 1827 | 1841 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 14 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 46.67
85 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 05:18 | 05:25 | 1841 | 1841 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.13) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 1,841.0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.13
86 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 05:25 | 05:28 | 1841 | 1843 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
87 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 05:28 | 06:26 | 1843 | 1843 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Cambio de válvula de seguridad de bomba 1) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
88 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 06:26 | 07:00 | 1843 | 1867 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:34 | 24 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 42.35
89 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 07:00 | 07:05 | 1867 | 1868 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
90 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 07:05 | 07:11 | 1868 | 1868 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 1.03°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 1,868.0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.03
91 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 07:11 | 07:49 | 1868 | 1896 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:38 | 28 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 44.21
92 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 07:49 | 07:55 | 1896 | 1896 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 1.03°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 1,896.0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.03
93 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 07:55 | 08:00 | 1896 | 1899 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
94 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 08:00 | 08:08 | 1899 | 1904 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 5 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 37.5
95 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 08:08 | 08:24 | 1904 | 1904 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
96 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 08:24 | 08:57 | 1904 | 1925 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:33 | 21 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 38.18
97 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 08:57 | 09:05 | 1925 | 1925 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 1.03°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1,925.0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.03
98 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 09:05 | 09:51 | 1925 | 1953 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:46 | 28 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 36.52
99 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 09:51 | 10:00 | 1953 | 1953 | TP |  | N/A | N/A | Repasa lingada perforada |  | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
100 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 10:00 | 10:10 | 1953 | 1953 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo (Observa abatimiento de presión de 4300 psi a 4100 psi) |  | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
101 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 10:10 | 10:37 | 1953 | 1897 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (C/rot y bbeo, TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 56 | 124 | 2 | 28 | 6.65
102 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 10:37 | 11:00 | 1897 | 1844 | TNP |  | N/A | N/A | Sin datos de transmisión en tiempo real (Pierde 2 lingadas) | N/A | 105 | Sin datos | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
103 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 11:00 | 11:10 | 1844 | 1815 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (C/rot y bbeo, TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 29 | 174 | 1 | 29 | 4.58
104 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 11:10 | 12:53 | 1815 | 1815 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en doble pin (Realiza cambio de mismo) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:43 |  |  |  |  | 103 | 1.72
105 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 12:53 | 13:00 | 1815 | 1871 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 56 | 480 | 2 | 28 | 2.12
106 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 13:00 | 13:07 | 1871 | 1927 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 56 | 480 | 2 | 28 | 1.2
107 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 13:07 | 13:44 | 1927 | 1927 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros (Prueba sustituto de TOP DRIVE) | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
108 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 13:44 | 13:47 | 1927 | 1953 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 26 | 520 | 0 |  | 0
109 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 13:47 | 13:58 | 1953 | 1953 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 1.03°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,953.0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.03
110 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 13:58 | 14:00 | 1953 | 1954 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
111 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 14:00 | 14:43 | 1954 | 1982 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:43 | 28 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 39.07
112 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 14:43 | 14:51 | 1982 | 1982 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 1.03°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1,982.0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.03
113 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 14:51 | 15:00 | 1982 | 1988 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 6 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 40
114 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 15:00 | 15:25 | 1988 | 2009 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 21 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 50.4
115 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 15:25 | 15:34 | 2009 | 2009 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 1.03°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,009.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.03
116 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 15:34 | 16:00 | 2009 | 2029 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 20 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 46.15
117 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 16:00 | 16:10 | 2029 | 2037 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 8 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 48
118 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 16:10 | 16:19 | 2037 | 2037 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 1.03°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,037.0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.03
119 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 16:19 | 17:00 | 2037 | 2065 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:41 | 28 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 40.98
120 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 17:00 | 17:01 | 2065 | 2065 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
121 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 17:01 | 17:09 | 2065 | 2065 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 1.03°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2,065.0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.03
122 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 17:09 | 18:00 | 2065 | 2088 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:51 | 23 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 27.06
123 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 18:00 | 18:09 | 2088 | 2093 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 5 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 33.33
124 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 18:09 | 18:17 | 2093 | 2093 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 1.03°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2,093.0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.03
125 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 18:17 | 18:59 | 2093 | 2122 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:42 | 29 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 41.43
126 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 18:59 | 19:08 | 2122 | 2122 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 1.03°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,122.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 7.28 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.03
127 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 19:08 | 19:50 | 2122 | 2150 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:42 | 28 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 40
128 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 19:50 | 19:57 | 2150 | 2150 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.03) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 2,150.0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.03
129 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 19:57 | 20:00 | 2150 | 2152 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
130 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 20:00 | 20:42 | 2152 | 2177 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:42 | 25 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 35.71
131 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 20:42 | 20:53 | 2177 | 2177 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.03) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,177.0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.03
132 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 20:53 | 21:00 | 2177 | 2182 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 5 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 42.86
133 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 21:00 | 21:45 | 2182 | 2205 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:45 | 23 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 30.67
134 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 21:45 | 21:59 | 2205 | 2205 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.03) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 2,205.0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 8.73 | 1.23 | 0 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.03
135 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 21:59 | 22:00 | 2205 | 2206 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
136 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 22:00 | 22:36 | 2205 | 2233 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:36 | 28 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 46.67
137 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 22:36 | 22:47 | 2233 | 2233 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.03) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,233.0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.03
138 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 22:47 | 23:00 | 2233 | 2241 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 8 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 36.92
139 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 23:00 | 23:32 | 2241 | 2261 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:32 | 20 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 37.5
140 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 23:32 | 23:47 | 2261 | 2261 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.03) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 2,261.0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 8.76 | 2.15 | 0 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.03
141 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 23:47 | 00:00 | 2261 | 2269 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:13 | 8 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 36.92