## Sheet1
BAKTE 1DEL_Etapa 18 1/2"_TR 13 3/8"_R2_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
142 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 00:00 | 00:31 | 2269 | 2289 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:31 | 20 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 38.71
143 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 00:31 | 00:45 | 2289 | 2289 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.03) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 2,289.0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 12.22 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.03
144 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 00:45 | 01:00 | 2289 | 2300 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 11 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 44
145 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 01:00 | 01:30 | 2300 | 2317 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 17 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 34
146 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 01:30 | 01:39 | 2317 | 2317 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.03) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,317.0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.03
147 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 01:39 | 02:00 | 2317 | 2331 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 14 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 40
148 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 02:00 | 02:21 | 2331 | 2345 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:21 | 14 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 40
149 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 02:21 | 02:36 | 2345 | 2345 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.32 ) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 2,345.0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.32
150 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 02:36 | 03:00 | 2345 | 2361 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:24 | 16 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 40
151 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 03:00 | 03:18 | 2361 | 2373 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:18 | 12 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 40
152 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 03:18 | 03:34 | 2373 | 2373 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.32 ) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 2,373.0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 10.98 | 2.76 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.32
153 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 03:34 | 04:00 | 2373 | 2391 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:26 | 18 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 41.54
154 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 04:00 | 04:18 | 2391 | 2402 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:18 | 11 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 36.67
155 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 04:18 | 04:28 | 2402 | 2402 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.32 ) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,402.0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.32
156 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 04:28 | 05:00 | 2402 | 2422 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:32 | 20 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 37.5
157 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 05:00 | 05:14 | 2422 | 2431 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:14 | 9 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 38.57
158 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 05:14 | 05:26 | 2431 | 2431 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.32 ) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,431.0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 8.09 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.32
159 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 05:26 | 06:00 | 2431 | 2453 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:34 | 22 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 38.82
160 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 06:00 | 06:12 | 2453 | 2460 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 7 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 35
161 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 06:12 | 06:24 | 2460 | 2460 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 1.28°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,460.0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.28
162 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 06:24 | 07:00 | 2460 | 2480 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:36 | 20 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 33.33
163 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 07:00 | 07:16 | 2480 | 2487 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 7 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 26.25
164 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 07:16 | 07:33 | 2487 | 2487 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo perforado | N/A | 76 | Repaso | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
165 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 07:33 | 07:38 | 2487 | 2488 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
166 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 07:38 | 07:50 | 2488 | 2488 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 1.13°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,488.0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.13
167 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 07:50 | 08:00 | 2488 | 2492 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 4 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 24
168 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 08:00 | 08:55 | 2492 | 2517 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:55 | 25 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 27.27
169 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 08:55 | 09:10 | 2517 | 2517 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 1.13°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 2,517.0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 10.97 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.13
170 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 09:10 | 10:00 | 2517 | 2538 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:50 | 21 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 25.2
171 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 10:00 | 10:09 | 2538 | 2543 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:09 | 5 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 33.33
172 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 10:09 | 10:18 | 2543 | 2543 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo perforado | N/A | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
173 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 10:18 | 10:19 | 2543 | 2544 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
174 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 10:19 | 10:26 | 2544 | 2544 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bomba #2 y #3 por bomba #2 | N/A | 97 | Cambio de bombas | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
175 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 10:26 | 10:31 | 2544 | 2545 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
176 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 10:31 | 10:42 | 2545 | 2545 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 1.13°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,545.0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.13
177 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 10:42 | 11:00 | 2545 | 2552 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 7 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 23.33
178 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 11:00 | 11:40 | 2552 | 2572 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:40 | 20 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 30
179 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 11:40 | 11:47 | 2572 | 2572 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
180 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 11:47 | 11:51 | 2572 | 2574 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
181 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 11:51 | 12:01 | 2574 | 2574 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 1.13°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,574.0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.13
182 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 12:01 | 13:00 | 2574 | 2600 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:59 | 26 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 26.44
183 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 13:00 | 13:04 | 2600 | 2602 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
184 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 13:04 | 13:10 | 2602 | 2602 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
185 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 13:10 | 13:14 | 2602 | 2603 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
186 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 13:14 | 13:23 | 2603 | 2603 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 1.13°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,603.0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.13
187 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 13:23 | 14:00 | 2603 | 2620 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:37 | 17 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 27.57
188 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 14:00 | 14:22 | 2620 | 2631 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 11 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 30
189 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 14:22 | 14:34 | 2631 | 2631 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
190 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 14:34 | 14:38 | 2631 | 2632 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
191 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 14:38 | 14:48 | 2632 | 2632 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.74°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,632.0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.74
192 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 14:48 | 15:00 | 2632 | 2637 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 5 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 25
193 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 15:00 | 15:51 | 2637 | 2660 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:51 | 23 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 27.06
194 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 15:51 | 16:02 | 2660 | 2660 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.74°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,660.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.74
195 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 16:02 | 16:13 | 2660 | 2661 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
196 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 16:13 | 16:17 | 2661 | 2661 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros (Observa incremento sobre barrena) |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
197 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 16:17 | 17:00 | 2661 | 2683 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:43 | 22 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 30.7
198 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 17:00 | 17:16 | 2683 | 2688 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 5 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 18.75
199 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 17:16 | 17:25 | 2688 | 2688 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.74°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,688.0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.74
200 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 17:25 | 18:00 | 2688 | 2699 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:35 | 11 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 18.86
201 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 18:00 | 18:55 | 2699 | 2717 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:55 | 18 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 19.64
202 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 18:55 | 19:08 | 2717 | 2717 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.74°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,717.0 | 0.93 | 0 | 0 | 3.47 | 6.17 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.74
203 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 19:08 | 20:00 | 2717 | 2742 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:52 | 25 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 28.85
204 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 20:00 | 20:09 | 2742 | 2745 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 3 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 20
205 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 20:09 | 20:20 | 2745 | 2745 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.74°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,745.0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.74
206 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 20:20 | 21:00 | 2745 | 2761 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:40 | 16 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 24
207 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 21:00 | 21:45 | 2761 | 2773 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:45 | 12 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 16
208 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 21:45 | 21:56 | 2773 | 2773 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 0.74°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,773.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 8.13 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.74
209 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 21:56 | 22:00 | 2773 | 2774 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
210 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 22:00 | 23:00 | 2774 | 2793 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 19 |  | 60 |  | 60 | 1 | 19
211 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 23:00 | 23:23 | 2793 | 2801 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 8 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 20.87
212 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 23:23 | 23:43 | 2801 | 2801 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 0.74°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 2,801.0 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 9.66 | 4.8 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.74
213 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 23:43 | 00:00 | 2801 | 2807 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 6 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 21.18